ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

обучающимся по выполнению практических работ

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства.

Специальность:     08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород 2019

Методические указания обучающимся по выполнению практических занятий по профессиональному модулю разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования (далее – СПО) по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», профессия – техник.

Разработчики:

Семёнова Галина Алексеевнапреподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Байдина Ирина Александровна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №1от «31»августа 2019г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-методической работе ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации.

уметь:

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации.

знать:

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

- программный комплекс по составлению сметной документации

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет «Основ геодезии»оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья );

- телевизор;

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением

- рейка нивелирная

- ориентир буссоль

- рулетка стальная

- штатив

- нивелир

- теодолит

- отвес

- отражатель

- трипод

- тахеометр

- теодолит электронный

- лазерный дальномер ;

техническими средствами :

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедийный   проектор.

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные необходимыми строительными материалами и соответствующими  нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в соответствии с п. 6.1.2.2.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  |  |
| Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |  |  |  |
| МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. |  |  |  |
| Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ |  |  | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |
|  | 1. | Практическое занятие №1.Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций. | 1 |
| Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ. |  |  | 3 |
|  |  | Практические занятия |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2 Проведение обмерных работ внутренних помещений здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. | 1 |
|  | 3. | Практическое занятие № 3 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период. | 2 |
| Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов. |  | ------------------ | --------------- |
| Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 4.Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. | 2 |
|  |  | Итого по МДК 02.02. | 6 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства.

Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций.

1. Цель.

Освоить методику оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Изменения в акте скрытых работ.

В акт добавилось больше информации. В целом оформление стало еще труднее, сейчас уже его сложно разместить на одном двухстороннем листе (приходится уменьшать размер подстрочного текста до минимума). Между тем в приказе написано, что это рекомендуемый образец.

В самом приказе №470 от 09.11.2017 в п.3 добавлено, что кроме ведения исполнительной документации на бумажном носителе возможно оформление и в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Что изменилось по сравнению с предыдущей формой акта.

1. В первой строке вместо наименования объекта нужно указывать наименование проектной документации (теперь прекратятся споры указывать ли наименование объекта с разрешения на строительство или с договора на генеральный подряд или ещё откуда нибудь).

2. Номер свидетельства СРО для заказчика, генподрядчика, проектировщика теперь указывать не нужно. Необходимо указать только наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации.

3. У представителя застройщика по вопросам строительного контроля, и у представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля необходимо указывать идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства.

4. Форма акта теперь учитывает реквизиты проектировщика (разработчика проекта) и проектировщика (авторского надзора), ведь бывает это абсолютно разные организации.

5. Для представителя лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (кроме генподрядчика это может быть и субподрядчик) никаких сведений о СРО вообще указывать не нужно.

6. В пункте №4 АОСР при необходимости указывать более 5 документов, рекомендуется указывать ссылку на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

Какие работы называются скрытыми.

Строительные работы контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ называются скрытыми работами. Например: огрунтовка поверхности перед покраской, укладка труб и фундаментов перед засыпкой, антисептирование и обработка огнезащитными составами деревянных стропил, демонтажные работы, гидроизоляция поверхностей, установка опалубки, укладка утеплителя в многослойные кирпичные стены, сами кирпичные стены перед штукатуркой - короче говоря работы которые невозможно увидеть глазами после завершения строительства объекта (на устройство покрытия проезда из асфальтобетона тоже оформляли акт т.к. указывали в АОСР толщину слоя асфальтобетона - асфальтобетон глазами видно, а его толщину нет).

Акт скрытых работ образец заполнения.

Объект капитального строительства:

Строительство нового завода. Цех пищевого производства.  г. Вологда,  ул. Ленина д.70

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ООО «Технический Заказчик», ОГРН 27777788, ИНН 9909111111, юр. адрес: РФ, г.Вологда, ул. Мира д. 36 тел/факс: (8172) 23-23-23

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей» ОГРН 1097799055555, ИНН 7707033333

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО «Генеральный подрядчик», ОГРН 1025203055555, ИНН 5260012945, юр. адрес: РФ, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 24, тел/факс: (8172) 72-39-99

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форма» ОГРН 1095200001489, ИНН 5260251453

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Разработчик проектной документации», ОРГН 10150013120, ИНН 9909066666, юр. адрес: РФ, г. Вологда, ул. Герцена, д. 24, тел/факс: (8172) 72-87-88

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» ОГРН 1097799007575, ИНН 7707004411

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № 4 |  | «28» февраля 2018г. |
| --- | --- | --- |

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Инженер по качеству Серебряков И.В. идентификационный номер специалиста С-35-095451 от 16.09.2017,

приказ №30 от 04.12.2017г. ООО «Технический Заказчик», ОГРН 27777788, ИНН 9909111111, адрес: РФ, г.Вологда, ул. Мира д. 36

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО «Генеральный подрядчик» Васильев И.В. приказ №145 от 20.11.2017г. ООО «Генеральный подрядчик»

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Инженер СК ООО «Генеральный подрядчик» Михайлов А.С. идентификационный номер специалиста С-35-095147 от 13.09.2017, приказ №148/от 20.11.2017г. ООО «Генеральный подрядчик»

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Главный инженер проекта Иванов С.М. приказ №78 от 04.12.2017г. ООО «Авторский надзор», ОГРН 27777788, ИНН 9909111111, адрес: РФ, г.Вологда, ул. Северная д. 145

(должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Российское объединение авторских надзоров» ОГРН 1097799007777, ИНН 7707006666

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Макаров Е.В. приказ №4 от 01.02.2018г. ООО «Субподрядчик» ОГРН 1147606033333, ИНН 7606022222, адрес: РФ, г. Ярославль, ул. Октябрьская, дом 37, пом. 4

(должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО «Субподрядчик»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Демонтаж участка ж/б плиты перекрытия на отм. + 6.000 в осях 2-6/А-В______________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

Р, 123456-КЖ2, л.2  «Схема демонтажа ЖБ конструкций.»,  ООО "Разработчик проектной документации"

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

исполнительная схема № 6 от 28.02.2018г

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты:  начала работ   	«15»  февраля 2018 г.

окончания работ	«28»  февраля 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

Р, 123456-КЖ2,  л.2, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

Возведение ж/б монолитных стен и перекрытия на отм. + 6.000 в осях 2-6/А-В

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

нет

Акт составлен в 5 экземплярах.

Приложения:

В соответствии с п. 4

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Серебряков И.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство

Васильев И.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Михайлов А.С.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации

Иванов С.М.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Макаров Е.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

4. Теоретическая поддержка:

Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ:

Перечень актов освидетельствования скрытых работ должен быть предусмотрен в рабочем проекте, встречал я его в общих указаниях каждого раздела чертежей рабочего проекта (текстовая часть), но часто Заказчик требует дополнительные по своему желанию. 
1. Акт на работы по подготовке основания фундаментов 
2. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты 
3. Акт на монтаж фундаментных плит 
4. Акт на монтаж блоков стен подвала 
5. Акт на вертикальную гидроизоляцию фундамента 
6. Акт на горизонтальную гидроизоляцию фундамента 
7. Акт на монтаж ж/б элементов и металлических элементов 
8. Акт на узлы опирания перекрытий 
9. Акт на заделку стыков между плитами перекрытия 
10. Акт на анкеровку плит перекрытия, карнизных плит 
11. Акт на армирование кирпичной кладки 
12. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок 
13. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время 
14. Акт на армирование балок, плит перекрытия и других монолитных конструкций 
15. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций 
16. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время 
17. Акт на устройство звуко-, пепло-, пароизоляции 
18. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах 
19. Акт на установку оконных и дверных блоков 
20. Акт на установку подоконных досок 
21. Акт на антисептирование деревянных конструкций 
22. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий

| Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 3, реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (специалист по организации строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| места нахождения юридического лица 8, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подтверждающих качество и безопасность) 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: |  |  |  | начала работ |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | окончания работ |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземплярах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.— [Электронный ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru

Практическое занятие № 2. Проведение обмерных работ  внутренних помещений  здания (по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.

1. Цель.

Научиться проводить обмерные работы  внутренних помещений  здания (по заданию преподавателя). Составлять абриса обмера.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3.Алгоритмработы.

В зданиях производятся измерения внутренних помещений. В соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в РФ измерения выполняются от отделанных поверхностей по периметру стен или перегородок на высоте 1,10–1,30 м от пола. Это вступает в противоречие со СНиП 31-01–2003 «Здания жилые многоквартирные», в Приложении В которого сказано, что «площади следует определять по размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне поля (без учета плинтусов)». Тем не менее поэтажный план необходимо вычерчивать с показом окон и указанием размеров в уровне окон.

При невозможности измерений по телу стен или перегородок промеры проводятся параллельно стенам.

Измеряют помещения с точностью до 1 см по всему периметру стен с одновременным измерением

дверей, печей, выступов и других элементов с соблюдением следующих обязательных правил:

• дверные и оконные проемы измеряются в свету (по завесам);

• измерение печей и кухонных очагов проводится по их горизонтальному сечению на уровне топливника;

• при измерении лестничных клеток, кроме самого помещения, измеряются площадки и марши;

• если стены обшиты панелями или облицованы плиткой

не до потолка, проводится двойное измерение по панелям или облицовке и выше их, по стенам;

• санитарно-техническое оборудование – водопроводные краны (включая пожарные), раковины, ванны, унитазы, отопительные колонки, газовые плиты не измеряются, а только привязываются для последующего нанесения условными обозначениями на план;

• помещения, разгороженные перегородками не до потолка, учитываются и измеряются как отдельные;

• все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок, ниши и т. п. размером более трех сантиметров подлежит измерению.

В зданиях непрямоугольной формы во всех угловых комнатах первого этажа одновременно с промерами по стене измеряются диагонали.

При обмере помещений производится замер оконных и дверных проемов, санитарно-технического оборудования; замер оконных и дверных проводится нарастающим итогом до начала и конца проема.

Вместе с тем через дверной проем измеряется в сантиметрах толщина стены или перегородки. В лестничных клетках измеряются лестничные площадки, шахты лифтов, длина, ширина и высота маршей и число ступенек. В абрисе указывается стрелкой направление подъема маршей и число ступеней. При измерении помещений строения устанавливается внутренняя высота помещения, измеряемая от пола до потолка в одном из помещений каждого этажа, подвала, мезонина, светелки основного строения или пристройки. В подвалах и цокольных этажах вместе с тем замеряется заглубление пола относительно поверхности земли. При разной высоте помещений на этаже оно измеряется в каждом из этих помещений.

По окончании работ по обмеру строения проверяется соответствие данных наружного размера строения и суммы внутренних измерений помещениях. Разница в размерах не должна превышать величины, рассчитанной по формуле

N = 0,75 ⋅ K ,

где N – допустимое отклонение в см; 0,75 – коэффициент допустимой ошибки (1 см на 1 размер); K – количество внутренних размеров, в том числе толщин стен и перегородок.

При расхождении, превышающем допустимое, измерения проверяются.

Например, в результате обмера строения получены следующие

данные: сумма внутренних размеров составляет 36,16 м;

длина стены по наружному промеру 36,20 м;

отклонение составляет 0,04 м ;

допустимое отклонение N = 0,75 ⋅ 7 = 5,25 см.

Внутренние помещения и высота в холодных постройках не обмеряются и не учитываются.

Абрис на строение

При обследовании здания (строения) осуществляют техническоеописание его частей (конструктивных элементов): фундамент, цокольи стены, перегородки, подвальные, междуэтажные и чердачные перекрытия и полы, крыши, окна и двери, внутренняя и наружная отделка,отопление, водопроводно-канализационные устройства, газооборудование и электрооборудование, крыльца, лестницы, отмостки и др.Техническое описание строения делают на отдельном бланке в видекратких характеристик его конструктивных элементов в объеме, предусмотренном для составления технической документации.

Абрис на строение состоит из двух частей: обмерной и описательной. На небольшие строения эти части в абрисе совмещаются. Абрисявляется основанием для проведения камеральных работ и приобщается к инвентарному делу.

Абрис составляется сразу и на все помещения или постепенно,одновременно с производством обмера отдельных помещений. В обо-их случаях составление абриса должно начинаться с зарисовки внутренних капитальных стен, перегородок, печей, а затем остальных элементов: дверей, лестниц, ступеней, ниш, арок, санитарно-техническихустройств и т. п. Размеры проставляются обязательно у той стены, гдеони были измерены.

Абрис обмера составляется схематично. Абрис здания составляется немасштабно с соблюдением пропорций. Для облегчения работ посоставлению абриса следует использовать имеющиеся проекты инвентаризируемых зданий.

Для строений длиной более 20 м, когда абрис плана строениязатруднительно разместить на бланке рекомендованной формы, разрешается использовать другой формат. В зависимости от величины зданияформат такого абриса должен быть А4 (210×296 мм), А3 (420×296 мм)и больших размеров, но кратных формату А4. С левой стороны оставляется поле 20 мм для подшивки, в заголовке ставится слово «Абрис»,ниже указывается адрес инвентаризируемого объекта.

В абрисе указываются все части здания в плане, и по мере измерения проставляются их размеры. В тех случаях, когда в абрисе невозможно изобразить все части и записать четко все промеры, допускается сбоку начистом поле абриса делать выноску, вычерчивать в более крупном масштабетребуемый узел плана и проставлять необходимые промеры.

Все цифры в абрисе проставляются в двух направлениях, чтобы их можно было читать по горизонтали слева направо, по вертикали – снизу вверх. Размер цифр в абрисе рекомендуется для всех записей одинаковый, высотой 2–2,5 мм.

При измерении многоэтажного здания абрис составляется на каждый этаж, начиная с подвального и заканчивая последним этажом илимезонином, мансардой, светелкой.

Составление абриса и измерение здания проводятся в следующей последовательности:

• зарисовка в абрисе контура наружных капитальных стен здания, контура стен пристроек, крылец, степеней, а также оконных и дверных проемов по всему наружному периметру стен или частично;

• измерение с одновременной последовательной записью размеров, начиная с одного из наружных углов строения до начала и конца оконных и дверных проемов, начала и конца архитектурных выступов, колонн и пр. по всему периметру стен основного строения и пристроек.

Не подлежат внесению в абрис и измерению наружные выступы, пилястры до 10 см. Выступы более 10 см, а также ступени, крыльца измеряются и вносятся в абрис.

Начальная точка измерения здания в абрисе отмечается нулем. Цифры, показывающие начало и конец оконных проемов, крылец, ступеней и т. п., записываются в абрисе перпендикулярно по отношению вычерченной стене.

Исправление размеров в абрисе производится путем перечеркивания карандашом неправильного и написания сверху верного размера.

4. Теоретическая поддержка:

Провести обмерные работы  внутренних помещений  здания (БСК новый корпус 3 и 4 этажи). Составить абрис обмера.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.— [Электронный ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru

Практическое занятие № 3  Определение объемов строительно-монтажных  работ, выполненных за отчетный период.

1. Цель.

Научиться определять объёмы строительно-монтажных работ, выполненных за отчётный период.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Приступая к определению объемов работ, нужно тщательно проанализировать архитектурно-строительную и расчетно-конструктивную части проекта, определить наиболее рациональные методы технологии и организации строительства, установить номенклатуру работ. Степень детализации работ для каждого строящегося объекта зависит от назначения здания или сооружения, его конструктивного решения.

Определение объемов работ является ответственным этапом разработки календарного плана: по ним определяют трудовые затраты, потребность в машинах, строительных конструкциях, изделиях и материалах; по ним составляют технологические карты, определяют сметную стоимость СМР,технико=экономические показатели, принимают решение о методах производства работ.

Подсчитывая объемы работ, нужно соблюдать требования и последовательность, изложенные ниже.

Сначала определяется перечень работ подготовительного периода. Для упрощения состава подготовительных работ допускается в их номенклатуру вносить укрупненную строку «Внутриплощадочные работы». Затем определяют перечень работ основного периода, при этом заготовительные процессы в номенклатуру работ не включают. Все работы основного периода группируют в циклы.

При подсчете объемов работ необходимо максимально использовать спецификации и другие данные проекта. Объемы работ по отдельным конструктивным элементам надо определять по правилам подсчета в единицах измерения ГЭСН или ЕНиР.

Таблица 1.2 – Сводная ведомость объемов работ

|  |  | Объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | работ |  |  |
|  |  | Ед. | Кол- |  |
|  |  | изм. | во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Ведомости подсчета объемов работ

Таблица 1.3 – Ведомость подсчета объемов земельных работ

| № | Наименование | Эскизы и формулы подсчета. | Ед | Кол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | работ. |  | изм. |  |  |
|  |  |  |  | -во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Таблица 1.4 – Ведомость подсчета объемов монтажных работ

|  |  |  |  | Параметры на 1 элемент |  |  | Всего на здание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. | Кол- | Масса, | Объем, | Длина | Объем | Масса, |  |
| п/п | элемента | изм. | во |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина | бетона, |  |  |
|  |  |  |  | т | м3 |  |  | т |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |  |  |  |

Таблица 1.5 – Ведомость подсчета объемов кровельных работ

| Наименование | Эскиз и формула. | Площ | Вид покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | адь, |  |  |
|  |  | м2 |  |  |

Таблица 1.6 – Ведомость подсчета объёмов работ по устройству монолитных конструкций

| Наименование работ | Класс | Расход материала: |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бетона | S | V |  |  |
|  |  |  |  | т. |  |
|  |  | опалубки,м2 | бетона,м3 |  |  |

Таблица 1.7 – Ведомость подсчета объёмов работ по устройству полов

| № | Наимено | Размер |  | Кол-во | Обща |  | Объем работ, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площ | одинак | я |  |  |  |  |  |
|  | вание | ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Керамич |  |  |
|  |  |  | адь, | овых | площ | Бет |  |  | Линол |  |
| п/ | помещен | помеще |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п | ия | ния, м | м2 | помеще | адь, | он |  | еская | еум |  |
|  |  |  |  | ний | м2 |  |  | плитка |  |  |

Таблица 1.8 – Ведомость подсчета объёмов работ по заполнению оконных и дверных проемов

| № | Тип | Размеры, м. |  | Площадь проемов, |  | Количес | Общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | м2. | тво |  |  |
|  | заполнени |  |  |  |  |  | площадь |  |
|  |  |  |  |  |  | блоков, |  |  |
|  | я | ширина | высота | до 2 | 2 |  | , м2 |  |
|  |  |  |  | м2 | свыше 2 м | шт. |  |  |
| 1 | ОК – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК – 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | ОК |  |  | ∑ | ∑ |  |  |  |
|  |  |  |  | до 3 | свыше 3 м2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | Д – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д – 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего Д, В |  |  |  | ∑ | ∑ |  |  |  |

Таблица 1.9 - Ведомость подсчета объемов работ по внутренней отделке помещений

| № п/п | Наименование помещения | Размеры помещения, м | Периметр помещения, м | Высота помещения, м | Площадь стены с проёмами, м2 | Площадь проёмов, м2 |  |  | Площадь стены без проёмов, м2 | Площадь потолка, м2 | Объём работ, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | окна | двери | всего |  |  | Стены |  |  |  | Потолка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штукатурка | окраска | Керамическая плитка | Оклейка обоями | Окраска | Плитки |

Таблица 1.10 - Ведомость подсчета объемов работ по устройству перегородок, потолков и облицовки стен из ГКЛ

|  | Параметры |  | Площадь | Параметры |  | Площадь | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | облицовки |  |  |  |  |
|  | перегородок, м |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | перегородок, | стен, м |  | облицовки | потолка, |  |
|  |  |  | м2 |  |  | стен, м2 | м2 |  |
|  | длина | высота |  | длина | высота |  |  |  |
|  |  |  | ∑ |  |  | ∑ | ∑ |  |

4. Теоретическая поддержка:

По обмерочному чертежу составленному в практической работе №1 выполнить подсчет объемов работ и занести их в таблицу 1.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.— [Электронный ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru

Практическое занятие № 4.Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением  нарушений технологии.

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного проведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных работ с выявлением нарушений.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

# Операционный контроль строительно-монтажных работ

В ходе выполнения производственных процессов и операций осуществляется операционный контроль с целью выявления дефектов, которые могут быть скрыты при продолжении процесса или операции, и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.

Операционным контролем лицо, осуществляющее строительство, проверяет:

-соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

-соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

-соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ (приложение М). Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами приемки ответственных конструкций (приложение Н).

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами приемки ответственных конструкций (приложение Н).

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении, несоответствия установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, назначает своими распорядительными документами ответственных исполнителей за выполнение операционного контроля, документирование его результатов и устранение выявленных контролем дефектов.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в специальных журналах работ.

Приложение М

(обязательное)

Форма акта освидетельствования скрытых работ акт освидетельствования скрытых работ

____________________________________________________________________________

наименование работ

выполненных в ________________________________________________________________

наименование и место расположения объекта

«_____»____________ 200___ г.

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации _______________ ___________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя технического надзора заказчика ____________________________________

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы представителя проектной организации

(в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)____________________

должность, фамилия, инициалы

произвела осмотр работ, выполненных_____________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию предъявлены по проектной документации________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2 Работы выполнены по проектной документации__________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3 При выполнении работ применены________________________________________________

наименование материалов, конструкций,

_____________________________________________________________________________

изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество

4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования

5 Даты: начала работ ____________________________

окончание работ_________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных документов и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

наименование последующих работ и конструкций

Представитель технического

надзора заказчика_________________________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель генподрядной строительно-

монтажной организации___________________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель субподрядной строительно-

монтажной организации___________________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель проектной

организации_____________________________________________________

подпись расшифровка подписи

Приложение Н

(обязательное)

Форма акта промежуточной приемки ответственных конструкций акт промежуточной приемки ответственных конструкций

__________________________________________________________________________________

наименование конструкций

выполненных в ________________________________________________________________

наименование и место расположения объекта

«_____»____________ 200___ г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации ________________________________

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя технического надзора заказчика __________________________

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя проектной организации_____________________________________________

должность, фамилия, инициалы

произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных_________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции_______________________________

_____________________________________________________________________________

перечень и краткая характеристика конструкций

2. Работы выполнены по проектной документации _______________________________

_____________________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации___________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования

4. Даты: начало работ___________________________________

окончание работ_____________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями действующих нормативных документов. Конструкции принимаются.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование последующих работ и конструкций

Представитель технического

надзора заказчика________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель строительно-

монтажной организации_____________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель проектной

организации_______________________________________________

подпись расшифровка подписи

4. Теоретическая поддержка:

Произвести операционный контроль технологической последовательности производства отделочных работ с выявлением  нарушений технологии, заполнить необходимые документы.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.— [Электронный ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | -демонстрация интереса к будущей профессии. - проведение учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружения; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | Решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области операционного учёта объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | -эффективный поиск необходимой информации; -осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |