ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению домашней контрольной работы

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

специальность:

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород, 2019

| Одобрено Предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП06.Экономика организации по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «_» ___________ 201_ г. Председатель предметной (цикловой) комиссии ________________ | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_г. |

Составитель:   Усова С.И., преподаватель экономических дисциплин

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений предназначены для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

К промежуточной аттестации   по дисциплине (экзамену) допускается студент, прошедший обучение и все виды текущей аттестации (контрольная работа, курсовая работа) в соответствии с учебным планом. В противном случае, преподаватель не имеет права принимать у студента экзамен, предусмотренный учебным планом по дисциплине.

Контрольная работа выполняется в письменной  форме (печатная форма) по заранее подготовленным заданиям. Задания составлены  в 25 вариантах. Каждое Задача содержит два теоретических вопроса и одну задачу.

Таблица определения задания

домашней контрольной работы

| № варианта (порядковый номер в списке группы) | № теоретических вопросов |  | № практической задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 26 | 25 |
| 2 | 24 | 27 | 24 |
| 3 | 23 | 28 | 23 |
| 4 | 22 | 29 | 22 |
| 5 | 21 | 30 | 21 |
| 6 | 20 | 31 | 20 |
| 7 | 19 | 32 | 19 |
| 8 | 18 | 33 | 18 |
| 9 | 17 | 34 | 17 |
| 10 | 16 | 35 | 16 |
| 11 | 15 | 36 | 15 |
| 12 | 14 | 37 | 14 |
| 13 | 13 | 38 | 13 |
| 14 | 12 | 39 | 12 |
| 15 | 11 | 40 | 11 |
| 16 | 10 | 41 | 10 |
| 17 | 9 | 42 | 9 |
| 18 | 8 | 43 | 8 |
| 19 | 7 | 44 | 7 |
| 20 | 6 | 45 | 6 |
| 21 | 5 | 46 | 5 |
| 22 | 4 | 47 | 4 |
| 23 | 3 | 48 | 3 |
| 24 | 2 | 49 | 2 |
| 25 | 1 | 50 | 1 |

Перечень теоретических вопросов к домашней контрольной работе

по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тема 1.1.Менеджмент организации

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Понятие "менеджмент". Субъект и объект менеджмента.

2. Функции менеджмента.

3. Планирование, организация, мотивация, контроль. Цикл менеджмента.

4. Внутренняя и внешняя среда организации.

5. Элементы внутренней среды.

6. Факторы внешней среды: факторы прямого воздействия, факторы косвенного воздействия.

7. Структура управления строительной организации и ее виды.

8. Линейная, функциональная и матричная структура управления строительной организации.

9. Планирование как вид управленческой деятельности.

10. Сущность планирования, виды планов, этапы и методы.

11. Основы теории принятия управленческих решений.

12. Понятие "проблема", решение", управленческое решение".

13. Цели принятия управленческого решения и требования.

14. Виды управленческих решений.

15. Методы принятия эффективного решения. Этапы принятия эффективного решения.

16. Организация работы подчиненных и система мотивации труда.

17. Понятие "мотивации", "потребности" и "вознаграждение".

18. Теории мотивации: теории содержания мотивации и теории процесса мотивации.

19. Нормативно-техническая и распорядительная документация по вопросам организации деятельности строительных участков.

РАЗДЕЛ 2. Оперативное управление деятельностью структурных подразделений

Тема 2.1. Инженерно-организационная работа линейных инженерно-технических работников (мастеров, прорабов) на строящемся объекте

20. Общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ.

21. Формы организации труда рабочих.

22. Понятие "бригада" и ее виды.

23. Бригадный и коллективный подряд.

24. Повышение разрядов работников, комплектование количественного профессионально-квалификационного состава бригад.

25. Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами.

26. Оперативный учет и контроль выполнения производственных заданий.

27. Действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы). РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тема 3.1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности

28. Понятие юридического лица и его признаки.

29. Организационно-правовые формы юридических лиц.

30. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.

31. Содержание учредительных функций на каждом этапе производства.

32. Понятие трудового права. Трудовой кодекс РФ.

33. Субъекты трудового правоотношения.

34. Трудовой договор (контракт).

35. Оформление документов при приеме на работу.

36. Права и обязанности работников и руководителей в сфере профессиональной деятельности.

37. Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность работников и руководителей.

38. Составление должностной инструкции работника.

39. Понятие административного права.

40. Субъекты административного права.

41. Административные правонарушения.

42. Административная ответственность.

43. Виды административных взысканий.

44. Обеспечение соблюдения законности на производстве.

РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Тема 4.1. Охрана труда

45. Основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды.

46. Организация охраны труда и техники безопасности на строительной площадке.

47. Техника безопасности при производстве основных видов строительных работ.

48. Пожарная безопасность на строительной площадке.

49. Аттестация рабочих мест.

50. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда.

Перечень практических задач к домашней контрольной работе

по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Задача 1.

Необходимо провести маркетинговое исследование  строительного рынка в городе N и определить возможный объем продаж и оптимальный уровень стоимости 1 м2 жилой площади. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 2.

Следует замерить отклонения по содержанию вредных веществ в воздухе в цехе № 2, согласовать их с санитарно-эпидемиологической станцией и передать электрикам, регулирующим вентиляцию. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 3.

Решение об экспорте изделий нашего предприятия на Украину было неправильным, так как покупательная способность населения не гарантирует устойчивого, масштабного, перспективного сбыта. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 4.

Один из крупнейших банков «Русьфинасбанк» – на определенном этапе выхода из кризиса передал своим отделениям в разных районах страны право определять условия конкретных кредитов, распределив все акции банка между высшими и средними менеджерами. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 5.

Следует установить скидки с цен на реализуемые строительные материалы в размере 2 % розничной цены при разовой покупке свыше 1000 м3 и 5 % – при неоднократной покупке в течение года или разовой свыше 10 000 м3 Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 6.

В конце 2010 г.  президент строительной компании «ДСК» предоставил подразделениям компании автономию. С этого момента каждое «отраслевое» подразделение имеет свой менеджмент и финансовую отчетность, а объединяет их общий бренд. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 7.

В 2007 г. новый президент компании «Строймонтаж» объявил ее открытым акционерным обществом, и более половины акций перешло во владение других российских и зарубежных компаний. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 8.

Так как качество – главная цель «ДСК», то входной проверке подвергаются все виды строительных материалов. Бракованные изделия не выбрасываются, а направляются в отдел расследования для установления причин брака. Каждый день один или два изделия проходят специальные испытания. Определите, к какой функции  управления относится данное управленческое решение.

Задача 9. Заполнить акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства.

Задача 10. Заполнить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве.

Задача 11. Составить месячный оперативный план производства строительно-монтажных работ

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.8 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 15,20 |
| Сб.8 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 сл. | 100м2 | 1,52 |
| Сб.8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м3 | 2,49 |

Задача 12. Составить месячный оперативный план производства строительно-монтажных работ

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 133,10 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 98 |

Задача 13. Составить месячный оперативный план производства строительно-монтажных работ

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м3 | 2,49 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 133,10 |

Задача 14. Составить месячный оперативный план производства строительно-монтажных работ

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича | 1 м3 | 514,00 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 690,40 |

Задача 15. Составить месячный оперативный план производства строительно-монтажных работ

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.11 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 12,67 |
| Сб.11 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 12,83 |

Задача 16.

Комплексная бригада должна выполнить комплекс СМР. Используется башенный кран КБ-100 грузоподъемностью 5 т, нормативные затраты машинного времени при этом составляют 4855 маш.-час. Число ведущих машин -1, планируемое выполнение норм выработки ведущей машины 115%. Продолжительность рабочей смены 8,2 часа. Производство работ планируется в две смены. Рассчитать состав бригады.

Ведомость затрат труда по профессиям с учетом совмещения профессий и планируемого уровня выполнения норм выработки приведена в таблице:

| Профессия рабочего | Трудозатраты по калькуляции |  | Планируемый уровень выполнения норм выработки , % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. -ч. | Чел.-дни |  |
| Каменщики (монтажники) | 35 826 |  | 125 |
| Плотники (бетонщики) | 11 127 |  | 120 |
| такелажники | 4215 |  | 125 |
| Итого: | 51 168 |  | 124 |

Задача 17.

Определить количество материалов подлежащих завозу на стройку в планируемом году.

| Наименование | Ед. изм. | Потребность | Остаток на н.г. | Остаток на к.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь листовая | т | 290 | 90 | 30 |
| Сталь арматурная | т | 400 | 20 | 30 |
| Лес пиленный | М3 | 6000 | 100 | 50 |

Задача 18. Составить резюме для предоставления в службу занятости населения и в кадровое агентство.

Задача 19. Составить должностную инструкцию каменщика.

Задача 20. Составить бессрочный трудовой договор учебного мастера и ООО «Стройдеталь».

Задача 21. Составить приказ о приеме работника на работу.

Задача 22. Составить приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).

Задача 23. Составить приказ руководителя о запрете курения на территории организации.

Задача 24. Составить заявление о приеме на работу.

Задача 25. Составить распоряжение о дисциплине.

Требования к оформлению домашней контрольной работы по

по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Домашняя контрольная работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдение культуры изложения.

Объем контрольной работы должен составлять не более 10 страниц машинописного текста (компьютерный набор) на одной стороне листа формата А4.

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал – полуторный, шрифт Times New Roman, кегль – 14, ориентация – книжная. Отступ от левого края – 3 см, правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1 см.; выравнивание по ширине текста.

За текстовые ссылки оформляются квадратными скобками, в которых указывается порядковый номер первоисточника в алфавитном списке литературы, расположенном в конце работы, а через запятую указывается номер страницы. Например [11, 35].

Заголовки печатаются по центру 16-м размером шрифта. Заголовки выделяются жирным шрифтом, подзаголовки – жирным курсивом; заголовки и подзаголовки отделяются одним отступом от общего текста сверху и снизу.

Страницы работы должны быть пронумерованы; их последовательность должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 2 страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу нижнего поля страницы. Титульный лист не нумеруется.

Каждая часть контрольной работы печатается с нового листа.

Приложение №1

(образец оформления титульного листа)

Департамент внутренней и кадровой  политики  Белгородской области

Областное государственное автономное

профессиональное  образовательное учреждение

«Белгородский строительный колледж»

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Домашняя контрольная работа

по МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Вариант № ___

Выполнил: студент группы ЗС-61 специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Иванов Иван Иванович

Проверил: преподаватель

Усова С.И.

Белгород

2018 год

Список используемой литературы

Основные источники:

- Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2013.-288 с.

- Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Практикум: Учебное пособие.- М.: Издательство «Академия»,2013.

- Смирнова Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие– М.: «Дашкова и  К», 2013

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии:Учебник.-М.:КНОРУС,2013.-536 с.

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Дополнительные источники:

- Безопасность жизнедеятельности. Э.А, Рустамов М.: Издательский центр «Академия»,2009

- Мелихова А.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Ростов н/Д: Феникс:2010

Нормативно-законодательные акты:

- Трудовой кодекс РФ

- Гражданский кодекс РФ

- Кодекс административных правонарушений  РФ

- Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 в ред.2014), сбрники №1-26

- Единые нормы и расценки (ЕНиР), сб. №3,4

Интернет ресурсы:

- Управление персоналом в организациях строительного комплекса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2010.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю http://www.ispolnitelnaya. Ru

- www. e-college. ru/ xbooks

- СПС «Консультант Плюс»