ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 01

«Участие в проектировании зданий и сооружений»

МДК 01.02 «Проект производства работ»

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией профессионального цикла направления «Техника и технология строительства» | Разработано на основе рабочей программы профессиональный модуль 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |

Протокол № 1 от 31 августа 2018г.

| Председатель предметно-цикловой комиссии __________________ | Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ |
| --- | --- |

Составители:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- разработки  карт технологических и трудовых процессов.

уметь:

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.

знать:

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники;

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;

- особенности выполнения строительных чертежей;

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Реализация проведения практических занятий предполагает наличие учебных кабинетов

МДК 01.02 Проект производства работ:

4 – Технологии и организации строительных процессов:

-комплект учебно-методической документации;

-комплект бланков технологической документации;

-наглядные пособия;

-комплект нормативно-технической документации и информационных технологических материалов.;

-компьютеры.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 01.02 Проект производства работ |  |  | 90 |
| Тема 3.1 Виды и характеристики строительных машин |  |  | 8 |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1 | Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ | 4 |
|  | 2 | Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ | 4 |
| Тема 3.2 Организация строительного производства |  |  | 82 |
|  | Практические занятия |  | 40 |
|  | 3 | Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов | 4 |
|  | 4 | Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах | 6 |
|  | 5 | Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана | 6 |
|  | 6 | Составление календарного графика на общестроительные работы | 4 |
|  | 7 | Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ. | 4 |
|  | 8 | Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов). | 4 |
|  | 9 | Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). | 4 |
|  | 10 | Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов. | 4 |
|  | 11 | Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов | 4 |
|  | 12 | Определение технико-экономических показателей ППР | 2 |
|  | 13 | Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события» | 6 |
|  | 14 | Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» | 6 |
|  | 15 | Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика | 6 |
|  | 16 | Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников. | 4 |
|  | 17 | Выбор и привязка монтажных кранов | 4 |
|  | 18 | Определение опасных зон на стройгенплане | 4 |
|  | 19 | Разработка элементов технологических карт | 6 |
|  | 20 | Разработка элементов технологических карт | 6 |
|  |  | всего по ПМ 01. МДК.01.02 | 90 |

1.5. Основные этапы практических занятий по МДК 01.02 Проект производства работ

Практическая работа № 1 «Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин по типам, назначению и видам выполняемых работ»

- Цель.

Научить обучающихся самостоятельно выбирать землеройные и землеройно-транспортные машины на основной период работы.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

По характеристикам строительных машин, виду и категории грунта выбирается комплект машин для разработки и перемещения грунта. Данные занести в таблицу 1.

Таблица 1. – Распределение строительных машин по типам, назначению и видам выполняемых работ.

| Характер работы | Машина и её оборудование для проведения работ | Марка машины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Теоретическая поддержка:

По выполненному курсовому проекту в МДК 01.01 « Проектирование зданий и сооружений» произвести выбор землеройной и землеройно-транспортной машин.

Список литературы.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2014

- Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2015 – 216с

Интернет-ресурсы.

- Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическая работа № 2 «Распределение средств малой механизации по типам, видам выполняемых работ»

- Цель.

Научиться выбирать средства малой механизации применяемой в строительстве и производить отбор наиболее эффективных средств.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Составить таблицу отбора наиболее эффективных средств малой механизации с участием организации разработчика.

Таблица №1. Единая номенклатура средств малой механизации применяемых в строительстве.

| Наименование и назначение | Основные параметры | Организация-разработчик |
| --- | --- | --- |

Теоретическая поддержка:

Выбрать :

1 средства подмащивания для организации рабочих мест на высоте.

2.грузозахваные приспособления.

3.средства контейнерезации и пакетирования.

4.внутрипостроечный транспорт.

5.средства для улучшения условий труда и безопасности работ.

6.ёмкость для хранения и выдачи материалов.

Список литературы.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2014

- Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2015 – 216с

Интернет-ресурсы.

- Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическая работа №3 «Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчленённым и поточно-комплексным). Расчёт параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов»

- Цель.

Изучить методику проектирования  поточных методов, построение их графиков и расчёт параметров.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Наиболее применяемый метод строительства - поточный -	 который имеет три разновидности:

- поточно-операционный

По ЕНиР 3 «Каменные работы» определить состав звена, профессию и разряд. Дать пояснения какие операции выполняет тот и другой каменщик.

- поточно-расчленённый

Специализированную бригаду (малярные, штукатурные работы, устройство кровли) разбить на звенья. Каждому звену поручить выполнять свои простые процессы с заданным ритмом.

- поточно-комплексный

Применяется при выполнении сложных строительных процессов (возведение типового этажа). Комплексную бригаду разбить на рабочих имеющих различные профессии и выполняющих не только работы относящиеся к их профессии, но и другие.

Расчётные параметры потока.

Параметры потока выражают взаимосвязанные временные, организационные и пространственные характеристики потока

Обозначим:

Т – продолжительность строительства;

t – продолжительность частного потока;

m – число зданий участвующих в потоке;

n – число процессов или циклов;

k – шаг потока;

r – численность рабочих.

Развитие строительного потока во времени и пространстве может быть представлено двумя видами графиков:

- графиком – циклограммой;

- линейным календарным графиком.

В задаче 3 в потоке участвуют m зданий, которые принимаются как захватки. Каждый объект возводится n бригадами, выполняющие определённые работы. Работы в частном потоке ведутся в определённом ритме, устанавливающем цикличность процесса. Продолжительность одного цикла – продолжительность выполнения частного потока на захватке.

Продолжительность частного потока определяется по формуле (1):

t = k* m    (1)

Продолжительность строительства определяется по формуле (2):

Т = k*( m+ n-1)  (2)

Среднее число рабочих определяется по формуле (3):

Nср = ∑QT  (3)

где ∑Q – суммарная трудоёмкость

Определяем продолжительность работ на этаже по формуле:

Т = ;

Определяем общее количество рабочих в комплексной бригаде:

N = (Q x 105%)\(T x 100);      где

N – количество рабочих в бригаде;

T – продолжительность работ;

Q – суммарная трудоёмкость (чел\дн);

g – процент перевыполнения норм работ (105 – 110%).

- Теоретическая поддержка:

Задача 1.

Каменщики в количестве 2 человек выполняют кладку стены (наружной, однорядной). Разделить процесс труда между рабочими в звене на операции.

Задача 2.

Специализированную бригаду разбить на звенья, которые выполняют простые процессы. Звенья передвигаются одно за другим.

Задача 3.

Строящийся типовой этаж разбит на 3 захватки. Работы ведутся комплексной бригадой.

Определить продолжительность выполнения работ на захватке частным потоком и состав комплексной бригады. Построить графики потоков и ресурсов.

Таблица 1 - Калькуляция трудовых затрат и заработной платы.

| Обоснов. по ЕНиР | Наименование работ | Объём работ |  | Норма времени |  | Трудоёмкость |  | Зарплата |  | Состав звена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во | чел\час | маш\час | чел\час | маш\час | Ед. изм | Общ. | Проф. разряд | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е 3-3 | Каменная кладка стен толщиной 380 мм | м3 | 7,14 | 4,1 | ___ | 29,27 | ___ | 3-05 | 21-78 | Кам. 4р-1 2р-1 | 2 |
| Е 3-3 | Каменная кладка стен толщиной 510 мм | м3 | 80,45 | 3,7 | ___ | 397,67 | ___ | 2-76 | 222-04 | Кам. 4р-1 3р-1 | 2 |
| Е 3-3 | Кладка стен из кирпича под штукатурку толщиной 380 мм 510 мм 640 мм | м3 | 46,31 7,15 22,62 | 3,7 2,3 2,2 | ___ | 171,36 16,45 49,76 | ___ | 2-76 1-61 1-54 | 127-8 11-51 34-83 | Кам. 4р-1 3р-1 | 2 |
| Е 3-12 | Устройство перегородок в ¼ кирпича | м2 | 140,34 | 0,53 | ___ | 74,38 | ___ | 0-37.9 | 53-19 | Кам. 4р-1 3р-1 | 2 |
| Е 3-16 | Укладка перемычек весом до 0,5 т | шт | 42 | 0,45 | 0,15 | 18,9 | 6,3 | 0-32 | 13-44 | 4р-1 2р-1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 657,79 | 6,3 |  | 484-61 |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 5 м2 | шт | 18 | 0,56 | 0,14 | 10,08 | 2,52 | 0-39,6 | 7-13 | Монт. 4р-1 3р-1 2р-1 Маш. 6р-1 | 3 |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 10 м2 | шт | 18 | 0,72 | 0,18 | 12,96 | 3,24 | 0-50,9 | 9-16 | Монт. 4р-1 3р-1 2р-1 Маш. 6р-1 | 3 |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 15 м2 | шт | 8 | 0,88 | 0,22 | 7,04 | 1,76 | 0-62,3 | 4-98 | Монт. 4р-1 3р-1 2р-1 Маш. 6р-1 | 3 |
| Е 4-1-10 | Монтаж лестничных маршей и площадок | шт | 4 | 1,4 | 0,35 | 5,6 | 1,4 | 1-02 | 4-08 | 4р-2 3р-1 2р-1 Маш. 6р-1 | 4 |
| Е 4-1-26 | Заливка швов между плитами перекрытия в ручную | 100 м | 3,1 | 6,4 | ___ | 19,84 | ___ | 4-77 | 14-79 | 4р-1 2р-1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 55,52 | 8,92 |  | 40-14 |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной 380мм | 10 м3 | 5,35 | 1,44 | 0,48 | 7,704 | 3,852 | 0-99,4 | 5-32 | Плотн 4р-1 2р-2 Маш. 6р-1 | 3 |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной 510мм | 10 м3 | 8,79 | 1,14 | 0,38 | 10,02 | 3,34 | 0-78,7 | 6-92 | Плотн 4р-1 2р-2 Маш. 6р-1 | 3 |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен, 640 мм | 10 м3 | 2,26 | 0,93 | 0,31 | 2,1 | 1,05 | 0-64,2 | 1-45 | 4р-1 2р-2 Маш. 6р-1 | 3 |
| Е 6-3 | Сборка, разборка и перестановка подмостей | м2 | 128,42 | 0,5 | ___ | 64,21 | ___ | 0-33,6 | 43-15 | 4р-1 2р-1 Маш. 4р-1 | 2 |
| Е 6-13 | Установка оконных блоков площадью до 1,5 м2 2 м2 2,5 м2 3,5 м2 | 100 м2 | 0,07 0,02 0,135 0,095 | 25 22 20 14,8 | 12,5 11 10 7,4 | 1,69 0,39 2,7 1,4 | 0,84 0,198 1,35 0,69 | 17-88 15-73 14-30 10-58 | 1-21 15-73 1-93 10-58 | Плотн 4р-1 2р-1 | 2 |
| Е 6-13 | Установка дверных блоков площадью до 1,5 м2 2 м2 2,5 м2 3,0 м2 | 100 м2 | 0,07 0,2 0,105 0,137 | 21 18 16 13,4 | 10,5 9 8 6,7 | 1,54 3,75 1,68 1,83 | 0,77 1,87 0,84 0,91 | 15-02 12-87 11-44 9-58 | 1-10 2-68 1-20 1-31 | Плотн 4р-1 2р-1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 99,01 | 15,71 |  | 67-54 |  |  |
| Е 7-7 | Подача кирпича на поддонах по 300 шт. | тыс шт | 69,205 | 0,578 | 0,289 | 40,0 | 20,0 | 0-37 | 25-61 | Такел. 2р-2 Маш. 5р-1 | 2 |
| Е 1-7 | Подача раствора в ящиках ёмкостью 0,25 м | м3 | 40,07 | 0,65 | 0,325 | 26,05 | 13,03 | 0-41,6 | 16-67 | 2р-2 Маш. 5р-1 | 2 |
| Е 1-7 | Подача сборного ж/б | 100т | 0,957 | 10,6 | 5,3 | 10,14 | 5,07 | 6-78 | 6-49 | 2р-2 Маш. 5р-1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 76,19 | 38,10 |  | 48-77 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 888,51 | 69,03 |  | 641-06 |  |  |

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилин М.С. Основы строительного производства: Учебное пособие. – М.: Стройиздат., 2013г.

- Аханов В.С. Справочник строителя. – 2013г.

Нормативная литература

- ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Условные обозначения с строительным генеральным планам[Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 18с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическая работа №4 «Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах»

- Цель.

Научиться рассчитывать объемы работ здания для проектирования календарного плана. Научиться производить расчет ведомости трудозатрат и расхода материалов для  проектирования  календарного плана.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Календарный план предусматривает выполнение всех видов работ, начиная от подготовительного периода, заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. Разработанный календарный план производства работ должен отражать очерёдность и взаимосвязь  во времени, а также сроки выполнения работ.

Определение номенклатуры и объемов работ производится по рабочим чертежам, курсового проекта или схемам, прилагаемым к заданию на проектирование и в единицах измерения, указанных в ГЭСН.

Определяется сводная ведомость подсчета объемов работ по циклам.

| № п/п | Наименование работ | Эскиз, формула, расчет | Един. Изм. | Колич. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный цикл принимается из СГП. |  |  |  |  |  |
| Нулевой цикл охватывает работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного слоя |  | м²; м³ |  |  |
| 2 | Вертикальная планировка |  | м³ |  |  |
| 3 | Рытье котлованов под фундаменты экскаватором в отвал |  | м³ |  |  |
| 4 | Рытье котлованов под фундаменты экскаватором с погрузкой в автотранспорт |  | м³ |  |  |
| 5 | Доработка грунта вручную |  | м³ |  |  |
| 6 | Устройство песчаного основания или бетонной подготовки под фундаменты. |  | м²; м³ |  |  |
| 7 | Укладка фундамента из ж/б подушек |  | м³ |  |  |
| 8 | то же блоков |  | м³ |  |  |
| 9 | Устройство монолитных ж/б фундаментов. |  | м³ |  |  |
| 10 | Кирпичная кладка стен подвала |  | м³ |  |  |
| 11 | Устройство горизонт. гидроизоляции |  | м² |  |  |
| 12 | Устройство вертикал. гидроизоляции |  | м² |  |  |
|  | Укладка плит перекрытий над подвалом |  | шт. |  |  |
|  | Обратная засыпка пазух фундаментов |  | м³ |  |  |
|  | уплотнение грунта пневмотрамбовками |  | м³ |  |  |
| Надземный цикл |  |  |  |  |  |
|  | Кам. кладка наружных стен |  | м² |  |  |
|  | Кам. кладка внутренних стен |  | м² |  |  |
|  | Кам. кладка перегородок |  | м² |  |  |
|  | Установка плит перекрытия |  | шт. |  |  |
|  | то же плит покрытия |  | шт. |  |  |
|  | то же лестничных площадок |  | шт. |  |  |
|  | то же лестничных маршей |  | шт. |  |  |
|  | то же балконных плит |  | шт. |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов |  | м² |  |  |
|  | то же дверных блоков |  | м² |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пароизоляции (тип) |  | м² |  |  |
|  | то же утеплителя (тип, толщина) |  | м²; м³ |  |  |
|  | то же стяжки (тип) |  | м² |  |  |
|  | то же рулонного ковра (число слоев) |  | м² |  |  |
| пол |  |  |  |  |  |
|  | Устр-во оснований под полы: |  |  |  |  |
|  | а) бетонных, цементных |  | м² |  |  |
|  | б) из ДСП |  | м² |  |  |
|  | в) лаги деревянные |  | м² |  |  |
|  | Устр-во покрытий полов (указать раздельно каждый тип) |  | м² |  |  |
|  | Остекление оконных блоков |  | м² |  |  |
|  | то же дверных блоков |  | м² |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурка внутренних стен и перегородок |  | м² |  |  |
|  | Отделка поверхностей под окраску (раздельно стен и потолков) |  | м² |  |  |
|  | Облицовка стен глазурованной плиткой |  | м² |  |  |
|  | Клеевая окраска стен и потолков |  | м² |  |  |
|  | Масляная окраска оконных блоков |  | м² |  |  |
|  | то же дверных блоков |  | м² |  |  |
|  | то же балконных блоков |  | м² |  |  |
|  | то же деревянных полов |  | м² |  |  |
|  | Оклейка стен обоями |  | м² |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурка фасадов |  | м² |  |  |
|  | Окраска фасадов |  | м² |  |  |
| Цикл специальных работ |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  | м³ |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  | м³ |  |  |
|  | Благоустройство |  | 5% |  |  |
|  | Прочие неучтенные работы |  | 7% |  |  |

К расчету трудозатрат и затрат машинного времени приступают после подсчетов объемов работ по объекту, конструктиву, отдельной его части с учетом технологической последовательности строительства.

Для подсчета трудозатрат и затрат машинного времени используются:

ГЭСН (государственные элементарные сметные нормы  на строительные работы).

Подсчет трудозатрат (ч-дн) и (машино-смен) по  строительству всего здания (кроме работ, включенных в технологическую карту), производить по ГЭСН – 2001 по отдельным видам работ. Подсчет трудозатрат на подготовительные, спецработы, благоустройство выполнять по процентам (от Трудоемкости), а спецработы еще можно по пособию, по курсовому и дипломному проектированию Е.В. Тимошенко (прил. 2 стр.113); Гаевой А.Ф. (т. 36).

Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ при соблюдении установленных требований техники безопасности и охраны труда, а также учтено время, необходимое для периодического отдыха рабочих в течение рабочей смены.

Трудозатраты на подготовительные работы принимать в объеме

5 - 10 % от  трудозатрат на СМР.

Трудозатраты  на благоустройство принимать 5 % от общей    трудоемкости Трудозатраты на спецработы  определяются по укрупненным измерителям на 100 м3  здания: сантехнические работы;  прочие  неучтенные работы 7-10% от общих трудозатрат.

Ведомость трудовых затрат и расхода материалов оформить в таблицу:

| Наименование работ | Обоснование по ГЭСН | Объем работ |  | Трудоемкость |  |  | Машиноемкость |  |  | Материалы | н | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол. | на ед. чел.час | на V чел.час | на V чел.час | на ед. маш.час | на V маш.час | на V маш.час |  |  |  |
| Срезка растительного слоя | 01-01-030-1 | 1000м3 |  | - | - | - | 10,82 |  |  |  |  |  |
| Вертикальная планировка | 10-01-036-1 | 1000м2 |  | - | - | - | 0,38 |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта на транспорт | 01-01-013-13 | 1000м3 |  | - | - | - | 27,26 |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта в отвал | 01-01-003-13 | 1000м3 |  | - | - | - | 23,36 |  |  |  |  |  |
| и т. д все работы…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Теоретическая поддержка:

Объёмы работ определены по рабочим чертежам и схемам,  взятым из курсового проекта  МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  5. «Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана»

- Цель.

Научиться  рассчитывать календарный  план и составлять его номенклатуру работ.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Определение номенклатуры работ, подлежащих в календарном плане, разбивка здания на циклы.

На протяжении всего срока строительства объекта производство работ выполняется по основным циклам технологической последовательности:

  - Подготовительный цикл:

- ограждение территории строительной площадки;

- устройство временных дорог;

- устройство временных бытовых помещений;

- устройство временного электроснабжения;

- устройство временного водоснабжения;

- телефон;

2) Нулевой или подземный цикл:

- срезка растительного слоя;

- вертикальная планировка;

- разработка грунта экскаватором или вручную в котловане или траншее;

- ручная доработка грунта;

- устройство подготовки под фундаменты;

- устройство фундаментов;

- кладка цоколя;

- устройство гидроизоляции;

- укладка панелей перекрытия, лестничных маршей и площадок;

- установка оконных и дверных блоков;

- обратная засыпка пазух фундамента;

- уплотнение грунта;

3) Надземный цикл:

- возведение коробки здания;

- устройство кровли;

- стекольные работы;

4) Отделочный цикл:

- облицовочные работы;

- штукатурные работы;

- малярные работы;

- обойные работы;

5) Специальный цикл:

- санитарно-технические работы;

- электромонтажные работы;

- благоустройство территории;

- прочие неучтённые работы.

- Теоретическая поддержка:

Календарный план рассчитывается на основании ведомости объемов работ и ведомости трудовых затрат и расхода материалов которые определены по рабочим чертежам и схемам,  взятым из курсового проекта МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

- ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  6. «Составление календарного графика на общестроительные работы»

  - Цель.

Научиться  проектировать календарный  график на общестроительные работы.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Календарный план  должен предусмотреть  выполнение всех видов работ, начиная от подготовительного периода, заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

Разработанный календарный план производства работ должен отражать очерёдность и взаимосвязь  во времени, а также сроки выполнения работ.

Объёмы работ определены по рабочим чертежам и схемам. Нормативная трудоёмкость, материалы и конструкции определяются по ГЭСН.

Продолжительность строительства объекта по календарному плану составляет некоторое количество  дней. При построении календарного плана предусматривается введение поточного метода производства  работ. Совмещение выполнения работ во времени и пространстве должно быть с соблюдением технологической последовательности ведения работ, а также техники безопасности.

Продолжительность строительства  не должна превышать нормативную, которая определяется по СниП.

Проектирование календарного плана работ на здание выполняется в черновике на миллиметровке с одновременным определением продолжительности каждой работы, состава бригады и сменности, а также заполняются графы календарного плана нормативной и принятой трудоемкости.

Технологическая последовательность построения календарного плана:

-монтаж сборных конструкций, установку оконных и дверных блоков и других сборных элементов параллельно с кладкой;

-монтаж элементов каркасного или бескаркасного крупнопанельного - в последовательности, обеспечивающей пространственную жесткость и устойчивость конструкций;

- устройство кровли - сразу же после устройства коробки здания,  чтобы создавался фронт работ для выполнения отделочных и других работ;

-остекление в два приема: наружное - до штукатурных работ (вместо стекла для временного остекления можно использовать пленку), внутреннее - перед малярными работами;

-  установку дверных блоков - до штукатурных работ;

-  штукатурку потолков - после устройства кровли, стен и ниш под радиаторы - при наличии двух междуэтажных перекрытий;

- устройство полов (дощатых, цементных, мозаичных, плиточных) - после штукатурных работ, а иногда параллельно, но с достаточным фронтом работы: паркетных - после штукатурных работ, а циклевку этих полов - после малярных работ; линолеумных, из ламината – после малярных работ;

- устройство  отмостки  -  в  период  нулевого  цикла  или  после устройства кровли и наружной штукатурки;

- малярные   работы   -  после  штукатурных   работ  по   просохшей поверхности и при наличии кровли;

-  выполнение специальных      работ      (электротехнических, сантехнических и др.), устройство вводов - в период нулевого цикла; выполнение электротехнических работ – до штукатурных работ,

- сантехнических  работ  -  после  начала выполнения штукатурных работ, установку осветительной арматуры – после малярных работ.

Период года влияет на технологическую последовательность работ. В зимнее время рекомендуется производить монтажные и другие работы, не требующие сушки, а в летнее - вести отделочные работы.

Форма графической части календарного плана:

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Трудоемкость чел/дн |  | Механизмы |  | Продол. раб. дней | Сменность | Число раю в смену | Месяцы и (…) т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. | Норм. | Прин. | На им-ние | м/см |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устр. врем. ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устр. времен. линий элснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устр. врем. водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устр. врем. зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы подземного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Работы надземного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работы отделочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Работы сантехнические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Работы электромонтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Работы прочие не учтенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Теоретическая поддержка:

Календарный план составляется на основании ведомости объемов работ и ведомости трудовых затрат и расхода материалов которые определены по рабочим чертежам и схемам,  взятым из курсового проекта МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

- ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  7. «Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ»

- Цель.

Научиться  составлять  и вычертить  график движения рабочих.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

График  движения  рабочих:

-в процессе разработки календарного плана необходимо  предусмотреть равномерное использование рабочих.

Для этого во время составления  календарного плана под ним вычерчивается график численности рабочих. За каждый день суммируется количество рабочих и в соответствующем масштабе откладываются по вертикали,  соединяя эти величины по горизонтали получить график.

|  | График движения рабочих (выполняется по результатам графической части календарного плана) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Теоретическая поддержка:

График движения рабочих выполнить по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

- ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  8. «Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов)»

  - Цель.

Научиться  составлять  и вычертить  график расхода материальных  ресурсов.

  - Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

  - Алгоритм работы.

| График завоза и расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов | Тип марка | Еден. изм | Кол. | Дни в соответствии с кален. планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График расхода материалов:

-для выполнения работ в соответствии с календарным планом необходимо  организовать комплектацию объекта материально техническими ресурсами. Для этого необходимо составить график поступления на объект  строительных конструкций, изделий и материалов.

В графике указать наименование, единицы измерения и потребное количество строительных конструкций, изделий и материалов. Затем сплошной линией нанести вектор,  соответствующий применению в календарном плане  нужной  конструкции, изделия и материала. Для каждого материала составляется отдельный график в соответствии со сроками выполнения работ.

  - Теоретическая поддержка:

График потребности  в материально технических ресурсах выполнить по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

- ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  9. «Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов)»

1.Цель.

Научиться  составлять  и вычертить  график поступления на объект материальных  ресурсов.

2.Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

3.Алгоритм работы.

| График завоза и расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов | Тип марка | Еден. изм | Кол. | Дни в соответствии с кален. планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График поступления на объект материалов:

-для выполнения работ в соответствии с календарным планом необходимо  организовать комплектацию объекта материально техническими ресурсами. Для этого необходимо составить график поступления на объект  строительных конструкций, изделий и материалов.

В графике указать наименование, единицы измерения и потребное количество строительных конструкций, изделий и материалов. Затем сплошной линией нанести вектор,  соответствующий применению в календарном плане  нужной  конструкции, изделия и материала. Для каждого материала составляется отдельный график в соответствии со сроками выполнения работ.

4.Теоретическая поддержка:

График потребности  в материально технических ресурсах выполнить по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

- ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  10. «Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект  и распределение материальных ресурсов»

- Цель.

Научиться  составлять  и вычертить  график поступления на объект и расхода материальных  ресурсов, а также распределение.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

| График завоза и расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов | Тип марка | Еден. изм | Кол. | Дни в соответствии с кален. планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График завоза и расхода материалов:

-для выполнения работ в соответствии с календарным планом необходимо  организовать комплектацию объекта материально техническими ресурсами. Для этого необходимо составить график поступления на объект  строительных конструкций, изделий и материалов.

В графике указать наименование, единицы измерения и потребное количество строительных конструкций, изделий и материалов. Затем сплошной линией нанести вектор,  соответствующий применению в календарном плане  нужной  конструкции, изделия и материала. Для каждого материала составляется отдельный график в соответствии со сроками выполнения работ.

- Теоретическая поддержка:

График потребности  в материально технических ресурсах выполнить по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

- ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  11. «Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств  для доставки строительных грузов»

- Цель.

Научиться  составлять  и вычертить  график движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств  для доставки строительных грузов.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

| График движения строительных машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование машин и механизмов | Тип марка | Еден. изм | Кол. | Дни в соответствии с кален. планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График движения строительных машин и механизмов:

-для выполнения работ в соответствии с календарным планом необходимо  организовать комплектацию объекта строительными машинами и механизмами. Для этого необходимо составить график движения строительных машин и механизмов в.

В графике указать наименование, единицы измерения и потребное количество строительных машин и механизмов. Затем сплошной линией нанести вектор,  соответствующий применению в календарном плане  нужной  машины или механизма. Для каждой машины или механизма составляется отдельный график в соответствии со сроками выполнения работ.

Расчёт потребности в автотранспорте.

Расчёт производим для завозки материалов и конструкций.

Количество автотранспорта вычисляем по формуле:

N = Q\(g x t x k);           где

Q – грузовой период за рассматриваемый период; т

t – продолжительность рабочего периода; смены

g – производительность автотранспорта за смену;

k – коэффициент сменности.

- Теоретическая поддержка:

График движения строительных машин и механизмов выполнить по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Справочная литература

ГЭСН 2001 сборники:

- №1 Земляные работы

- №6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

- №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

- №5 Свайные работы

- №8 Конструкции из кирпича и блоков

- №9 Металлические конструкции

- №10 Деревянные конструкции

- №11 Полы

- №12 Кровля

- №15 Отделочные работы

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  12. «Определение технико-экономических показателей  ППР»

- Цель.

Научиться  определять технико-экономические показатели ППР.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Расчёт технико-экономических показателей.

- Продолжительность строительства:

Тфакт. – … дн.

Тнор. – … дн.

- Коэффициент продолжительности строительства:

Кпр = Тфакт / Тнор

3. Трудоёмкость   нормативная  Qн = …… ч.-дн.

принятая      Qпр = …… ч.-дн.

4. Производительность труда:

П = Qн/Qпр  х100%

5. Удельная трудоёмкость на 1м:

Qуд  = Qпр/Vзд   чел-дн/м3;

6. Коэффициент неравномерности движения рабочих:

Kнер = Nmax/Nср;

7. Коэффициент совмещённости:

Kсов =  t/Tф

8. Коэффициент сменности:

Kсм =(t1 x a1 + t2 x a2 + … + tn x an)/

T1,t2 – продолжительность выполнения работ

А1, а2 – сменность в сутки.

4.Теоретическая поддержка:

Технико-экономические показатели рассчитать по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  13. «Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события»

- Цель.

Научиться строить модели сетевого графика на заданный цикл работ. Производить расчёт сетевого графика типа «вершины-события».

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Основные правила построения сетевого графика

Для правильного отражения взаимосвязи между работами сетевого графика необходимо соблюдать при его построении ряд правил:

- Направление стрелок в сетевом графике принимают слева направо.

- Форма графика должна быть простой, график не должен не должен иметь лишних пересечений, большинство работ следует изображать горизонтальными линиями.

- Если те или иные работы выполняются последовательно, то на графике они должны быть изображены следующими одна за другой.

- Если результат работы А необходим для выполнения работ Б и В, то на сетевом графике это изображается как показано на рисунке.

- Если результат работы А и Б является необходимым условием для работы В, то это изображается как показано на рисунке.

- Ни одна работа в сетевом графике не должна иметь одинакового кода с другой, поэтому при изображении параллельных работ вводят зависимости (фиктивные работы и дополнительные работы).

- Те или иные работы Б, В и Г могут быть начаты после частичного выполнения работы А, то последующую следует разбить на части А1 А2 А3…Аn. При этом каждая часть работы А в графике будет считаться самостоятельной работой.

- Если для начала работы В необходимо выполнить предшествующие работы А и Б, а для начала работы Г выполнить только работу А, в такой график вводят фиктивную работу (зависимость 3-4)

- Если после завершения работы А можно начать работу Г, а начало работы Д зависит от завершения работ А и Б, в сетевой график вводят две зависимости 3-5 и 4-5.

- Сетевой график не должен иметь замкнутых контуров (циклов), то есть цепочки работ возвращающихся к тому событию, из которого она вышла.

- В одноцелевом сетевом графике не должно быть «тупиков» (2-5), то есть событий (5), которые не являются началом других, последующих работ кроме завещающего события (8). Не должно быть также «хвостов» (7-8), которые не являются результатом, каких либо предшествующих работ, не считая исходного события (1).

4.Теоретическая поддержка:

Сетевой график построить по данным календарного плана  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

- Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  14. «Расчет сетевого графика типа «вершины-работы»

- Цель.

Производить расчёт сетевого графика типа «вершины-события».

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Существуют различные способы ручного расчета сетевого графика, но все они основаны на общих правилах определения расчетных параметров сетевого графика и на принципиальной расчетной схеме. За расчетную схему условно принимается сеть, состоящая из 4 событий и 3 работ заключенных между ними.

При расчете сетевого графика принимают следующие обозначения расчетных параметров:

i-j - Код работы

i - Код начального события

h-i - Код предшествующей работы

h - Код предшествующего события

j-k - Код предшествующей работы

k - Код последующего события

ti-j - Продолжительность работы

tрнi-j - Ранний срок начала работы

tпнi-j - Поздний срок начала работы

tроi-j - Ранний срок окончания работы

tпоi-j - Поздний срок окончания работы

Tкр- Продолжительность критического пути

Ri-j - Общий резерв времени

ri-j - Частный резерв времени

Аналитический метод расчета сетевых графиков

Расчет параметров сетевого графика начинается с расчетов ранних сроков работ. Ранний срок начала работы – это самое раннее из возможного времени, в которое можно начать данную работу.

Раннее начало всех работ выходящих из исходного события принимается равным нулю.

tрнh-j=0

Все события, выходящие из одного события, будут иметь одинаковое раннее начало

tрнh-j= tрнh-j1= tрнh-j2

Раннее начало последующей работы определяют максимальной продолжительностью всех предыдущих работ

tрнj-k=макс ti-j

i-j2

i-j3

Ранние сроки начала и окончания работ определяют последовательным переходом от события к события слева направо, по направлению стрелок. Такой порядок дает возможность определить по раннему окончанию предшествующих работ раннее начало последующих работ.

Раннее окончание работ – это время окончания работ, если они начаты в самый ранний из возможных сроков.

Раннее окончание определяется суммой раннего начала и продолжительности данной работы

tроj-j=tрнj-j+ tj-j

По раннему окончанию предшествующих работ определяют ранне начало последующих работ, причем если событием оканчивается одна работа, то значение ее раннего окончания будет являться ранним началом для работы, выходящего из этого события..

tроh-j= tрнj-k

Если одним событием заканчивается несколько работ, то раннее начало работы, выходящей из этого события, будет соответсвовать максимальной из величин ранних окончаний.

Макс tро(h-j), (h1-j), (h2-j)= tрнj-k

Если событие является началом двух работ или более, то все ранние сроки начала этих работ будут равны раннему окончанию предшествующей работы

tроh-j= tрнj-k= tрнj-k1= tрнj- k2

Раннее окончание работы, входящей в завершающие события, определяет величину продолжительности критического пути

tроj-k=tкр

Если в конечное событие входят две работы или более, то максимальная из величин раннего окончания работ будет определять продолжительность критического пути; эта величина будет представлять и самый поздний срок окончания всех работ, входящих в конечное событие.

tкр= макс tро(j-k), (j1-k), (j2-k)= tпо(j-k)

Расчет поздних сроков окончания и начала работ сетевого графика выполняют после определения всех сроков – обратным ходом от завершающего события к исходному, последовательно по всем путям сетевого графика.

Позднее окончание работы – это самый поздний из допустимых сроков ее окончания, при котором общая продолжительность работ не увеличивается.

Позднее начало любой работы определяется как разность между ее поздним окончанием и продолжительностью самой работы

tпнj-j= tпoj-j- tj-j

Позднее окончание любой работы определяется по значению позднего начала последующей работы

tпoj-j = tпнj-k

Если последующих работ несколько (2 или более), то позднее окончание данной работы определяется по минимальному значению позднего начала последующей работы

tпoj-j = макс tпн (j-k), (j-k1), (j-k2

Поздние сроки окончания работ, входящих в одно событие, не могут быть разными

tпоj-k- tпоj-k1- tпоj-k2

Если ранние и поздние сроки начала и окончания работ соответственно равны между собой, то такие работы будут считаться критическими. Эти работы лежат на критическом  пути.

Разница между поздним окончанием tпo и ранним сроком начала работы tpн показывает максимально возможный период времени, в течении которого может быть выполнена данная работа

Разница между поздним окончанием tпo и ранним сроком начала работы tpо указывает на запас времени для выполнения данной работы и называется общим резервом времени Rj-j. Эта величина показывает, насколько может быть увеличина продолжительность данной работы или на какой более поздний срок перенесено ее начало без изменения общего заданного срока:

Rj-j= tпoj-j- tpoj-j

где

tpoj-j= tpнj-j+ tj-j

Значит,

Rj-j= tпoj-j-(tpнj-j+ tj-j)

Частный резерв времени rj-j – максимальное количество времени, на которое можно перенести начало работы или увеличить её продолжительность без изменения раннего начала последующих работ:

rj-j= tpнj-k- tpoi-j

При замене значения tpoi-j получим

rj-j= tpнj-k-(tpнj-j+ tj-j)

Частный резерв времени имеет место, когда в событие входят две работы или более.

Резерв времени (частный и общий) обозначают дробью: в числителе общий резерв времени R, в знаменателе – частный резерв времени r.

4.Теоретическая поддержка:

Сетевой график построить по данным календарного плана  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  15. «Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика»

- Цель.

Научиться строить сетевой график в масштабе времени, Оптимизировать сетевой график.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Когда сетевой график рассчитан, возникает потребность в представлении его в форме, доступной для использования. Для этого сетевой график строят в масштабе времени.

К сетевому графику прилагают таблицы перевода рабочих дней в календарные.

Строят также сетку в масштабе времени. На одну из горизонтальных линий наносят работы, лежащие на критическом пути. Все остальные работы размещают в таблице по параметрам ранних начал с таким расчетом, чтобы работы были по возможности параллельны и не пересекались. Для удобства чтения графика события по вертикали можно перемещать. Критический путь выделяют жирной линией наименование, или шифр работы фиксируют над стрелкой, а продолжительность, численных рабочих, участвующих в ней, - под стрелкой.

Сетевой график, построенный в масштабе времени, дает возможность определить резервы времени для каждого отдельного процесса. Наличие этих резервов позволяет скорректировать будущую продолжительность строительства объекта. Это достигается перераспределением трудовых ресурсов между рабочими, имеющими резервы времени, и работами, не имеющими резервов. Улучшив те или иные параметры графика, следует проверить обеспеченность плана необходимыми ресурсами и выяснить, насколько рационально они распределены.

Оптимизация сетевого графика

Изменение параметров сетевого графика с доведением его до требуемых величин называют оптимизацией.

Оптимизация производится при поточном методе производства и календарном планировании, когда коэффициент неравномерности движения рабочей силы не соответствует нормативу, и при сетевом планировании, когда продолжительность работ после составления сетевого графика оказалась больше допустимой. Оптимизация может проводиться пятью способами:

- Разделение этого процесса, который вызывает нежелательный пик на графике движения рабочей силы на два процесса для каждого из которых представляется своя захватка.

- Заключается в смещении той работы, которая вызывает пик всех последующих за ней работ, на один - два шага потока.

- Заключается в увеличении шага потока, начиная с того процесса, который вызывает пик для всех из последующих процессов при сохранении прежнего количества захваток.

- Заключается в увеличении количества захваток, начиная с того процесса, который вызывает пик и для всех последующих работ без изменения шага потока.

- Изменение и шага потока, и количества захваток.

Оптимизация сетевого графика заключается в доведении полученной продолжительности работ до требуемой путем сокращения продолжительности отдельных процессов, лежащих на критическом пути. Сокращение продолжительности, какого либо процесса может быть достигнуто путем увеличения количества рабочих и механизмов, предусмотренных для выполнения данного процесса, или увеличением для него сменности работ. В том и другом случае дополнительную рабочую силу и механизмы целесообразно снимать с тех процессов, которые не лежат на критическом пути и соответственно имеют запасы времени.

После оптимизации сетевой график пересчитывают и получают новую продолжительность работ, а возможно и новый критический путь.

4.Теоретическая поддержка:

Сетевой график построить по данным календарного плана  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  16.  «Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников»

- Цель.

Определять площади временных бытовых помещений.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Расчёт временных зданий.

Бытовые помещения рассчитываются на максимальное число работающих на строительной площадке и по нормам площадки на 1-го человека пользующегося данным помещением.

Принимают вышеуказанные помещения в виде вагончиков и контейнеров, размещение которых должно производиться вне опасной зоны и недалеко от въезда на строительную площадку.

Общая максимальная численность работающих на строительной площадке определяется по формуле:

Nобщ = (Nоп + Nн.п. + Nитр + Nм.о.п) х K

Где: Nоп – численность рабочих основного периода (принимается по графику движения рабочих);

Nн.п. – численность рабочих не основного производства (20% от численности рабочих основного производства);

Nитр – тоже (11% от рабочих основного и неосновного производства);

Nм.о.п – численность младшего обслуживающего персонала (5% от рабочих основного и неосновного производства);

K = 1,05 – 1,06;

Nо.п = Nmax = … чел

Nн.п = 0.2* Nmax = … чел

Nитр = 0.11(Nо.п + Nн.п) = … чел

Nмоп = 0.05(Nо.п + Nн.п) = … чел

K = 1,05.

Расчёт площади временных зданий и сооружений

| №п/п | Наименование помещений | Число рабо-чих в смену | % поль-зую-щихся | Коли-чество | Норма на 1-го чел. | Потребная пло-щадь | Приня-тая пло-щадь | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Контора прораба Гардероб с умывальником Помещение для приёма пищи Душевая Туалет |  |  |  |  |  |  |  |

4. Теоретическая поддержка:

Расчёт временных зданий выполнить по составленному календарному плану  в предыдущей практической работе.

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2010.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Схемы складирования[Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  17. «Выбор и привязка монтажных кранов»

- Цель.

Научиться определять основные параметры башенного крана, уметь вычерчивать схему крана с привязкой к зданию. Научиться определять основные параметры  стрелового самоходного крана, вычерчивать схему крана с привязкой к зданию.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Выбор башенного крана

Подбор крана производится по трем основным параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъема.

Грузоподъемность крана - груз полезной массы, поднимаемый краном и подвешенный при помощи съемных грузоподъемных приспособлений или непосредственно к несъемным грузоподъемным приспособлениям.

Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными приспособлениями.

В массу груза включаются также масса навесных монтажных приспособлений, закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и конструкций усиления жесткости груза.

Для кранов с переменным вылетом грузоподъемность зависит от вылета.

1. определяем грузоподъемность:

Qтреб. = Qэл + Qстр =

где:

Qтреб.–  требуемая  грузоподъёмность, т.
Qэл – масса монтируемого элемента, т.

Qстр – масса стропующего элемента, т.

Требуемая высота подъема  определяется от отметки установки грузоподъемных машин (кранов) по вертикали и складывается из следующих показателей:  высоты здания (сооружения) от нулевой отметки здания с учетом отметок установки (стоянки) кранов до верхней отметки здания (сооружения) (верхнего монтажного горизонта), запаса высоты, равной  из условий безопасного производства работ на верхней отметке здания, где могут находиться люди, максимальной высоты перемещаемого груза.

2. Определяем требуемую высоту подъема крюка:

Hтреб. = hо+ hэл + hз + hстр =

где:

Hтреб. – требуемая высота подъёма крюка, м.

hо – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного

крана  , м.

hэл – запас на высоте, м.

hз – высота монтируемого элемента, м.

hстр – высота строповки, м.

Необходимый рабочий вылет  стрелы определяется расстоянием по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа.

3. Определяем требуемый вылет стрелы:

Lстр= а/2+в+с=4,5/2+2,3+9,9=14,45м

где:

а- ширина подкранового пути, м.

в- расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части здания, м.

с- расстояние до центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана.

Привязка башенного крана к зданию.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

Приближение к зданию (сооружению) приставного крана определяется минимальным вылетом, при котором обеспечивается монтаж ближайших к башне крана конструктивных элементов зданий с учетом размеров фундамента крана и условий крепления крана к зданию.

Конструкции фундамента приставного крана в каждом конкретном случае определяются расчетом специализированной организации.

Привязка кранов, подъемников и рельсовых крановых путей производится к осям здания (сооружения), а при реконструкции - к наружным поверхностям стен.

При совместной работе нескольких кранов на объекте (в том числе башенных, находящихся на одних или разных рельсовых крановых путях) или кранов с другими механизмами для производства строительно-монтажных работ для обеспечения совместной безопасной их работы определяются промежуточные стоянки.

Промежуточные дополнительные стоянки показывают также при работе кранов (когда это требуется) с предельными массами грузов, на предельных вылетах и в стесненных условиях.

Привязка крайних стоянок башенного крана производится к тупиковым упорам или концам рельсов, промежуточных стоянок кранов - к осям здания.

Выбор стрелового самоходного  крана

Выбор самоходного строительного крана производим по следующим параметрам:

- Требуемая грузоподъемность крана;

- Требуемая высота подъема крюка;

- Требуемый вылет стрелы;

- Требуемая длина стрелы.

Нстр.

Нкр.

h0 hз hэ    hс        hп

lстр.

d

с     е

- Требуемая грузоподъемность крана:

где: - масса монтируемого элемента,

2. Требуемая высота подъема крюка

где: h0 –превышение опоры монтажного элемента над уровнем стоянки самоходного  крана, м

hз – запас на высоте, м

hэл - высота элемента в монтажном положении, м

hстр –высота строповки 4 ветвевого стропа, м

- Требуемая длина стрелы:

,

где: -высота шарнира пяты от уровня стоянки крана, м

- расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы, м

- половина толщины конструкции стрелы на уровне возможного касания  со стрелой, м

с- минимальное расстояние от конструкции стрелы до монтируемого элемента, которая расположена ближе к стреле, м

d – растояние от центра строповки до той точки элемента, которая ближе расположена к стреле, м.

3. Требуемая высота подъема стрелы

где: hп –высота полиспаста в стянутом положении, м

Для стреловых кранов, как правило, показываются все стоянки.

При равных расстояниях между стоянками стреловых кранов может показываться шаг стоянок между начальной и конечной, а при последовательном выполнении однотипных работ - между начальной и конечной стоянками - ось движения крана, на которой кран может устанавливаться в любом месте.

Стоянки крана обязательно показываются при выполнении работ в охранной зоне ЛЭП или ближе 30 м от крайних проводов ЛЭП, при выполнении других работ повышенной опасности, производстве работ с предельными по грузоподъемности массами грузов.

- Теоретическая поддержка:

Произвести выбор и привязку крана по индивидуальному заданию взятому,  в курсовом проекте МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

- Д.П. Волков, В.Я. Крикун. Строительные машины и средства малой механизации. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с.

- Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

1. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование: Справочник. – М.: Высшая школа, 2011

2. Строительные машины: Справочник.

- Данилкин М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2010.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

Практическое занятие №  18. «Определение опасных зон на стройгенплане»

- Цель.

Научиться проектировать строительного генерального плана с учётом определения опасных зон.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

## Граница опасной зоны в строительстве

На каждом объекте от выполняемых работ на территории участка строительства обязательно должно иметься ограждение границы опасной зоны для защиты рабочего персонала и людей, не задействованных при производстве работ, от действия опасных факторов.

В зависимости от наличия или отсутствия подъемных сооружений (кранов, подъемников, трубоукладчиков и др.), работающих машин и механизмов (экскаватор, самосвал, копровая установка, вибропогружатель, бетононасос, асфальтоукладчик, каток, бульдозер и др.), высоты строящегося здания и/или глубины разрабатываемых грунтов различают следующие границы опасной зоны:

- от высоты падения материалов, оборудования, инструментов и других предметов и их отлета;

- от движущихся частей машин и механизмов;

- от перемещаемого краном, краном-манипулятором, трубоукладчиком или другими ПС груза и его отлета;

- от проводимых испытаний (гидравлические, пневматические испытания трубопроводов);

- до перепадов высот (траншеи, котлованы, этажи зданий).

### Определение рабочей зоны крана

Зона, обслуживаемая краном или рабочая зона — пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Соответствует максимальному рабочему вылету стрелы (Lmax).

Зона перемещения груза — пространство, находящееся в пределах возможного перемещения груза.

Lн.гр. = Lmax.р + 0.5·Lmax.гр.

где: Lн.гр. — радиус границы зоны перемещения груза;

Lmax.р — максимальный рабочий вылет стрелы;

Lmax.гр. — длина наибольшего груза.

Lн.гр. = 25 + 0,5 х 6 = 28 м.

Рис.1 Рабочая зона крана

### Расчет опасной зоны работы крана

Опасная зона работы крана — пространство, где возможно падение груза при перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.

Ron = Rmax + 0,5Lmaxгр + Lбез

где Ron — радиус границы опасной зоны работы крана, м;

Rmax — максимальный вылет стрелы, м;

Lmaxгр — длина наибольшего груза, м;

Lбез — дополнительное расстояние для безопасной работы , м. Определяется по таблице 3.1., в зависимости от высоты здания.

Ron = 25 + 0,5 x 6 + 10 = 38 м.

Рис.1 Опасная зона работы крана

Опасная зона подкрановых путей — пространство между гаражами инвентарного ограждения подкрановых путей.

Рисунок 1 – Опасная и монтажная зоны крана

- Теоретическая поддержка:

СГП выполнить по индивидуальному заданию взятому,  в курсовом проекте МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин  М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Режим доступа: http://elima.ru/docs/index.php?id=2147

Практическое занятие №  19. «Разработка элементов технологических карт»

- Цель.

Научиться разрабатывать элементы технологической карты на разработку грунта в траншеях с откосами.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Произвести подсчёт объёмов работ, выполнить калькуляцию трудовых затрат и машинного времени и выполнить описание организации и технологии выполнения работ.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Допускаемая крутизна откосов траншей (СНиП 12-04-2002)

| № п/п | Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 3 | 5 |
| 1 | Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| 2 | Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| 3 | Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| 4 | Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| 5 | Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| 6 | Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |
| Примечания 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2 К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. |  |  |  |  |

Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных в таблице 1, а также откосов, подвергающихся увлажнению, должна устанавливаться проектом.

Состав звеньев (бригад) по профессиям и распределение работ между ними приводится в таблице 2.

Затраты труда и машинного времени на разработку грунта в траншее подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 3.

Таблица 2 - Состав звена по профессиям

| №№ звеньев | Состав звена по профессиям | Количество человек в смену | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист бульдозера ДЗ-109 | 1 | Планировка поверхности |
| 2 | Машинист экскаватора ЭО-3311 | 1 | Разработка грунта траншеи |
| 3 | Землекоп | 1 | Доработка грунта в траншее |
| 4 | Землекоп | 1 | Копка приямков под трубы |

Продолжительность работ на разработку грунта в траншее определяется календарным планом производства работ согласно таблице 10.

0224S10-09051

Рисунок 3 - Пример геометрии траншеи для цифровых расчетов

Таблица 3 - Калькуляция затрат труда и машинного времени

Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи.

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) |

4.Теоретическая поддержка:

ТК выполнить по индивидуальному заданию взятому,  в курсовом проекте МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин  М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/Режим доступа: http://elima.ru/docs/index.php?id=2147

Практическое занятие №  20. «Разработка элементов технологических карт»

- Цель.

Научиться разрабатывать элементы технологической корты на устройство сборного фундамента.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.02 « Проект производства работ».

- Алгоритм работы.

Произвести подсчёт объёмов работ, выполнить калькуляцию трудовых затрат и машинного времени и выполнить описание организации и технологии выполнения работ.

Таблица 4 – Калькуляция затрат труда и машинного времени

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) |

4.Теоретическая поддержка:

ТК выполнить по индивидуальному заданию взятому,  в курсовом проекте МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 5: «Архитектура зданий».

Список литературы.

Основная

1. Г.К. Соколов. Технология и организация строительства. – М.: Стройиздат., 2014г.

Дополнительная

- Данилкин  М.С. Основы строительного производства: учебное пособие / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2011.

- Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Издательство «Высшая школа».  Перераб. 2015.

- Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие. Стройиздат. Перераб. 2013.

- Основы строительного производства: учебное пособие /М.С.Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко.- Изд.2-е Ростов н/Д Феникс, 2014.

Интернет-ресурсы.

- Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Зорина М.А. Разработка технологических карт [Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие/ Зорина М.А. – Электронные текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 48с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.znanium.ru/

- Режим доступа: http://elima.ru/docs/index.php?id=2147

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.