ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 02

«Выполнение технологических процессов на объекте капитального

строительства»

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте

капитального строительства

специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г. Белгород 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией профессионального цикла направления «Техника и технология строительства» | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |

Протокол № 1 от 31 августа 2019г.

| Председатель предметно-цикловой комиссии __________________ | Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ |
| --- | --- |

Составители:

Семёнова Галина Алексеевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Байдина Ирина Александровна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации.

уметь:

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации.

знать:

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  (столы стулья по количеству посадочных мест) ;

- программный комплекс по составлению сметной документации

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет «Основ геодезии» оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья );

- телевизор;

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением

- рейка нивелирная

- ориентир буссоль

- рулетка стальная

- штатив

- нивелир

- теодолит

- отвес

- отражатель

- трипод

- тахеометр

- теодолит электронный

- лазерный дальномер ;

техническими средствами :

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедийный   проектор.

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные необходимыми строительными материалами и соответствующими  нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в соответствии с п. 6.1.2.2.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  |  |
| Тема 1.1 .Организация и выполнение работ подготовительного периода |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 20 |
|  | 1 | Практическая работа № 1: «Геодезическая подготовка для выноса в натуру проектных элементов». | 2 |
|  | 2 | Практическая работа № 2: «Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства». | 2 |
|  | 3 | Практическая работа № 3: «Выполнение разбивки сетки квадратов». | 2 |
|  | 4 | Практическая работа № 4: «Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок. Составление плана в горизонталях». | 2 |
|  | 5 | Практическая работа № 5: «Составление картограммы земляных работ» | 2 |
|  | 6 | Практическая работа № 6: «Вычисления объемов земляных масс». | 2 |
|  | 7 | Практическая работа № 7: «Выполнение расчетов для выноса в натуру проектных элементов» | 2 |
|  | 8 | Практическая работа № 8: «Построение проектных точек на строительной площадке». | 2 |
|  | 9 | Практическая работа № 9: «Оформление акта приёмки». | 2 |
|  | 10 | Практическая работа № 10: «Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ». | 2 |
| Тема 1.2. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 4 |
|  | 11 | Практическое занятие № 11: Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов | 2 |
|  | 12 | Практическое занятие № 12: Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания | 2 |
| Тема 1.4. Строительные машины и средства малой механизации. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 12 |
|  | 13 | Практическое занятие №13. Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин. | 2 |
|  | 14 | Практическое занятие №14. Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности. | 2 |
|  | 15 | Практическое занятие №15. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. | 2 |
|  | 16 | Практическое занятие №16. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси. | 2 |
|  | 17 | Практическое занятие №17. Выбор кранов по техническим параметрам. | 2 |
|  | 18 | Практическое занятие №18. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ (штукатурные, малярные станции). | 2 |
| Тема 1.5. Организационно-техническая подготовка строительного производства |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 2 |
|  | 19 | Практическое занятие №19. Анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР). | 2 |
| Тема 1.6. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 92 |
|  | 20 | Практическое занятие № 20. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ. | 2 |
|  | 21 | Практическое занятие № 21. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ. | 2 |
|  | 22 | Практическое занятие № 22. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных работ. | 2 |
|  | 23 | Практическое занятие № 23. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. | 2 |
|  | 24 | Практическое занятие № 24.Разработка элементов технологической карты на срезку растительного слоя бульдозером. | 2 |
|  | 25 | Практическое занятие № 25. Разработка элементов технологической карты на разработку котлована экскаватором оборудованным прямой или обратной лопатой. | 2 |
|  | 26 | Практическое занятие № 26. Разработка элементов технологической карты на обратную засыпку и уплатнение грунта механизированным и ручным способом. | 2 |
|  | 27 | Практическое занятие №27. Определение объемов работ и подсчет затрат труда при выполнении каменных работ. | 2 |
|  | 28 | Практическое занятие № 28. Определение объемов работ и подсчет затрат труда при выполнении каменных работ | 2 |
|  | 29 | Практическое занятие № 29. Расчет состава бригады каменщиков | 2 |
|  | 30 | Практическое занятие № 30. Разработка графика выполнения монтажно-кладочных работ. Составление отчетно-технической документации при выполнении каменных работ. | 4 |
|  | 31 | Практическое занятие № 31. определение основных расчётных параметров башенного крана при монтаже надземной части здания. Выбор башенного крана. Определение длины подкранового пути. Определение опасных зон крана. | 6 |
|  | 32 | Практическое занятие № 32. Определение длинны, количество делянок. ТЭП. | 2 |
|  | 33 | Практическое занятие № 33. Разработка элементов технологической карты на устройство монолитных колонн. | 2 |
|  | 34 | Практическое занятие № 34. Разработка элементов технологической карты на устройство монолитных колонн. | 2 |
|  | 35 | Практическое занятие № 35. Разработка элементов технологической карты на устройство монолитного перекрытия. | 2 |
|  | 36 | Практическое занятие № 36. Разработка элементов технологической карты на устройство монолитного перекрытия. | 2 |
|  | 37 | Практическое занятие № 37. Разработка элементов технологической карты на устройство деревянного перекрытия. | 2 |
|  | 38 | Практическое занятие № 38. Разработка элементов технологической карты на устройство деревянного перекрытия. | 2 |
|  | 39 | Практическое занятие № 39. Разработка технологической карты на устройство деревянных перегородок. | 4 |
|  | 40 | Практическое занятие № 40. Разработка элементов технологической карты на установку окон. | 4 |
|  | 41 | Практическое занятие №41. Разработка элементов технологической карты на установку дверей. | 2 |
|  | 42 | Практическое занятие №42. Разработка элементов технологической карты на простую штукатурку | 2 |
|  | 43 | Практическое занятие №43. Разработка элементов технологической карты на улучшенную штукатурку. | 2 |
|  | 44 | Практическое занятие № 44. Разработка элементов технологической карты на улучшенную штукатурку. | 2 |
|  | 45 | Практическое занятие № 45. Разработка элементов технологической карты на высококачественную штукатурку | 6 |
|  | 46 | Практическое занятие № 46. Разработка элементов технологической карты на декоративную штукатурку | 6 |
|  | 47 | Практическое занятие № 47. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен керамической плиткой. | 2 |
|  | 48 | Практическое занятие № 48. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен керамической плиткой. | 2 |
|  | 49 | Практическое занятие № 49. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен МДФ. | 2 |
|  | 50 | Практическое занятие № 50. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен и потолков ГКЛ. | 6 |
|  | 51 | Практическое занятие №51. Разработка элементов технологической карты на устройство натяжных потолков. | 4 |
|  | 52 | Практическое занятие №52. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (масляными составами). | 2 |
|  | 53 | Практическое занятие №53. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (масляными составами). | 2 |
|  | 54 | Практическое занятие №54. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (водоэмульсионными составами). | 2 |
|  | 55 | Практическое занятие №55. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (водоэмульсионными составами способом.). | 2 |
|  | 56 | Практическое занятие №56. Разработка элементов технологической карты на окраску фасадов | 2 |
|  | 57 | Практическое занятие №57. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (оклейка стен обоями) | 4 |
|  | 58 | Практическое занятие №58. Разработка элементов технологической карты на декоративные работы | 2 |
| Тема 1.8. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 30 |
|  | 59 | Практическое занятие №59. Изучение действующей сметно-нормативной базы и построение единичных расценок на основе ГЭСН. | 2 |
|  | 60 | Практическое занятие № 60. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции | 2 |
|  | 61 | Практическое занятие № 61. Составление транспортной калькуляции и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций | 2 |
|  | 62 | Практическое занятие № 62. Определение сметной стоимости по элементам затрат. | 2 |
|  | 63 | Практическое занятие № 63. Составление локальной сметы на общестроительные работы базисно-индексным методом. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас. | 2 |
|  | 64 | Практическое занятие № 64. Составление разделов локальной сметы: стены и перегородки; перекрытия и покрытия, лестницы. | 2 |
|  | 65 | Практическое занятие №65. Составление разделов локальной сметы: кровля; заполнение проемов; полы. | 2 |
|  | 66 | Практическое занятие № 66. Составление разделов локальной сметы: отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). Подведение итогов и пересчет в текущий уровень цен. | 2 |
|  | 67 | Практическое занятие № 67. Составление локальной сметы на специальные работы, составление объектного сметного расчета и расчет лимитированных затрат. |  |
|  | 68 | Практическое занятие № 68. Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства | 2 |
|  | 69 | Практическое занятие №69. Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно-индексным методом | 2 |
|  | 70 | Практическое занятие № 70. Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции и реставрации объекта капитального строительства. | 2 |
|  | 71 | Практическое занятие № 71. Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3). | 2 |
| Итого по МДК 02.01. |  |  | 168 |

1.5. Основные этапы практических занятий МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства

Практическая работа № 1: «Геодезическая подготовка для выноса в натуру проектных элементов».

1. Цель.

Получить навыки в геодезической подготовке к перенесению в натуру проектных элементов:

- перенесение в натуру основных осей здания полярным способом от

геодезической основы

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Вынос в натуру основных осей здания полярным способом сводится к построению углов β и откладыванию длин линий d  на местности (Рис. 9) .

С этой целью, как правило, предварительно составляют разбивочный чертеж, на котором проставляют величины углов и длин линий, подлежащих перенесению.

Величины горизонтальных углов  β1  и  β2 определяют как разницу дирекционных углов линий рабочего обоснования и линий 2 – А, 2- Г.

Дирекционные углы линий обоснования, как правило, известны до разбивки, а дирекционные углы  линий 2-А  и  2 – Г, а также расстояния

d1  и  d2  определяют путем решения обратных геодезических задач по формулам 1 и 2:

tg α2-Г  = YГ-Y 2Х Г-Х2;                 (1)

d = ХГ-Х2cosα 2-Г = Yг-Y2sinα2-Г                (2)

Рисунок 9 – Отклонение длин d на местности

Исходные данные приводятся в таблице 1.

Таблица 1.

| Название точек | Х, м | У, м | α 2 -3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г А 2 | + 1938.50 + 1977.50 +2000.00 | + 10001.50 + 9994.50 +10000.00 | 1410 10' 00" |

4. Теоретическая поддержка:

Задача:

Требуется:

1) вычислить полярные координаты d1 и d2, β1 и β2    точек А и Г;

2) составить рабочий чертёж в масштабе 1:1000 для перенесения основных осей здания в натуру.

Вычисления выполняют в таблице 2.

| Обозначения | Вычисления | Обозначения | Вычисления |
| --- | --- | --- | --- |
| УА У2 УА – У2 tg r2 – A r2 – A Sin r2-А d1 =YA-Y2Sin r2-A |  | ХА Х2 Х А – Х 2 α2 – A Сos r2-А d1 =ХA-Х2Cos r2-A |  |
| УГ У2 У Г – У2 tg r2 – Г r2 – Г Sin r2- Г d2 =YГ-Y2Sin r2-Г |  | d1ср = ХГ Х2 Х Г – Х 2 α 2 – Г Cos r2- Г d2 =ХГ-Х2Cos r2-Г |  |

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е

изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 2: «Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства».

1. Цель.

Получить навыки в геодезической подготовке к перенесению в натуру проектных элементов;  перенесение в натуру основных осей здания полярным способом  геодезической основы

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Алгоритм работы.

Вынос в натуру основных осей здания полярным способом сводится к построению углов β и откладыванию длин линий d  на местности (Рис. 9) .

Рисунок 9 – Отклонение длин d на местности

4. Теоретическая поддержка:

По результатам полученных данных практической работы №1 составить разбивочный чертёж объекта строительства

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е

изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

Практическая работа № 3: «Выполнение разбивки сетки квадратов»

1. Цель.

Произвести обработку исполнительной полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Вам предлагается использовать схему разбивки сетки квадратов со стороной 10х10 или 20х20, в зависимости от площади строительной площадки. В  качестве исходного принимается пункт планово-высотного геодезического обоснования созданного на строительной площадке ранее (образцы их заполнения показаны на рис. 33;).

Рисунок 33

4. Теоретическая поддержка:

Сами схемы разбивки строительной площадки  выполните на листе чертёжной бумаги формата А 4 в масштабе создаваемого плана (масштаб М1:500)

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 4: «Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок. Составление плана в горизонталях».

1. Цель.

Составить план участка в масштабе 1:1500; выполнить интерполирование горизонталей при высоте сечения рельефа 0,25 м.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Для разработки проекта вертикальной планировки требуется составить топографический план участка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,25 м.

Для этого при помощи теодолита и рулетки на местности была построена сетка квадратов со сторонами 20 м (рис. 1).

Рисунок 1

В вершинах квадратов были  забиты колышки вровень с землей и сторожки на которых подписаны обозначения вершин по принципу обозначения клеток шахматной доски. Одновременно с разбивкой выполнялась и съемка элементов ситуации методом перпендикуляров.

Затем произведено техническое нивелирование вершин квадратов с двух станций. Порядок нивелирования показан на рисунке 1. Все отсчеты записаны на полевой схеме (рис. 2) около вершин квадратов. На связующие точки, обведенные на рис. 2, кружком, сделаны для контроля отсчеты с двух станций. Граница станций указана пунктиром (а1, а2, в1, в2). Контроль правильности связи (работ) станций выполняется по формуле: а1+в2=а2+в1, в общем случае суммы накрест лежащих отсчетов могут отличаться одна от другой не более чем на 5 мм. Передача высоты была выполнена на связующую точку d4.

Задача №1: Произвести обработку исполнительной полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам (см. рис. 21), составить план участка в масштабе 1:500. Выполнить интерполирование горизонталей при высоте сечения рельефа 0,25 м. Выполнить рисовку рельефа и вычертить план.

Исходная высота связующей точки d4 (Hd4 =……) задается преподавателем (по усмотрению преподавателя может быть принят вариант передачи высоты на точку d4 нивелирным ходом от нивелирного репера).

Исполнительная полевая схема нивелирования поверхности представлена на рис. 2

Рисунок 2

Связующими точками являются точки в4, с4, d4(см. рис. 32). В качестве примера сделайте контроль по связующим точкам в4 и d4. Отсчеты со станции I на связующие точки соответственно равны: а4=0833, а3=1239, а со станций II: в1=1057, в3=1462.

Тогда а1+в3=а3+в1. Имеем: 1462+083-1239+1057 = 1 мм, что допустимо. Результаты ваших контрольных вычислений запишите под рисунком 2.

- Вычислите горизонт прибора и высоты вершин квадратов для станции

Горизонт прибора (ГП) вычисляется по формуле

ГП1 = Н изв. + а0,

где Н изв. — известная высота точки, в Вашем случае — это высота связующей точки d4

а0 — отсчет по рейке на этой точке (в данном случае надо брать отсчет а1=0,833 м, полученный с первой станции, так как горизонт прибора определяется для станции I). Полученное значение горизонта прибора впишите на полевую схему в соответствующем месте. Затем по формуле

H i = ГП1- а i

где H i — высота вершин, определяемых для станции I;

a i— отсчет по рейке на этих вершинах (по черной стороне) вычислите высоты всех вершин в границах, определенных для станции I.

Последовательно получаемые значения высот запишите на полевую схему рядом с соответствующей вершиной квадрата.

- Вычислите горизонт прибора и высоты остальных вершин для станции II.

Для контроля горизонта прибора вычислите его три раза (так как высоты трех связующих точек нами уже вычислены).

ГПII = Hd4 +в4; ГП′II= Нс4+в2; ГП′′II = Нв4+в3

Если расхождения между значениями ГП не превысят 5 мм, то вычисляют среднее значение горизонта прибора (ГП)  и оно выписывается на полевую схему.

Высоты вершин в границе станции II вычисляются аналогично по формуле

H i= ГПII-в i

и записываются у соответствующих вершин.

- Составьте топографический план по результатам нивелирования по квадратам.

На листе чертежной бумаги в масштабе 1:500 постройте сетку квадратов со сторонами 20 м и нанесите по промерам элементы ситуации. На план выпишите высоты всех точек (вершин), округляя значения до 0,01 м.

Путем интерполирования по сторонам квадратов найдите положение точек с высотами, кратными высоте сечения рельефа 0,25 м (используя как графический метод, так и интерполирование «на глаз»).

Точки с одинаковыми высотами соедините плавными кривыми-горизонталями.

Произведите «укладку» горизонталей и подпишите высоты горизонталей, кратные 0,25 м.

Напоминаем! Высоты подписывают в разрывах горизонталей так, чтобы основание цифр было обращено вниз по скату.

Работу в карандаше предъявите преподавателю.

- Вычертите план тушью.

Все элементы плана: надписи, условные знаки (за исключением горизонталей) вычертите черной тушью; горизонтали и их высоты вычертите коричневым цветом. Вершины квадратов на плане покажите точками.

На рамке плана сделайте надпись: «Топографический план участка № ».

Внизу напишите (по центру) «1:1500» и «Сплошные горизонтали проведены через 0,25 м». Справа — «Составлен по материалам нивелирования поверхности» (фамилия студента, факультет и дата выполнения работы).

4. Теоретическая поддержка:

Съемку выполнил: техник Медведев С.М.

Вычисления выполнил:

Контроль:

а1+ в2 - а2 + в1 =

а2+ в3 - а3 + в2 =

Вычисление горизонтов прибора.

ГПI =

ГПIII =

ГПIIII =

ГПIIIII = ГП ср. II =

Пояснения к выполнению работ

Сделайте контроль нивелирования по связующим точкам.

Список литературы.

Основные источники:

- Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е

- изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3. Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 5:  «Составление картограммы земляных работ»

1. Цель.

Получить навыки в выполнении следующих вычислительных     работ:

- расчет проектной высоты горизонтальной площадки;

- составление картограммы земляных масс;

- вычисление объема перемещаемого грунта.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Последовательность выполнения геодезических расчетов

1. Для дальнейших расчетов необходимо составить копию схемы сетки квадратов с выписанными на ней высотами вершин квадратов (с точностью до 0,01 м).

Значения высот получены Вами в первой части задания.

Примечание 1.   Исключительно в учебных целях  для уменьшения нагрузки на чертёж Вам  предлагается использовать две схемы сетки квадратов. Одну как исходную для вычисления проектной высоты горизонтальной площадки; вторую – для составления картограммы земляных работ (образцы их заполнения показаны на рис. 3 и 4; сами схемы  приведены в Приложении 2.)

Рис. 3

- Найдите наименьшую из высот вершин квадратов Н0  и вычислите условные высоты  ∆hi  всех вершин квадратов по формуле

∆hi = Hi – H0

Полученные условные высоты выпишите на схему рядом с высотой вершины (см. рис. 3).

Примечание 2. Так как величины  ∆hi  вычисляются без контроля, то ошибка, допущенная при вычислении  ∆hi , выявится только в самом конце работы при подсчете объёмов земляных работ. Поэтому вычисления производятся дважды.

- Вычислите проектную высоту  H пр.  горизонтальной площадки при условии соблюдения баланса земляных работ

Н пр. = Н0 + ;

Где   ∆h1-  условная высота вершины, входящая только в один квадрат (на рис. 3 это   вершина а1 ;

∆h2 –  условная   высота вершины, входящая в два квадрата (на рис.3 – это  вершины  в1 и а2);

∆h4 -условная высота вершины, входящая в четыре квадрата (на рис. 3 – это  вершина  в2).

- Вычислите рабочие высоты всех вершин квадратов по формуле:

hi  =   Hпр  - Hi

где      hi  - рабочая высота вершины квадрата;

Hi - отметка земли на каждой вершине квадрата;

Hпр – проектная высота горизонтальной площадки

и впишите их на картограмму земляных работ красным цветом (см. рис. 4).

Рис. 4

Номер вершины квадрата

(красным цветом)

Н пр – проектная отметка

(красным цветом)

рабочая отметка hi

Н i – фактическая отметка

(черным цветом

Рис. 5  Надписи отметок на картограмме у вершины квадрата

- Составление картограммы земляных масс

Для этого на листе миллиметровой бумаги строят сетку квадратов со стороной 4 см., что в масштабе 1:500 составляет 20 м.  У вершин квадратов выписывают фактические отметки земли, проектные отметки, а слева от проектных – рабочие отметки.

Определяют положение линии нулевых работ, т.е. линии пересечения проектной плоскости с реальной поверхности.

- Определение положения точек нулевых работ.

По сторонам квадратов, где рабочие высоты меняют знак на противоположный, найдите расстояния до точек нулевых работ по формулам:

L1 =              или                  L2 =,

где  hi-1  и  hi-  соответственно значения рабочих высот предшествующих и последующих вершин;

di    -   горизонтальное расстояние между этими вершинами.

Пример (см. рис. 4):

Для стороны  в1 – с1 имеем

L1 =

Для  контроля  вычисляем  L2;

L2 = ;

Контролем является равенство суммы  L1 + L2 = стороне d =14.94 (м) + 5.06 (м) = 20.0 (м)

Откладываем от вершины в1  расстояние, равное 14.94 м, или от с1, равное 5.06 м с учетом масштаба, получаем на картограмме точку нулевых работ. Аналогично находим точки нулевых работ на других сторонах квадратов и, соединив их штрих-пунктирной линией, получаем границу выемки и насыпи.

Значения  L1,  L2 ……… Ln  выписывают на картограмму  синим цветом, округляя до 0,1 м.

Зону выемки на картограмме показываем красным цветом штриховкой, а зону насыпи – точками.

Составление картограммы завершают вычислением объёмов перемещаемых земляных масс в пределах каждого квадрата отдельно для выемки и насыпи (таблица 4 Приложения 2)

4. Теоретическая поддержка:

Задача №1: Одним из вариантов формы вертикальной планировки рельефа участка проектом предусмотрена горизонтальная площадка.

Вам следует, используя ранее полученные результаты:

- произвести расчет проектной высоты горизонтальной площадки при условии минимального объема земляных работ, т.е. при соблюдении баланса земляных масс, когда объем выемки грунта равен объему насыпи;

- составить картограмму земляных работ и вычислить объемы перемещаемого грунта.

Список литературы.

Основные источники:

- Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск : Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 6: «Вычисления объемов земляных масс».

1. Цель.

Получить навыки в выполнении следующих вычислительных     работ:

- расчет проектной высоты горизонтальной площадки;

- составление картограммы земляных масс;

- вычисление объема перемещаемого грунта.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Вычисление объёмов земляных работ.

Вычисления выполните в ведомости таблицы. Перед началом вычислений разбейте участок на геометрические фигуры (квадраты и треугольники). Пронумеруйте фигуры на картограмме и впишите номера фигур в гр. 1 таблицы.

Объём земляной призмы V вычислите по каждому квадрату отдельно по формуле

V =S×hср

где:    S          -    площадь основания призмы  (фигуры на картограмме);

hср     -    средняя рабочая отметка для данной фигуры,

hср = ;  n – количество отметок,

Площади фигур определяют по размерам сторон фигуры согласно масштабу.

Полученные значения площадей S, средних рабочих отметок  h и объемов заносят в ведомость вычисления объёмов (табл.4 Приложение 2), причем значения площадей и объемов округляют до 0,1 м, а средних рабочих отметок до 0,01 м.

Вычисления ведите в следующем порядке:

- вычислите площади фигур и запишите их в гр. 3 таблицы;

- вычислите средние рабочие отметки;

- вычислите объемы фигур.

Для контроля по гр. 3 таблицы подсчитайте сумму площадей всех фигур.

С точностью до 1% она должна совпадать с общей площадью участка.

Примечание  3.  Значения   hср   могут иметь знак + (плюс) или – (минус), поэтому и значения объемов будут иметь знак. Знак «плюс» перед значением объёма грунта будет соответствовать  насыпи,  а знак  минус – срезки.

- Общий контроль.

По условию проектирования – это равенство объёмов выемок и насыпей.

Для вывода общего баланса земляных работ суммируйте значения объемов по графам 5 и 6 таблицы.

Расхождение ∆V = ∑(+V) +∑ (-V)  не должно превышать 3% от общего объёма земляных работ.

Таблица1 - Ведомость вычисления объемов земляных масс

| №№ фигур | Площадь фигуры, м | Средняя рабочая высота, м | Объем земляных масс, м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выемка (-) |  | Насыпь (+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ∑(сумма) |  |  |  |  |  |

V =

∆V  =

∆V  =

V

Работу выполнил :    _________________________

4. Теоретическая поддержка:

На основании данных полученных в практической работе №5 выполнить расчёт объёма земляных масс с учётом баланса выемки и насыпи.

Список литературы.

Основные источники:

- Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е

изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 7: «Выполнение расчетов для выноса в натуру проектных элементов»

1. Цель.

Получить навыки в решении задач по расчету данных:

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Рис. 1

Длина проектной линии вычисляется по формуле 1

D=d + Δd                           (1)

Суммарная поправка по формуле 2

Δd  = Δк +  Δt + Δν                           (2)

Поправку Δк  за компарирование ленты вычисляют по формуле 3

Δк =Δк1 *d,                               (3)

Где Δк1 – поправка за компарирование ленты на 1  м, взятая из уравнения ленты.

Поправку Δt  за температуру определяют из равенства 4

Δt = 0,0000125*(t – tk)*d,                    (4)

Где  0,0000125 – средний коэффициент расширения стали;

t – температура ленты при измерениях ;

tk – температура ленты при компарировании.

Поправку   Δν  наклон линии вычисляют по формуле 5

Δν = 2d*sin2ϑ2               (5)

Знак поправки за наклон при переходе от горизонтального  проложения  к длине на

4.Теоретическая поддержка:

Задача № 1: Вычислить длину наклонной линии D для переноса её в натуру, если известно горизонтальное  проложение d , температура измерений t, температура компарирования tk,  поправка за компарирование  ленты (рулетки) на 1 м, угол наклона ν.

Рис. 1

Вычисления выполняют в приведенной ниже таблице 1.

| Обозначения | Вычисления |
| --- | --- |
| Δk1 |  |
| d |  |
| Δk |  |
| t |  |
| tk |  |
| t – tk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δd = |  |

Задача № 4: подготовка данных для разбивки на местности линии     заданного уклона наклонным визирным лучом.

На строительной площадке в точке А забит кол на проектную отметку НА  (рис.4).

Дано: горизонтальное проложение линии d  и проектный уклон i.

Требуется разбить на местности линию АВ длиною D под заданным уклоном i.

Задачу решают в следующей последовательности:

- Вычисляют проектную отметку точки В по формуле

НВ = НА + id

Где  i – заданный проектный уклон;

d -  горизонтальное проложение линии

Рис. 4

Далее в точке В забивают деревянный кол на вычисленную отметку НВ, как указано в задаче 3.

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е

изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 8: «Построение проектных точек на строительной площадке»

1. Цель.

- перенесения в натуру проектной линии;

- построения на местности проектного угла;

- перенесения на местность проектной отметки точки;

- разбивка на местности линии заданного уклона;

- передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения;

- определение высоты сооружения

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Построение на местности проектного угла.

Рис.2

Пример

Дано:  β =900 00' 00»     - проектный угол;

β'= 89058'22»     - измеренный на местности угол

ℓ=  12.0 м           - длина стороны угла;

ρ»= 206265»

Δβ = β – β'                                     (6)

Вычислить линейный сдвиг по формуле:   Δl  =  Δβ*lρ» ;                      (7)

Вычисления выполняют по формулам  (6) и (7)

Δβ = β – β' = 900 00' 00» – 890 58'22» = 1' 38» =98»

Тогда  Δl = 98»* 12000206265  = + 5,7 мм.

Клонной линии всегда положительный.

Перенесение на местность проектной отметки точки.

Рис. 3

Для выноса проектной высоты точки предварительно вычисляют отсчет по рейке, который бы соответствовал проектной высоте.

Вначале вычисляют   высоту горизонта  инструмента по формуле:

Н ги = Н реп + а                   (8)

Далее отсчет в по рейке, соответствующий проектной отметке Н в

точки В, определяют по формуле:

в = Н ги – Н в                         (9)

4.Теоретическая поддержка:

Задача № 2:  Построение на местности проектного угла.

Рис.2

Выполнить расчёты значения проектного угла по образцу приведённого в алгоритме работы

Задача № 3: Перенесение на местность проектной отметки точки.

При разбивочных работах часто возникает необходимость в выносе на местность заданной проектной отметки точки.    При этом проектную высоту отмечают чертой на  стене сооружения.

Исходные данные получить у преподавателя.

Номер варианта для каждого студента соответствует его порядковому номеру по журналу.

рис. 3

Вычисления по формулам (8) и (9) выполнить в таблице 2.

| Обозначения | Вычисления, м |
| --- | --- |
| Н реп. |  |
| а |  |
| ГИ |  |
| Н в |  |
| в |  |

Задача 5:  Перенесение в натуру линии заданного уклона с помощью наклонного визирного луча теодолита.

Решение: Определяют угол наклона  ν, а затем с учетом места нуля МО вычисляют отсчет КП по вертикальному кругу, соответствующий углу  ν. При этом пользуются формулой

КП = МО - ν

Рис. 5

Установив теодолит над точкой А местности, приводят пузырёк уровня алидады вертикального круга на середину, затем наводящим винтом трубы ставят на вертикальном круге вычисленный отсчет КП. При этом визирный луч будет иметь проектный уклон i.

Исходные данные предоставляет преподаватель каждому студенту индивидуально.

Задача № 6:  Передача отметки на дно котлована

Рис. 6

Отметку точки В вычисляют по формуле

НВ =  НА + а1 – (а2 – в1 ) – в2

Таблица 3

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | НА, м | a1, мм | b1 мм | a2 мм | b2 мм | НВ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Передача отметки на высокую точку сооружения производится аналогично передаче отметки на дно котлована  (рис.7)

Задача № 7:  Передача отметки на высокую точку сооружения

Рис. 7

Из рис. 7 видно, что

НМ = НRp1 + а + (в - с) – d

Для контроля передачу отметки выполняют от другого рабочего репера

Таблица 4.

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | Нрп 1, м | a, мм | b мм | с мм | d мм | НМ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 9: «Оформление акта приёмки»

1. Цель.

Подготовить студентов к правильному оформлению актов приёмки на подготовительный период работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Алгоритм работы.

#### Акт сдачи-приемки работ подготовительного периода (ОАТИ)

#### Образец №1

4. Теоретическая поддержка:

По образцам заполнить бланки актов и протоколов.

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическая работа № 10: «Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ»

1. Цель.

Освоить методику составления перечня работ необходимых для обеспечения безопасности заданного участка производства строительных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. «Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Требования техники безопасности на строительной площадке.

Безопасность труда на стройке обеспечивается соблюдением требований нормативных документов в вопросах охраны труда и эксплуатации механизмов.

Всеми работниками должны выполнятся требования следующих документов:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- ПОТ РМ-01602001 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ;

5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2

Мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ

Мероприятия разрабатываются на основании проведенного анализа условий труда и включают в себя медико-профилактические, организационные, технические, санитарно-гигиенические и другие мероприятия как для отдельного рабочего места, так и для участка, цеха, отдела.

Медико-профилактические и организационные мероприятия:

- требования предъявляемые к профессиональному отбору персонала;

- предварительные и периодические медицинские осмотры;

- обучение работающих безопасности труда;

- проверка знаний ИТР правил и норм охраны труда;

- порядок допуска к работе, в том числе к работам с повышенной опасностью;

- контроль за состоянием охраны труда;

- обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учётом условий труда и профессий работающих;

- порядок извещения работающих о пожаре;

- ответственность работающих за выполнение правил и норм по охране труда.

Технические мероприятия разрабатываются для устранения выявленных при анализе действующих опасных производственных факторов и предусматривают оснащение производственных помещений и рабочих мест средствами коллективной защиты (СКЗ) с учётом ГОСТ 12.4.011-87, 12.4.026-76, 12.4.125-83, других ГОСТов систем стандартизации безопасности труда и нормативных документов, в том числе:

- средствами нормализации воздушной среды;

- средствами нормализации освещения рабочих мест;

- средствами защиты от поражения электрическим током;

- средствами защиты от механических факторов;

- средствами защиты от химических факторов;

- средствами защиты от биологических факторов;

- средствами защиты от повышенных уровней шума и вибраций;

- знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2002.

В соответствии с выявленной при анализе группой производственных процессов по санитарной характеристике условий труда приводится перечень необходимых санитарно-бытовых помещений и устройств.

Технические мероприятия включают и противопожарные мероприятия. При этом учитывается специфика выполнения работ и места их выполнения с точки зрения взрывной и пожарной опасности.

4. Теоретическая поддержка:

Из перечисленных ниже выбрать один пункт и составить перечень работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ.

Перечень видов строительных работ, для осуществления которых необходимо получить допуск СРО

I. Виды работ по инженерным изысканиям

II. Виды работ по подготовке проектной документации

III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

1. Подготовительные работы на строительной площадке

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций

3. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке

4. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам

5. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров

6. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек

7. Работы по закреплению грунтов

8. Работы бетонные

9. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

10. Работы по монтажу металлических конструкций

11. Работы по монтажу деревянных конструкций

12. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций

13. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки

14. Работы по устройству каменных конструкций

15. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных

швов

16. Работы по устройству кровель

17. Работы по гидроизоляции строительных конструкций

18. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов

и оборудования

19. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическое занятие № 11:  Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов

1. Цель.

- закрепить знания, изучить методику выполнения геодезических работ, получить навыки в вычислении проектных величин  при разбивке сооружений и определении объёмов земляных работ;

- познакомиться с методикой выполнения исполнительной схемы

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Порядок выполнения работы:

  - Определить объём котлована.

Подсчёт объёмов работ при разработке котлованов проводится в следующем порядке.

Сначала по Приложению 1 для своего варианта выписывают:

- ширину котлована понизу, м;

- длину котлована понизу, м;

- грунт.

Далее определяют:

крутизну откоса (1:т) (табл.1.1) в соответствии с грунтовыми условиями (Л 1);

Таблица 1.1 Крутизна откосов в зависимости от вида грунта и глубины выемки

| Грунт | Крутизна откосов (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 5 |
| Насыпной неуплотнённый Песчаный и гравийный Супесь Суглинок Глина Лёсс | 1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0 1:0 1:0 | 1:1 1:1 1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0,5 | 1:1,25 1:1 1:0,85 1:0,75 1:0,5 1:0,5 |

Примечание: При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов следует назначать по наиболее слабому виду грунта.

Эта часть проектной работы должна сопровождаться вычерчиванием плана котлована, поперечного и продольного разрезов по котловану. Затем подсчитывают объём грунта, подлежащего разработке в котловане.

Объём грунта измеряют кубическими метрами плотного тела.

Объём котлована вычисляют по формуле:

Vк = Н/6 ∙ [(2а + а1) ∙ b + (2a1 + а) ∙ b1],

Где : Н – глубина котлована, м;

а, b – длины сторон котлована у основания, м;

а1, b1 – длины сторон котлована поверху (а1=а+2Нm; b1=b+2Нm);

m – коэффициент откоса.

Рис.1    Геометрическая схема определения объёма котлована

При отрывке ям под отдельно стоящие фундаменты иногда используют формулу:

Vк = Н/3 (Fн + Fв + √Fн+Fв),

где Fн и Fв – соответственно площади котлована по дну и поверху, м2.

Рис.2 Разрез котлована:

С – сооружение, О – обратная засыпка

обратная засыпка грунта;

Для определения объёма обратной засыпки пазух котлована (траншеи), когда объём его (её) известен, нужно из объёма котлована (траншеи) вычесть объём подземной части сооружения (объём фундамента):

Vоб.з = Vк – а2 ∙ b2 ∙ H ,

где а2 , b2 – размеры здания в плане.

# Пример: 1.Определяем объём котлована.

Сначала по Приложению 1 для своего варианта выписываем:

ширина котлована понизу – а = 19 м;

длина котлована понизу – b = 47 м;

глубина котлована – Н = 5 м;

грунт – песок.

Далее определяем:

крутизну откоса (1:т) по таблице 1.1 в соответствии с грунтовыми условиями – (1:т) = 1:1.

Рис.4

Н / А = 1 / т, т – коэффициент заложения.

А = Н ∙ т = 5 ∙ 1= 5 м

Вычерчиваем план котлована, сечения 1 – 1 и 2 – 2 по котловану и проставляем все условные обозначения с числовыми составляющими (рис. 5).

а1 = а + 2Н ∙ m = 19 + 2∙5∙1 = 29 м

b1= b + 2Н ∙ m = 47 + 2∙5∙1 = 57 м

Vк = Н/6 ∙ [(2а + а1) ∙ b + (2a1 + а) ∙ b1] = 5/6 ∙ [(2∙19 + 29) ∙ 47 + (2∙29 + 19) ∙ 57] =5/6 ∙ [(38 + 29) ∙ 47 + (58 + 19) ∙ 57] = 5/6 ∙ [67 ∙ 47 + 77 ∙ 57] =

5/6 ∙ [3149 + 4389] =5/6 ∙ 7538 = 6282 м3

Задание 2. По полученным данным (у преподавателя) в масштабе 1:500 для здания с размерами осей 41.4 м х12 м построить план котлована и определить объёмы земляных работ. Для всех вариантов  l=10 м.

Все вычисления выполнить в Рабочей тетради, а план составить на листе плотной бумаги.

Рис. 4

Задание 3.  Выполнить исполнительную схему выемки котлована по установленному образцу (исходные данные выдает преподаватель).

После завершения земляных работ составляются первые схемы, в которые вносятся следующие сведения: фактические и проектные размеры котлована; крутизна откосов; отметка верхней бровки котлована; количество извлеченного грунта.

Чтобы отделить планируемые значения от реальных показателей, в исполнительной схеме котлована применяют следующее правило:

фактические размеры указывают над линиями, а проектные – под ними.

Под схемой котлована обязательно приводится таблица, которая содержит общие сведения о проекте:

- наименование объекта;

- его шифр и номер;

- вид строительства;

- стадия строительства; наименование организации, которая занималась составлением документа.

Здесь же могут быть указаны дополнительные сведения, примечания, касающиеся хода строительства.

Например, причины отклонения от начального вида планировки.

Образец исполнительной схемы котлована

- Теоретическая поддержка:

Приложение 1

| № варианта | Размеры котлована, м |  | Глубина котлована, м Н | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина котлована понизу а | Длина котлована понизу b |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 28 33 29 37 30 34 32 31 35 38 29 37 30 34 32 28 33 29 37 39 35 38 29 37 29 34 43 29 29 | 58 62 49 71 80 52 69 41 70 63 58 62 49 71 80 52 69 41 70 61 58 62 49 71 80 52 69 41 70 | 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 | песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс |

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическое занятие № 12: Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания

1. Цель.

- освоить методику  и обрести навыки выполнения обработки результатов наиболее распространенных видов исполнительных съемок конструкций зданий.

- По результатам съёмки выполнить составление исполнительной схемы конструкций здания.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Исполнительная съемка фундаментов

Осуществляя строительство нового объекта недвижимости необходимо уделить особое внимание его основанию, то есть фундаменту. Именно он является очень важной частью сооружения, на который приходится вся нагрузка всех элементов, являющихся конструктивными. На него также возлагается вся нагрузка, вызванная внешними факторами (водный поток, ветровая нагрузка, людей, транспорта и т.д.). Правильно рассчитанный фундамент полностью исключает разрушение сооружения.

Для того, чтобы проконтролировать соответствие возводимого фундамента проекту и выполняют его геодезическую съемку, которая направлена на контроль качества проделанной работы по геодезии. Исполнительная съемка является заключительным этапом монтажа фундаментов. Только после положительных заключений данной проверки разрешается продолжить строительный процесс.

Результаты данных измерений дают возможность проверить объемы бетона, и площади поверхностей, например, площадь боковых стен, подлежащих гидроизоляционным работам.

Требования к точности достигают 0.2 мм на ответственных элементах. Результаты исполнительных съемок по фундаментам изучаются главным архитектором проекта при переходе объекта строительства от одного этапа к следующему, в данном случае от фундаментов к стенам, колоннам, монтажу оборудования, перегородкам, полам, укладке коммуникаций, инженерных сетей и так далее.

Также исполнительная документация необходима для сдачи объекта в эксплуатацию, хранится в 6-ти экземплярах у заказчика, производителя работ, геодезической организации, контролирующих органах ГАСК, заинтересованных инстанциях.

Съемке подлежат :

- углы фундамента в плане и по высоте;

- высотные отметки плиты с сеткой каждый метр;

- выпуска арматуры, предназначенные для монтажа колонн;

- грани бетона;

- отметки верха и привязки к осям анкерных болтов;

- все закладные детали, для установки оборудования на технологические фундаменты;

- проблемные точки для принятия проектных решений по их устранению;

- положение технологических ниш и отверстий для водопроводов, канализации, кабелей и др.;

- места, где не соблюден защитный слой для арматуры и при видимых. Ее выпучивания тоже подлежать съемке, обследованию и отображению их на исполнительной схеме.

Методика выполнения исполнительной геодезической съемки с последующим составлением исполнительной схемы конструкций здания на листе чертежной бумаги формата А-4:

- После завершения этапа работ, возведения частей здания, выполняют геодезические измерения, называемые исполнительными геодезическими съемками.

В процессе исполнительных съемок определяют плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов здания.

2) Выполнение исполнительных съемок предназначено для решения следующих задач:

а) обеспечение систематического контроля и учета объемов выполненных строительно-монтажных работ;

б) выявление соответствия выполненных работ проектным данным с целью своевременного устранения отклонений;

г) установление фактического положения конструкций.

3)  По результатам исполнительной геодезической съемки элементов конструкций и частей здания, следует составить исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры или отклонения от них. Результаты исполнительных съемок служат основанием для заключения пригодности конструкций и для оценки качества монтажных работ.

На исполнительной схеме стеновых панелей показывают направление и величину отклонения плоскости стеновой панели в верхнем сечении от вертикали, а также смещение оси панели или ее грани в нижнем сечении от разбивочной оси.

На исполнительной схеме съемки колонн многоэтажного здания показывают направление и величину смещения осей колонн от разбивочных осей в нижнем и верхнем сечениях, а также отклонение отметки верха колонны относительно «0» мм. При этом за «0» принимают отметку колонны, имеющей наибольшую абсолютную величину.

Плановые отметки могут быть получены непосредственными промерами.  Отклонение от вертикали определяют рейкой–отвесом, простым отвесом или боковым нивелированием. Отклонение по высоте получают техническим нивелированием.

При съёмке определяют отметки Нi  опорных поверхностей строительных конструкций, например верхних поверхностей колонны или консолей у колонны.

Как правило, съёмку конструкций на одном участке проводят с одной установки нивелира. В начале и в конце измерений берут отсчеты по черной и красной сторонам реек, установленных на 2-х  рабочих реперах. Полученные отсчеты записывают на рабочей схеме в числитель справа от условного знака репера.

Отсчеты по черной и красной сторонам реек, установленных на конструкциях, записывают в числителе выноски (черты) у конструкции.

Исходные данные при  выполнении исполнительных  плановой и высотной съёмок получить у преподавателя.

При плановой и высотной исполнительным съёмкам одних и тех же конструкций обычно составляют одну схему.

Пример исполнительной схемы приведен ниже.

4. Теоретическая поддержка:

Выполнить исполнительную схему для столбчатого фундамента и сборных железобетонных колонн. Данные взять в ПМ.01 МДК 01.01 тема «Архитектура зданий» (промышленное здание).

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е

изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет)  [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат», 2017.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическое занятие №13. Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин

1. Цель.

Освоить методику подбора землеройных и транспортных средств на разработку грунта в выемки. Научиться по виду и категории грунта выбирать тип ковша экскаватора.

Научиться различать типы экскаваторов с различным видом оборудования и ковша.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.4. «Строительные машины и средства малой механизации»

3.Алгоритм работы.

По видам и категориям грунта выбирают тип ковша экскаватора. По указанным характеристикам предварительно выбирают 2 или 3 вида экскаваторов. Затем из этих экскаваторов необходимо выбрать один тип, имеющий наибольшую экономическую эффективность.

Комплексную механизацию на строительной площадке для разработки выемок (траншей или котлована) применяются экскаваторы.

Выбор экскаватора

Для разработки грунта в котлованах в качестве ведущей машины применяют экскаватор с оборудованием типа драглайн или прямая лопата, для широких траншей -  прямая лопата или обратная лопата, для узких (шириной понизу 3 м) траншей – обратная лопата.

В зависимости от объёма грунта определяем ёмкость ковша экскаватора

До 500 м3 – 0.15 м3

500-1500 м3 – 0.24 и 0.3 м3

1500-5000 м3 – 0.5 м3

2000-8000 м3 – 0.65 м3

6000-11000 м3 – 0.8 м3

Для дальнейшего производства работ принимаем экскаватор ….

Расчёт потребности в автотранспорте.

Расчет выполнить  в следующей последовательности:

Определить   потребное количество автотранспорта для каждого грузового потока  по формуле:             N= Qq*T*a

где:  Q – объем грузового потока за расчетный период, тонн.  ( количество материала * на удельный вес).

Удельный вес смотреть в  приложении  2 методического указания для выполнения практических занятий   по теме:  Выбор транспортных средств, для доставки строительных грузов. ПМ 01. МДК 01.02« Проект производства работ»

q  -  расчетная производительность автотранспорта  за смену.

Производительность автотранспорта определять в зависимости от вида перевозимого груза, расстояния перевозки, вида дорожного покрытия.  Принимать по таблицам 1-3.     методического указания для выполнения практических занятий   по теме:  Выбор транспортных средств, для доставки строительных грузов. ПМ 01. МДК 01.02« Проект производства работ»

Технические характеристики автотранспортных средств, принимают по приложению  3.

Т-  продолжительность расчетного периода в сутках (дни).

а  - сменность работ.

Классификация некоторых  сборных   железобетонных конструкций и рекомендуемые транспортные средства для их перевозки  смотреть приложение 1. методического указания для выполнения практических занятий   по теме:  Выбор транспортных средств, для доставки строительных грузов. ПМ 01. МДК 01.02« Проект производства работ».

4. Теоретическая поддержка:

Из объёмов работ рассчитанных в ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.02 «Проект производства работ» подобрать тип экскаватора и автосамосвалы для вывоза грунта.

Задание  для расчета

1. Определить количество автотранспорта  для перевозки  60 (120) т.шт кирпича на расстояние 15 км.

По городу в 2- смены в течение 6 дней.

2. Определить количество автотранспорта  для перевозки   38 (62)  м3  раствора  на расстояние 15 км.

По городу в 2- смены в течение 6 дней.

3. Определить количество автотранспорта  для перевозки грунта  на расстояние 10 км, из разрабатываемого котлована в 1 смену в течении 4 дней.

Грунт-супесь 380 м3 (глина 824)

4. Определить количество автотранспорта  для перевозки  лесоматериала  на расстояние 14 км, 1 смену в течении 2 дней  весом 90 ( 140)тонн.

5. Определить количество автотранспорта  для перевозки  балок покрытия в количестве 24 (48)штук ( вес 1 балки 3,4 тонны , длина 12 метров)  на расстояние 10 км, 1 смену в течении 2 дней.

6. Определить количество автотранспорта  для перевозки  плит  покрытия 8,4Х1,5   в количестве  108 штук  вес 1 плиты 3,97тонны   ( 3,9Х 1,2 в кол. 84 вес 1 шт.- 1,58)  на расстояние 10 км, 1 смену в течении 4 дней.

Список литературы.

- С.А. Волков, В.Я. Крикун "Строительные машины и средства малой механизации. Образовательно - издательский центр «Академия» 2017 г. Гл.10.  стр.177

2. Строительные машины и оборудование: справочное издание

/ М. С. Добронравов, С. С. Добронравов. – М.: Высш. шк., 2016.

3. Строительные машины и основы автоматизации / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов. - М.: Высш. шк., 2018.

4. Учебное пособие  «курсовое и дипломное проектирование» / Хамзин С.К. , Карасев А.К. Изд. «Высшая школа».

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

Практическое занятие №14. Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности.

1. Цель.

Освоить методику выбора бульдозера. Научиться схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Изучить способы разработки грунта.

Научиться определять производительность.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.4. «Строительные машины и средства малой механизации»

- Алгоритм работы.

- От дальности перемещения грунта определить марку бульдозера

Комплексную механизацию на строительной площадке для срезки и перемещении грунта применяют бульдозеры.

Выбор бульдозера

Для вертикальной планировки и срезки растительного слоя в качестве ведущей машины применяют бульдозер на базе трактора. Выбираем марку трактора  в зависимости от дальности перемещения грунта по ЕНиР 2-1-22.

Перемещение грунта до 10 м

От 10 до 20 м

От 20 до 40 м

Для дальнейшего производства работ принимаем бульдозер ….

2)Определить способ планировки (траншейный или послойный);

Схемы разработки грунта бульдозером.

- Установить последовательность резания;

Рисунок 3 - Схема производства работ по срезке грунта растительного

Расчет производительности бульдозеров

Производительность бульдозера зависит от типа выполняемых работ. Это могут быть землеройно-транспортные либо планировочные работы. В первом случае производительность выражается в м3/ч, во втором – м2/ч. Подробнее остановимся на землеройно-транспортных работах. Эксплуатационная производительность определяется тем объемом земляного массива, который спецтехника способна разработать и переместить за единицу времени, то есть за один час. Расчет производительности бульдозера ведется по формуле

Для расчета производительности, максимально приближенной к реальной, вводят поправочные коэффициенты: ky – влияние уклона земляной площадки. Во время работы на уклонах от 5-15 % значение увеличивается от 1,35 до 2,25; при разработке грунта на подъеме коэффициент уменьшается с 0,67 до 0,4; kв – значение, учитывающее время использования машины (kв = 0,8-0,9); kн – коэффициент наполнения геометрического объема призмы волочения (kн = 0,85-1,05). Для расчета производительности необходимо также знать объем призмы волочения (Vгр) и продолжительность рабочего цикла машины (Тц).

4. Теоретическая поддержка:

Из объёмов работ рассчитанных в ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.02 «Проект производства работ» подобрать тип экскаватора и автосамосвалы для вывоза грунта.

Список литературы.

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

Практическое занятие №15. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования.

1. Цель.

Освоить методику подбора молотов, копров и копрового оборудования.

Научиться различать наиболее эффективные марки свайного оборудования.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.4. «Строительные машины и средства малой механизации»

3. Алгоритм работы.

Свайные молоты применяют для погружения в грунт свай и тем самым увеличения несущей способности грунтов, как оснований под мостами и передачи нагрузки на нижележащие плотные слои грунта.
В зависимости от привода свайные молоты подразделяют на механические (канат и лебедка); паровоздушные, приводимые в действие паром или сжатым воздухом; дизель-молоты.
Для установки свайного молота и направления его ударной части, а также для установки и поддержания сваи при забивке служат металлические и деревянные копры.
Деревянный копер высотой 6-10 м, как правило, изготавливается на месте работ. Он состоит из вертикальных направляющих стоек, стрелы и подкосов на горизонтальной раме. Механический молот состоит из литой ударной части (бабы) весом 300 кг и более, подвешенной на канате, приводимом в движение лебедкой.

На забивке свай могут также успешно работать экскаваторы, тракторы и самоходные краны, оборудованные специальными направляющими для движения молота.

Передвижение и установка таких копров производится значительно быстрее и проще, чем рамного. Наряду с копрами со свободнопадающим молотом применяют копры прямого действия, характерным отличием которых является соединение свайного молота непосредственно с источником пара или сжатого воздуха, поднимающих ударную часть свайного молота без участия в передаче энергии приводного механизма.

К копрам прямого действия относятся паровоздушные молоты, чугунный корпус которых одновременно является паровым цилиндром и ударной частью.
Однако паровоздушные молоты малопроизводительны из-за трудности запуска, потребности в воде, громоздкости и других недостатков.

Наиболее эффективными копрами являются дизель-молоты. Их главнейшей особенностью является то, что генератор энергии (двигатель внутреннего сгорания) расположен в самом молоте. Это обстоятельство, а также маневренность, небольшой вес, несложность конструкции и большая производительность обусловили их широкое применение при забивке свай.
Дизель-молоты работают по принципу двухтактного двигателя. Они бывают штангового типа и трубчатые. Штанговый молот состоит из поршневого блока, служащего основанием молота, ударного цилиндра. При падение ударного цилиндра происходит впрыск топлива в поршневую системы и он отбрасывается вверх по направляющим штангам.

Поднимаясь вверх цилиндр быстро теряет скорость и опять падет вниз, вновь повторяя взрыв. Число ударов молота штангового типа достигает 50-60 в минуту.

Трубчатый дизель-молот устроен так, что у него цилиндр неподвижен, а ударной частью служит тяжелый подвижной поршень. Поршень падает вниз, наносит удар и воспламеняется горючая смесь и газы под давлением (до 60 атм.) воздействуют на цилиндр, производя таким образом забивку сваи. Частота ударов такого молота также 50-60 ударов в минуту.

Трубчатые молоты эффективнее и долговечнее штанговых. На час работы дизель-молота расходуется 2,5-5 л горючего. На суглинистых и супесчаных грунтах дизель-молот за смену забивает 14-16 свай на 6-метровую глубину.

Дизель-молоты компактнее, чем механические и паровоздушные, но труднее запускаются на слабых грунтах, где нет отдачи ударной части. Кроме того, дизель-молоты чувствительны к низким температурам.

Определить  минимальную, потребную энергию одного удара молота, кДж.по формуле:

Э=1,75*а*Р1, где:

Э — энергия удара ;

а — коэффициент пропорциональности установленный на основе практике кДж/кН, «а»=0,25;

Р — несущая способность сваи (расчетное сопротивление погружению), кН

Для свай стоек:

Р=к*м*Rн*Sс, где:

к — коэффициент однородности грунта, к=0,7;

м — коэффициент условий работы сваи, м=1,0;

Rn — нормативное сопротивление грунта основания в плоскости нижнего конца сваи, кН/м2 принимается по приложению 7.1 в методичке;

Sс  - площадь поперечного сечения сваи, м2.

Определяем необходимую силу тяжести ударной части молота, Н.

Q ≥q*Кр, где:

q — сила тяжести сваи включая наголовник и подбабок, Н;

Кр — коэффициент определяемой  длиной сваи и плотностью грунта, для свай длинной больше 12м=1, меньше 12м=1,5.

По приложению 6 в методичке приминаем штанговый дизель-молот техническими характеристиками:

1.масса молота ;

2.длина молота (м) ;

3.наибольшая энергия удара  кДж;

4.масса ударной части 5т

По получаемым величинам Э и Q  необходимо подобрать молот.

После выбора молот  необходимо проверить  на применяемость:

По формуле:

Qn+qЭр≤Kn

Где:

Qn — полная сила тяжести молота (Н);

Эр — расчетная энергия удара  (Дж);

Kn — коэффициент применяемости таблица 7.3 в методичке, коэффициент=5;

Расчетное значение удара определяется в зависимости от вида молота:

для паровоздушного молота  одиночного действия   ---- Эр =Q*Н;

для трубчатых дизель молотов ------ Эр=0,9*Q*Н;

для штанговых  дизель молотов ------ Эр=0,4*Q*Н,

где:

Q – сила тяжести ударной части молота, (Н);

Н — фактическая высота падения ударной части молота, (м);

Выбор копра:

а) грузоподъемность

Gк (Н) должна быть равна или несколько больше чем сила тяжести молота и

сваи.

Gк ≥ (Qn + q);

б) потребная полная высота копра Нк (м);

Нк ≥ (Lc + lm + lx + l ± Δl), где:

Lc — полная длина сваи (м);

lm — полная длина молота (м);

lx — длина хода ударной части молота, (lx=0 для дизельных молотов);

l — запас по высоте копра (от 0,5 до 1 м);

Δl — разница уровней стоянки копра и поверхности земли вместе

погружения сваи, знак «+» при размещении копра ниже уровня погружения сваи, «-» выше погружения сваи;

4. Теоретическая поддержка:

| Номер задания | Размеры сваи |  | Материал сваи | Вид сваи | Показатель консистенции грунта I l | Разница уровней Δl, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение, мм | Длина, м |  |  |  |  |
| 1 | 200х200 | 6 | сталь | стойка | 0,1 | «+» 0,5 |
| 2 | 250х250 | 8 | ж/б | висячая | 0,3 | «-» 0,5 |
| 3 | 300х300 | 12 | сталь | стойка | 0,4 | «+» 1,0 |
| 4 | 350х350 | 13 | ж/б | висячая | 0,5 | «-» 1,0 |
| 5 | 200х200 | 7 | сталь | стойка | 0,2 | 0 |

Требуется выбрать тип молота для погружения заводской железобетонной сваи С240.35-Св (свая составная, сечение 30×30 см, полная длина 12 м, масса 2,73 т). Расчетная нагрузка на сваю 110 тс. Участок строительства располагается в 41 микрорайоне посёлка Новосадовый Белгородского района.

Список литературы.

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

Практическое занятие №16. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения  бетонной смеси.

1. Цель.

Освоить методику выбора комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси.

Научиться подбирать машины для укладки и уплотнения бетонной смеси.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.4. «Строительные машины и средства малой механизации»

3. Алгоритм работы.

Гравитационный бетоносмеситель (см. рисунок 1) обеспечивает пеpеме- шивание компонентов в барабане, к внутренним стенкам которого прикреплены лопасти. Пpи вращении барабана смесь поднимается лопастями на некоторую высоту и затем падает вниз. Пpи этом образуются определённые радиальные и осевые потоки движения смеси, благодаря чему различные частицы материала равномерно перераспределяются по объему замеса. Однородность смеси обеспечивается пpи 30...40 циклах подъема и сброса. Главным параметром гравитационных бетоносмесителей циклического действия является объем готового замеса Vз, который для машин, выпускаемых промышленностью, представляет собой размерный ряд: 65, 165, 330, 500, 800, 1000, 2000, 2600, 3000 л. Пpи этом между объемом готового замеса Vз и объемом сухих компонентов на один замес Vзаг существует зависимость Vз = Vзаг Kвс , где Kвс – коэффициент выхода смеси. Для бетонных смесей Kвс = 0,65…0,70 и для растворов Kвс = 0,85…0,95. Геометрический объем смесительного барабана Vг в 2…3 раза больше Vзаг. Это соотношение существенно влияет на качество смешивания.

Рисунок 1. - Бетоносмеситель гравитационный с наклоняющимся барабаном, а - общий вид; б - разрезы по барабану; 1, 8 - стойка; 2 - цапфа; 3 - подшипник; 4, 10, 11 - ролик; 5 - зубчатый венец; 6 - барабан; 7 - пневмоцилиндр; 9 - редуктор; 12 - траверса; 13 - опорная рама; 14, 16 - лопасть; 15 - выходное отверстие

Техническая производительность (м3/ч) смесительных машин циклического действия

Пт= Vз Nз/1000,

где Vз - объем загрузки, л; Nз - число замесов, выдаваемых смесителем в

течение 1 ч.

Nз= 3600/(t1+t2+t3),

где t1- время на загрузку смесителя, с. t1=15 - 30 с; t2 - продолжительность

смешивания, с. t2=50 - 150 с; t3 - время на выгрузку готовой смеси и возврат

барабана в исходное положение, с. t3=12 - 50 с.

Сменная производительность определяется по формуле

Псм = TсмПт Kв ,

где Tсм - продолжительность смены, ч. Tсм = 8,2 ч; Kв - коэффициент

использования смесителя по вpемени в течение смены. Kв= 0,8 - 0,9.

Технические характеристики циклических гравитационных бетонно-смесителей приведены в табл. 1.

| Индекс машины СБ-101 СБ-116 СБ- 30 СБ-16 СБ-91 СБ-153 СБ-162 | Вместимость по загрузке, л 100 100 250 550 750 1500 4000 | Объём гото- вого замеса, л 65 65 165 330 500 1000 3000 | Число циклов за 1ч 30 30 30 32 36 28 30 | Частота вращения барабана, 1/мин 27 27 20 18 17 6 13 | Мощность электродвигателя, кВт 0,75 0,15 1,1 4 4 15 30 | Угол наклона барабана: при загрузке 12 12 45 13 13 15 15 | при выгрузке 40 40 10 60 60 55 55 | при смешивании 12 12 50 13 13 15 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Теоретическая поддержка:

Заполнить таблицу2  результата расчёта параметров гравитационного смесителя.

Таблица 2  - Расчёт параметров гравитационного смесителя

| Vз, м3 | Dб, м | n, 1/мин | r, кг/м3 | N, Вт | Пт, м3/ч | Псм, м3/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 1200 1400 600 1800 |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

Практическое занятие №17. Выбор кранов по техническим параметрам.

1. Цель.

Освоить методику выбора кранов по техническим параметрам. Научиться определять монтажную оснастку, грузозахватные устройства, уточнять габариты и проектное положение конструкций в сооружении.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.4. «Строительные машины и средства малой механизации»

- Алгоритм работы.

Выбор монтажных кранов зависит от: габаритов здания, массы и размеров монтируемых элементов, объема работ, условий осуществления строительства. Данные  о здании для расчета  крана взять  из задания учебной практики САПР.

Выбор необходимо  вести в  следующем порядке:

1) определить тип монтажного крана (башенный или стреловой);

2) рассчитать основные параметры: грузоподъемность, высоту крана, вылет стрелы крана, длину стрелы.

Выбор стрелового самоходного  крана

Выбор самоходного строительного крана производим по следующим параметрам:

- Требуемая грузоподъемность крана;

- Требуемая высота подъема крюка;

- Требуемый вылет стрелы;

- Требуемая длина стрелы.

Нстр.

Нкр.

h0 hз hэ    hс        hп

lстр.

d

с     е

- Требуемая грузоподъемность крана:

где: - масса монтируемого элемента,

2. Требуемая высота подъема крюка

где: h0 –превышение опоры монтажного элемента над уровнем стоянки самоходного  крана, м

hз – запас на высоте, м

hэл - высота элемента в монтажном положении, м

hстр –высота строповки 4 ветвевого стропа, м

- Требуемая длина стрелы:

,

где: -высота шарнира пяты от уровня стоянки крана, м

- расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы, м

- половина толщины конструкции стрелы на уровне возможного касания  со стрелой, м

с- минимальное расстояние от конструкции стрелы до монтируемого элемента, которая расположена ближе к стреле, м

d – растояние от центра строповки до той точки элемента, которая ближе расположена к стреле, м.

3. Требуемая высота подъема стрелы

где: hп –высота полиспаста в стянутом положении, м

Для стреловых кранов, как правило, показываются все стоянки.

При равных расстояниях между стоянками стреловых кранов может показываться шаг стоянок между начальной и конечной, а при последовательном выполнении однотипных работ - между начальной и конечной стоянками - ось движения крана, на которой кран может устанавливаться в любом месте.

Стоянки крана обязательно показываются при выполнении работ в охранной зоне ЛЭП или ближе 30 м от крайних проводов ЛЭП, при выполнении других работ повышенной опасности, производстве работ с предельными по грузоподъемности массами грузов.

4. Теоретическая поддержка:

| № варианта | Вид груза и его масса | Высота здания, hо м | d, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита- 2,5 | 7 | 4 |
| 2 | Бадья с раствором- 3,0 | 9 | 6 |
| 3 | Лестничный марш—1,3 | 7,2 | 8 |
| 4 | Лестничная площадка—1,1 | 10 | 3 |
| 5 | Фундаментный блок-1,5 | 3 | 5 |

Список литературы.

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

Практическое занятие №18. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ (штукатурные, малярные станции).

1. Цель.

Освоить методику подбора машин и оборудования для выполнения отделочных работ (штукатурные, малярные станции)

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.4. «Строительные машины и средства малой механизации»

3. Алгоритм работы.

Машины, применяемые при отделочных работах, разделяются по технологическому принципу на шесть основных групп: для штукатурных работ (штукатурные станции и агрегаты; растворо-насосы, цемент-пушки, штукатурно-затирочные машины); для малярных работ (мелотерки, краскотерки, краскомешалки, эмуль - саторы, клееварки, малярные станции, агрегаты для нанесения шпатлевки, окрасочные агрегаты, электрокраскопульты, краскораспылители, агрегаты для окраски фасадов); для устройства и отделки полов деревянных, мозаично-бетонных и из рулонных материалов (машины для острожки и шлифования паркетных полов, для затирки, заглаживания и железнения поверхностей, мозаично - шлифовальные машины, для сварки линолеума); для стекольных работ (инструмент для нанесения замазки и забивки шпилек); для кровельных работ (для удаления воды и сушки покрытий, машины и установки для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик, агрегаты для нанесения битумных мастик, для очистки, раскатки и прикатки рулонных материалов) и вспомогательное оборудование (компрессоры, трансформаторы, преобразователи тока, механизированные вышки и люльки и др.).

Согласно индексации отделочные машины имеют буквенно-цифровое обозначение (индексы). Для всех отделочных машин установлен буквенный индекс — СО. Цифровой показатель обозначает порядковый номер разработки машины. Наличие в конце индекса буквенного обозначения свидетельствует о ее модернизации, причем число модернизаций соответствует порядковому номеру буквы в алфавите. Например, индекс окрасочного агрегата СО-5А обозначает, что это пятая разработка устройства и ее первая модернизация.

Малярные работы включают подготовку поверхностей под окраску (ее очистку, снятие наплывов, расшивку трещин и подмазку отдельных мест, проолифку, нанесение слоя шпатлевки с ее разравниванием и шлифованием), приготовление шпаклёвочных и малярных составов, огрунтовку и собственно окраску.

Малярные составы приготавливают в централизованных цехах производственных предприятий строительных организаций, приобъектных колерных мастерских и на передвижных малярных станциях.

При больших объемах работ и централизованной доставке шпатлевки в полиэтиленовой таре для шпаклёвочных работ применяют малярные агрегаты, состоящие из размещенного в технологической последовательности оборудования для дозирования, транспортирования и нанесения отделочных материалов на обрабатываемые поверхности пневматическими или безвоздушными распылителями.

Агрегаты изготовлены на базе винтовых насосов и комплектуются применительно к конкретным условиям работы для определенных объемов и отделочных материалов. Они обеспечивают подачу до 0,4 м3/ч при дальности до 80 м по горизонтали или до 50 м по вертикали.

При небольших объемах работ применяют шпаклёвочные установки (рисунок 12) передвижные (на колесах). Установка состоит из двух герметично закрываемых баков 2 с распределительными аппаратами 1, удочки 7, соединяющего их материального рукава 5 и воздушных шлангов 3 и 6, соединяющих баки и удочку с компрессором, который не входит в состав установки. Шпатлевку наносят на обрабатываемую поверхность поочередно, сначала расходуя материал из одного бака, а после переключения рукояткой 4 распределителя - из другого бака. После загрузки бака жидкой шпатлевкой и его герметизации в него подают сжатый воздух, под давлением которого шпатлевка поступает через распределительное устройство к головке 8 удочки, где она увлекается воздухом, подаваемым через шланг б, и в распыленном состоянии наносится на обрабатываемую поверхность. Производительность установки составляет до 200 м3/ч обработанной поверхности при рабочем давлении сжатого воздуха 0,7 МПа и расходе 0,5 м3/мин. Установка может быть также применена для нанесения на обрабатываемые поверхности синтетических, водно-меловых и водно-известковых окрасочных составов.

Рисунок 12 - Установка для нанесения жидкой шпатлевки

Для поэтажной подачи и нанесения на обрабатываемые поверхности шпатлевок подвижностью от 7 см и более, а также грунтовых и водноклеевых красочных составов применяют передвижные шпаклёвочные агрегаты на базе винтовых насосов. Шпатлевку наносят распылением с помощью сжатого воздуха, подаваемого к удочке от компрессора под давлением 0,5 ...0,7 МПа. При нанесении грунтовок и водных красочных составов сжатый воздух не используют, так как для распыления достаточно давления, развиваемого насосом (2 МПа).

Для окраски поверхностей применяют окрасочные агрегаты с распылением окрасочных составов и нанесением их на окрашиваемые поверхности краскораспылителями или удочками. Различают переносные и передвижные, пневматические и безвоздушного распыления окрасочные агрегаты. Все агрегаты отечественного производства имеют, как правило, электрический привод.

Передвижной окрасочный агрегат по устройству и принципу действия сходен с передвижной шпаклёвочной установкой. Передвижные окрасочные агрегаты работают от воздушных компрессоров с подачей воздуха до 0,5 м3/мин и рабочим давлением 0,4 МПа. Вместимость красконагнетательного бака 16... 100 л. Производительность агрегата достигает 500 м2/ч окрашенной поверхности.

При небольших объемах окрасочных работ применяют переносные окрасочные агрегаты производительностью до 50 м2/ч окрашенной поверхности, работающие от диафрагменного компрессора с подачей воздуха до 0,05 м3/мин при рабочем давлении 0,4 МПа. Вместимость бачка для краски составляет 0,7 л.

Рабочими органами окрасочных агрегатов являются пневматические краскораспылители низкого (до 0,1 МПа) и высокого (более 0,1 МПа) давления. Пневматические краскораспылители различного назначения (для окраски фасадов домов, стен промышленных зданий, крупных металлоконструкций; для окрашивания приборов отопления, панелей в кухнях и санузлах, а также во всех других случаях при небольших объемах работ; для художественных работ) различаются между собой размерами и формой отпечатка факела. Конструктивно их выполняют по сходным схемам (рисунок 13). Краска поступает к головке 2 распылителя по каналу 1 в передней части корпуса 3, а воздух - по каналу 6 в рукоятке. Подачу краски регулируют винтом 5, соединенным с иглой 4, а подачу воздуха - устройством 8, приводимым в движение курком 7. При нажатии на курок сначала к головке подается воздух и только после этого игла открывает канал для прохода краски. При отпускании курка сначала прекращается подача краски и только потом воздуха. Этим обеспечивается предварительный обдув воздухом окрашиваемой поверхности, исключается выброс крупных капель краски на нее при отпускании курка.

Рисунок 13 – Пневматический краскораспылитель

Пневматические краскораспылители обеспечивают высокое качество окрашивания, надежны и просты в работе и обслуживании. Их существенным недостатком являются значительные потери (до 30%) краски на так называемое туманообразование. Эта краска, не достигая окрашиваемой поверхности, уносится сжатым воздухом, резко ухудшая условия работы в закрытых помещениях. Некоторое улучшение условий работы достигается за счет применения пневматических краскораспылителей низкого давления.

В настоящее время наиболее эффективно применение в строительстве безвоздушного способа окрашивания, при котором потери краски могут быть снижены до 2 %, а оператор может работать без применения каких-либо защитных средств.

Окрасочный агрегат (рисунок 16) состоит из насоса 1 высокого давления (до 30 МПа) мембранного или поршневого типа, краскораспылителя 2 и соединяющего их материального шланга 3.

На рисунке представлена кинематическая схема агрегата с насосом мембранного типа. Насос приводится в движение электродвигателем 7 через упругую муфту 6. При вращении маховика 9 с наклонной рабочей поверхностью плунжер 11 совершает возвратно - поступательное движение, сообщая колебательное движение мембране 12 через буферную жидкость, которая поступает в буферную зону из корпуса 8 через сетчатый фильтр 10. Соответственно колебаниям мембраны происходит всасывание краски из расходной емкости через фильтр 15 и клапан 13 и ее нагнетание через клапан 4 по материальному шлангу 3 к краскораспылителю 2. Давление нагнетания регулируют устройством 5, перепускающим часть рабочей жидкости из буферной зоны в корпус 8. При перекрытом канале краскораспылителя и работающем насосе красочный состав возвращается в расходную емкость по трубопроводу 16 через перепускной клапан 14. Один насос может обслуживать несколько краскораспылителей. Особенно эффективно применять окрасочные агрегаты безвоздушного распыления при больших объемах работ с расходом краски до 7 л/мин и дальности подачи по вертикали до 100 м. В этом случае их производительность превышает 600 м2/ч.

Для работы с водно-меловыми и водно-известковыми составами небольшой вязкости применяют краскопульты – ручные или приводные насосы, от которых по материальному шлангу состав поступает к краскораспылителю (форсунке) (рисунок 15) под давлением 0,4 МПа, касательно к ее внутренней полости, вследствие чего закручивается и вылетает из форсунки, образуя факел в виде полого конуса.

4. Теоретическая поддержка:

В зависимости от вида выполняемых работ подобрать машины и оборудование для выполнения отделочных работ, а именно штукатурные, малярные станции. Данные занести в таблицу 1.

Таблица 1. –

| Тип смесителя | Назначение | Вид выполняемой работы |
| --- | --- | --- |

Список литературы.

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

Практическое занятие №19. Анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР).

1. Цель.

Освоить проектно-техническую документацию для разработки ПОС и ППР.

Научиться разрабатывать ПОС и ППР на отдельные объекты.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.5. «Организационно-техническая подготовка строительного производства»

3. Алгоритм работы.

В проектно-технологической документации, включающей проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), определяются последовательность и способы возведения объектов строительства.

ПОС разрабатывается проектной организацией в составе проекта на полный объем строительства и содержит следующие разделы:

а) календарный план, в котором определяются сроки и очередность строительства зданий и сооружений, этапов и комплексов работ. Отдельно составляется календарный план на подготовительный период. В соответствии с календарным планом производится распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства;

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства, на которых показано распределение постоянных и временных зданий и сооружений, дорог, инженерных сетей и мест их подключения к действующим сетям, складских площадок, путей передвижений строительных машин и механизмов и др.;

отмечены источники обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром; указаны существующие и подлежащие сносу строения.

в) организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений, определяющие наиболее целесообразную последовательность выполнения этапов и комплексов работ;

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ с распределением по периодам строительства;

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам;

е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах;

ж) график потребности в кадрах строителей;

з) пояснительную записку, в которой приводится характеристика района строительства, обоснование методов производства работ, расчеты потребности в трудовых и материальных ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средствах, электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, временных зданиях и сооружениях;

технико-экономические показатели: общая продолжительность строительства, в т.ч. подготовительного периода и монтажа оборудования; максимальная и средняя численность работающих, чел.; затраты труда на выполнение строительных и монтажных работ.

ПОС является руководящим документом для заказчика и подрядной организации. Он используется при составлении сметной документации и плана инвестирования строительства.

ППР разрабатывается для подрядной организации и оплачивается, как правило, за счет накладных расходов. В нем детализируются и конкретизируются организационно-технологические решения, принятые в ПОСе.

Состав и степень детализации материалов ППР устанавливаются подрядной организацией исходя из специфики и объема выполняемых работ.

В составе ППР разрабатываются:

а) календарный план или комплексный сетевой график, в котором устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимальным их совмещением; подсчитываются трудовые затраты и потребность в машинах;

б) строительный генеральный план с указанием:

- границ строительной площадки и вида ее ограждения; действующих временных надземных, подземных и воздушных сетей и коммуникаций; постоянных и временных дорог, схем движения транспорта и механизмов; мест установки строительных машин, путей их перемещения и зон действия;

- размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений; мест расположения знаков геодезической разбивочной основы;

- опасных зон, проходов в здания и сооружения, средств подъема работающих на ярусы (этажи); размещение источников и средств энергоснабжения и освещения строительной площадки; расположения мест для складирования материалов и конструкций, площадок для укрупнительной сборки, устройств для удаления строительного мусора; расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок, мест отдыха;

в) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;

г) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

д) технологические карты на отдельные виды работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ с указанием затрат труда, потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих;

е) решения по производству геодезических работ со схемами размещения знаков;

ж) решения по технике безопасности;

з) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещению строительной площадки;

и) перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки;

к) пояснительная записка, содержащая:

- обоснования методов производства работ; мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды; потребность в энергетических ресурсах;

- перечень временных зданий и сооружений;

- технико-экономические показатели: продолжительность возведения здания (сооружения), уровень механизации работ, численность рабочих максимальная и средняя, затраты труда на 1 м2 площади здания.

ППР утверждается руководителем подрядной организации. ППР на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений должны быть согласованы с предприятием (организацией) - заказчиком.

ППР является одним из основных документов, необходимых для получения разрешения на производство строительных работ, им руководствуются при организации производства и труда в ходе строительства объектов и выполнении комплексов строительно-монтажных работ.

4. Теоретическая поддержка:

Описать документацию входящую в состав ПОС и ППР. Произвести анализ данного описания используя таблицу произвольной формы.

Список литературы.

- Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

- Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с.

- Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

- Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html

Практическое занятие № 20. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ,  свайных работ.

1. Цель.

Изучить требования ПОС и ППР при производстве земляных работ .

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Изучив Строительные правила и рекомендации при составлении ПОС и ППР выбрать необходимые разделы и описать технику безопасности и охрану окружающей среды:

- при разработке котлована;

- при разработке траншей;

- при устройстве монолитного фундамента;

- при устройстве сборного фундамента;

- при устройстве свайного фундамента.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- СП 11.102.97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.doc

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.doc

- СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.doc

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.doc

- СП 50.101.2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.doc

- СП 50.102.2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.doc

Практическое занятие № 21. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных  работ.

1. Цель.

Изучить требования СП при производстве каменных, плотничных и столярных  работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Изучив Строительные правила при составлении ПОС и ППР выбрать необходимые разделы и описать технику безопасности и охрану окружающей среды:

- при производстве каменных работ;

- при производстве плотничных работ;

- при производстве столярных работ.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.doc

- СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции.doc

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.doc

Практическое занятие № 22. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных  работ.

1. Цель.

Изучить требования СП при производстве бетонных и монтажных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Изучив Строительные правила при составлении ПОС и ППР выбрать необходимые разделы и описать технику безопасности и охрану окружающей среды:

- при производстве бетонных работ;

- при производстве монтажных работ.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- СП 52.101.2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.doc

- СП 52.102.2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции.doc

- СП 52.103.2007 Железобетонные монолитные конструкции.pdf

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции.doc

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.doc

Практическое занятие № 23. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ.

1. Цель.

Изучить требования СП при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Изучив Строительные правила при составлении ПОС и ППР выбрать необходимые разделы и описать технику безопасности и охрану окружающей среды:

- при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий;

- при производстве кровельных работ;

- при производстве отделочных работ.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- СП 17.13330.2011 Кровли.doc

- СП 31.101.97 Проектирование и строительство кровель.doc

- СП 31.116.2006 Проектирование и устройство кровель из листовой меди.doc

Практическое занятие №24. Разработка элементов технологической карты на срезку растительного слоя бульдозером

1. Цель.

Научить разрабатывать технологическую карту на срезку растительного слоя.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ:

- срезка грунта растительного слоя 1Д1 группы и перемещение в отвал бульдозерами, технические характеристики которых представлены в таблице 1, по одному из перечисленных способов: челночным или траншейным;

- складирование грунта при длительном хранении или последующая погрузка срезанного грунта растительного слоя экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, открытым способом в автотранспортные средства с перемещением в места рекультивации земель. Технические характеристики экскаваторов, используемых для погрузки грунта.

Таблица 1 - Технические характеристики

| Показатели | Марка бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЗ-42 | ДЗ-42Г ДЗ-42Г-1 |  | ДЗ-128 |  | ДЗ-186 |  | ДЗ-130 |  | ДЗ-101 ДЗ-101А |  | ДЗ-104 | ДЗ-109 ДЗ-109Б |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Тип базового трактора | ДТ-75 | ДТ-75М |  | Р-С2 |  | ДТ-75НР-С2 |  | Т-90П |  | Т-4АП2-С1 |  | Т-4АП2-С1 | Т-130.1Г-1 Т-130МГ-1 |  |
| Мощность двигателя, кВт | 66 | 66 |  | 66 |  | 70 |  | 90 |  | 96 |  | 96 | 118 |  |
| Тяговый класс | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 10 |  |
| Скорость движения, км/ч: вперед: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наибольшая | 9,5 | 9,5 |  | 9,5 |  | 8,54 |  | 6,69 |  | 9,1 |  | 9,1 | 10,5 |  |
| - наименьшая | 5,3 | 5,3 |  | 5,3 |  | 3,26 |  | 3,17 |  | 2,4 |  | 2,4 | 3,2 |  |
| назад: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наибольшая | 8,3 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,07 |  | 8,3 |  | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  |
| - наименьшая | 3,94 | 3,94 |  | 3,94 |  | 3,83 |  | 3,94 |  | 3,6 |  | 3,6 | 4,4 |  |
| Тип отвала | прямой, неповоротный в плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямой, поворотный в плане |  |  |
| Размеры отвала - ширина (без уширителей), мм | 2560 | 2520 |  |  | 2560 |  | 2520 |  | 2520 |  | 2860 | 3280 |  | 4120 |
| - высота (без козырька), мм | 804 | 800 |  |  | 950 |  | 960 |  | 950 |  | 1050 | 990 |  | 1140 |
| - высота с козырьком, мм | - | - |  |  | - |  | - |  | 1135 |  | - | - |  | - |
| Наибольший подъем отвала над опорной поверхностью, мм | 600 | 830 |  |  | 760 |  | 830 |  | 760 |  | 860 | 700 |  | 935 |
| Наибольшее заглубление ниже опорной поверхности, мм | 300 | 410 |  |  | 300 |  | 360 |  | 300 |  | 435 | 300 |  | 535 |
| Поперечный перекос отвала, град. | - | - |  |  | 12 |  | - |  | 12 |  | 12 | ±6 |  | ±6 |
| Угол резания отвала, град. | 55 | 55 |  |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |
| Угол поворота отвала в горизонтальной плоскости, град. | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | ±30 |  | ±30 |
| Скорость подъема-опускания отвала, м/с | 0,25 | 0,25 |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочего оборудования | - | - |  |  | 1070 |  | 900 |  | 1206 |  | 1424 | 1800 |  | 2193 |
| - общая | 7000 | 7085 |  |  | 7280 |  | 7100 |  | 7846 |  | 9900 | 10800 |  | 16443 |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 4650 | 4980 |  |  | 4825 |  | - |  | 4826 |  | 5029 | 4900 |  | 5800 |
| - ширина | 2560 | 2520 |  |  | 2560 |  | 2530 |  | 2530 |  | 2860 | 3250 |  | 4120 |
| - высота | 2300 | 2650 |  |  | 2550 |  | - |  | 2923 |  | 2565 | 2565 |  | 3300 |
| Производительность на грунтах II группы и дальности транспортировки 50 м, м3/ч | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 | 60 |  | 95 |
| Изготовитель | Украина | Россия |  |  | Украина |  | Россия |  | АО «Калкаманский завод дорожных машин», Россия |  |  |  |  | АО «Челябинский завод дорожных машин» |
| Выпуск | Прекращен | Ведется |  |  | Прекращен |  | Ведется |  | Ведется |  | Прекращен |  |  | Прекращен |

1 - ось котлована; 2 - бульдозер; 3 - рабочий ход бульдозера; 4 - холостой ход бульдозера; 5 - место складирования грунта.

Рисунок 1 - Схема производства работ при срезке грунта растительного слоя челночным способом.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - траншеи; 8 - перемычки (ребро) шириной 0,7 м; 9 - участки проходов; 10 - место складирования грунта растительного слоя; 11 - ось котлована; 12 - направление разработки грунта растительного слоя.

Рисунок 2 - Схема производства работ при срезке грунта растительного слоя траншейным способом.

Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для срезки растительного слоя грунта определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 4.

| № п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Назначение | Кол. на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бульдозер | Подбирается по таблице 1 |  | Срезка грунта растительного слоя | 1 |
| 2 | Экскаватор | Подбирается по таблице 2 |  | Погрузка грунта растительного слоя | 1 |
| 3 | Автосамосвал | КАМАЗ-55111 |  | Вывоз грунта растительного слоя | По расчету |
| 4 | Теодолит | ОТ-02 ГОСТ 10529-96 |  | Для измерительных работ | 1 |
| 5 | Нивелир с рейкой | НВ-1 ГОСТ 10528-90 |  |  | 1 |
| 6 | Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-98 |  | Для линейных измерений | 2 |
| 7 | Стальная лента | Тип ИР-749 | Длина 25 м | Для линейных измерений | 1 |
| 8 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 |  | Для защиты головы | 2 |
| 9 | Рукавицы | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для защиты рук | 2 |
| 10 | Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | Для обеспечения техники безопасности | 1 |
| 11 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для индивидуальных средств защиты | 2 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОАЗАТЕЛИ:

            - Технико-экономические показатели в технологической карте определены для случая разработки грунта растительного слоя I, II группы бульдозерами с перемещением грунта в отвал.

            - Экономически эффективная дальность перемещения грунта бульдозерами не превышает 50 м.

            - Нормами предусмотрена срезка грунта растительного слоя при отсутствии корней кустарника за один-два прохода по одному следу на глубину до 15 см; при наличии корней кустарника и деревьев - за два-три прохода по одному следу на общую глубину до 25 см.

            - При планировке поверхности бульдозером предусматривается перемещение грунта на расстояние до 30 м. Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема производства работ по срезке грунта растительного слоя бульдозером

Состав звеньев (бригад) по профессиям и распределение работ между ними приводится в таблице 5.

| № звеньев | Состав звена по профессиям | Квалификация | Количество человек в смену | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист бульдозера | 6 разр. | 1 | Срезка грунта растительного слоя |
| 2 | Машинист экскаватора | 6 разр. | 1 | Погрузка грунта растительного слоя |

Таблица 6 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на срезку грун та растительного слоя с перемещением в отвал

Измеритель конечной продукции - 1000 м2

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов |  | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.) | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.) |
| 1 | Е2-1-5 № 3а | Срезка грунта растительного слоя бульдозером на базе трактора Т-130 | I гр. | 1000 м2 | 1,0 | - | 0,66 (0,66) | - | 0,66 (0,66) |
| 2 | Е2-1-5 № 3б |  | II гр. |  |  | - | 1,4 (1,4) | - | 1,4 (1,4) |
| 3 | Е2-1-22 № 5а + 5г | Перемещение грунта растительного слоя бульдозером на базе трактора Т-130 до 20 м в отвал | I гр. | 100 м3 | 1,56 | - | до 10 м - 0,35 (0,35) следующие 10 м - 0,3 (0,3) | - | 1,01 (1,01) |
| 4 | Е2-1-22 № 5б + 5д |  | II гр. |  |  | - | до 10 м - 0,41 (0,41) следующие 10 м - 0,33 (0,33) | - | 1,15 (1,15) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 (1,67) 2,55 (2,55) |

Таблица 7 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на срезку грунта растительного слоя и последующим вывозом

Измеритель конечной продукции - 1000 м2

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов |  | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рабочих, чел. -ч. | машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.) | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.) |
| 1 | Е2-1-5 № 3а | Срезка грунта растительного слоя бульдозером на базе трактора Т-130 | I гр. | 1000 м2 | 1,0 | - | 0,66 (0,66) | - | 0,66 (0,66) |
| 2 | Е2-1-5 № 3б |  | II гр. |  |  | - | 1,4 (1,4) | - | 1,4 (1,4) |
| 3 | Е2-1-22 № 5а + 5г | Перемещение грунта растительного слоя бульдозером на базе трактора Т-130 до 20 м в отвал | I гр. | 100 м3 | 1,56 | - | до 10 м - 0,35 (0,35) следующие 10 м - 0,3 (0,3) | - | 1,01 (1,01) |
| 4 | Е2-1-22 № 5б + 5д |  | II гр. |  |  | - | до 10 м - 0,41 (0,41) следующие 10 м - 0,33 (0,33) | - | 1,15 (1,15) |
| 5 | Е2-1-9 № 3а | Погрузка срезанного слоя грунта экскаватором, оборудованным ковшом обратная лопата в автосамосвал. Вместимость ковша 0,65 м3 | I гр. | 100 м3 | 1,56 | - | 1,6 (1,6) | - | 2,49 (2,49) |
| 6 | Е2-1-9 № 3б |  | II гр. |  |  | - | 2 (2) | - | 3,12 (3,12) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,16 (4,16) 5,67 (5,67) |

Таблица 8 - Календарный план производства работ по срезке грунта растительного слоя с перемещением в отвал

Измеритель конечной продукции - 1000 м2

Таблица 9 - Календарный план производства работ по срезке грунта растительного слоя и последующим вывозом

Измеритель конечной продукции - 1000 м2

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №  25. Разработка элементов технологической карты на разработку котлована экскаватором оборудованным прямой или обратной лопатой

1. Цель.

Научить разрабатывать технологическую карту на разработку котлована экскаватором.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ:

- планировка поверхности земли по всей трассе бульдозерами;

- разработка грунта в траншее экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, открытым способом с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автотранспортные средства;

- доработка грунта и зачистка откосов и дна траншеи средствами малой механизации либо вручную;

- рытье приямков под соединения труб при последующей прокладке трубопроводов.

Размеры траншей должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по устройству фундаментов и гидроизоляции, прокладке трубопроводов, водоотводу или водопонижению и другим работам, выполняемым в траншее, а также возможность перемещения людей в пазухе траншеи. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных в ППР. Схемы подбора геометрических размеров траншеи, срезки растительного слоя и разработки грунта траншеи при отсыпке грунта в отвал или погрузке в автосамосвал представлены на рисунках 1 и 2.

1 - бульдозер; 2 - экскаватор (обратная лопата); 3 - отвал грунта

Примечания

1 Марки обслуживающих машин выбираются в каждом конкретном случае.

2 Габариты траншеи определяются по ширине фундаментов или диаметру укладываемых труб и виду грунта

Рисунок 1 - Схема подбора геометрических размеров траншеи при отсыпке грунта в отвал

1 - бульдозер; 2 - экскаватор (обратная лопата); 3 - автосамосвал МАЗ-5551

Примечания

1 Марки обслуживающих машин выбираются в каждом конкретном случае.

2 Габариты траншеи определяются по ширине фундаментов или диаметру укладываемых труб и виду грунта.

Рисунок 2 - Схема подбора геометрических размеров траншеи при погрузке грунта в транспортные средства

Таблица 5 - Допускаемая крутизна откосов траншей (СНиП 12-04-2002)

| № п/п | Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 3 | 5 |
| 1 | Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| 2 | Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| 3 | Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| 4 | Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| 5 | Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| 6 | Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |
| Примечания 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2 К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. |  |  |  |  |

Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для разработки грунта в траншее под инженерные коммуникации или ленточные фундаменты определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и их технических характеристик в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре

| № п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Назначение | Кол. на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бульдозер | Подбирается по приложению А |  | Планировочные работы | 1 |
| 2 | Экскаватор | Подбирается по приложению Б |  | Разработка грунта | 1 |
| 3 | Теодолит | ОТ-02 ГОСТ 10529-96 |  | Для измерительных работ | 1 |
| 4 | Нивелир с рейкой | НВ-1 ГОСТ 10528-90 |  |  | 1 |
| 5 | Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-98 |  | Для линейных измерений | 2 |
| 6 | Стальная лента | Тип ИР-749 ГОСТ 427-75* | Длина 25 м | Для линейных измерений | 1 |
| 7 | Автосамосвал | МАЗ-5551 | Вместимость 5,1 м3 | Для перевозки грунта | 2 |
| 8 | Лестница-стремянка |  | Длина по месту | Для спуска в траншею | 3 |
| 9 | Лопата штыковая | ГОСТ 19596-87* |  | Для зачистки и подбора недобора грунта | 1 |
| 10 | Лопата подборочная |  |  |  | 1 |
| 11 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 |  | Для защиты головы | 3 |
| 12 | Рукавицы | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для защиты рук | 3 |
| 13 | Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | Для обеспечения техники безопасности | 1 |
| 14 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для индивидуальных средств защиты | 3 |

Затраты труда и машинного времени на разработку грунта в траншее подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 9.

Таблица 8 - Состав звена по профессиям

| №№ звеньев | Состав звена по профессиям | Количество человек в смену | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист бульдозера ДЗ-109 | 1 | Планировка поверхности |
| 2 | Машинист экскаватора ЭО-3311 | 1 | Разработка грунта траншеи |
| 3 | Землекоп | 1 | Доработка грунта в траншее |
| 4 | Землекоп | 1 | Копка приямков под трубы |

Рисунок 3 - Пример геометрии траншеи для цифровых расчетов

Таблица 9 - Калькуляция затрат труда и машинного времени

Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи.

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) | рабочих, чел.-ч. | машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) |
| 1 | Е2-1-35 № 4а | Приведение агрегата в рабочее положение. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении | 1000 м2 | 0,08 | - | 0,2 (0,2) | - | 0,016 (0,016) |
| 2 | Е2-1-11 | Разработка грунта II группы в траншее экскаватором ЭО-3311, оборудованным обратной лопатой, с отсыпкой грунта в отвал | 100 м3 | 1,2 | - | 4,5 (4,5) | - | 5,4 (5,4) |
| 3 | Е2-1-47Б № 1е | Доработка недобора грунта II группы до проектных отметок на величину 0,1 м по дну траншеи вручную | м3 | 1,0 | 1,3 | - | 1,3 | - |
| 4 | Е2-1-60 № 7б | Выравнивание поверхностей выемки | 100 м3 | 0,10 | 6,0 | - | 0,6 | - |
| 5 | Е2-1-47Б № 1е | Разрыхление грунта II группы, копка приямков под соединения труб на глубину 0,2 м с выбрасыванием грунта на высоту 0,2 м | м3 | 0,42 | 1,3 | - | 0,546 | - |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 2,446 | 5,42 (5,42) |

Таблица 10 - Календарный план производства работ

Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №26. Разработка элементов технологической карты на обратную засыпку и уплотнение грунта механизированным и ручным способом

1. Цель.

Научить разрабатывать технологическую карту на обратную засыпку и уплотнение грунта механизированным и ручным способом.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

В состав работ, последовательно выполняемых при обратной засыпке пазух котлована, входят:

- подвозка и разгрузка грунта для засыпки;

- послойная засыпка и разравнивание грунта;

- послойное уплотнение грунта.

В качестве ведущего механизма используется Бульдозер PR-752 (оборудованный поворотным отвалом)фирмы Libherr (рис.1).

Рис.1. Бульдозер PR-752 
Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

,

где  - коэффициент использования бульдозера по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машины к работе и проведение ЕТО - 15 мин; перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

Уплотнение засыпаемого грунта в пазухи котлована производится Виброплитой LF 70D (смотри рис.2), а вблизи конструкций возводимого здания, мест ввода коммуникаций и других труднодоступных мест Вибротрамбовкой LD 80D (смотри рис.3). При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25,0 см и количество проходов - не менее 4.

Рис.2. Виброплита LF 70D

Рис.3. Вибротрамбовка LD 80D

Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства земляных работ приведен в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор одноковшовый, 0,5 м | ЭО - 4321 | шт. | 1 |
| 2. | Бульдозер на базе трактора Т-130МГ | ДЗ - 110В | -- // -- | 1 |
| 3. | Автосамосвалы, 15,0 т | КамАЗ-55115 | -- // -- | 5 |
| 4. | Виброплита DYNAPAC, 76,0 кг | LF-70D | -- // -- | 1 |
| 5. | Вибротрамбовка DYNAPAC, 80,0 кг | LD-80D | -- // -- | 1 |
| 6. | Жилеты оранжевые |  | -- // -- | 6 |
| 7. | Защитные каски "Труд-1" | ОСТ 39-124-81 | -- // -- | 6 |

Перемещение, установка и работа машин вблизи котлована с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры машины не менее  указанного в таблице 3.

Таблица 3

| Глубина выемки | Грунт ненасыпной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаный и гравийный | супесчаный | суглинистый | глинистый | лессовый сухой |
|  | расстояние по горизонтали подошвы откоса до ближайшей опоры, м |  |  |  |  |
| 1 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | 4,9 | 4,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | 6,4 | 6,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 5 | 7,9 | 7,9 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |

Примечание. При невозможности соблюдения указанных расстояний откосы выемки следует укрепить, о чем следует указывать в проектах производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнении земляных работ составляет - 13 чел., в том числе,

|  | Машинист экскаватора 6 разряда | - 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинист бульдозера 6 разряда | - 1 чел. |  |  |
|  | Землекоп 3 разряда | - 2 чел. |  |  |
|  | Землекопы 2 разряда | - 2 чел. |  |  |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №27-28. Определение объемов работ и подсчет затрат труда при выполнении каменных работ

1. Цель.

Научить производить подсчёт объёмов работ и трудовых затрат при выполнении каменных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Техническая карта разрабатывается  на каменно-монтажный процесс возведения типового этажа жилого дома.

Работы по возведению зданий выполняет комплексная бригада

В состав работы включающей ТК входят:

каменная кладка наружных, внутренних стен и перегородок;

плотничные работы по устройству подмостей;

монтажные работы по установке сборных ЖБ конструкций и заливке швов между плитами перекрытия;

такелажные работы по подаче материалов.

Комплексная бригада осуществляет технологический процесс возведения типового этажа; оснащена современным инструментом и приспособлениями, строительными материалами и конструкциями.

- Подсчет объемов работ

| № п\п | Наименование работ | Размеры этажа |  | Площад стен с проём., м2 | Площадь проёмов |  | Пло-щадь без проё-мов, м2 | Толщина стен, м | Объём кладки , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | H, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна м2 | двер м2 |  |  |  |
| 1 | Каменная кладка наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кладка внутренних стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладка перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ведомость определения потребности в материалах и конструкциях.

| № п\п | Наименование работ | Объём работ |  | Кирпич, т.шт |  | Раствор, м3 |  | Утеплитель, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Н | Р | Н | Р | Н | Р |
| 1 | Кирпичная кладка внутренней версты | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кирпичная кладка наружной версты | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кирпичная кладка внутренних стен | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладка перегородок, толщиной 90 мм. | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Ведомость подсчета объемов сборных ж/б конструкций

| Наименование конструкций | Эскиз | Марка размеры | Кол-во эл-тов | Масса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 эл-т | Общ. |
| Плиты перекрытия |  | П1 |  |  |  |
|  |  | П2 |  |  |  |
|  |  | П3 |  |  |  |
| Лестничный марш |  | - |  |  |  |
| Лестничная площадка |  | - |  |  |  |

- Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

| Обоснов. по ЕНиР | Наименование работ | Объём работ |  | Норма времени |  | Трудоёмкость |  | Зарплата |  | Состав звена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во | чел\час | маш\час | чел\час | маш\час | Ед. изм | Общ. | Проф. разряд | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е 3-3 | Каменная кладка внутренней версты толщиной в 1 ½ кирпича средней сложности под штукатурку м | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-12 | Каменная кладка наружной версты толщиной в ½ кирпича | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-3 | Кладка внутренних стен из кирпича под штукатурку толщиной в 1 ½ кирпича В 2 кирпича В 2 ½ кирпича | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-12 | Устройство перегородок в ¼ кирпича | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-16 | Укладка перемычек весом до 0,5 т | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка утеплителя | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 5 м2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 10 м2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 15 м2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-10 | Монтаж лестничных маршей и площадок | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-26 | Заливка швов между плитами перекрытия в ручную | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной в 1 ½ кирпича | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной в 2 кирпича | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной в 2 ½ кирпича | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 6-3 | Сборка, разборка и перестановка подмостей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 7-7 | Подача кирпича на поддонах по 300 шт. | тыс шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 1-7 | Подача раствора в ящиках ёмкостью 0,25 м | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 1-7 | Подача сборного ж/б | 100т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К=  = … руб.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие № 29. Расчет состава бригады каменщиков

1. Цель.

Научить производить расчёт комплексной бригады при производстве каменных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Расчёт состава бригады.

Определяем продолжительность работ на этаже по формуле:

Т = … дней;        где

Т – продолжительность работ;

Q – суммарная трудоёмкость (чел\дн);

Определяем общее количество рабочих в комплексной бригаде:

N = (Q x 105%)\(T x 100) = … чел.;      где

N – количество рабочих в бригаде;

T – продолжительность работ;

Q – суммарная трудоёмкость (чел\дн);

g – процент перевыполнения норм работ (105 – 110%).

Определение профессионального состава бригады.

| Вид работ | Трудоёмкость |  |  |  |  | Расчёт численного состава по профессиям |  | Расчёт удельного веса по виду работ |  | Численный состав |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия | Чел\час |  |  | Чел\дн |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| Каменные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотницкие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Такелажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| такелажники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение квалификационного состава каменщиков.

| Наименование работ | Трудоёмкость |  | Распределение по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел\час | Чел\дн | 2 | 3 | 4 |
| Кладка наружных стен |  |  |  |  |  |
| Кладка внутренних стен |  |  |  |  |  |
| Кладка перегородок |  |  |  |  |  |
| Укладка брусковых перемычек |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

2р = …чел.

3р = … чел.

4р = … чел.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №  30. Разработка графика выполнения монтажно-кладочных работ. Составление отчетно-технической документации при выполнении каменных работ

1. Цель.

Научить на основе ведомости трудовых затрат производить разработку графика производства работ на возведение типового этажа кирпичного здания.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Построить график производства работ на возведение типового этажа кирпичного здания используя данные практической работы 24 - 25. В графе наименование работ указываются все работы присутствующие в калькуляции трудовых затрат. График строится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – График производства работ

| Наименование работ | Объём работ |  | Трудоёмкость |  | Машиноёмк. |  | Состав звена |  | Продолж. | сменность | ярус | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | Кол-во | Нормат. Чел-час | Прин. Чел-дн | марка | м/см | Проф. | Кол-во |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Описать организацию и технологию выполнения каменных работ; контроль качества.

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №  31. Определение основных расчётных параметров башенного крана при монтаже надземной части здания. Выбор башенного крана. Определение длины подкранового пути. Определение опасных зон крана.

1. Цель.

Научить определять основные расчётные параметры башенного крана при монтаже надземной части здания, выбирать его марку, определять длину подкранового пути, определять опасные зоны крана при монтаже.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Выбор башенного крана

Подбор крана производится по трем основным параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъема.

Грузоподъемность крана - груз полезной массы, поднимаемый краном и подвешенный при помощи съемных грузоподъемных приспособлений или непосредственно к несъемным грузоподъемным приспособлениям.

Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными приспособлениями.

В массу груза включаются также масса навесных монтажных приспособлений, закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и конструкций усиления жесткости груза.

Для кранов с переменным вылетом грузоподъемность зависит от вылета.

1. определяем грузоподъемность:

Qтреб. = Qэл + Qстр =

где:

Qтреб.–  требуемая  грузоподъёмность, т.
Qэл – масса монтируемого элемента, т.

Qстр – масса стропующего элемента, т.

Требуемая высота подъема  определяется от отметки установки грузоподъемных машин (кранов) по вертикали и складывается из следующих показателей:  высоты здания (сооружения) от нулевой отметки здания с учетом отметок установки (стоянки) кранов до верхней отметки здания (сооружения) (верхнего монтажного горизонта), запаса высоты, равной  из условий безопасного производства работ на верхней отметке здания, где могут находиться люди, максимальной высоты перемещаемого груза.

2. Определяем требуемую высоту подъема крюка:

Hтреб. = hо+ hэл + hз + hстр =

где:

Hтреб. – требуемая высота подъёма крюка, м.

hо – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного

крана  , м.

hэл – запас на высоте, м.

hз – высота монтируемого элемента, м.

hстр – высота строповки, м.

Необходимый рабочий вылет  стрелы определяется расстоянием по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа.

3. Определяем требуемый вылет стрелы:

Lстр= а/2+в+с=4,5/2+2,3+9,9=14,45м

где:

а- ширина подкранового пути, м.

в- расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части здания, м.

с- расстояние до центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана.

Привязка башенного крана к зданию.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

Приближение к зданию (сооружению) приставного крана определяется минимальным вылетом, при котором обеспечивается монтаж ближайших к башне крана конструктивных элементов зданий с учетом размеров фундамента крана и условий крепления крана к зданию.

Конструкции фундамента приставного крана в каждом конкретном случае определяются расчетом специализированной организации.

Привязка кранов, подъемников и рельсовых крановых путей производится к осям здания (сооружения), а при реконструкции - к наружным поверхностям стен.

При совместной работе нескольких кранов на объекте (в том числе башенных, находящихся на одних или разных рельсовых крановых путях) или кранов с другими механизмами для производства строительно-монтажных работ для обеспечения совместной безопасной их работы определяются промежуточные стоянки.

Промежуточные дополнительные стоянки показывают также при работе кранов (когда это требуется) с предельными массами грузов, на предельных вылетах и в стесненных условиях.

Привязка крайних стоянок башенного крана производится к тупиковым упорам или концам рельсов, промежуточных стоянок кранов - к осям здания.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие № 32. Определение длинны, количество делянок. ТЭП.

1. Цель.

Научить определять длину и количество делянок на захватке, определять технико-экономические показатели для технологической карты.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Определение длины и количества делянок на захватки.

Кладку стен толщиной 510 мм с большим количеством проёмов целесообразно вести звеньями “двойка”. На внутренних стенах и перегородках работают в звеньях “двойка”. Каждому каменщику необходимо обеспечивать фронт работ. Для более детального подсчёта длины делянок следует воспользоваться формулой:

Lст = (N x t x g)\(100 x a x hяр x Hвр) ;    где

N – число людей в звене;

t – продолжительность рабочей смены 8 часов;

g – процент перевыполнения норм (105 – 130%);

a – толщина возводимой стены, м;

hяр – высота яруса;

Hвр – норма времени на выполнение.

Расчёт технико-экономических показателей.

- Объём кладки: V = … м³

- Трудоёмкость нормативная: Qн = … ч-дн

принятая: Qпр = … ч-дн

- Производительность труда: П =(Q н\Qпр) х 100% …%

- Продолжительность кладки: Т = …. дней

- Выработка на 1 чел-дн: В = V\Qпр = … м3/чел-дн

- Удельная трудоёмкость: Ут = Qпр\ V= … чел-дн/м3

- Общая зарплата: …. руб

- Зарплата на одного рабочего: Зп =   Зп\Qпр: Зп = …. руб

- Стоимость 1 м3 кладки: С =   Зп\V= …. руб.

- Стоимость 1 м2 площади: С =   Зп\S= …. руб.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие № 33 - 34.  Разработка элементов технологической карты на устройство монолитных колонн.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство монолитных колонн.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Настоящей техкартой предусматривается следующий порядок производства работ:

1 .Арматурные работы: В летних условиях:

- Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ - трубок;

- Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе;

- Ванная сварка арматурного каркаса колонны

- Установка дистанционных прокладок - фиксаторов защитного слоя на каждую из вертикальных сеток.

В зимних условиях:

- Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ - трубок;

- Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе;

- Ванная сварка арматурного каркаса колонны

- Укладка греющих проводов с закреплением к вертикальной сетки с помощью проволоки;

- Установка дистанционных прокладок - фиксаторов защитного слоя на каждую из вертикальных сеток.

2. Опалубочные работы:

В летних условиях:

- Разметка основания под щиты опалубки;

- Транспортировка опалубки в зону монтажа;

- Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой;

- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом;

- Выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение;

- Выноска отметок верха колонны;

- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. зимних условиях:

- Разметка основания под щиты опалубки;

- Транспортировка опалубки в зону монтажа;

- Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой;

- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом;

- Выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение;

- Выноска отметок верха колонны;

- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки.

- Укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во избежание попадания снега в конструкцию).

3.	Бетонные работы:
В летних условиях:

- Прием бетонной смеси в бункер;

- Подача бетонной смеси в зону бетонирования;

- Укладка бетонной смеси;

- Уплотнением глубинным вибратором;

- Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам;

- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. В зимних условиях:

- Прием бетонной смеси в бункер;

- Подача бетонной смеси в зону бетонирования;

- Укладка бетонной смеси;

- Уплотнением глубинным вибратором;

- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона.

4.	Уход за бетоном:
В летних условиях:

- Укрытие неопалубленных поверхностей колонн п/э плёнкой пологами;

- Полив бетона водой (только при высоких положительных температурах). В зимних условиях:

- Укрытие неопалубленных поверхностей колонн утеплёнными пологами;

- Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача напряжения с трансформатора

- Замеры температуры в бетоне;

- Полив бетона водой (только при высоких положительных температурах).

5.	Распалубливание:

- Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей;

- Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку;

- Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей;

- Демонтаж и складирование щитов опалубки;

- Транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку;

- Очистка опалубки и ее элементов от бетона. Профессиональный состав бригады

- Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 человек с учетом совмещения следующих профессий:

- плотник-бетонщик - 4 разряда -2 человека (далее по тексту П1, П2); тоже 3 разряда - 2 человека; (далее по тексту П3, П4) тоже 2 разряда 2 человека; (далее по тексту П5, П6) сварщики - 5 разряда - 2 человека.

- При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из состава звена должны быть аттестованными стропальщиками.

- При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и аттестацию.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материально- технические ресурсы приведены в расчете на одну комплексную бригаду из 6-х человек.

| Наименование | Марка, краткая характеристика, нормативный документ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Строп четырехветвевой | 4СК, ОСТ 24.090.50-79 | 1 |
| Строп | СКП1-2Д l = 2 м, ГОСТ 25573-82 | 2 |
| Ножовка по дереву | ТУ 14-1-302-72 | 2 |
| Пила дисковая |  | 1 |
| Резак кислородно-пропановый со шлагами |  | 1 комплект |
| Баллон кислородный |  | 5 |
| Баллон пропановый |  | 2 |
| Ключи гаечные | ГОСТ 2839-80Е | комплект |
| Лом монтажный | ЛМ-24, ГОСТ 1405-83 | 2 |
| Молоток | Масса 0,4 кг, ГОСТ 2310-77 | 4 |
| Гвоздодер |  | 2 |
| Ведро | 10 л, ГОСТ 20558-82Е | 2 |
| Щетка металлическая | ОСТ 17-830-80 | 1 |
| Кувалда | Масса 3 кг, ГОСТ 11402-83 | 1 |
| Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 1 |
| Ножницы для резки арматуры |  | 1 |
| Крюк для вязки арматуры | ЗВА-1А, ТУ 67-399-82 | 4 |
| Лопата совковая | ЛС-2, ГОСТ 3620-76 | 2 |
| Правило алюминиевое, L=3 м |  | 1 |
| Полутерок (гладилка) |  | 1 |
| Полога брезентовые (в зимнее время утепленные) | 3,0 м4,0 м | 20 |
| Вибратор ИВ-116-А |  | 2 |
| Средства измерения и контроля |  |  |
| Рулетка | ЗПКЗ-10АУТ/1, ГОСТ 7502-89 | 2 |
| Причальный шнур | 100 м | 2 |
| Отвес (рейка-отвес) | ОТ-400, ГОСТ 7948-80 | 2 |
| Метр складной или рулетка | МСМ-74, ТУ2-12-156-76 | 2 |
| Нивелир | ГОСТ 10528-76 | 1 |
| Теодолит | ГОСТ 10529-86 | 1 |
| Уровень | УС2-300, ГОСТ 9416-83 | 2 |
| Штангенциркуль | ШЦ-1-125, ГОСТ 166-89 | 2 |
| Термометр | ГОСТ 2823-73 | 6 |
| Прибор для определения подвижности бетонной смеси | ГОСТ 10181.1-81 | 1 |
| Формы для изготовления образцов бетона | 3ФК, ГОСТ 22685-89 | 4 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие № 35 - 36. Разработка элементов технологической карты на устройство монолитного перекрытия.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство монолитного перекрытия.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Настоящей техкартой предусматривается следующий порядок производства работ:

Опалубочные работы:

- Транспортировка опалубки в зону монтажа;

- Разметка основания под шаг основных стоек;

- Установка основных стоек с треногами и унивилками;

- Установка связей по стойкам;

- Монтаж продольных балок;

- Монтаж поперечных балок;

- Обработка торцов фанеры антиагдезионной смазкой;

- Установка и закрепление палубы фанеры;

- Монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными;

- Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия;

- Обработка палубы антиагдезионной смазкой.

Шаг основных и второстепенных стоек, главных балок, второстепенных балок, определяется согласно табл. 1. и рис. 1

Табл. 1

| Тощина плиты, мм | Расстояние между втор. Балками - С при толщине фанеры, мм |  | Расстояние между главн. Балками - А при толщине фанеры, мм |  | Допусстимое расстояние между стойками - В при расстоянии между главными балками - А,мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t = 18 | t = 21 | C(18) | C(21) |  | A = 1500 | A = 1750 | A = 2000 | A = 2250 | A = 2500 |
| 160 | 625 | 625 | 2440 | 2350 |  | 1960 | 1820 | 1700 | 1600 | 1520 |
| 180 | 500 | 625 | 2440 | 2270 |  | 1860 | 1720 | 1610 | 1520 | 1440 |
| 200 | 500 | 625 | 2360 | 2270 |  | 1770 | 1640 | 1530 | 1440 | 1370 |
| 220 | 500 | 625 | 2290 | 2200 |  | 1690 | 1560 | 1460 | 1380 | 1290 |
| 240 | 500 | 500 | 2270 | 2140 |  | 1620 | 1500 | 1400 | 1320 | 1180 |
| 260 | 500 | 500 | 2230 | 2090 |  | 1560 | 1440 | 1350 | 1220 | 1100 |
| 280 | 500 | 500 | 2200 | 2050 |  | 1510 | 1400 | 1310 | 1120 | 990 |
| 300 | 500 | 500 | 1980 | 2020 |  | 1460 | 1360 | 1280 | 980 | 910 |

Рис. 1. Схема расстановки основных и второстепенных стоек, главных балок, второстепенных балок

Рис. 1. Схема расстановки основных и второстепенных стоек, главных балок, второстепенных балок

Рис. 12 Укладка листов фанеры: 1-поперечная балка; 2-укладываемый щит; 3-уложенный и закрепленный щит; 4-ограждение по периметру возводимого перекрытия

Арматурные работы

Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для выполнения этой операции вязальная проволока в виде петли продевается под пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента жесткой фиксации стержней в узле (см. рис. 23). После окончания укладки стержней звено рабочих П3, П4 выполняет устройство защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки фиксаторы арматуры, см. рис. 24. Шаг фиксаторов для защитного слоя арматуры назначается из условия жёсткоси сетки с обеспечением проектного положения и назначается в зависимости от диаметра арматуры:

- ф8 - 0,5м;

- ф10 - 0,6м;

- ф12 - 0,8м;

- ф14 - 0,8м;

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, закрепление поддерживающих каркасов и каркасов усиления с помощью вязальной проволоки к нижней арматурной сетке, см. рис. 26. При этом предполагается следующая схема организации работ: рабочие П3 и П4 осуществляют раскладку и подготовку каркасов к установке (придают поддерживающим каркасам зигзагообразный изгиб, что обеспечивает их устойчивость); рабочие П1, П5 и П2, П6 осуществляют закрепление каркасов к нижней сетке с помощью вязальной проволоки.

Укладка и уплотнение бетона

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять:

- бетононасосом с характеристиками для данного объекта (бетонораздаточной стрелой);

- по системе «кран-бадья».

Для подачи бетонной смеси в зону укладки предлагается использовать систему «кран-
бадья». Прием бетонной смеси осуществляется в поворотный бункер непосредственно из
транспортного средстваавтобетоносмесителя. Бетонная смесь в бункере подается
башенным краном к месту укладки, где осуществляется ее укладка в опалубку перекрытия
и уплотнение с помощью глубинных вибраторов. Для уплотнения бетона рекомендуется
использовать вибраторы ИВ-116 А, ИВ-117, производительностью 9-20м3 и 4-9м3
соответственно. Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм.

Уход за бетоном

Распалубка конструкции перекрытия

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы. www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие № 37-38. Разработка элементов технологической карты на устройство деревянного перекрытия.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство деревянного перекрытия.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Технологическая карта предусматривает устройство несущих элементов крыши из деревянных бревен, брусьев и дощатых стропильных ферм. По конструкции стропила могут быть наклонными, опирающимися своими концами и средней частью (в одной или нескольких точках) на стены здания, и висячими,  опирающимися только своими концами на стены здания (без промежуточных опор) (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Общий вид стропильной системы с наклонными дощатыми стропилами:

1 - дощатые стропила; 2 - подкос; 3 - стойка; 4 - обрешетка

Рисунок 2. Общий вид стропильной системы из бревен

1 - коньковый прогон; 2 - мауэрлат; 3 - стойка; 4 - средняя стена; 5 - подкос; 6 - окантованный брус; 7 - обрешетка

В состав работ, предусмотренных данной технологической картой входит:

- установка мауэрлатов и лежней;

- установка стоек и коньковых прогонов;

- установка стропильных ног и подкосов;

- установка обрешетки.

Подача материалов для устройства стропильной системы  производится с помощью электролебедки или строительного подъемника. Монтаж укрупненных элементов стропильной системы выполняют грузоподъемным краном.

Потребность в конструктивных элементах для устройства стропильной системы из брусьев на 100 м. кв. приведена в табл. 5.1.

Таблица 5.1 - Потребность в конструкциях на 100 м. кв.

| № п. п. | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брус | 150х150 мм | м | 7.0 |
| 2 | Бруски | 50х100 мм | м | 2.0 |
| 3 | Кобылка из доски | 50х130 мм | м | 0.5 |
| 4 | Доски 50 мм | 100х200 мм | м | 0.2 |
| 5 | Рулонный материал | По проекту | м | 10 |

Потребность в конструктивных элементах для устройства стропильной системы из сборных дощатых стропил на 100 м. кв. приведена в табл. 5.2.

Таблица 5.2 - Потребность в конструкциях на 100 м. кв.

| № п. п. | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборные элементы стропил | По проекту | м | 4.5 |
| 2 | Бруски | 50х50 мм | м | 2.0 |
| 3 | Кобылка из доски | 50х130 мм | м | 0.5 |
| 4 | Доски 50 мм | 100х200 мм | м | 0.2 |
| 5 | Гвозди | По проекту | кг | 5 |
| 6 | Болты | По проекту | кг | 6 |
| 7 | Рулонный материал | По проекту | м | 10 |

Потребность в инструментах и приспособлениях  для устройства стропильной системы приведена в табл. 5.3.

Таблица 5.3 - Инструмент и приспособления

| Наименование | Марка | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисковые электропилы по дереву 1,6 кВт, 16.8 кг | СЮИТ.298251.001-02 | Шт. | 1 |
| Машина электрическая сверлильная, 0,45 кВт,1.6 кг | МЭС-450 ЭР | Шт. | 1 |
| Таль ручная шестеренная Грузоподъемность 0,5 т, Масса 8 кг | ГОСТ | Шт. | 3 |
| Пила поперечная | ГОСТ 2480 | Шт. | 2 |
| Пила-ножовка | ГОСТ 2480 | Шт. | 2 |
| Уровень | ГОСТ 9448 | Шт. | 2 |
| Отвес | ГОСТ 7948 | Шт. | 2 |
| Молоток | ГОСТ 2309 | Шт. | 4 |
| Топор | ГОСТ 1399 | Шт. | 3 |
| Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-98 | Шт. | 2 |
| Нивелир с рейками | НВ-1 | Шт. | 1 |
| Инвентарные подмости на козелках | ГОСТ | Шт. | 4 |

График выполнения работ на устройство стропильной системы из брусьев

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-дн | Состав бригады | График выполнения работ, часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед изм | Колич. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. | 100 м | 1 | 1.4 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2 Подс. раб. 1 разр. - 1 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой и т. п. | 100 м | 1 | 32.5 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2 Подс. раб. 1 разр. - 1 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| Укладка, выверка и прибивка обрешетки. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок | 100 м | 1 | 13.5 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2 Подс. раб. 1 разр. - 1 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон | 100 м | 1 | 1.3 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2 Подс. раб. 1 разр. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| Подача грузов башенными кранами грузоподъемностью до 10 т | 100т | 10 | 19.4 | Машинист крана 5 разр. -1 Такелажники 2 разряда -2 | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |

График выполнения работ

на  устройство стропильной системы из сборных стропильных ферм и щитов

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-дн | Состав бригады | График выполнения работ, часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед изм | Колич. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Укладка мауэрлатов. Укладка угловых прогонов. Укладка опорных элементов. | 100 м | 1 | 1.4 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2. Подс. раб. 1 разр. - 1 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Установка опорных ферм. Установка нижних стропильных щитов. Установка верхних ферм. Установка обрешеточных щитов. Установка кобылок | 100 м | 1 | 22 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2. Подс. раб. 1 разр. - 1 |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Обрешетка карнизных свесов по углам. Снятие диагональных расшивок. Постановка стяжек. Изготовление и установка подкосов. Изготовление и установка стоек под диагональные стропильные ноги. | 100 м | 1 | 4.6 | Плотник 4 разр.-1, 3 разр.-1, 2 разр.-2, Подс. раб. 1 разр. - 1 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |
| Подача грузов башенными кранами грузоподъемностью до 10 т | 100т | 10 | 19.4 | Машинист крана 5 разр. -1; Такелажники 2 разряда -2 | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из учебной практики САПР выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- СНиП  Организация строительства;

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП  Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПОТ РМ Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- СанПиН 2.2.3.1384-03  Минздрав РФ. Гигиенические требования к организации  строительного производства и строительных работ.

Практическое занятие № 39. Разработка технологической карты на устройство деревянных перегородок.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство каркасно-обшивных перегородок.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

В состав рассматриваемых картой работ включены:

- монтаж металлического каркаса;

- установка металлических дверных коробок;

- устройство теплозвукоизоляционного слоя;

- обшивка металлического каркаса гипсокартонными листами.

Металлический каркас перегородок, рассматриваемый в карте, состоит из горизонтальных направляющих и вертикальных стоек из гнутых профилей, для изготовления которых принята тонколистовая оцинкованная сталь, поставляемая по ГОСТ 14918-80*.

Для изготовления метизов принята стальная углеродистая проволока ПЗ, 3.6, поставляемая по ГОСТ 5663-79*. Метизы предварительно термообрабатываются.

Гипсокартонные листы, используемые для обшивки металлического каркаса, имеют толщину 14 - 25 мм, в соответствии с ГОСТ 6266-97. Листы состоят из слоя гипса, армированного стекловолокном с пенообразующими поверхностно-активными добавками, оклеенного с двух сторон картоном.

Для тепло-звукоизоляции перегородок применяются плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96 (δ = 50 мм, с = 100 ÷ 150 кг/м3). Стыки гипсокартонных листов делают вразбежку.

ТИП П-2

0224S10-09051

ТИП ПМ-2

0224S10-09051

Рисунок 1 - Перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу.

Потребность в основных материалах, конструкциях и полуфабрикатах при устройстве 100 м2 каркасно-обшивных перегородок приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Усредненный расход основных материалов на 100 м2 каркасно-обшивных перегородок.

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Расход материала при высоте перегородки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,6 м | от 3,6 до 4,8 мм |
| 1 | Металлический профиль | кг | 250 | 290 |
| 2 | Метизы | кг | 5,7 | 5,3 |
| 3 | Гипсокартонный лист | м2 | 200 | 200 |
| 4 | Мастика (герметик) | кг | 27,8 | 27,8 |
| 5 | Шпатлевка (сухая масса) | кг | 100 | 100 |
| 6 | Лента перфорированная | м | 294 | 261 |
| 7 | Плинтус | м | 60 | 44 |
| 8 | Дюбели разные | шт. | 180 | 126 |

Технико-экономические показатели по устройству перегородок типа П2-3,6:

- трудозатраты на 1 м перегородок................................................ 0,43 чел./час.

- выработка одного человека в смену............................................ 18,5 м

- продолжительность строительства............................................. 11 час.

Технико-экономические показатели по устройству перегородок типа ПМ-2:

- трудозатраты на 1 м перегородок................................................ 0,74 чел./час.

- выработка одного человека в смену............................................ 10,8 м2

- продолжительность строительства............................................. 16 час.

Таблица 7 - График производства работ по устройству перегородок типа 112-3,6.

Измеритель конечной продукции - 100 м2

Таблица 8 - График производства работ по устройству перегородок типа ПМ-2.

Измеритель конечной продукции - 100 м2

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах

Список литературы.

1. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3. СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

4. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-93**.

(Измененная редакция, Изм. от 19.02.02).

5. «Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве». Постановление правительства Москвы № 603 от 08.08.2000 г.

(Новая редакция, Изм. от 19.02.02).

6. СНиП III-3-79* «Строительная теплотехника».

7. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные работы и отделочные покрытия».

8. ГОСТ 19903-74*«Прокат листовой горячекатанный. Сортамент».

9. ГОСТ 14918-80* «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия».

10. ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия».

11. ГОСТ 9573-96 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия».

12. ГОСТ 5663-79* «Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Технические условия».

13. «Инструкция по технике безопасности для оператора, работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1 на строительных объектах Главмосстроя», ОАО ПКТИпромстрой.

14. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Практическое занятие № 40. Разработка элементов технологической карты на установку окон.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на установку окон.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

В данной технологической карте принята следующая последовательность основных технологических операций по установке оконных блоков из поливинилхлоридных профилей:

- приёма – сдача подготовительного к монтажу оконного проёма;

- 1 стадия установки пароизоляционного внутреннего слоя;

- установка паропроницаемой уплотняющей ленты Робибанд ПСУЛ;

- установка и крепление оконного блока в проём;

- устройство монтажного шва (центральный, наружный, внутренний слои);

- установка подоконника;

- облицовка проёма с наружной стороны окна;

- облицовка внутренних откосов пластиковыми панелями.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на установку 10 оконных блоков приведена в таблице №1.

Таблица 1 – Калькуляция затрат труда и машинного времени.

| № п/п | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Объём работ | Обоснование (ГЭСН и др) | Рабочих, чел-ч | Работа машин, маш-ч | Рабочих, чел-ч (гр.4; гр.2) | Работа машин маш-ч, (гр.5; гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотно-откидных с площадью до 2 м2 | 100 м2 проёмов | 0,162 | ГЭСН 81-02-2001 измен. и доп. Вып.2, ч.2 таблица 10-01-034-3 | 216,08 | 5,33 | 35,0 | 0,86 |
| 2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м.п | 0,10 | ГЭСН 81-02-2001 измен. и доп. Вып.2, ч.2 таблица 10-01-034-3 | 21,38 | 0,37 | 2,1 | 0,04 |
| 3 | Облицовка проёмов в наружных стенах с установкой оконного водоотлива | 1 м2 проёма | 16,2 | ГЭСН 81-02-2001 измен. и доп. Вып.2, ч.2 таблица 10-01-034-3 | 1,55 | - | 25,1 | - |
| 4 | Облицовка откосов листами из синтетических материалов | 100 м2 облицовки | 0,135 | ГЭСН 81-02-15-2001 сборник №15. отделочные работы таблица 15-01-050-4 | 166,47 | 0,58 | 22,5 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 84,7 | 0,98 |

Пример составления графика производства работ на установку 10 оконных блоков приведена в таблице 2.

Таблица 2 – График производства работ

| № п/п | Наименование технологических операций | Ед. изм. | Объём работ | Принятый состав звена | Продолжительность операции, час | Рабочие смены |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ая смена | 2-ая смена | 3 | 4 | 5 | И т.д |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотно-откидных с площадью до 2 м2 | 100 м2 проёмов | 0,162 | Монтажники конструкций: 5 разряд-1 4 разряд-1 3 разряд-1 2 разряд-1 Машинист подъёмника 6 разряд-1 | 10,0 | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м.п | 0,100 | Монтажники конструкций: 4 разряд-1 2 разряд-1 | 1,1 |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Облицовка проёмов в наружных стенах с установкой оконного водоотлива | 1 м2 проёма | 16,2 | Монтажники конструкций: 5 разряд-1 4 разряд-1 2 разряд-1 | 8,4 |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Облицовка откосов листами из синтетических материалов | 100 м2 облицовки | 0,135 | Монтажники конструкций: 5 разряд-1 4 разряд-1 2 разряд-1 | 7,6 |  |  | - |  | - |  |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОКАЗАТЕЛИ:

- затраты труда машинистов, чел-час    -   0,98

- затраты труда рабочих, чел-час   -   84,7

- затраты машинного времени, маш-час   -    0,98

- продолжительность выполнения работ, час   -   27,1

При этом затраты, отнесённые на 1 м2 оконного блока составляют:

- трудоёмкость, чел-час   - 5,23

- затраты машинного времени, маш-час   - 0,06

Из указанных затрат приходится:

На монтаж:

- трудоёмкость, чел-час  -   2,16

- затраты машинного времени, маш-час   - 0,05

На установку подоконных досок:

- трудоёмкость, чел-час  -   0,13

- затраты машинного времени, маш-час   - 0,002

На облицовку проёмов с внешней стороны:

- трудоёмкость, чел-час  -   1,55

- затраты машинного времени, маш-час   - -

На облицовку внутренних откосов:

- трудоёмкость, чел-час  -   1,39

- затраты машинного времени, маш-час   - 0,005

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели.

Список литературы.

1ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

2. ГОСТ 30673 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

3. ГОСТ 30971-2002«Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стенам проёмов. Общие технические условия».

4. ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

5. ТР 152-05 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков».

Практическое занятие №41. Разработка элементов технологической карты на установку дверей.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на установку дверей.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Организация операционного контроля качества и установление надзора за его осуществлением возлагается на главных инженеров строительных организаций.

Бригады должны сами по СОКК контролировать качество выполнения своих работ, т.е. осуществлять самоконтроль.

Разработанные материалы предназначены, прежде всего, для специалистов, непосредственно занятых в сфере контроля качества СМР, технического и авторского надзора, инспекции Госархстройнадзора, а также для рабочих, бригадиров, выполняющих СМР, специалистов строительных организаций и предприятий. Могут быть использованы при подготовке специалистов.

Объект капитального строительства

(наименование,  почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик

(наименование,  номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации,  ОГРН,  ИНН,  почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия,  имя,  отчество,  паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,  осуществляющее строительство

(наименование,  номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации,  ОГРН,  ИНН,  почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия,  имя,  отчество,  паспортные данные,  место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,  осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование,  номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации,  ОГРН,  ИНН,  почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия,  имя,  отчество,  паспортные данные,  место проживания,

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,      осуществляющее      строительство,      выполнившее    работы,      подлежащие освидетельствованию

(наименование,  номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации,  ОГРН,  ИНН,  почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия,  имя,  отчество,  паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N 		"	" 	 200_ г.

Представитель застройщика или заказчика

(должность,  фамилия,  инициалы,  реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица,  осуществляющего строительство

(должность,  фамилия,  инициалы,  реквизиты документа о представительстве)

Представитель       лица,        осуществляющего       строительство,      по     вопросам строительного контроля

(должность,  фамилия,  инициалы,  реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица,  осуществляющего подготовку проектной документации

(должность,  фамилия,  инициалы,  реквизиты документа о представительстве)

Представитель    лица,  осуществляющего    строительство,    выполнившего   работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) а также иные представители лиц,  участвующих в освидетельствовании:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) произвели осмотр работ,  выполненных

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации

(номер,  другие реквизиты чертежа,  наименование проектной документации, сведения о лицах,  осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3.	При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов   (изделий)   со ссылкой на сертификаты или другие документы,  подтверждающие качество)

4.	Предъявлены документы,  подтверждающие соответствие работ предъявляемым к
ним требованиям

(исполнительные схемы и чертежи,  результаты экспертиз,  обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,  проведенных

в процессе строительного контроля)

5.	Даты: начала работ "	" 	 200_ г.

окончания работ	"	" 	 200_ г.

6.	Работы выполнены в соответствии с

(указываются наименование,  статьи  (пункты)   технического регламента (норм и правил),  иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по

(наименование работ,  конструкций,  участков сетей
инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения

Акт составлен в 	 экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика

(должность,  фамилия,  инициалы,  подпись) Представитель лица,  осуществляющего строительство

(должность,  фамилия,  инициалы,  подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность,  фамилия,  инициалы,  подпись)

Представитель лица,  осуществляющего подготовку проектной документации

(должность,  фамилия,  инициалы,  подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность,	фамилия,	инициалы,	подпись)

Представители иных лиц:

(должность,	фамилия,	инициалы,	подпись)

(должность,	фамилия,	инициалы,	подпись)

(должность,	фамилия,	инициалы,	подпись)

4. Теоретическая поддержка:

Выполнить описание работ, составить схемы операционного контроля качества и акт на скрытые работы.

Список литературы.

1. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3. СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

4. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-93**.

(Измененная редакция, Изм. от 19.02.02).

5. «Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве». Постановление правительства Москвы № 603 от 08.08.2000 г.

(Новая редакция, Изм. от 19.02.02).

6. СНиП III-3-79* «Строительная теплотехника».

7. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные работы и отделочные покрытия».

8. ГОСТ 19903-74*«Прокат листовой горячекатанный. Сортамент».

9. ГОСТ 14918-80* «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия».

10. ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия».

11. ГОСТ 9573-96 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия».

12. ГОСТ 5663-79* «Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Технические условия».

13. «Инструкция по технике безопасности для оператора, работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1 на строительных объектах Главмосстроя», ОАО ПКТИпромстрой.

14. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Практическое занятие №42. Разработка элементов технологической карты на простую штукатурку

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на простую штукатурку.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Технологическая карта предназначена для устройства простых штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок с применением строительных растворов при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий.

Штукатурка - отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций.

По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют на обычные, предназначенные для эксплуатации в нормальных температурно-влажностных условиях, и специальные, выполняющие защитные функции по отношению к основанию.

Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные и высококачественные.

Простую штукатурку делают из двух слоев раствора (обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм), схема которой показана на рисунке 1.

0224S10-09051

1 - основание, 2 - обрызг, 3 - грунт, 4 - накрывка.

Рисунок 1 - Простая штукатурка

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В качестве единицы измерения для составления калькуляции затрат труда и машинного времени, календарного плана производства работ принято 100 м2 площади кирпичной стены при подаче раствора растворонасосом.

Затраты труда и машинного времени на устройство штукатурных покрытий подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по устройству простых штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м2 поверхности)

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е 8-1-1 табл. 2, № 1а | Подготовка кирпичной поверхности стен и перегородок под оштукатуривание | 100 м2 | 1 | 16,0 | - | 16,0 | - |
| 2 | Е 8-1-13 № 2 аб | Подача раствора в бункер на этаж с помощью растворонасоса | м3 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,92 | 0,96 |
| 3 | Е 8-1-2 табл. 1, № 1а | Нанесение обрызга растворонасосом | 100 м2 | 1 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 4 | Е 8-1-2 табл. 1, № 3а | Нанесение грунта растворонасосом | 100 м2 | 1 | 9,6 | - | 9,6 | - |
| 5 | Е 8-1-2 табл. 1, № 5а | Затирка штукатурного слоя с разделкой углов вручную | 100 м2 | 1 | 16,0 | - | 16 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 47,5 | 0,96 |

Продолжительность работ на устройство штукатурных покрытий кирпичных стен определяется календарным планом работ, представленным в таблице 9.

Технико-экономические показатели составляют:

- затраты труда, чел.-час............................................................. 47,5

- затраты машинного времени, маш.-ч...................................... 0,96

- продолжительность работ, час................................................. 30,0

Таблица 9 - Календарный план производства работ

(измеритель конечной продукции - 100 м2)

0224S10-09051

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

1. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

6. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

7. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

8. ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

9. ГОСТ 3749-77* «Угольники поверочные 90°. Технические условия».

10. ГОСТ 7210-75*Е «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия».

11. ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

12. ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

13. ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

14. ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия».

15. ГОСТ 10597-87* «Кисти и щетки малярные. Технические условия».

16. ГОСТ 11042-90 «Молотки стальные строительные. Технические условия».

17. ГОСТ 19596-87* «Лопаты. Технические условия».

18. ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

19. ГОСТ 25782-90 «Правила, терки и полутерки. Технические условия».

20. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

21. СП 12-135-2002 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

22. СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

Практическое занятие №43 - 44. Разработка элементов технологической карты на улучшенную штукатурку

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на улучшенную штукатурку.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные и высококачественные, которые представлены на рисунке 1.

0224S10-09051

а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная; 1 - основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4 - накрывка

Рисунок 1 - Виды штукатурки

Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, грунта и накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм.

Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки принимается по таблице 1.

Таблица 1 - Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

| Технологические операции | Оштукатуривание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простое | улучшенное | высококачественное |
| Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (второй слой) | - | - | + |
| Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | - | - | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных составов в следующей последовательности:

- при улучшенной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

Таблица 12 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по устройству улучшенных штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м2 поверхности)

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е 8-1-1 табл. 2, № 1а | Подготовка кирпичной поверхности стен и перегородок | 100 м2 | 1 | 16,0 | - | 16,0 | - |
| 2 | Е 8-1-13 № 2 аб | Подача раствора в бункер на этажи растворонасосом | м3 | 1,56 | 1,6 | 0,8 (0,8) | 14,4 | 7,2 (7,2) |
| 3 | Е 8-1-2 табл. 2 № 1а | Нанесение обрызга стен и перегородок растворонасосом | 100 м2 | 1 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 4 | Е 8-1-2 табл. 2 № 3а | Нанесение грунта растворонасосом с разравниванием | 100 м2 | 1 | 14,5 | - | 14,5 | - |
| 5 | Е 8-1-9 № 1а | Разделка потолочных рустов шириной до 10 мм | 100 м | 0,4 | 14,0 | - | 5,6 | - |
| 6 | Е 8-1-2 табл. 2 № 5а | Нанесение накрывочного слоя стен и перегородок | 100 м2 | 1 | 3,4 | - | 3,4 | - |
| 7 | Е 8-1-2 табл. 2 № 7а | Затирка поверхности стен и перегородок с разделкой углов механизированно | 100 м2 | 1 | 9,9 | - | 9,9 | - |
| 8 | Е 8-1-14 № 7 | Уход за штукатуркой | 100 м2 | 1 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 69,6 | 7,2 (7,2) |

Технико-экономические показатели на выполнение 100 м2 улучшенной штукатурки составляют:

- затраты труда, чел.-час:

рабочих........................................................................ 69,6

машиниста................................................................... 7,2

- затраты машинного времени, маш.-ч............................ 7,2

- продолжительность работ, час...................................... 15,0

Таблица 13 - Календарный план производства работ по устройству улучшенной штукатурки внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м2 поверхности)

0224S10-09051

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (улучшенная штукатурка устраивается в санузлах, на кухне).

Список литературы.

1 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

2 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

5 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

6 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

7 ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

8 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

9 ГОСТ 3749-77* «Угольники поверочные 90°. Технические условия».

10 ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний».

11 ГОСТ 7210-75* «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия».

12 ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

13 ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

14 ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

15 ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия».

16 ГОСТ 10597-87* «Кисти и щетки малярные. Технические условия».

17 ГОСТ 11042-90 «Молотки стальные строительные. Технические условия».

18 ГОСТ 19596-87* «Лопаты. Технические условия».

19 ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

20 ГОСТ 25782-90 «Правила, терки и полутерки. Технические условия».

21 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

22 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

23 СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

24 ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М., 2001.

25 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

26 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы.

Практическое занятие № 45. Разработка элементов технологической карты на высококачественную штукатурку

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на высококачественную штукатурку.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные и высококачественные, которые представлены на рисунке 1.

0224S10-09051

а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная; 1 - основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4 - накрывка

Рисунок 1 - Виды штукатурки

Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм.

Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки принимается по таблице 1.

Таблица 1 - Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

| Технологические операции | Оштукатуривание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простое | улучшенное | высококачественное |
| Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (второй слой) | - | - | + |
| Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | - | - | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных составов в следующей последовательности:

- при высококачественной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов (в два слоя) с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

Таблица 14 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по устройству высококачественных штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м2 поверхности)

| № п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е 8-1-1 табл. 2, № 1а | Подготовка кирпичной поверхности стен и перегородок | 100 м2 | 1 | 16,0 | - | 16,0 | - |
| 2 | Е 8-1-13 № 2 аб | Подача раствора в бункер на этажи растворонасосом | м3 | 1,56 | 1,6 | 0,8 (0,8) | 14,4 | 7,2 (7,2) |
| 3 | Е 8-1-2 табл. 3 № 1а | Провешивание поверхностей с установкой маяков | 100 м2 | 1 | 12,0 | - | 12,0 | - |
| 4 | Е 8-1-2 табл. 3 № 2а | Нанесение обрызга стен и перегородок растворонасосом | 100 м2 | 1 | 5,5 | - | 5,5 | - |
| 5 | Е 8-1-2 табл. 3 № 4а | Нанесение первого слоя грунта растворонасосом с разравниванием | 100 м2 | 1,0 | 18,5 | - | 18,5 | - |
| 6 | Е 8-1-2 табл. 3 № 4а | Нанесение второго слоя грунта растворонасосом с разравниванием |  |  | 18,5 | - | 18,5 | - |
| 7 | Е 8-1-9 № 1а | Разделка потолочных рустов шириной до 10 мм | 100м | 0,4 | 14,0 | - | 5,6 | - |
| 8 | Е 8-1-2 табл. 3 № 6а | Нанесение накрывочного слоя стен и перегородок | 100 м2 | 1,0 | 3,4 | - | 3,4 | - |
| 9 | Е 8-1-2 табл. 3 № 8а | Затирка поверхности стен и перегородок с разделкой углов механизированно | 100 м2 | 1,0 | 11,0 | - | 11,0 | - |
| 10 | Е 8-1-14 № 7 | Уход за штукатуркой | 100 м2 | 1 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 106,7 | 7,2 (7,2) |

Технико-экономические показатели на выполнение 100 м2 высококачественной штукатурки составляют:

- затраты труда, чел.-час:

рабочих............................................................... 106,7

машиниста.......................................................... 7,2

- затраты машинного времени, маш.-ч................... 7,2

- продолжительность работ, час............................. 22,0

Таблица 15 - Календарный план производства работ по устройству высококачественной штукатурки внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м2 поверхности)

0224S10-09051

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

1 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

2 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

5 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

6 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

7 ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

8 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

9 ГОСТ 3749-77* «Угольники поверочные 90°. Технические условия».

10 ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний».

11 ГОСТ 7210-75* «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия».

12 ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

13 ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

14 ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

15 ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия».

16 ГОСТ 10597-87* «Кисти и щетки малярные. Технические условия».

17 ГОСТ 11042-90 «Молотки стальные строительные. Технические условия».

18 ГОСТ 19596-87* «Лопаты. Технические условия».

19 ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

20 ГОСТ 25782-90 «Правила, терки и полутерки. Технические условия».

21 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

22 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

23 СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

24 ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М., 2001.

25 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

26 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы.

Практическое занятие № 46. Разработка элементов технологической карты на декоративную штукатурку

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на декоративную штукатурку.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ

Одним из прогрессивных методов приготовления растворов является использование сухих штукатурных смесей. Сухие штукатурные смеси приготовляют централизованно на заводах. Качество таких смесей, а следовательно и растворов из них, более высокое и стабильное, так как обеспечивается автоматическая дозировка составляющих.

Сухая штукатурная смесь состоит из песка, заранее очищенного и просеянного, вяжущего (цемента или извести) и добавок. Составляющие и дозировка принимаются в зависимости от местных условий. Целесообразность изготовления и поставки сухих смесей устанавливается заказчиком с учетом условий перевозки и производства работ.

Для приготовления штукатурного раствора из сухих смесей используется смеситель непрерывного действия CО-201.

Техническая характеристика

| Производительность, м/ч | 1,5 |
| --- | --- |
| Электродвигатель: |  |
| мощность, кВт | 2,2 |
| напряжение, В | 380 |
| Высота загрузки, мм | 1100 |
| Высота выгрузки, мм | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 1600x700x1100 |
| Масса, кг | 90 |

Для транспортирования штукатурного раствора к месту производства работ применяется штукатурный агрегат CО-152A.

Техническая характеристика

| Производительность, м/ч | 1 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, кВт | 2,25 |
| Дальность подачи раствора, м |  |
| по горизонтали | 60 |
| по вертикали | 30 |
| Рабочее давление, МПа | 1,47 |
| Вместимость бункера, м | 0,06 |
| Масса, кг | 250 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Таблица 4

| Код | Наименование технологических процессов | Номер приня- того фасета | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы и расценки) | Норма времени |  | Расценка, руб.-коп. |  | Затраты труда |  | Заработная плата, руб.-коп. |  | Затраты машинного времени с учетом пребывания машин на объекте, маш.-ч | Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабо- чих | маши- ниста | рабо- чих, чел.ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч | рабо- чих | маши- ниста |  |  |
| 1 | Провешивание поверхности с установкой маяков | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2, табл.3, N 1 | 12,0 | - | 8-94 | - | 12,0 | - | 8-94 | - | - | - |
| 2 | Нанесение обрызга растворонасосом | 01 | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2, табл.3, N 2 | 5,5 | - | 3-98 | - | 5,5 | - | 3,98 | - | - | - |
| 3 | Нанесение грунта | 02 | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2, табл.3, N 4 | 18,5 |  | 13-39 | - | 18,5 | - | 13-39 | - | - | - |
| 4 | Нанесение накрывочного слоя | 03 | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2, табл.3, N 6 | 3,4 | - | 3-09 | - | 3,4 | - | 3-09 | - | - | - |
| 5 | Затирка поверхности | 04 | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2, табл.3, N 8 | 11,0 | - | 10-01 | - | 11,0 | - | 10-01 | - | - | - |
| 6 | Приготовление грунтовочнго состава | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-25, табл.2, N 2б к=0,45 (ПР-1) | 0,31 | - | 0-24,5 | - | 0,31 | - | 0-25 | - | - | - |
| 7 | Приготовление клеевого состава | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-25, табл.2, N 2б | 0,69 | - | 0-54,5 | - | 0,69 | - | 0-55 | - | - | - |
| 8 | Грунтование за один раз с помощью пистолета-распы- лителя | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §E8-1-18, табл.2, N 6г | 3,7 | - | 2-59 | - | 3,7 | - | 2-59 | - | - | - |
| 9 | Устройство рустов | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-18, табл.4, N 1г | 1,3 | - | 1-03 | - | 1,3 | - | 1-03 | - | - | - |
| 10 | Занесение клеящего слоя механизированным способом | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-18, табл.3, N 1з | 3,2 | - | 2-91 | - | 3,2 | - | 2-91 | - | - | - |
| 11 | Нанесение мелкозернистого материала | - | 100 м | 1,0 | Расчет 1 | 2,0 | - | 1-58 | - | 2,0 | - | 1-58 | - | - | - |
| 12 | Гидрофобизация покрытия пистолетом-распы- лителем | - | 100 м | 1,0 | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-18, табл.3, N 1з Применительно | 3,2 | - | 2-91 |  | 3,2 | - | 2-91 | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 | - | 51-23 |  |  |  |

Примечание. Калькуляция составлена по ЕНиР 1989 г.
5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 5

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Код | Наименование технологических | Единица измерения | Объем работ | Код процессов | Затраты труда |  | Принятый состав | Продолжи- тельность | ДНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | процессов |  |  | по калькуляции | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | звена | процесса, ч | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМЕНЫ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Провешивание поверхности | 100 м | 1,0 | 1 |  | - | Штукатуры 4 разр. - 3 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение обрызга растворонасосом | 100 м | 1,0 | 2 |  | - | Штукатуры 4 разр. - 3 разр. - 2 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нанесение грунта | 100 м | 1,0 | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нанесение накрывочного слоя | 100 м | 1,0 | 4 |  | - | Штукатур 5 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Затирка поверхности | 100 м | 1,0 | 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приготовление грунтовочного состава | 100 м | 1,0 | 6 |  | - | Маляр 4 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приготовление клеевого состава | 100 м | 1,0 | 7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Грунтование за один раз с помощью пистолета-распылителя | 100 м | 1,0 | 8 |  | - | Маляр 3 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство рустов | 100 м | 1,0 | 9 |  | - | Маляр 4 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Нанесение клеящего слоя механизированным способом | 100 м | 1,0 | 10 |  | - | Маляр 5 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Нанесение мелкозернистого материала | 100 м | 1,0 | 11 |  | - | Маляр 4 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гидрофобизация покрытия с помощью пистолета-распылителя | 100 м | 1,0 | 12 |  | - | Маляр 5 разр. - |  |  |  |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, ИЗДЕЛИЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ

Таблица 6

| Код | Наименование материалов, изделий и конструкций (марка, ГОСТ, ТУ) | Номер приня- того фасета | Еди- ница изме- рения | Исходные данные |  |  |  | Потребность на измеритель конечной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обоснование нормы расхода | единица изме- рения по норме | объем работ в норма- тивных единицах | норма расхода |  |
| 1 | Раствор цементный | - | м | Общие производственные нормы расхода материалов встроительстве, сб.15 (М., 1981 г.) | - | 100 м | 3,17 | 3,17 |
| 2 | Водоэмульсионная краска ВДА-17 или ВДА-27 | - | кг | То же | кг | 100 м | 70 | 70 |
| 3 | Каменная или стеклянная крошка фракций 0,63-1,25 или 1,25-3,0 мм | - | кг | " | кг | 100 м | 180-350 | 180-350 |
| 4 | Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-10 (ГКЖ-11) | - | кг | " | кг | 100 м | 20 | 20 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ на 100 м стен

Таблица 7

| Код | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные затраты труда рабочих | чел.-ч | 64,8 |
| 2 | Заработная плата рабочих | р.-к. | 51-23 |
| 3 | Выработка на одного рабочего в смену | м | 1,5 |
| 4 | Продолжительность выполнения работ | смена | 4,8 |

ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01
Нанесение обрызга

| Код фактора | Наименование фактора | Обоснование | Значение фактора или коэффициент влияния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение обрызга растворонасосом | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2 табл.3, N 2 | По калькуляции |
| 2 | То же, вручную | То же, N 3 | Н. вр. умножать на 2,18 Расц. умножать на 2,42 |

ФАСЕТ 02
Нанесение грунта

| Код фактора | Наименование фактора | Обоснование | Значение фактора или коэффициент влияния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение грунта растворонасосом | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2 табл.3, N 4 | По калькуляции |
| 2 | То же, вручную | То же, N 5 | Н. вр. умножать на 2,0 Расц. умножать на 2,2 |

ФАСЕТ 03
Несение накрывочного слоя

| Код фактора | Наименование фактора | Обоснование | Значение фактора или коэффициент влияния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение накрывочного слоя растворонасосом | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2 табл.3, N 6 | По калькуляции |
| 2 | То же, вручную | То же, N 7 | Н. вр. умножать на 4,26 Расц. умножать на 3,78 |

ФАСЕТ 04
Затирка поверхности

| Код фактора | Наименование фактора | Обоснование | Значение фактора или коэффициент влияния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затирка поверхности механизированным способом | ЕНиР, 1989 г. §Е8-1-2 табл.3, N 8 | По калькуляции |
| 2 | То же, вручную | То же, N 9 | Н. вр. умножать на 2,55 Расц. умножать на 2,25 |

Приложение

РАСЧЕТ 1

Расчет нормы времени и расценки на обработку 100 м поверхности мелкозернистым дробленым материалом с использованием пневмоагрегата конструкции ЦНИИОМТП (проект 2481.00.000)

Эксплуатационная производительность агрегата 50 м/ч.

Норма времени на обработку 100 м поверхности составит:

чел.-ч.

Расценка составит: 0,79х2=1,58 руб,
где 0,79 - часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда.

Примечание. Расценки приняты по часовым тарифным ставкам, предусмотренным ЕНиР 1987 г.
4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Практическое занятие № 47 - 48. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен керамической плиткой.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на облицовку стен керамической плиткой.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Облицовку стен и перегородок керамической плиткой на растворе по маякам или с помощью шаблонов выполняет звено из трех человек (рис.1). Облицовщик-плиточник 4-го разряда провешивает и размечает поверхности, устанавливает маяки или шаблоны, укладывает плитку на раствор и проверяет качество облицовки. Рабочий 3-го разряда сортирует, прирезает и сверлит плитки, наносит выравнивающий слой на поверхность, подлежащую облицовке, и помогает звеньевому (рабочему 4-го разряда) провешивать стены и устанавливать маяки и шаблоны. Облицовщик-плиточник 2-го разряда подает материалы, приготовляет и перемешивает раствор, готовит поверхность под облицовку (наносит борозды, увлажняет основание), очищает и смачивает тыльную сторону плиток, заполняет швы между плитками.

Рис.1. Схема организации труда облицовщиков 
Трудовые затраты. Нормы времени на 1 м облицовки и нормы выработки на 1 чел.-дн. при облицовке плитками на цементно-песчаном растворе следующие:

|  | Нормы времени, чел.-ч | Нормы выработки, м |
| --- | --- | --- |
| Облицовка при толщине швов 1...2 мм плитками размером |  |  |
| 100х100; 150х75 | 1,9 | 4,2 |
| 150х150 | 1,6 | 5 |
| Облицовка при толщине швов 3,5 мм плитками размером |  |  |
| 100х100; 150х75 | 1,6 | 5 |
| 150х150 мм | 1,4 | 5,7 |
| Установка специальных плиток: |  |  |
| карнизных или угловых, м | 0,2 | 40 |
| цокольных или плинтусных, м | 0,33 | 25 |

Таблица ГЭСН 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04. Перерубка и подточка плиток. 05. Установка плиток. 06. Заполнение и расшивка швов. 07. Приготовление мастики. 08. Очистка облицованной поверхности.
Измеритель: 100 м облицованной поверхности

|  |  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-01-016-02 |  |  | на цементном растворе стен |  |  |  |
| 15-01-016-03 |  |  | на цементном растворе колонн |  |  |  |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |  |  | Ед. измер. | 15-01- 016-02 | 15-01- 016-03 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  |  | чел.-ч | 307,8 | 387,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 1,32 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,21 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 |  |  | т | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь |  |  | кг | 0,5 | 0,5 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) |  |  | т | - | - |
| 101-9056 | Плитки керамические фасадные неглазурованные |  |  | м | 100 | 100 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 |  |  | м | 2 | 2 |
| 411-0001 | Вода |  |  | м | 0,5 | 0,5 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Практическое занятие № 49. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен МДФ.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на облицовку стен МДФ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Бумажнослоистый пластик, выпускаемый промышленностью, имеет следующие параметры:
Длина, мм 1000-3000
Ширина, мм 600-1600
Толщина, мм 1-5
Допускаемые отклонения
               по длине и ширине, мм ±5

по толщине, % ±10

Бумажнослоистый пластик должен быть прямоугольным с прямолинейными ровными кромками; не иметь пузырей, расслоений и недопрессовок.

Бумажнослоистый пластик толщиной до 16 мм, предназначенный для облицовки, должен иметь одну лицевую сторону с декоративной отделкой, а другую рифленую (для лучшего сцепления при наклейке с облицовываемой поверхностью).

Поверхности пластика толщиной более 1,6 мм должна быть обе лицевые, так как его применяют для устройства тонких ограждений, когда обе поверхности обозреваются (например, для ограждения лестничных маршей).

Перечень средств механизации, инструмента, инвентаря и приспособлений, применяемых при облицовке стен листами бумажнослоистого пластика

Таблица 2

| Наименование | Марка, ГОСТ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Электропила | С-456 | Нарезка облицовочных листов бумажнослоистого пластика |
| Электродрель, электросверлильная машина | С-469Б (ИЭ-1003) | Сверление отверстий в листах пластика и раскладках |
| Рубанок | ИЭ-5705 (И-246) | Прифуговка кромок пакета листов пластика |
| Шуруповерт | ИЭ-3602 | Крепление листов пластика к каркасу |
| Отвертка | - | Завертывание и отвертывание шурупов |
| Молотов стальной плотницкий МПЛ | - | Забивка и выдергивание гвоздей при устройстве каркаса |
| Пила и ножовка поперечная по дереву | - | Распиловка брусков каркаса |
| Кусачки | - | Откусывание шляпок при забивке гвоздей |
| Маячные рейки |  | Провешивание поверхностей |
| Универсальный столик-подмости |  | Работа на высоте более 1,8м |
| Нить капроновая или шнур L = 15 м |  | Разметка осей. Отбивка прямых линий при разбивке осей |
| Штырь стальной типа МИ |  | Крепление разметного шнура |
| Угольник деревянный |  | Проверка прямоугольности и контроль прямых углов пластика, устройство каркаса |
| Стол-верстак |  | Раскрой и нарезка облицовочных листов пластика |
| Метр складной | - | Линейные измерения. Выверка направляющих каркаса |
| Уровень гибкий водяной |  | Проверка и перенесение горизонтальных отметок |
| Уровень строительный типа УС 1-300 | - | Проверка и перенесение горизонтальных отметок конструкций |
| Отвес | - | Проверка вертикальности элементов каркаса |
| Шнур капроновый с красящими фиксаторами | - | Комплексная разбивка осей каркаса |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА 1 м ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ

Трудоемкость облицовки стен, чел.- ч   1,3
     Выработка на 1 чел.- дн., м           6,1
     Расход бумажно-слоистого пластика, м   1,05
     Сметная стоимость, руб.                 0,61

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается в результате применения передовых методов труда, а также при использовании раскроенных облицовочных листов.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м ПОВЕРХНОСТИ,
ОБЛИЦОВАННОЙ ЛИСТАМИ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

При облицовке стен листами бумажно-слоистого пластика (на 100 м поверхности) расходуется 105 м пластика и 2,3 кг оцинкованных гвоздей, 105 пог. м раскладок. При устройстве деревянного каркаса - 0,47 м3 рейки и 6 кг строительных гвоздей.

Рис.1. Организация рабочего места при облицовке стен листовыми материалами (бумажно-слоистый пластик)
1 - ящик с инструментами; 2 - складирование панелей; 3 - верстак для раскроя облицовочных плит; 4 - верстак для пристружки кромок облицовочных листов
0 - рабочие места облицовщиков

Калькуляция затрат груда на облицовку 100 м стен листами бумажно-слоистого пластика, укрепленных на деревянном каркасе

Таблица 3

| Обос- нование норм | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Исполнители работ | Затраты на общий объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | чел.- ч | руб. |
| ЕНиР, сб.64, § 11-52,п. 5 | Заготовка и антисептирование пробок | шт. | 1200 | 0,09х0,5х1,5=0,047 | 0-0255 | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 56,6 | 30,60 |
| Т-1-67 | Разметка поверхности, сверление отверстий электродрелью и установка пробок | м | 100 | 0,105 | 0-0583 | Плотник 3 разряда - 1 | 10,5 | 5,8 |
| МГИ Н-208 | Установка деревянного каркаса под облицовку стен листами бумажно-слоистого пластика | м | 100 | 0,264 | 0-1383 | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 26,4 | 13,8 |
| МГИ Н-211 | Огнезащита деревянных конструкций | м | 100 | 0,029 | 0-0151 | Плотник 3 разряда - 1 | 2,9 | 1,5 |
| НУТ-23 | Внутрипостроечная перевозка материалов | м3 | 0,47 | 2,0 | 0-986 | Плотник 2 разряда - 1 | 9,4 | 0,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 105,8 | 52,20 |

Таблица 4

| Обос- нование норм | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Исполнители работ | Затраты на общий объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | чел.- ч | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НИС 3-3-72 | Заготовка листов пластика | м | 100 | 0,46 | 0-2410 | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 46,2 | 24,1 |
| НИС 3-3-72 | Заготовка раскладок | м | 100 | 0,89 | 0-4663 | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 89,9 | 46,6 |
| НИС 3-3-72 | Облицовка поверхностей | м | 100 | 1,45 | 0-8560 | Облицовщики 3 разряда - 1 4 разряда - 1 | 145,0 | 85,6 |
| НИС 3-3-72 | Нарезка и установка карниза | м | 100 | 0,48 | 0-283 | Облицовщик 3 разряда - 1 | 48,0 | 28,3 |
| НИС 3-3-72 | Нарезка и установка плинтуса | м | 100 | 0,54 | 0-3180 | Облицовщики 3 разряда - 1 4 разряда - 1 | 54,0 | 31,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 383,1 | 216,40 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 488,9 | 268,60 |

График производства работ на облицовку 100 м стен листами бумажнослоистого пластика

Таблица 5

| Наименование операций | Исполнители работ | Затраты труда, чел.- ч | Продолжи- тельность, ч | Рабочие часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Устройство каркаса | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 56,6 | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | --- | -- |
| Заготовка пробок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разметка, сверление и установка пробок | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 10,5 | 2,0 8,5 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача материалов | Плотники 2 разряда - 1 | 9,4 | 9,4 |  |  |  |  |  |  | -- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка каркаса | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 26,4 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Огнезащита деревянных конструкций | Плотник 3 разряда - 1 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 105,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы 6

| Наименование операций | Исполнители работ | Затраты труда, чел.- ч | Продолжи- тельность, ч | Рабочие часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Облицовка листами пластика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка пластика | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 46,2 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка раскладок | Плотники 2 разряда - 1 3 разряда - 1 | 89,9 | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облицовка поверхности | Плотники 3 разряда - 1 4 разряда - 1 | 145,0 | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка и установка карниза | Плотники 3 разряда - 1 4 разряда - 1 | 48,8 | 24,4 | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |
| Заготовка и установка плинтуса |  | 54,0 | 27,0 |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

- СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";

- СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" (изд. 2001);

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность

Практическое занятие № 50. Разработка элементов технологической карты на облицовку стен и потолков ГКЛ.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на облицовку стен и потолков ГКЛ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

В тех случаях, когда поверхность стены нуждается в выравнивании, ее провешивают и устраивают опорные марки и маяки. Опорные марки размером 6x6 см располагают на расстоянии 40 см друг от друга в шахматном порядке (рис. 1.). Если поверхность выравнивается маяками, то их наносят у потолка, вдоль линии стыка и по середине листа. Крайние маяки имеют ширину 8 см, средние - 4 см.

Рис. 1. Провешивание стены перед отделкой
а - провешивание и установка марок;
б - марка из раствора

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Трудоемкость на всю захватку | 6,6 чел.- дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость на 100 м облицованной поверхности | 3,8 чел.- дня |  |  |
|  | Выработка на одного рабочего в смену | 26,5 м поверхности |  |  |

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения |  | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные материалы |  |  |  |  |
| 1. | Листы сухой штукатурки | м | 184 |  |
| 2. | Гипс строительный | кг | 9 |  |
| 3. | Мастика | кг | 3 |  |
| 4. | Шпаклевка | кг | 3 |  |
| 5. | Гвозди оцинкованные | кг | 4 |  |
| Механизмы, инструменты и приспособления |  |  |  |  |
| 1. | Нож | шт. | 1 |  |
| 2. | Стол-верстак | шт. | 1 |  |
| 3. | Рейсшина | шт. | 1 |  |
| 4. | Молоток стальной штукатурный | шт. | 2 |  |
| 5. | Инвентарные подмости | шт. | 1 |  |
| 6. | Правило с окантовкой | шт. | 1 |  |
| 7. | Гипсомешалка СО-23 (С-588) | шт. | 1 |  |
| 8. | Сокол дюралюминиевый | шт. | 2 |  |
| 9. | Лопатка стальная растворная | шт. | 1 |  |
| 10. | Отвес с контрольной рейкой | шт. | 1 |  |
| 11. | Метр складной металлический | шт. | 1 |  |
| 12. | Маячные рейки | шт. | 2 |  |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудо- емкость на единицу измерения. чел. - ч | Трудо- емкость на весь объем работ | Состав бригады (звена) | Рабочие смены |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Облицовка поверхности стен с прибивкой | 10 м | 4,2 | 1,42 | 0,8 | Штукатуры: 4 разряда - 1 3 разряда - 1 | - | 2 - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Облицовка поверхности стен с приклеиванием листов | 10 м | 13,3 | 3,0 | 5,0 |  |  |  |  | Техни- ческий перерыв |  |  |  |  |
| 3. | Заделка стыков между листами сухой штукатурки | 10 м | 17,5 | 0,38 | 0,9 |  |  |  |  |  | 1 - |  |  |  |
|  | Итого по нормам |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 3

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наиме- нование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 - 1 - 1, п. 2 | Облицовка деревянного каркаса листами сухой штукатурки с прибивкой листов гвоздями | 10 м | 4,2 | 1,45 | 0 - 80 | 0,80 | 3 - 36 |
| 2. | 8 - 1 - 1, п. 2 | Облицовка деревянного каркаса листами сухой штукатурки с прикле- иванием листов | 10 м | 13,3 | 3,00 | 1 - 77 | 5,0 | 23 - 54 |
| 3. | 8 - 1 - 1, п. 3 | Заделка швов | 10 м | 17,5 | 0,38 | 0 - 21 | 0,8 | 3 - 63 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 6,0 | 30 - 58 |

УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ЛИСТАМИ УЛУЧШЕННОЙ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка рабочего места;

- подача материалов к месту монтажа и их подготовка к монтажу;

- разметка мест установки конструкций;

- установка элементов каркаса;

- установка лицевых элементов;

- заделка стыков.

Технологической картой предусмотрено выполнение работ в одну смену.

Технологическая карта составлена на 100 м поверхности потолка.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем работ, м                          100
     Затраты труда, чел.- ч                     65
     в том числе: 
     на устройство облицовки 
     (установка профилей и лицевых элементов) 48,5
     на заделку стыков                        16,5
     Стоимость затрат труда, руб.- коп.      38-81
     Продолжительность выполнения работ, ч      28

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Потребность в основных конструкциях, деталях, материалах и полуфабрикатах

Таблица 1

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество (на 100 мпотолка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каркас | Профилированная листовая оцинкованная сталь | шт. | 37 |
| Дюбель-гвоздь | ДГ З,5х30 | шт. | 278 |
| Улучшенная сухая гипсовая штукатурка со скошенными кромками (1800х1200х14) | - | шт. | 46 |
| Винт самонарезающий с потайной головкой (винт 3х25,66) | - | шт. | 926 |
| Мастика клеящая "Полинит" | - | кг | 25 |
| Перфорированная клейкая бумажная лента (в рулонах) | - | кг | 2,5 |
| Синтетическая безусадочная шпатлевка СЛШД | - | кг | 2,2 |

2. Потребность в основном оборудовании, инструменте,
инвентаре и приспособлениях

Таблица 2

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Коли- чество | Техническая характеристика (назначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемник | Передвижной | ПГП-27-500 | 1 | Для подачи конструкций |
| Тележка | Ручная | Проект 70-4.00.000 ЦНИИОМТП | 1 | Для перевозки СГШ |
| Столик двухвысотный | - | - | 2 | Для подмащивания |
| Стол | - | 0.663.00.000 Мосспецпромпроект | 1 | Для резки листов СГШ |
| Пистолет монтажно-поршневой | - | ПЦ-52-1 | 1 | Для пристрелки профилей |
| Уровень | Гибкий водяной | - | 1 | Для проверки горизонтальности |
| Шаблон с отверстиями | - | - | 1 | Для разметки мест крепления плит |
| Приспособление для нанесения меток на поверхностьстроительныхконструкций | - | ЦНИИОМТП | 1 | Для разметки осей |
| Отвес | ОГ-400 | - | 2 | Для проверки вертикальности |
| Плоскогубцы комбинированные | - | - | 1 | Захват, удерживание и загибание металлических деталей |
| Пила-ножовка | - | - | 1 | Для резки листов СГШ |

3.Потребность в основном оборудовании, инструменте,
инвентаре и приспособлениях

Таблица 3

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Коли- чество | Техническая характеристика (назначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ножницы лекальные | - | - | 1 | Для резки листов СГШ |
| Уровень магнитный | - | - | 1 | - |
| Рулетка металлическая | РС-10 | - | 1 | - |
| Линейка металлическая | - | - | 1 | - |
| Электрические ножницы ручные | - | ИЭ-5403 | 1 | Для резки направляющих |
| Ящик для хранения и переноски мелкого инструмента | - | - | 2 | - |
| Рамка ножовочная ручная | - | - | 1 | - |
| Полотна ножовочные | - | - | 2 | - |
| Электросверлильная машина | - | ИЭ-1034 | 1 | Для сверления отверстий |

График выполнения работ

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, чел.- ч. (маш.- ч.) | Трудоемкость на весь объем работ, чел.- ч. (маш.- ч.) | Состав бригады (звена) и используемые механизмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача элементов каркаса и листов СГШ | 100 т | 0,012 | 34,4 (8,6) | 0,41 (0,10) | Звено № 1 Машинист 4 разряда - 1 Такелажники 2 разряда - 2 Подъемник ПГП-27-500 |
| 2 | Установка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,0133 | 1,33 | Звено № 2 Монтажники конструкций 4 разряда - 1 3 разряда - 1 |
| 3 | Разметка мест установки конструкций каркаса | м | 100 | 0,032 | 3,20 |  |
| 4 | Установка профилей каркаса с креплением дюбель - гвоздями. Перестановка двухвысотных столиков. | м - | 100 - | 0,085 - | 8,50 0,75 |  |
| 5 | Сортировка, обрезка листов СГШ и разметка мест установки винтов | м | 100 | 0,076 | 7,60 | Звено № 3 Такелажники 2 разряда - 2 |
| 6 | Перевозка листов СГШ на тележке в пределах этажа | т | 1,232 | 0,73 | 0,90 |  |
| 7 | Установка листов улучшенной СГШ с креплением самонарезающими винтами. Перестановка двухвысотных столиков | м - | 100 - | 0,25 - | 25,00 0,75 | Звено № 2 Монтажники конструкций 4 разряда - 4 3 разряда - 1 |
| 8 | Заделка стыков СГШ безусадочной шпатлевкой | м | 100 | 0,165 | 16,50 | Звено № 4 Малярыстроительные 4 разряда - 2 |

График выполнения работ

Продолжение таблицы 4

| № п/п | Часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Калькуляция трудовых затрат

Таблица 5

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч. (маш - ч.) | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч. (маш.- ч.) | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача элементов каркаса и листов СГШ | 100 т | 0,012 | 34,4 (8,6) | 0,41 (0,10) | 16-94 (4-77) | 0-20 (0-06) |
| Установка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,0133 | 1,33 | 0-00,8 | 0-80 |
| Разметка мест установки конструкций каркаса | м | 100 | 0,032 | 3,20 | 0-01,9 | 1-90 |
| Установка профилей каркаса с креплением дюбель - гвоздями. Выверка расстояний между направляющими профилями и их горизонтальности | м | 100 | 0,52 0,033 | 5,20 3,30 | 0-03,1 0-01,9 | 3-10 1-90 |
| Сортировка и обрезка плит | м | 100 | 0,076 | 7,60 | 0-04,5 | 4-50 |
| Установка листов улучшенной СГШ с креплением самонарезающими винтами | м | 100 | 0,250 | 25,00 | 0-14,7 | 14-70 |
| Заделка стыков листов СГШ безусадочной шпатлевкой | м | 100 | 0,165 | 16,50 | 0-10,31 | 10-31 |
| Перестановка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,015 | 1,50 | 0-00,9 | 0-90 |
| Перевозка материалов на тележке в пределах этажа | т | 1,232 | 0,73 | 0,90 | 0-36 | 0-44 |
| Итого |  |  |  | 64,94 (0,10) |  | 38-25 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из учебной практики выполненной студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах.

Список литературы.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

- СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";

- СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" (изд. 2001);

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность

Практическое занятие №51. Разработка элементов технологической карты на устройство натяжных потолков.

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство натяжных потолков.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ "CLIPSO"

Бесшовные тканевые натяжные потолки Clipso (Клипсо) являются гораздо более прочные, нежели по стандартному варианту из ПВХ. Кроме того, главное свойство нового потолочного полотна от компании Clipso - это термоусадка с коэффициентом 1.2.

Помимо создания простого, идеально ровного потолка, возможно создание натяжных потолков сложных форм в несколько уровней (рис.1).

Рис.1. Натяжной потолок Clipso

Калькуляция затрат труда

Таблица 1

| N п\п | Наименование работы | Ед. изм. | Объем работ | Обоснование (нормативы) | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На ед., чел.-ч | Всего, чел.-ч |
| 1. | Общая разметка стен помещения | 10 м | 15 | Е8-3-7 | 1,0 | 15 |
| 2. | Установка монтажных профилей (специального багета) | 10 п.м | 5,6 | Е8-3-8 | 2,5 | 14 |
| 3. | Монтаж профилей для установки крепежных элементов (светильников) | 100 п.м | 0,3 | Е23-1-3 | 8,16 | 2,45 |
| 4. | Монтаж крепежных элементов светильников | 100 деталей | 0,24 | Е23-1-16 | 12,32 | 2,96 |
| 5. | Отмеривание и отрезка кромок полотна Clipso | 100 м | 1,5 | Е8-1-28 | 2,8 | 4,2 |
| 6. | Раскладка полотна, закрепление в багет, разравнивание | 100 м | 1,5 | Е8-3-13 | 36 | 54 |
| 7. | Монтаж светильников | 1 светильник | 8 ламп | Е23-1-17 | 0,38 | 3,04 |
|  |  |  | 2 люстры |  | 0,62 | 1,24 |
| Общая трудоемкость |  |  |  |  | 96,89 чел.-ч |  |
| Прим. В калькуляции применены нормативы - ЕНиР-1987 г. (Единые нормы и расценки). |  |  |  |  |  |  |

Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства работ приведен в таблице 4.

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стремянки | 3 м | шт. | 2 |
| 2. | Подмости | 2,0х2,0 м | " | 3 |
| 3. | Плоскогубцы |  | " | 3 |
| 4. | Рейка |  | " | 2 |
| 5. | Отвес |  | " | 2 |
| 6. | Отвертки |  | " | 4 |
| 7. | Молотки |  | " | 4 |
| 8. | Шуруповерт | GBH 8-16 BOSCH | " | 2 |
| 9. | Гидроуровень | - | " | 1 |
| 10. | Фен | Типа ФН | " | 1 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (150 м)

Технико-экономические показатели представлены применительно к устройству натяжных потолков Clipso в помещении (холл) общей площадью 150 м.

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | 96,89 |
| --- | --- |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 3,0 |
| Максимальное число рабочих в смену, чел. | 4 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м потолка | 8,08 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (натяжные потолки устраивается в жилых комнатах).

Список литературы.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

- СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";

- СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" (изд. 2001);

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Практическое занятие №52 -53. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (масляными составами).

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство малярных работ (масляными составами).

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

В состав работ, последовательно выполняемых, при окраске поверхностей внутренних стен входят следующие технологические операции:
- окраска поверхностей строительных конструкций внутри помещений водоэмульсионными красками;
- окраска поверхностей строительных конструкций внутри помещений масляными красками.

Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

где 0,828 - коэффициент использования электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой инструмента к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха оператора, - 10 мин через каждый час работы).

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.
 Таблица 2

| Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. |  | на весь объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел.-час | маш.-час | чел.-час | маш.-час |
| 15-04-001-6 | Окраска внутренних поверхностей стен высококачественная по штукатурке | 100 м | 10,0 | 70,40 | 0,10 | 704,0 | 1,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 704,0 | 1,0 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН 81-02-15-2001, Часть 15. Отделочные работы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 
Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска внутренних поверхностей стен высококачественная по штукатурке | 100 м | 10,0 | 704,0 | маляры - 8 чел. |  |

При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта.

2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.
3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструментах и оборудовании.

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.
Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов и инструментов | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краскотерка | СО-116 | шт. | 1 |
| 2 | Вибросито | СО-3А | " | 1 |
| 3 | Преобразователь тока N=6 кВт | ИЭ-9406 | " | 1 |
| 4 | Электрокраскопульт | СО-22 | " | 2 |
| 5 | Кисть-ручник | КР-35 |  | 4 |
| 6 | Шпатель малярный | ЩД-45 | " | 4 |
| 7 | Шпатель малярный | ЩМ-75 | " | 4 |
| 8 | Кисть флейцевая | КФ-62 | " | 4 |
| 9 | Валик для окраски поверхностей |  | " | 4 |
| 10 | Щетка торцевая | ЩТ-1 | " | 4 |
| 11 | Шнур разметочный | ТУ 22-3527-76 | " | 2 |
| 12 | Рейка контрольная | Длиной 2 м | " | 1 |
| 13 | Скребок металлический |  | " | 2 |
| 14 | Каски строительные |  | " | 8 |
| 15 | Жилеты оранжевые |  | " | 8 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| маляр 4 разряда | - 4 чел. |
| --- | --- |
| маляр 2 разряда | - 4 чел. |

Работы по окраске внутрених стен выполняет два звена, численность по 4 чел.

Сначала оба члена звена готовят поверхности под окраску, то есть сглаживают или зачищают поверхности и расшивают трещины. Затем маляр 4 разряда выполняет огрунтовку поверхностей электрокраскопультом или валиком. После просушки огрунтованной поверхности маляр 2 разряда производит частичную подмазку отдельных мест, затем оба члена звена выполняют сплошное поверхности, затем шлифовку ее. Вторую огрунтовку, шпаклевание и последующие окраски поверхностей выполняют оба члена звена.

Затраты труда на выполнение окрасочных работ составляют:

|  | Трудозатраты рабочих | - 704,0 чел.-час. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинного времени | - 1,0 маш.-час. |  |  |

Выработка на одного рабочего в смену составляет - 9,6 м.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

1. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

2. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

3. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Практическое занятие №54 - 55. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ  (водоэмульсионными составами).

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство малярных работ  (водоэмульсионными составами).

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Окраску поверхностей водоэмульсионными красками производит звено в составе двух маляров:

3 разряда (М) и 2 разряда (М).

Для окраски поверхностей водоэмульсионными красками рекомендуется применять инструменты и приспособления, перечень которых приведен в табл. 2.

Калькуляция затрат груда и график производства работ на окраску водоэмульсионной краской составлены на 100 м усредненной поверхности и приведены в табл. 3, 4.

Затраты труда по отдельным технологическим операциям суммированы с целью получения затрат на законченный этап технологического процесса.

Обязанности между членами звена распределяются следующим образом:

очистку сглаживание поверхности, частичную подмазку выполняет маляр 2 разряда;
- расшивку трещин, частичную подмазку и шлифовку - маляр 2 разряда;
- сплошную шпатлевку и шлифовку выполняют маляры 3 и 2 разряда
- огрунтовку  и окраску - маляр 3 разряда.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА 100 м ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ

Затраты труда, чел.- ч                        28,2
     Выработка на одного рабочего за смену, м     28,3
     Экономия затрат труда за счет использования средств малой механизации, % До 10
     Экономия лакокрасочных материалов, %          8-12

МАТЕРИАЛЫНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Потребность в основных материалах и полуфабрикатах для окрашивания 100 м поверхности водоэмульсионными красками при пооперационных расходах приведена в табл. 5.

2. Нормы расхода материала при отдельных операциях, приведенные в табл. 6, даны в соответствии со сборником производственных норм расхода строительных материалов на отделочные работы ВМ-7-72 (издание третье, переработанное и дополненное).

Перечень механизмов, инструментов, приспособлений и инвентаря для звена из двух человек

Таблица 2

| Наименование | Марка, ГОСТ, ТУ или исполнитель | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пистолет - краскораспылитель | СО-19А | 1 | Огрунтовка поверхностей |
| Красконагнетательный бачок вместимостью 65 л | СО-13 | 1 | Подача окрасочного состава в пистолет-краскораспылитель |
| Шлифовальная машина | СО-54 | 1 | Затирка и шлифовка поверхностей |
| Шпатель стальной типа ШСД-45.100.130 | - | 2 | Нанесение, разравнивание и сглаживание шпатлевки |
| Шпатель деревянный N 1-8 | Черт. N 280.00.000 Черт. N 281.00.000 Черт. N 282 00 000 ВНИИСМИ | 2 | Нанесение, разравнивание и сглаживание шпатлевки |
| Поролоновый валик закрытый, тип ВЗ-120,180,225 | - | 2 | Окраска поверхностей |
| Ванночка с сеткой | - | 2 | Пропитывание валиков окрасочным составом и отжатие излишков |
| Кисти - ручники типа КР-1 N 26, 36 | - | 2 | Окраска поверхностей |
| Скребок стальной для очистки поверхностей |  | 2 | Прочистка поверхностей |
| Распиратор | Промышленное изготовление | 2 | Защита органов дыхания |
| Защитные очки |  | 2 | Защита глаз |
| Тележка с инвентарной тарой |  | 4 | Перемещение малярных составов на этаже |
| Нож штукатурный |  | 2 | Расшивка трещин |

Калькуляция затрат труда на окраску 100 м стен водоэмульсионными красками

Таблица 3

| Наименование работ | Обоснование, шифр норм | Затраты труда на общий объем работ, чел.- ч | Расценки на единицу измерения, руб.- коп. |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка и сглаживание поверхности | ЕНиР, § 8-24, табл., п. 4 | 1,30 | 0-64,1 |
| Расшивка трещин | ЕНиР, § 8-24, табл., п. 5 | 0,33 | 0-18,3 |
| Частичная подмазка и шлифовка | ЕНиР, § 8-24, табл., п. 10 | 2,50 | 1-23,0 |
| Сплошная шпатлевка | Сб. ТН, вып. 2, Т-2-88, п. 1 | 11,50 | 6-38,0 |
| Шлифовка поверхности стен | Сб. ТН, вып. 2, Т-2-88, п. 2 | 4,10 | 2-28,0 |
| Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-краскораспылителя | Сб. ТН, вып. 2, Т-2-88, п. 3 | 3,30 | 1-83,0 |
| Окраска поверхности валиком за два раза | Сб. ТН, вып. 2, Т-2-88, п. 4 | 5,20 | 3-26,0 |
| Итого |  | 28,23 | 15-80,4 |

График производства работ на окраску 100 м стен водоэмульсионными красками

Таблица 4

| Наименование работ | Объем работ | Затраты труда на единицу измерения, чел.- ч | Продолжи- тельность работ ч | Исполнители работ | Рабочие часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Очистка и сглаживание поверхности | 1 | 1,30 | 1,30 | Маляр 2 разр - 1 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расшивка трещин | 1 | 0,35 | 0,33 | Маляр 2 разр - 1 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичная подмазка и шлифовка | 1 | 2,50 | 2,50 | Маляр 2 разр- 1 |  |  | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплошная шпатлевка | 1 | 11,50 | 5,75 | Маляры 3 разр - 1 2 разр - 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Шлифовка поверхности стен | 1 | 4,10 | 4,10 | Маляр 2 разр - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-краскораспылителя | 1 | 3,30 | 3,30 | Маляр 3 разр - 1 |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | - |
| Окраска поверхности валиком | 1 | 5,20 | 5,20 | Маляр 3 разр - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Нормы расхода материалов

Таблица 5

| Наименование операции | Материалы | Единица измерения | Норма на 100 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Частичная подмазка | Шпатлевка эмульсионная | кг | 3 |
| Сплошная шпатлевка | Шпатлевка эмульсионная | кг | 42 |
| Шлифовка поверхностей при частичной подмазке сплошной шпатлевке огрунтованных и окрашенных поверхностях | Пемза (ветошь) Пемза (шлифовальная бумага) Ветошь Шлифовальная бумага Ветошь | кг кг м кг м кг | 0,12 (0,01) 0,01 (0,04) 0,05 0,4 0,1 |
| Огрунтовка 1 раз | КЧ-26 ВА-27 | кг кг | 12,3 12,3 |
| Окраска поверхностей валиком за 2 раза первая окраска вторая окраска первая окраска вторая окраска | КЧ-26 КЧ-26 ВА-27 ВА-27 | кг кг кг кг | 14,9 10,6 18,7 14,2 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (водоэмульсионная окраска устраивается в общих комнатах и коридорах).

Список литературы.

1. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

2. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

3. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Практическое занятие № 57. Разработка элементов технологической карты на устройство малярных работ (оклейка стен обоями)

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на устройство малярных работ (оклейка стен обоями).

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Строительная площадка организуется как показано на схеме.

Н - начало работы; К - окончание работы.
1 - столик - подмости; 2 - столик обойщика; 3 - ведро с клеем для промазки поверхности; 4 - стремянка.

Оклейка стен линкрустом в помещении выполняется по захваткам.
На каждой захватке работы назначаются с отбивки линии верха линкруста с помощью приспособления, состоящего из деревянной рукоятки, на конце которой закреплен вращающийся ролик, и передвижной колодки с грифелем.
. Состав звена по профессиям и распределение работы между членами звеньев:

| Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| звена | Состав звена по профессии | Количество человек | Перечень работ |
| 1. | Маляры | 2 | Нанесение линии верха линкруста, очистка от набелов верха стен, прочистка поверхности стен, подмазка неровностей, огрунтовка поверхности стен клеевым составом, шлифовка подмазанных и проклееных поверхностей, подготовка линкруста к наклейке. |
| 2. | Маляры | 3 | Оклейка поверхности стен линкрустом, наклейка бордюра |

Методы и приемы труда.

Первое звено маляров состоит из 2-х человек, в состав его входят:

- маляр 3 разряда - 1 чел (М1);

- маляр 2 разряда - 1 чел (М2).

Второе звено маляров состоит из 3-х человек, в его состав входят:

- маляр 5 разряда - 1 чел. (М3);

- маляр 3 разряда - 1 чел (М4);

- маляр 2 разряда - 1 чел (М5).

Звено № 1 выполняет работы в следующей технологической последовательности: оба маляра М1 и М2 начинают работы с подготовки линкруста к наклейке; в то время как М1 готовит воду, рабочий М2 подносит и распаковывает рулоны линкруста к наклейке; после чего оба рабочих погружают рулоны линкруста в ванну с водой. Через 15 минут оба рабочих вынимают рулоны из воды и разматывают их, рабочий М2 дисковым ножом разрезает линкруст на полотнища, а М1 переносит их на стол, убирая при этом с поверхности воду губкой.

Подготовленные таким образом полотнища линкруста остаются на столе для выдерживания, а звено переходит на подготовку поверхности стен. Маляр М1 осматривает поверхности и подмазывает неровности, а М2 в этот период наносит линию верха линкруста, очищает от набелов верха стен и занимается прочисткой поверхностей от брызг раствора. Закончив эти операции маляр М2 шлифует подмазанные места, а М1 огрунтовывает стены клеевым составом. Эти операции выполняются звеном в течении одного рабочего дня. На следующий день звено № 1 выполняет сплошную шлифовку стен и вторичную огрунтовку поверхностей клеевым составом.

Звено № 2 начинает работу на второй день и выполняет оклейку стен линкрустом в такой последовательности:

Маляр М3 осматривает оклеиваемую поверхность и по отвесу шнуром отбивает вертикальную контрольную линию, а два подручных маляра М4 и М5 в этот период берут полотнище линкруста со стеллажа, подносят его к столику обойщика, намазывают клеевым составом и не складывая, подают его к месту наклейки. Маляр М5, находясь на столике-подмостях, принимает у маляра М4 верхний конец полотнища и вместе с маляром М4 наклеивает полотнище на стену, тщательно разглаживая его щетками и резиновыми валиками.

Закончив оклейку стен одного помещения, звенья переходят в следующее и выполняют работы в нем в такой же технологической последовательности.

При производстве работ по оклейке стен обоями необходимо соблюдать правила по технике безопасности СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также приводимые ниже общие требования:

а) электрофицированный инструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус;

б) ручные инструменты должны быть исправными и храниться в индивидуальных инструментальных ящиках;

в) работы на высоте должны выполняться с проверенных инвентарных столиков.

График выполнения работ

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Трудоемкость единицы измерения | Трудоемкость на весь объем чел.-час. | Состав бригады | Рабочие дни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Подъем материалов | 100 т | 0,01 | 34,0 | 0,34 |  |  |  |  |
| 2. | Нанесение линии верха линкруста | 100м2 | 1,386 | 0,95 | 0,13 |  |  |  |  |
| 3. | Очистка от набелов верха стен | " | " | 1,1 | 1,525 |  |  |  |  |
| 4. | Прочистка поверхностей | " | " | 1,2 | 1,66 |  |  |  |  |
| 5. | Подмазка неровностей | " | " | 1,9 | 2,63 | Звено № 1 |  |  |  |
| 6. | Проклейка поверхностей | " | " | 3,1 | 4,30 |  |  |  |  |
| 7. | Сплошная шлифовка (обеспыливание) | " | " | 3,8 | 5,26 |  |  |  |  |
| 8. | Вторичная проклейка поверхностей стен | " | " | 3,1 | 4,3 |  |  |  |  |
| 9. | Оклейка стен линкрустом | " | " | 21,5 | 29,8З | Звено № 2 |  |  |  |
| 10. | Наклейка бордюра | " | " | 6,4 | 8,87 |  |  |  |  |

Итого:                                                                                      72,70

Калькуляция трудовых затрат

(по ЕНиР 1987 г.)

| №№ п/п | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени в чел.-час. на единицу измерения | Затраты труда на весь объем работ в чел.-час. | Расценка на единицу измерения руб. коп. | Стоимость затрат на весь объем руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕНиР I-8 т.3 п.12 | Подъем материалов подъемником | 100 т | 0,010 | 34,00 | 0,34 | 16,76 | 0,17 |
| 2. | КТ-8 2-16 | Нанесение линии верха линкруста | 100 м | 1,386 | 0,95 | 0,13 | 0-75,1 | 1,041 |
| 3. | ЕНиР 8-33А т.2 п.1 | Очистка от набелов верха стен наждачной бумагой | " | " | 1,1 | 1,525 | 0-70,4 | 0,98 |
| 4. | 8-1-28 т.3 | Прочистка поверхностей стен шлифовальной машинкой | " | " | 1,2 | 1,66 | 0-76,8 | 1-0,6 |
| 5. | 8-1-28 т.3 п.3 | Первая проклейка поверхностей стен валиком | " | " | 3,1 | 4,30 | 2-17 | 3-00 |
| 6. | 8-1-28 т.3 | Заполнение трещин и раковин (подмазка) | " | " | 1,9 | 2,63 | 1-22 | 1-69 |
| 7. | 8-1-28 т.3 | Шлифование и отбеливание прошпатлеванных поверхностей | " | " | 3,8 | 5,26 | 2-66 | 3,69 |
| 8. | 8-1-28 т.3 | Вторая проклейка поверхностей стен | " | " | 3,1 | 4,30 | 2,17 | 3-00 |
| 9. | 8-1-28 т.3 | Оклейка стен линкрустом | " | " | 21,5 | 29,8 | 19-57 | 27-12 |
| 10. | 8-1-28 т.3 | Наклейка бордюра | " | " | 6,4 | 8,87 | 5-82 | 8-06 |
| Итого: 58,82 49-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели строительного процесса

1. Трудоемкость на весь объем работ, чел.-дней     -    1,25

2. Трудоемкость в чел.-днях на 1 м

оклеенной поверхности                                     -     0,0523 
3. Выработка на 1 рабочего в смену

м оклеенной поверхности                                -      19,1 
4. Потребность в электроэнергии, квт.-час.              -      0,84

Материально-технические ресурсы

1. Основные материалы

| №№ п/п | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линкруст |  | м | 136,0 |
| 2. | Бордюр |  | м | 48,5 |
| 3. | Клеевой состав |  | кг | 18,68 |
| 4. | Шпатлевка |  | кг | 5,5 |

2. Инструменты, приспособления и инвентарь

| №№ п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Метр складной | 1 |
| 2. | Приспособление для нанесения линии верха линкруста | 1 |
| 3. | Шнур в корпусе для отбивки прямых линий | 1 |
| 4. | Кисть-ручник для нанесения клейстера на поверхность при отводке | 1 |
| 5. | Ведро для клейстера | 2 |
| 6. | Стальной шпатель для очистки поверхности | 1 |
| 7. | Шкуркодержатель | 2 |
| 8. | Бак с крышкой для хранения клеевого состава | 1 |
| 9. | Резиновый валик | 2 |
| 10. | Меховой валик для нанесения клеевого состава на поверхность | 2 |
| 11. | Ванночка с сеткой для пропитывания валика клейстером | 1 |
| 12. | Щетка для разглаживания линкруста | 2 |
| 13. | Отвес для проверки вертикальности наклейки линкруста | 1 |
| 14. | Столик-подмости | 1 |
| 15. | Стремянка складная | 1 |
| 16. | Столик обойщика | 1 |
| 17. | Обойма с закрепленной в ней лещадью | 1 |
| 18. | Дисковый нож | 2 |
| 19. | Шлифовальная машинка | 1 |
| 20. | Электрокипятильник для прогрева воды в ванне Р=220 вт | 1 |
| 21. | Ванна для пропаривания линкруста | 1 |
| 22. | Стеллаж для линкруста (секционный) | 2 |
| 23. | Стол для выдерживания линкруста в мокром состоянии | 1 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (оклейку стен обоями производят в спальнях и коридоре).

Список литературы.

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

Практическое занятие №58. Разработка элементов технологической карты на декоративные работы

1. Цель.

Научить разрабатывать элементы технологической карты на декоративные работы.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

При выборе лакокрасочных или декоративных покрытий наиболее важны:
декоративные свойства покрытия (структура, цвет, степень глянца);

эксплуатационные свойства покрытия (стойкость к мытью, цветостойкость, стойкость к механическим нагрузкам, стойкость к загрязняющим факторам, стойкость к агрессивным воздействиям, последующая ремонтопригодность, долговечность, экологическая безопасность).

При выборе лакокрасочных или декоративных покрытий наиболее важны:
декоративные свойства покрытия (структура, цвет, степень глянца);

эксплуатационные свойства покрытия (стойкость к мытью, цветостойкость, стойкость к механическим нагрузкам, стойкость к загрязняющим факторам, стойкость к агрессивным воздействиям, последующая ремонтопригодность, долговечность, экологическая безопасность).

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

При небольших объемах работ малярные составы могут наноситься вручную с помощью инструментов (рис.9).

Рис.9. Инструменты для малярных работ:
а…д - кисти: маховая, макловица, торцовка, филеночная, ручник; е - шпатель; ж - валик с бачком; з - валик резиновый узорчатый; и - краскопульт ручной с удочкой

Рис.10. Инвентарные столики:
а - складной двухвысотный, б - универсальный; 1 - стойки, 2 - лестница, 3 - переставной щит, 4 - шарнирная связь, 5 - неподвижные подкосы

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неучтен- ных мате- риалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

|  | Окраска клеевыми составами: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-1-3 | высококачественная | 374,10 | 292,03 | 7,48 | 1,16 | 74,59 | 33,8 |
|  | Окраска известковыми составами: |  |  |  |  |  |  |
| 62-1-4 | по штукатурке | 152,68 | 116,83 | 5,74 | 1,16 | 30,11 | 14,3 |

Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-2-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 612,39 | 183,17 | 9,23 | 1,16 | 419,99 | 21,2 |
| 62-2-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 795,88 | 287,63 | 9,23 | 1,16 | 499,02 | 33,29 |

Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-3-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 497,00 | 157,59 | 8,36 | 1,16 | 331,05 | 18,24 |

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений». Построить график производства работ, посчитать технико-экономические показатели, заполнить потребность в материально-технических ресурсах (простая штукатурка устраивается в подвальном помещении и на техническом этаже).

Список литературы.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СНиП 12-03-2001 Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

- ТР 140-03 Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий.

- ТР 79-98 Технические рекомендации по подготовке наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте.

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

Практическое занятие №59. Изучение действующей сметно-нормативной базы и построение единичных расценок на основе ГЭСН.

1. Цель - научиться составлять единичные расценки на основе ГЭСН

2. Информационные источники.

- ГСН-2001-11. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №11 Полы

- ГСН-2001-12. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №12 Кровли.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №11 Полы

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №12 Кровли.

3. Алгоритм работы.

Последовательность составления   единичной расценки:

1. Из соответствующего сборника ГЭСН выписываем шифр раздела, наименование элемента затрат, ед. измерения,  норму материала  на указанный измеритель, величину затрат труда основных рабочих  и  разряд работ, норму маш.-ч.

2. Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях.

3. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов.

4. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

5. Сумма затрат определяется путем умножения нормы на базисную цену.

6. Сумма заработной платы определяется путем умножения нормы на стоимость чел-ч в рублях. 7. Единичная  расценка определяется путем суммирования затрат по всем видам материалов, затрат по всем видам строительных машин и заработной платы основных рабочих, указанных в таблице ГЭСН по соответствующему виду работ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Построить единичную расценку  12-1-2-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-2-10 | Базисная цена, руб. | ЗП мех. | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

Задание 2.

Построить единичную расценку  11-1-34-01 Устройство покрытий из досок паркетных

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-34-01 | Базисная цена, руб. | ЗП мех. | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 60. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции

1. Цель - научиться определять элементы затрат по общей сметной стоимости строительной продукции

2. Информационные источники:

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

3. Алгоритм работы.

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

НР= ФОТ* %

СП=ФОТ * %

ССМР = ПЗ+НР+СП

Где, ССМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.

НР - величина накладных расходов, руб.

НР= ФОТ* %

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

ФОТ- фонд оплаты труда, руб.

% -норматив накладных расходов, %

ЗПСТР – оплата труда рабочих строителей, руб.

ЗПМЕХ – оплата труда рабочих-механизаторов, руб.

СП=ФОТ * %

СП – величина сметной прибыли, руб.

% -норматив сметной прибыли, %

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить сумму прямых затрат по разборке фундаментов и стен.

| Вид работ | Ед. изм. | Прямые затраты | Объем работ, м3 | Прямые затраты на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.разборка фундаментов бетонных | м3 | 356,27 | 150 |  |
| 2. разборка фундаментов железобетонных | м3 | 702,4 | 28 |  |
| 3. разборка стен кирпичных | м3 | 180,43 | 105 |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Задание 2.

Прямые затраты, всего составили 1726,20 руб., в том числе заработная плата строителей 55,16 руб., заработная плата механиков 24,35 руб. Объем СМР 550 м3 накладные расходы составляют 112 % от ФОТ, сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную стоимость СМР.

Задание 3.

Сметная стоимость СМР объекта составила 1 026 811 руб., заработная плата строителей составила 103,165 за м3, заработная плата механиков - 70,30 за м3, объем работ равна 200 м3. Сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную себестоимость.

Задание 4.

Определить сметную стоимость работ при укладке паркета при следующих условиях:

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Материальные ресурсы | 950 |
| Основная заработная плата | 84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 142 |
| В т.ч. заработная плата механизаторов | 16 |

Задание 5.

Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 25 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 1640 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 120 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |
| Земляные работы | 10 |
| Свайные работы | 65 |
| Металлические конструкции | 25 |

Список литературы.

1 .Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 61. Составление транспортной калькуляции и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций

1. Цель – научиться составлять транспортную калькуляцию и научиться составлять калькуляцию сметной цены на материалы, изделия и конструкции

2. Информационные источники.

- Территориальный сборник средних сметных цен на перевозки грузов для строительства в Белгородской области. Ч. 1. «Железнодорожные и автомобильные перевозки» Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

3. Алгоритм работы.

Для определения затрат по доставке грузов от места их передачи потребителю до приобъектного склада или строительной площадки составляется калькуляция транспортных расходов, на основании которой разрабатывается калькуляция стоимости материалов.

Сметная стоимость транспортировки строительных материалов может определяться по данным Сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства.

Калькуляция транспортных расходов на 1 т груза составляется в следующей последовательности:

1) определяется вид отпускной цены по ведущим сборникам (каталогам) цен, прейскурантам и др.;

2) указывается вид транспорта, которым осуществляется поставка материалов потребителю;

3) по железнодорожным перевозкам определяются следующие данные:

а) вид отправки (повагонная, контейнерная, мелкая);

б) тариф (общий, исключительный);

в) тарифная схема и норма загрузки вагонов;

4) на итоговую сумму по железнодорожным операциям начисляется определенный коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто;

5) по автомобильным перевозкам устанавливается класс груза, тариф, надбавки и поясной коэффициент;

6) определяется поправочный коэффициент к сметным ценам на погрузочно-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках;

7) после выяснения исходных данных составляют вторую часть калькуляции, где непосредственно рассчитывается стоимость транспортных расходов;

8) в конце калькуляции подводится общий итог транспортных расходов на 1 т груза.

Форма калькуляции транспортных расходов приведена в таблице 1.

Сметная цена установленной единицы измерения строительного материала включает в  себя следующие элементы, и определяется по формуле:

Цсм = Поп + Дт + НСБ + Т + Цтр + Рскл, (3.4)

где Цсм — сметная цена единицы измерения строительного материала, руб.;

Цоп — оптовая цена промышленности на единицу измерения материала, руб.;

Цт — сметная цена тары, реквизита на единицу измерения материала, руб.;

НСБ — наценки сбытовых и снабженческих организаций (определяются в процентах от оптовой цены), руб.;

Т — таможенные пошлины и сборы (при получении из-за границы);

Цтр — расходы на транспортировку материала и погрузочно-разгрузочные работы сверх учтенных в оптовой цене, руб.;

Рскл — заготовительно-складские расходы, включая затраты на комплектацию (определяются в процентах от сметной стоимости материалов), руб.

Оптовые цены на материалы приводятся в соответствующих сборниках, каталогах, прейскурантах или принимаются по текущим ценам заводов-изготовителей.

Сметные цены на тару, упаковку и реквизит (в случаях, когда они не учтены в отпускной цене) принимаются по Сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства или в размере цен, фактически сложившихся в регионе и зафиксированных в региональных или других документах по состоянию на 01.01.2000г.

Наценки сбытовых и снабженческих организаций учитываются в составе сметных цен на материалы в порядке, устанавливаемом Госстроем России (как правило, в процентах от оптовой цены предприятия-изготовителя материалов).

Расходы по доставке материалов определяются с учетом массы брутто. Коэффициенты перехода от массы нетто к массе брутто приводятся в Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства.

Норматив заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию материалов, принимается по строительным материалам, изделиям и конструкциям — 2%, металлическим строительным конструкциям — 0,75%, оборудованию — 1,2%.

Форма калькуляции сметной цены приведена в таблице.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить калькуляцию транспортных расходов на 1 т железобетонных подкрановых балок, которые перевозятся на расстояние 16 км железнодорожным и автомобильным транспортом. Поставщиком является завод ЖБК, вес поставки 5 т. При перевозке автомобильным транспортом используются автомобили-металловозы.

Калькуляция №1

транспортных расходов на 1 т ________________________

Составлена в ценах _______________г.

| Наименование материала |  |
| --- | --- |
| Вид отпускной цены |  |
| Наименование поставщика |  |
| Вес поставок, т |  |
| Вид транспорта |  |
| Железнодорожные перевозки: Класс груза Коэффициент для перехода от массы нетто к массе брутто |  |
| Автомобильные перевозки: Класс груза Поясной коэффициент к сметным ценам на перевозку груза Расстояние, км. Вид подвижного специализированного состава |  |

Расчет:

| № | Наименование операции | Наименование конечных пунктов перевозки (от-до) | Расстояние | Стоимость на 1 т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула подсчета | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Погрузка на железнодорожный транспорт | Завод ЖБК - Ст. отправления |  |  |  |
| 2 | Выгрузка из вагонов | Ст. отправления - Ст. назначения | - |  |  |
| Итого по железнодорожным операциям |  |  |  |  |  |
| С учетом коэффициента для перехода от массы нетто к массе брутто |  |  |  |  |  |
| 3 | Погрузка на автомобильный транспорт | - | - |  |  |
| 4 | Автомобильные перевозки | Ст. назначения - стройка |  |  |  |
| 5 | Разгрузка из автотранспорта |  |  |  |  |
| Всего на 1 т |  |  |  |  |  |
| С учетом надбавки за использование спецтранспорта |  |  |  |  |  |

Переход в цены _____ 20__ г.: ________________________________________

Задание 2.

Составить калькуляцию сметной цены  на  балку подкрановую ж/б.

Форма №9

Калькуляция стоимости материалов, изделий, конструкций

Составлена в ценах на ___________________

| № | Наименование материалов, конструкций и изделий | Ед. из. | Наименование поставщика и место отгрузки | Обоснование и вид отпускной цены | Вес ед. измер., брутто, т | Транспортные расходы на 1 т груза, руб. | № калькуляц. транспор. расходов | Наценки сбыт и снабж. организ., % | На единицу измерения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отпускная цена | Наценки сбыт и снабж. организации | Стоимость тары | Транспорт. расходы | Итого сметная цена франко-приобъект. склад | Заготов-склад. расходы | Всего сметная цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13=7*6 | 14=10+11+12+13 | 15 | 16=14+15 |
| 1 | Балка подкрановая | М3 | Завод ЖБИ | ССЦ 4.2010, ФТС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Территориальный сборник средних сметных цен на перевозки грузов для строительства в Белгородской области. Ч. 1. «Железнодорожные и автомобильные перевозки» Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие №62. Определение сметной стоимости по элементам затрат.

1. Цель - научиться определять сметную стоимость по элементам затрат

2. Информационные источники.

- ГСН-2001-11. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №11 Полы

- ГСН-2001-12. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №12 Кровли.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №11 Полы

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №12 Кровли.

3. Алгоритм работы.

Последовательность определения сметную стоимость по элементам затрат:

1. Из соответствующего сборника ГЭСН выписываем шифр раздела, наименование элемента затрат, ед. измерения,  норму материала  на указанный измеритель, величину затрат труда основных рабочих  и  разряд работ, норму маш.-ч.

2. Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях.

3. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов.

4. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

5. Сумма затрат определяется путем умножения нормы на базисную цену.

6. Сумма заработной платы определяется путем умножения нормы на стоимость чел-ч в рублях. 7. Единичная  расценка определяется путем суммирования затрат по всем видам материалов, затрат по всем видам строительных машин и заработной платы основных рабочих, указанных в таблице ГЭСН по соответствующему виду работ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Определить элементы затрат по материальным ресурсам и оплате труда по расценке:

11-01-2-3 Устройство подстилающих слоев гравийных

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-2-3 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Задание 2. Определить элементы затрат по материальным ресурсам и оплате труда по расценке:

11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-002-09 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Задание 3. Определить элементы затрат по материальным ресурсам и оплате труда по расценке:

12-01-001-01 Устройство кровель скатных на битумной мастике

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-001-01 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Задание 4.

Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов:

      - Уплотнение грунта гравием.

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-001-1 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Задание 5. Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов:

11-01-8-2 Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной шлаковой

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-8-2 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Задание 6. Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов:

12-01-001-01 Устройство кровель скатных из трех слоев рулонных материалов на битумной мастике

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-001-1 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Территориальный сборник средних сметных цен на перевозки грузов для строительства в Белгородской области. Ч. 1. «Железнодорожные и автомобильные перевозки» Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Белгородской области. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 63. Составление локальной сметы на общестроительные работы базисно-индексным методом. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас

1. Цель -  научиться составлять локальную смету на общестроительные работы

2. Информационные источники.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы.

Первичным документом являются локальные сметные расчеты (сметы). Локальные сметные расчеты составляются на основе физических объемов работ, конструктивных чертежей элементов зданий и сооружений, принятых методов производства работ на каждое здание и сооружение по видам работ. При этом данные по отдельным видам работ группируются по отдельным конструктивным элементам зданий и сооружений. Порядок группировки данных должен соответствовать  технологической последовательности работ.

Локальные сметные расчеты для жилищно-гражданского строительства делятся на:

- общестроительные работы;

- внутренние санитарно-технические работы;

- электромонтажные работы;

- слаботочные устройства.

Локальные сметные расчеты (сметы) делятся на укрупненные этапы, т.е. в сметах на здания выделяются подземная и надземная части. Для правильного подсчета объемов работ, облегчения их проверки и предупреждения пропусков и ошибок, подсчеты производятся по отдельным разделам. В каждом разделе объединяются однородные виды работ и конструкции.

При определении сметной стоимости могут быть выделены следующие разделы.

Подземная часть здания

- Земляные работы.

- Фундаменты.

- Стены подвала.

- Перекрытия.

- Перегородки.

- Лестницы.

- Проемы.

- Полы.

- Отделочные работы.

Надземная часть здания

- Стены.

- Междуэтажные и чердачные перекрытия.

- Крыша и кровля.

- Перегородки.

- Лестницы.

- Проемы.

- Полы.

- Отделочные работы.

- Прочие работы.

Полученный в результате сметного расчета итог в локальной смете представляет собой прямые затраты.  После итога прямых затрат производится начисление накладных расходов и сметной прибыли по вышеуказанным нормативам. Начисление накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах (сметах) при формировании их по разделам производится в конце каждого раздела.

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации приводится в двух уровнях цен:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001в ред. 2014 года;

- в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет.

Локальные сметы разрабатываются по образцу формы № 4, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Порядок составления сметы базисно-индексным методом:

Графа 1. Из сборника ТЕР, номер которого соответствует наименованию работы, выписывается шифр расценки. Также может указываться код неучтенного материала, из соответствующего сборника ССЦ или коэффициенты, которые применяются к расценкам.

Графа 2. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается наименование работ или рассчитываемых затрат.

Графа 3. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается, указанная в ТЕР, единица измерения.

Графа 4. Из предложенного задания или ведомости объемов работ вносится соответствующая данному виду работ величина.

Графа 5. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина прямых затрат, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-строителей.

Графа 6. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-машинистов.

Графа 7.Объем работ из графы 4 умножается на величину прямых затрат из числителя графы 5.

Графа 8. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-строителей из знаменателя графы 5.

Графа 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов из числителя графы 6 и записывается в числитель графы 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-машинистов из знаменателя графы 6 и записывается в знаменатель графы 9.

Графа 10. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, а в знаменатель величина затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин.

Графа 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, из числителя графы10 и записывается в числитель графы 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин из знаменателя графы 10 и записывается в знаменатель графы 11.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7

ФОТ- сумма значений по графе 8 и знаменателю графы 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Итого по разделу  - сумма всех значений по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Кроме этого, подводятся итоги по подземной части и  по надземной части.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании ниже перечисленных общестроительных работ составить локальную смету на общестроительные работы по форме №4.

|  | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,3 |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000м3 | 1,53 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,157 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 1,28 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 1,57 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | М3 | 19,09 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100м3 | 3,09 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100м2 | 0,93 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 2,86 |
|  | Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100шт./м3 | 0,04/0,79 |
|  | Установка площадок массой более 1 т | 100шт/м3 | 0,02//0,7 |
|  | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 0,42/1,98 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | М3 | 243,01 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | М3 | 539,28 |
|  | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100шт/м3 | 2,98/1,1 |
|  | Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью до 5 м2 | 100шт/м3 | 0,42/1,29 |
|  | Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100шт/м3 | 0,56/0,79 |
|  | Установка площадок массой более 1 т | 100шт/м3 | 0,56/0,7 |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100м2 | 3,28 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100м2 | 3,28 |
|  | Установка стропил | М3 | 1,68 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м2 | 5,21 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100м2 | 2,22 |
|  | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100м2 | 2,22 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100м2 | 4,83 |
|  | Устройство теплои звукоизоляции засыпной песчаной | М3 | 18,94 |
|  | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100м2 | 13,24 |
|  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой | 100м2 | 118,85 |
|  | Устройство покрытий из досок паркетных | 100м2 | 11,85 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 4,73 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100м2 | 3,61 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100м2 | 1,12 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 | 1,12 |
|  | Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рисунка | 100м2 | 2,17 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100м2 | 4,97 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | М3 | 44,95 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100м2 | 2,8 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100м2 | 81,1 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 | 16,58 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 | 14,64 |
|  | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100м2 | 8,65 |
|  | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 10,74 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100м2 | 0,73 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | М3 | 12,06 |
|  | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100м3 | 0,8 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

На общестроительные работы _______________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Основание:  ведомость подсчета трудовых затрат и расхода материалов

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. в ред. 2014г.

| Шифр и № нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуат..маш. | всего | основная з/п рабочих | эксп. маш. | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | основная Зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Практическое занятие № 64. Составление разделов локальной сметы: стены и перегородки; перекрытия и покрытия, лестницы.

1. Цель -  научиться разделы локальной сметы: стены и перегородки; перекрытия и покрытия, лестницы

2. Информационные источники.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. На основании данных приведенных в задании 1 практической работы №5 составить разделы локальной сметы: стены и перегородки; перекрытия и покрытия, лестницы и внести расчеты в форму №4

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие №65. Составление разделов локальной сметы: кровля; заполнение проемов; полы.

1. Цель -  научиться составлять разделов локальной сметы: кровля; заполнение проемов; полы; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее).

2. Информационные источники.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. На основании данных приведенных в задании 1 практической работы №5 составить разделы локальной сметы: кровля; заполнение проемов; полы и внести расчеты в форму №4.

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 66. Составление разделов локальной сметы: отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). Подведение итогов и пересчет в текущий уровень цен

1. Цель -  научиться составлять разделов локальной сметы: кровля; заполнение проемов; полы; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее).

2. Информационные источники.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. На основании данных приведенных в задании 1 практической работы №5 составить разделы локальной сметы: отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и внести расчеты в форму №4.

В конце сметы, после расчета всех разделов и частей, считаются следующие итоги, наименование которых также записываются в графе 3:

Итого по зданию – сумма значений по подземной части и  надземной части, которая отражается в  графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Неучтенные работы – 10-20% от итогов по зданию  по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма значений итого по зданию и неучтенных работ, которые отражаются по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 7 и графе 8.

После расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, показатели сметной стоимости и средств на оплату труда переносятся в шапку формы №4.

Задание 2.

На основании выполненных расчетов в практической работе №4,5,6,7,8., подвести итоги сметы и произвести пересчет в текущий уровень цен. Полностью заполнить локальный сметный расчет по форме №4 .

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 67. Составление локальной сметы на специальные работы составление объектного сметного расчета и расчет лимитированных затрат.

1. Цель -  научиться составлять локальные сметы на специальные работы.

2. Информационные источники.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- Таблица укрупненных показателей сметной стоимости (УПС), затрат труда и заработной платы санитарно-технических, электромонтажных и слаботочных устройств.

4. Теоретическая поддержка:

Локальные сметы разрабатываются по образцу формы № 4, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Порядок составления сметы на специальные работы базисно-индексным методом:

Графа 1. Из Таблицы укрупненных показателей сметной стоимости (УПС), номер которого соответствует наименованию работы, выписывается шифр расценки.

Графа 2. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается наименование работ или рассчитываемых затрат.

Графа 3. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается, указанная в ТЕР, единица измерения.

Графа 4. Из предложенного задания или ведомости объемов работ вносится соответствующая данному виду работ величина.

Графа 5. Из Таблицы укрупненных показателей сметной стоимости (УПС), в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина прямых затрат, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-строителей.

Графа 6. Из Таблицы укрупненных показателей сметной стоимости (УПС), в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-машинистов.

Графа 7.Объем работ из графы 4 умножается на величину прямых затрат из числителя графы 5.

Графа 8. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-строителей из знаменателя графы 5.

Графа 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов из числителя графы 6 и записывается в числитель графы 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-машинистов из знаменателя графы 6 и записывается в знаменатель графы 9.

Графа 10. Из Таблицы укрупненных показателей сметной стоимости (УПС), в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, а в знаменатель величина затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин.

Графа 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, из числителя графы10 и записывается в числитель графы 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин из знаменателя графы 10 и записывается в знаменатель графы 11.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7

ФОТ- сумма значений по графе 8 и знаменателю графы 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Итого по разделу  - сумма всех значений по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Объектные  сметные расчеты (сметы) составляются на строительство каждого отдельного здания и сооружения и определяют общий размер всех затрат по возведению данного объекта. Объектная смета составляется на основе локальных смет на отдельные виды работ и затрат по отдельным зданиям. Объектные сметы учитывают стоимость всех видов строительных и монтажных работ, затраты на оборудование, приспособления и инвентарь, а также стоимость прочих работ и затрат, связанных со строительством данного объекта.

Объектная смета разрабатывается по образцу формы № 3, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Порядок составления объектного сметного расчета (объектной сметы) включает расчет следующих граф:

Графа 1. Порядковый номер локального сметного расчета (локальной сметы).

Графа 2. Номера сметных расчетов (смет).

Графа 3. Наименование работ и затрат. В данную графу вносятся виды работ, а именно, общестроительные работы, санитарно-технические работы, электромонтажные работы и слаботочные устройства.

Графа 4. В ней определяется сметная стоимость строительных работ, которая берется для общестроительных работ из итога локального сметного расчета по графе 7, а для санитарно-технических работ определяется в размере 8,5% от строительных работ.

Графа 5. В ней определяется сметная стоимость монтажных работ, которая определяется для монтажных работ  в размере 2,9% от строительных работ, а для слаботочных устройств определяется в размере 1% от строительных работ.

Графа 6. В ней определяется сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря.

Графа 7. В ней определяется сметная стоимость прочих затрат.

Графа 8. В ней определяется всего сметная стоимость  путем суммирования граф 4,5,6,7.

Графа 9. В ней определяется величина средств на оплату труда по видам работ:

- для общестроительных работ эта величина берется из итога локального сметного расчета по графе 8,

- для санитарно-технических работ определяется в размере 8,5% от средств на оплату труда  строительных работ,

- для монтажных работ  в размере 2,9% от средств на оплату труда  строительных работ,

- для слаботочных устройств определяется в размере 1% от средств на оплату труда  строительных работ.

Графа 10. В ней определяется показатели единичной стоимости на 1 м2 площади зданий и сооружений по формуле:

(1)

где:   - сметная стоимость по видам строительно-монтажных работ, руб.

- общая (полезная) площадь здания, сооружения,  м2

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основе укрупненных показателей составить локальные сметы на специальные работы: санитарно-технические, электромонтажные, слаботочные работы.

Задание 2.

На основе расчетов, выполненных в практической работе № 9,10 составить объектный сметный расчет (объектную смету).

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

На электромонтажные работы ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

| Шифр и № нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуат..маш. | всего | основная з/п рабочих | эксп. маш. | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | основная Зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УПС | Электромонтажные работы | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ПЗ | Руб. |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | ФОТ | Руб. |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | НР | % |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  | СП | % |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Итого | Руб. |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | Всего сметная стоимость в текущем уровне цен | Руб. | - | - | - |  |  | - | - | - |
|  | Iц= Iтр.= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объектный сметный расчет

(объектная смета)

На строительство ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной

Стоимости ____________________________________ руб/м2

| № п/п | № сметы и расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, руб./ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЛС на общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8,5% от строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,9% от строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1%от строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- Таблица укрупненных показателей сметной стоимости (УПС), затрат труда и заработной платы санитарно-технических, электромонтажных и слаботочных устройств.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 68. Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства

1. Цель -  научиться составлять сводный сметный расчет стоимости строительства.

2. Информационные источники.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- Укрупненные нормативы для определения затрат сводного сметного расчета.

- ГСН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.

3. Алгоритм работы.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется по образцу формы № 1, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по следующим главам:

Глава 1 «Подготовка территории строительства». Включает средства на:

- подготовку территории. Затраты определяются в размере 2% от суммы строительных и монтажных работ (по главе 2 сводного сметного расчета) и включаются в  4 и 8 графы сводного сметного расчета;

- отвод участка.   Определяются по площади земельного участка под строительство и включаются в  7 и 8 графы сводного сметного расчета.

Площадь участка, га:

0,1…………………………2911 руб.;

0,5…………………………4851 руб.;

1,0…………………………6311 руб.;

2,0…………………………8732 руб.;

3,0………………………...11162 руб.;

5,0…………………………16493 руб.;

6,0…………………………17464 руб.;

7,0…………………………18434 руб.;

8,0 ……………………...…19404 руб.;

10,0 ……………………….21344 руб.

Для отвода участка под строительство индивидуального жилого дома стоимость отвода участка принимается в размере 490 руб.

Глава 2 «Основные объекты строительства». При курсовом и дипломном проектировании эту главу составляет объектная смета.

Глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения». При курсовом и дипломном проектировании затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 4 «Объекты энергетического хозяйства». Затраты определяются в % от строительных, монтажных работ  и от общей стоимости (по главе 2 Сводного сметного расчета) и включаются в  4, 5 и 8 графы сводного сметного расчета. Нормативы затрат приведены в приложении № 1.

Глава 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи». При курсовом и дипломном проектировании затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 6 «Наружные сети  и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения». Затраты определяются в % по укрупненным нормативам от суммы строительных и монтажных работ (по главе 2 Сводного сметного расчета) и включаются в  4 и 8 графы сводного сметного расчета.

Глава 7 «Благоустройство и озеленение территории». Размер этих расходов определяется в размере 2,5% от сметной стоимости СМР по объектной смете. Затраты показываются в графах 4 и 8 сводного сметного расчета.

Глава 8 «Временные здания и сооружения». Затраты определяются по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001), начисляются в % от строительных, монтажных работ  и от общей стоимости по сумме глав 1÷7 и включаются в  4, 5 и 8 графы сводного сметного расчета.

Глава 9 «Прочие работы и затраты». В курсовом и дипломном проектировании по этой главе рассчитываются следующие затраты:

- Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время. Определяются от строительных, монтажных работ  и от общей стоимости по итогу глав 1÷8 с применением поправок на температуру воздуха К= 0,9 и на силу ветра К=1,08. Затраты показываются в  графах 4, 5 и 8 сводного сметного расчета. Нормы определяются по Сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001) (см. приложение № 3).

- Затраты, связанные с премированием за ввод в действие объектов. Принимаются в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1÷8 и показываются в графе 7 и 8 сводного сметного расчета.

- Средства по добровольному страхованию работников, имущества и строительных рисков. Принимаются в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1÷8 и показываются в графе 7 и 8 сводного сметного расчета.

Глава 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия. При курсовом и дипломном проектировании на жилищно-гражданское строительство затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров». При курсовом и дипломном проектировании затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 12 «Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы». В курсовом и дипломном проектировании по этой главе рассчитываются следующие затраты:

- проектные работы. Условно принимаются в размере 2% от общей сметной стоимости строительства по итогу глав 1÷10 сводного сметного расчета и показываются в графах 7 и 8.

За итогом глав 1÷12 начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от сметной стоимости итога каждой графы и распределяется соответственно по графам 4, 5, 6, 7 и 8.

В заключение сводного сметного расчета добавляется налог на добавленную стоимость. Эти затраты принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ (составляет 18%) и отражаются в графах 4, 5, 6, 7 и 8.

За итогом вышеперечисленных глав и расчетов приводятся возвратные суммы в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений. Записываются за итогом сводного сметного расчета  в графе 8.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании расчетов, выполненных в практической работе №11, составить сводный сметный расчет по форме №1.

Форма №1

Сводный сметный расчет в сумме___________________________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм     ___________________________________ тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

(наименование объекта)

Составлен в ценах по состоянию на ____________________________________ 20 __г.

| № п/п | № сметы и расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строит. работы | Монтаж. работы | Обору- Дован. | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  |  | Отвод участка |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружное освещение и кабельные линии |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 5. |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 6. Наружные сети и сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети водопровода и канализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 6. |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 7. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 8. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (К = 0,9, К =1,08) |  |  |  |  |  |
|  |  | Премия за ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат по страхованию работников и имущества |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 9. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 10. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 11. Подготовка эксплуатации кадров |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 12. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС -18% |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету |  |  |  |  |  |
|  |  | Возвратные суммы |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- Укрупненные нормативы для определения затрат сводного сметного расчета.

- ГСН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 69. Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно-индексным методом

1. Цель - научиться составлять локальную смету на строительные работы ресурсным методом

2. Информационные источники.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- ГСН-2001-11. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №11 Полы

- ГСН-2001-12. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №12 Кровли.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №11 Полы

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №12 Кровли.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы.

Ресурсный метод представляет собой расчет в текущих или прогнозируемых ценах стоимости всех ресурсов, необходимых для возведения объекта. Этот метод является наиболее точным, так как стоимость ресурсов рассчитывается непосредственно в реальных текущих ценах.

Ресурсно-индексный метод сочетает в себе ресурсный метод и систему индексов.

При ресурсном методе сначала составляется локальная ресурсная ведомость по форме №5, а затем на  основе ее показателей разрабатывается локальная ресурсная смета по форме №6, указанной в МДС 81-35-2004.

Графа 1. В ней указывается порядковый номер работы и ресурсов.

Графа 2. В ней указывается шифр, номера нормативов и коды ресурсов из соответствующего по необходимой работе ГЭСН.

Графа 3. В ней указывается наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения.

Графа 4. Указывается единица измерения из ГЭСН.

Графа 5. Указывается количество единиц по проектным данным

Графа 6. Из соответствующего сборника ГЭСН   выписываем норму  расхода ресурсов на единицу измерения.

Графа 7. Количество единиц по проектным данным из графы 5 умножаем на норму  расхода ресурсов на единицу измерения графы 6.

Графа 8.  Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

Графа 9. Количество единиц по проектным данным из графы 5 умножаем на стоимость на единицу измерения из графы 8.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 9,

В т.ч. ФОТ- сумма значений заработной платы рабочих - строителей и рабочих-механизаторов по графе 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Итого по разделу  - сумма всех значений прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли по графе 9.

Всего сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма всех значений прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли по графе 9 по всем разделам.

Всего сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 9.

После расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, показатели сметной стоимости и средств на оплату труда переносятся в шапку формы №6.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить локальную ресурсную смету по форме №6.

|  | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство кровли из оцинкованного железа | 100м2 | 2,3 |
| 2 | Устройство покрытий из паркетных досок | 100м2 | 2 |

Форма №6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № _____
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

на __________________________________________________
        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№ ______

Сметная стоимость __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 20 ___ г

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Ед. Изм. | Количество единиц по проектным данным | Расход ресурсов |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу | общая | на единицу | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- ГСН-2001-11. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №11 Полы

- ГСН-2001-12. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №12 Кровли.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №11 Полы

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №12 Кровли.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 70. Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции и реставрации объекта капитального строительства

1. Цель -   научиться составлять сметную документацию по ремонту, реконструкции и реставрации зданий и сооружений.

2. Информационные источники.

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №46.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Белгородской области. Сборники №51-69

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- МДС 81-38-2004.

3. Алгоритм работы.

Локальные сметы на ремонтно-строительные работы составляются базисно-индексным  или ресурсным методом.

Графа 1. Из сборника ТЕР или  ТЕРр, номер которого соответствует наименованию работы, выписывается шифр расценки. Также может указываться код неучтенного материала, из соответствующего сборника ССЦ или коэффициенты, которые применяются к расценкам.

Графа 2. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается наименование работ или рассчитываемых затрат.

Графа 3. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается, указанная в ТЕР, единица измерения.

Графа 4. Из предложенного задания или ведомости объемов работ вносится соответствующая данному виду работ величина.

Графа 5. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина прямых затрат, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-строителей.

Коэффициенты, которые применяются к затратам труда, к оплате труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и механизмов и оплате труда рабочих-механизаторов при работах по разборке конструкций:

- при разборке бетонных и ж/б конструкций – 0,8

- при разборке  деревянных конструкций – 0,8

- при разборке металлических конструкций – 0,7

- при разборке санитарно-технических устройств– 0,4

- при разборке наружных сетей водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6

Коэффициенты, которые применяются к затратам труда, к оплате труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и механизмов и оплате труда рабочих-механизаторов при работах по смене, замене и возведении новых конструкций:

- к  затратам труда, к оплате труда рабочих-строителей -1,15

- к эксплуатации машин и механизмов и оплате труда рабочих-механизаторов- 1,25.

Данные коэффициенты применяются к расценкам из сборников ТЕР, кроме сборника №46.

Графа 6. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-машинистов.

Графа 7.Объем работ из графы 4 умножается на величину прямых затрат из числителя графы 5.

Графа 8. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-строителей из знаменателя графы 5.

Графа 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов из числителя графы 6 и записывается в числитель графы 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-машинистов из знаменателя графы 6 и записывается в знаменатель графы 9.

Графа 10. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, а в знаменатель величина затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин.

Графа 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, из числителя графы10 и записывается в числитель графы 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин из знаменателя графы 10 и записывается в знаменатель графы 11.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7

ФОТ- сумма значений по графе 8 и знаменателю графы 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с применением для ремонтных работ понижающих коэффициентов: к сборникам ТЕРр- 0,85, а к сборникам ТЕР- 0,85 и 0,9, кроме сборника №46.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с применением для ремонтных работ понижающих коэффициентов: к сборникам ТЕРр- 0,8, а к сборникам ТЕР- 0,85 и 0,8, кроме сборника №46.

Итого по разделу  - сумма всех значений по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Кроме этого, подводятся итоги по частям сметы, если они предусмотрены.

В конце сметы, после расчета всех разделов и частей, считаются следующие итоги, наименование которых также записываются в графе 3:

Итого по зданию – сумма значений по частям, которая отражается в  графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Неучтенные работы – 10-20% от итогов по зданию  по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма значений итого по зданию и неучтенных работ, которые отражаются по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 7 и графе 8.

После расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, показатели сметной стоимости и средств на оплату труда переносятся в шапку формы №4.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании ниже приведенной дефектной ведомости (акта) составить смету на ремонт столовой.

Дефектный акт №1.

На ремонт  столовой

|  | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой откосов (56-1-1) | Шт. | 6,0 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных (56-1-2) | М2 | 56,5 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (56-3-2) | М2 | 4,86 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, желобов, откосов (58-3-10 | м | 9,8 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (56-9-1) | Шт. | 6,0 |
|  | Снятие дверных полотен (56-10-1) | М2 | 10,4 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (55-6-2) | М2 | 2,2 |
|  | Установка дверных блоков: дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (10-1-47-1) | М2 | 2,2 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(локальная смета)

На ремонтные работы ____________________________________________________________________

( наименование объекта)

Основание:  Дефектный акт №1

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. в ред. 2014г.

| Шифр и № нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экспл..маш. | всего | основная з/п рабочих | эксп.маш | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | основная Зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Список литературы.

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2012.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №46.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Белгородской области. Сборники №51-69

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- МДС 81-38-2004.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 71. Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3)

1. Цель - научиться составлять акт  выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат и  отчет о расходе основных материалов в строительстве, используя бланки форм

2. Информационные источники.

1. Гражданский кодекс РФ

2. Постановление Госкомстата России №100.

3. Алгоритм работы.

Для учета выполнения СМР, оформления их приемки и сдачи заказчику, а также расчетов за выполненные работы применяются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата России №100: журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) можно составлять после каждого этапа работ, если в договоре предусмотрено, что строительство ведется после каждого этапа. Он составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) составляется на выполненные в отчетном периоде строительные, монтажные и другие подрядные работы.

В графе 4 стоимость работ и затрат указывается с нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.

В графе 5 стоимость работ и затрат указывается с нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.

В графе 6 выделяются данные за отчетный период.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Заполнить, выданные преподавателем бланки форм  акта  выполненных работ (Форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), используя данные практической работы №9

Список литературы.

1. Гражданский кодекс РФ

2. Постановление Госкомстата России №100.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная Форма № КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11.11.99 №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001 |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) с учетом заключенных доп. соглашений |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
| СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по по- рядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат |  |  |  |  | Код |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с начала прове- дения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в т.ч. за отчет- ный период |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛС № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | -демонстрация интереса к будущей профессии. - проведение учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружения; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | Решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области операционного учёта объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | -эффективный поиск необходимой информации; - осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |