ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 02

«Выполнение технологических процессов на объекте капитального

строительства»

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте

капитального строительства.

специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений»

г. Белгород 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией профессионального цикла направления «Техника и технология строительства» | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |

Протокол № 1 от 31 августа 2019г.

| Председатель предметно-цикловой комиссии __________________ | Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ |
| --- | --- |

Составители:

Семёнова Галина Алексеевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Байдина Ирина Александровна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации.

уметь:

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации.

знать:

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

- программный комплекс по составлению сметной документации

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет «Основ геодезии» оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья );

- телевизор;

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением

- рейка нивелирная

- ориентир буссоль

- рулетка стальная

- штатив

- нивелир

- теодолит

- отвес

- отражатель

- трипод

- тахеометр

- теодолит электронный

- лазерный дальномер ;

техническими средствами :

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедийный   проектор.

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные необходимыми строительными материалами и соответствующими  нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в соответствии с п. 6.1.2.2.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. |  |  |  |
| Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций. | 2 |
|  | 2. | Практическое занятие № 2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя). | 2 |
| Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ. |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия | 10 |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Практическая работа №1 Проведение обмерных работ внутренних помещений здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. | 4 |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей | 4 |
|  | 5. | Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период. | 2 |
| Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 10 |
|  | 6. | Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания. | 4 |
|  | 7. | Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. | 4 |
|  | 8. | Практическое занятие № 8.Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. | 2 |
| Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 14 |
|  |  | Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. | 1 |
|  |  | Практическое занятие №10. Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. | 1 |
|  |  | Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального контроля. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №13. Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ ) | 2 |
|  |  | Итого по МДК 02.02. | 38 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций.

1. Цель.

Освоить методику оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Изменения в акте скрытых работ.

В акт добавилось больше информации. В целом оформление стало еще труднее, сейчас уже его сложно разместить на одном двухстороннем листе (приходится уменьшать размер подстрочного текста до минимума). Между тем в приказе написано, что это рекомендуемый образец.

В самом приказе №470 от 09.11.2017 в п.3 добавлено, что кроме ведения исполнительной документации на бумажном носителе возможно оформление и в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Что изменилось по сравнению с предыдущей формой акта.

1. В первой строке вместо наименования объекта нужно указывать наименование проектной документации (теперь прекратятся споры указывать ли наименование объекта с разрешения на строительство или с договора на генеральный подряд или ещё откуда нибудь).

2. Номер свидетельства СРО для заказчика, генподрядчика, проектировщика теперь указывать не нужно. Необходимо указать только наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации.

3. У представителя застройщика по вопросам строительного контроля, и у представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля необходимо указывать идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства.

4. Форма акта теперь учитывает реквизиты проектировщика (разработчика проекта) и проектировщика (авторского надзора), ведь бывает это абсолютно разные организации.

5. Для представителя лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (кроме генподрядчика это может быть и субподрядчик) никаких сведений о СРО вообще указывать не нужно.

6. В пункте №4 АОСР при необходимости указывать более 5 документов, рекомендуется указывать ссылку на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

Какие работы называются скрытыми.

Строительные работы контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ называются скрытыми работами. Например: огрунтовка поверхности перед покраской, укладка труб и фундаментов перед засыпкой, антисептирование и обработка огнезащитными составами деревянных стропил, демонтажные работы, гидроизоляция поверхностей, установка опалубки, укладка утеплителя в многослойные кирпичные стены, сами кирпичные стены перед штукатуркой - короче говоря работы которые невозможно увидеть глазами после завершения строительства объекта (на устройство покрытия проезда из асфальтобетона тоже оформляли акт т.к. указывали в АОСР толщину слоя асфальтобетона - асфальтобетон глазами видно, а его толщину нет).

Акт скрытых работ образец заполнения.

Объект капитального строительства:

Строительство нового завода. Цех пищевого производства.  г. Вологда,  ул. Ленина д.70

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ООО «Технический Заказчик», ОГРН 27777788, ИНН 9909111111, юр. адрес: РФ, г.Вологда, ул. Мира д. 36 тел/факс: (8172) 23-23-23

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей» ОГРН 1097799055555, ИНН 7707033333

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО «Генеральный подрядчик», ОГРН 1025203055555, ИНН 5260012945, юр. адрес: РФ, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 24, тел/факс: (8172) 72-39-99

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форма» ОГРН 1095200001489, ИНН 5260251453

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Разработчик проектной документации», ОРГН 10150013120, ИНН 9909066666, юр. адрес: РФ, г. Вологда, ул. Герцена, д. 24, тел/факс: (8172) 72-87-88

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» ОГРН 1097799007575, ИНН 7707004411

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № 4 |  | «28» февраля 2018 г. |
| --- | --- | --- |

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Инженер по качеству Серебряков И.В. идентификационный номер специалиста С-35-095451 от 16.09.2017,

приказ №30 от 04.12.2017г. ООО «Технический Заказчик», ОГРН 27777788, ИНН 9909111111, адрес: РФ, г.Вологда, ул. Мира д. 36

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО «Генеральный подрядчик» Васильев И.В. приказ №145 от 20.11.2017г. ООО «Генеральный подрядчик»

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Инженер СК ООО «Генеральный подрядчик» Михайлов А.С. идентификационный номер специалиста С-35-095147 от 13.09.2017, приказ №148/от 20.11.2017г. ООО «Генеральный подрядчик»

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Главный инженер проекта Иванов С.М. приказ №78 от 04.12.2017г. ООО «Авторский надзор», ОГРН 27777788, ИНН 9909111111, адрес: РФ, г.Вологда, ул. Северная д. 145

(должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Российское объединение авторских надзоров» ОГРН 1097799007777, ИНН 7707006666

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Макаров Е.В. приказ №4 от 01.02.2018г. ООО «Субподрядчик» ОГРН 1147606033333, ИНН 7606022222, адрес: РФ, г. Ярославль, ул. Октябрьская, дом 37, пом. 4

(должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО «Субподрядчик»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Демонтаж участка ж/б плиты перекрытия на отм. + 6.000 в осях 2-6/А-В______________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

Р, 123456-КЖ2, л.2  «Схема демонтажа ЖБ конструкций.»,  ООО "Разработчик проектной документации"

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

исполнительная схема № 6 от 28.02.2018г

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты:  начала работ   	«15»  февраля 2018 г.

окончания работ 	«28»  февраля 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

Р, 123456-КЖ2,  л.2, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

Возведение ж/б монолитных стен и перекрытия на отм. + 6.000 в осях 2-6/А-В

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

нет

Акт составлен в     5     экземплярах.

Приложения:

В соответствии с п. 4

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Серебряков И.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство

Васильев И.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Михайлов А.С.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации

Иванов С.М.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Макаров Е.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

4. Теоретическая поддержка:

Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ:

Перечень актов освидетельствования скрытых работ должен быть предусмотрен в рабочем проекте, встречал я его в общих указаниях каждого раздела чертежей рабочего проекта (текстовая часть), но часто Заказчик требует дополнительные по своему желанию. 
1. Акт на работы по подготовке основания фундаментов 
2. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты 
3. Акт на монтаж фундаментных плит 
4. Акт на монтаж блоков стен подвала 
5. Акт на вертикальную гидроизоляцию фундамента 
6. Акт на горизонтальную гидроизоляцию фундамента 
7. Акт на монтаж ж/б элементов и металлических элементов 
8. Акт на узлы опирания перекрытий 
9. Акт на заделку стыков между плитами перекрытия 
10. Акт на анкеровку плит перекрытия, карнизных плит 
11. Акт на армирование кирпичной кладки 
12. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок 
13. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время 
14. Акт на армирование балок, плит перекрытия и других монолитных конструкций 
15. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций 
16. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время 
17. Акт на устройство звуко-, пепло-, пароизоляции 
18. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах 
19. Акт на установку оконных и дверных блоков 
20. Акт на установку подоконных досок 
21. Акт на антисептирование деревянных конструкций 
22. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий

| Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 3, реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (специалист по организации строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| места нахождения юридического лица 8, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подтверждающих качество и безопасность) 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: |  |  |  | начала работ |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | окончания работ |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземплярах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие № 2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя).

1. Цель.

Формировать навыки оформления общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя).

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

- Алгоритм работы.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате А4 по образцу, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в соответствии с подпунктами 8.1-8.7 настоящего Порядка. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

8.1. Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.2. Раздел 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

8.3. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.).

8.4. Раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.

8.5. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.6. Раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

8.7. Раздел 7 «Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» ведется должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключений.

9. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.7 пункта 8 настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

10. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство путем заполнения его граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

11. После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства заполненные специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику.

4. Теоретическая поддержка:

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

| по |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) |  |
| (наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес) |  |  |
| Застройщик |  |  |
|  |  | (наименование застройщика, |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |

Уполномоченный представитель застройщика

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество |  | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование заказчика, |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченный представитель заказчика

| №№/ пп |  | Фамилия, имя, отчество | Должность |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Сведения о выданном разрешении на строительство |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (номер, дата выдачи разрешения, |  |  |
| наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, |  |  |  |  |  |
| выдавшего разрешение) |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |
| (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,, номер и дата |  |  |  |  |  |
| выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, |  |  |  |  |  |
| телефон/факс - для юридических лиц, |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц, |  |  |  |  |  |
| сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации) |  |  |  |  |  |

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(номер, дата заключения,

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

телефон/факс - для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим

лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

| №№ пп | Фамилия, имя, отчество | #### Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

| №№/пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

| №№/пп | Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  | Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Сведения о государственном строительном надзоре |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование органа |  |  |
| государственного строительного надзора, |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного |  |  |  |  |  |
| лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата |  |  |  |  |  |
| приказа (распоряжения) |  |  |  |  |  |

Общие сведения об объекте капитального строительства

| (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| краткие проектные характеристики |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |
| Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального |  |  |  |  |  |
| строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  |  |
| Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального |  |  |  |  |  |
| строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  |  |
| В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с ______________ по _____________ (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов). |  |  |  |  |  |
|  | (личная подпись) |  |  | (расшифровка подписи) | (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

| (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) | (должность) |
| --- | --- | --- | --- |

«____» __________ _____г.

Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

| №№/пп | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# РАЗДЕЛ 1

# Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/пп | Наименование лица, осуществляющего строительство | Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# РАЗДЕЛ 2

# Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

| №№/пп | Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

# РАЗДЕЛ 3

# Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# РАЗДЕЛ 4

# Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/пп | Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# РАЗДЕЛ 5

# Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/пп | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# РАЗДЕЛ 6

# Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/пп | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно - технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

# РАЗДЕЛ 7

# Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/пп | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие № 3. Проведение обмерных работ  внутренних помещений  здания (по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.

1. Цель.

Научиться проводить обмерные работы  внутренних помещений  здания (по заданию преподавателя). Составлять абриса обмера.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3.Алгоритм работы.

В зданиях производятся измерения внутренних помещений. В соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в РФ измерения выполняются от отделанных поверхностей по периметру стен или перегородок на высоте 1,10–1,30 м от пола. Это вступает в противоречие со СНиП 31-01–2003 «Здания жилые многоквартирные», в Приложении В которого сказано, что «площади следует определять по размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне поля (без учета плинтусов)». Тем не менее поэтажный план необходимо вычерчивать с показом окон и указанием размеров в уровне окон.

При невозможности измерений по телу стен или перегородок промеры проводятся параллельно стенам.

Измеряют помещения с точностью до 1 см по всему периметру стен с одновременным измерением

дверей, печей, выступов и других элементов с соблюдением следующих обязательных правил:

• дверные и оконные проемы измеряются в свету (по завесам);

• измерение печей и кухонных очагов проводится по их горизонтальному сечению на уровне топливника;

• при измерении лестничных клеток, кроме самого помещения, измеряются площадки и марши;

• если стены обшиты панелями или облицованы плиткой

не до потолка, проводится двойное измерение по панелям или облицовке и выше их, по стенам;

• санитарно-техническое оборудование – водопроводные краны (включая пожарные), раковины, ванны, унитазы, отопительные колонки, газовые плиты не измеряются, а только привязываются для последующего нанесения условными обозначениями на план;

• помещения, разгороженные перегородками не до потолка, учитываются и измеряются как отдельные;

• все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок, ниши и т. п. размером более трех сантиметров подлежит измерению.

В зданиях непрямоугольной формы во всех угловых комнатах первого этажа одновременно с промерами по стене измеряются диагонали.

При обмере помещений производится замер оконных и дверных проемов, санитарно-технического оборудования; замер оконных и дверных проводится нарастающим итогом до начала и конца проема.

Вместе с тем через дверной проем измеряется в сантиметрах толщина стены или перегородки. В лестничных клетках измеряются лестничные площадки, шахты лифтов, длина, ширина и высота маршей и число ступенек. В абрисе указывается стрелкой направление подъема маршей и число ступеней. При измерении помещений строения устанавливается внутренняя высота помещения, измеряемая от пола до потолка в одном из помещений каждого этажа, подвала, мезонина, светелки основного строения или пристройки. В подвалах и цокольных этажах вместе с тем замеряется заглубление пола относительно поверхности земли. При разной высоте помещений на этаже оно измеряется в каждом из этих помещений.

По окончании работ по обмеру строения проверяется соответствие данных наружного размера строения и суммы внутренних измерений помещениях. Разница в размерах не должна превышать величины, рассчитанной по формуле

N = 0,75 ⋅ K ,

где N – допустимое отклонение в см; 0,75 – коэффициент допустимой ошибки (1 см на 1 размер); K – количество внутренних размеров, в том числе толщин стен и перегородок.

При расхождении, превышающем допустимое, измерения проверяются.

Например, в результате обмера строения получены следующие

данные: сумма внутренних размеров составляет 36,16 м;

длина стены по наружному промеру 36,20 м;

отклонение составляет 0,04 м ;

допустимое отклонение N = 0,75 ⋅ 7 = 5,25 см.

Внутренние помещения и высота в холодных постройках не обмеряются и не учитываются.

Абрис на строение

При обследовании здания (строения) осуществляют техническое описание его частей (конструктивных элементов): фундамент, цоколь и стены, перегородки, подвальные, междуэтажные и чердачные перекрытия и полы, крыши, окна и двери, внутренняя и наружная отделка, отопление, водопроводно-канализационные устройства, газооборудование и электрооборудование, крыльца, лестницы, отмостки и др. Техническое описание строения делают на отдельном бланке в виде кратких характеристик его конструктивных элементов в объеме, предусмотренном для составления технической документации.

Абрис на строение состоит из двух частей: обмерной и описательной. На небольшие строения эти части в абрисе совмещаются. Абрис является основанием для проведения камеральных работ и приобщается к инвентарному делу.

Абрис составляется сразу и на все помещения или постепенно, одновременно с производством обмера отдельных помещений. В обо- их случаях составление абриса должно начинаться с зарисовки внутренних капитальных стен, перегородок, печей, а затем остальных элементов: дверей, лестниц, ступеней, ниш, арок, санитарно-технических устройств и т. п. Размеры проставляются обязательно у той стены, где они были измерены.

Абрис обмера составляется схематично. Абрис здания составляется немасштабно с соблюдением пропорций. Для облегчения работ по составлению абриса следует использовать имеющиеся проекты инвентаризируемых зданий.

Для строений длиной более 20 м, когда абрис плана строения затруднительно разместить на бланке рекомендованной формы, разрешается использовать другой формат. В зависимости от величины здания формат такого абриса должен быть А4 (210×296 мм), А3 (420×296 мм) и больших размеров, но кратных формату А4. С левой стороны оставляется поле 20 мм для подшивки, в заголовке ставится слово «Абрис», ниже указывается адрес инвентаризируемого объекта.

В абрисе указываются все части здания в плане, и по мере измерения проставляются их размеры. В тех случаях, когда в абрисе невозможно изобразить все части и записать четко все промеры, допускается сбоку на чистом поле абриса делать выноску, вычерчивать в более крупном масштабе требуемый узел плана и проставлять необходимые промеры.

Все цифры в абрисе проставляются в двух направлениях, чтобы их можно было читать по горизонтали слева направо, по вертикали – снизу вверх. Размер цифр в абрисе рекомендуется для всех записей одинаковый, высотой 2–2,5 мм.

При измерении многоэтажного здания абрис составляется на каждый этаж, начиная с подвального и заканчивая последним этажом или мезонином, мансардой, светелкой.

Составление абриса и измерение здания проводятся в следующей последовательности:

• зарисовка в абрисе контура наружных капитальных стен здания, контура стен пристроек, крылец, степеней, а также оконных и дверных проемов по всему наружному периметру стен или частично;

• измерение с одновременной последовательной записью размеров, начиная с одного из наружных углов строения до начала и конца оконных и дверных проемов, начала и конца архитектурных выступов, колонн и пр. по всему периметру стен основного строения и пристроек.

Не подлежат внесению в абрис и измерению наружные выступы, пилястры до 10 см. Выступы более 10 см, а также ступени, крыльца измеряются и вносятся в абрис.

Начальная точка измерения здания в абрисе отмечается нулем. Цифры, показывающие начало и конец оконных проемов, крылец, ступеней и т. п., записываются в абрисе перпендикулярно по отношению вычерченной стене.

Исправление размеров в абрисе производится путем перечеркивания карандашом неправильного и написания сверху верного размера.

4. Теоретическая поддержка:

Провести обмерные работы  внутренних помещений  здания (БСК новый корпус 3 и 4 этажи). Составить абрис обмера.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей

1. Цель.

Научить составлять обмерочные чертежи.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

При составлении обмерочных чертежей уточняют геометрические размеры элементов конструкций зданий и здания в целом.

При отсутствии рабочих чертежей в состав обмерочных должны входить: планы этажей здания с указанием осей, расстояний между ними, отметок, расстановки оборудования и т. д.; поперечные разрезы с показом основных конструкций здания и схематично-технологического оборудования; продольные разрезы (схематично); план фундаментов; схемы расположения колонн, балок и связей; чертежи колонн, ферм, подкрановых и тормозных балок и т. д.

При наличии рабочих чертежей объекта необходимо дополнительно уточнить в натуре основные геометрические размеры, отметки, прямолинейность путей подкрановых конструкций, расположение, количество и диаметры заклепок, болтов, длины и катеты сварных швов, армирование сечений железобетонных конструкций, наличие связей, габариты опорных столиков, закладных деталей и многое другое, необходимое для проверочных расчетов конструкций.

Рисунок 4.3 - План здания и разбивка базисных линий при обмерочных работах

При обмерах необходимо фиксировать местоположение дефектов и повреждений конструкций, с тем, чтобы в дальнейшей pa6oте было проще составлять дефектные ведомости.

4. Теоретическая поддержка:

На основе проведённых обмерных работ  внутренних помещений  здания (БСК новый корпус 3 и 4 этажи) и составленного абриса обмера в практической работе №3 выполнить обмерочные чертежи.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №  5 Определение объемов строительно-монтажных  работ, выполненных за отчетный период.

1. Цель.

Научиться определять объёмы строительно-монтажных работ, выполненных за отчётный период.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Приступая к определению объемов работ, нужно тщательно проанализировать архитектурно-строительную и расчетно-конструктивную части проекта, определить наиболее рациональные методы технологии и организации строительства, установить номенклатуру работ. Степень детализации работ для каждого строящегося объекта зависит от назначения здания или сооружения, его конструктивного решения.

Определение объемов работ является ответственным этапом разработки календарного плана: по ним определяют трудовые затраты, потребность в машинах, строительных конструкциях, изделиях и материалах; по ним составляют технологические карты, определяют сметную стоимость СМР, технико=экономические показатели, принимают решение о методах производства работ.

Подсчитывая объемы работ, нужно соблюдать требования и последовательность, изложенные ниже.

Сначала определяется перечень работ подготовительного периода. Для упрощения состава подготовительных работ допускается в их номенклатуру вносить укрупненную строку «Внутриплощадочные работы». Затем определяют перечень работ основного периода, при этом заготовительные процессы в номенклатуру работ не включают. Все работы основного периода группируют в циклы.

При подсчете объемов работ необходимо максимально использовать спецификации и другие данные проекта. Объемы работ по отдельным конструктивным элементам надо определять по правилам подсчета в единицах измерения ГЭСН или ЕНиР.

Таблица 1.2 – Сводная ведомость объемов работ

|  |  | Объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | работ |  |  |
|  |  | Ед. | Кол- |  |
|  |  | изм. | во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Ведомости подсчета объемов работ

Таблица 1.3 – Ведомость подсчета объемов земельных работ

| № | Наименование | Эскизы и формулы подсчета. | Ед | Кол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | работ. |  | изм. |  |  |
|  |  |  |  | -во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Таблица 1.4 – Ведомость подсчета объемов монтажных работ

|  |  |  |  | Параметры на 1 элемент |  |  | Всего на здание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. | Кол- | Масса, | Объем, | Длина | Объем | Масса, |  |
| п/п | элемента | изм. | во |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина | бетона, |  |  |
|  |  |  |  | т | м3 |  |  | т |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь |  |  |  |

Таблица 1.5 – Ведомость подсчета объемов кровельных работ

| Наименование | Эскиз и формула. | Площ | Вид покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | адь, |  |  |
|  |  | м2 |  |  |

Таблица 1.6 – Ведомость подсчета объёмов работ по устройству монолитных конструкций

| Наименование работ | Класс | Расход материала: |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бетона | S | V |  |  |
|  |  |  |  | т. |  |
|  |  | опалубки,м2 | бетона,м3 |  |  |

Таблица 1.7 – Ведомость подсчета объёмов работ по устройству полов

| № | Наимено | Размер |  | Кол-во | Обща |  | Объем работ, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площ | одинак | я |  |  |  |  |  |
|  | вание | ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Керамич |  |  |
|  |  |  | адь, | овых | площ | Бет |  |  | Линол |  |
| п/ | помещен | помеще |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п | ия | ния, м | м2 | помеще | адь, | он |  | еская | еум |  |
|  |  |  |  | ний | м2 |  |  | плитка |  |  |

Таблица 1.8 – Ведомость подсчета объёмов работ по заполнению оконных и дверных проемов

| № | Тип | Размеры, м. |  | Площадь проемов, |  | Количес | Общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | м2. | тво |  |  |
|  | заполнени |  |  |  |  |  | площадь |  |
|  |  |  |  |  |  | блоков, |  |  |
|  | я | ширина | высота | до 2 | 2 |  | , м2 |  |
|  |  |  |  | м2 | свыше 2 м | шт. |  |  |
| 1 | ОК – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК – 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | ОК |  |  | ∑ | ∑ |  |  |  |
|  |  |  |  | до 3 | свыше 3 м2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | Д – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д – 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего Д, В |  |  |  | ∑ | ∑ |  |  |  |

Таблица 1.9 - Ведомость подсчета объемов работ по внутренней отделке помещений

| № п/п | Наименование помещения | Размеры помещения, м | Периметр помещения, м | Высота помещения, м | Площадь стены с проёмами, м2 | Площадь проёмов, м2 |  |  | Площадь стены без проёмов, м2 | Площадь потолка, м2 | Объём работ, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | окна | двери | всего |  |  | Стены |  |  |  | Потолка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штукатурка | окраска | Керамическая плитка | Оклейка обоями | Окраска | Плитки |

Таблица 1.10 - Ведомость подсчета объемов работ по устройству перегородок, потолков и облицовки стен из ГКЛ

|  | Параметры |  | Площадь | Параметры |  | Площадь | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | облицовки |  |  |  |  |
|  | перегородок, м |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | перегородок, | стен, м |  | облицовки | потолка, |  |
|  |  |  | м2 |  |  | стен, м2 | м2 |  |
|  | длина | высота |  | длина | высота |  |  |  |
|  |  |  | ∑ |  |  | ∑ | ∑ |  |

4. Теоретическая поддержка:

По обмерочному чертежу составленному в практической работе №1 выполнить подсчет объемов работ и занести их в таблицу 1.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания.

1. Цель.

Рассчитать и определить количество строительных материалов необходимых для выполнения работ. Научиться правильно, составлять акты на списание материалов с обоснованием причины на списание.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

При подсчете потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания необходимо максимально использовать спецификации и другие данные проекта. Потребность в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники надо определять по правилам подсчета в единицах измерения ГЭСН .

Форма ведомости определения номенклатуры работ приведена в таблице 2.

Таблица 2

Сводная ведомость строительных материалов

| Наименование работ | Обоснование по ГЭСН | Объём работ |  | Расход материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Норма на ед.изм | На выпол.раб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Теоретическая поддержка:

На основании ведомости подсчета объёмов работ выполненной в практической работе №5 необходимо выполнить расчет потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудования и строительную технику (заполнить таблицу 2). Оформить документацию на списание материалов.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов.

1. Цель.

Научиться оформлять заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Создание заявки на строительные материалы. Данная таблица делается сразу после выборки материалов. Она сортируется по алфавиту. После этого, строки, содержащие одинаковые элементы объединяются следующим образом. Количество материалов суммируется, умножается на его реальную цену. Лишние строки скрываются. Не удаляются, чтобы программа учитывала их в расчётах.

### Заявка на строительные материалы (пример)

| №п/п | Наименование материала | Еденица изм. | Количество | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | антисептик | кг | 376,29 | 4,105 | 1544,67 |
| 2 | асфальто-бетонная смесь | м3 | 1290,82 | 13,13 | 16948,47 |
| 3 | белила цинковные тёртые | кг | 205,815 | 6 | 1234,889 |
| 4 | Бензин | кг | 350 | 7 | 2450 |
| 5 | Бетон | м3 | 63,8525 | 350 | 22348,38 |
| 6 | Битум | кг | 186 | 8,5 | 1581 |
| 7 | Битумизированный войлок | м3 | 0,165 |  | 0 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 2,01 | 1200 | 2412 |
| 9 | Болты самонарезающиеся | кг | 11,34 | 30 | 340,2 |
| 10 | бордюр | м | 1942,6 | 0,2 | 388,52 |
| 11 | бруски 50мм | м3 | 0,484 | 474 | 229,416 |
| 12 | бруски 75мм | м3 | 3,09 | 500 | 1545 |
| 13 | бумага | кг | 313,465 | 1,2 | 376,158 |
| 14 | бумага стеклянная | м2 | 9,2415 | 6,3 | 58,22145 |
| 15 | ветошь | кг | 7270,82 | 7 | 50895,75 |
| 16 | Винт самонарезающий с острым концом длиной 9 мм, ГОСТ 11652-80 | шт. | 997,28 | 0,75 | 747,96 |
| 17 | Винт самонарезающий с острым концом и зенкующей головкой, ГОСТ 11652-80, длиной 25 мм | шт. | 6019 | 0,6 | 3611,4 |
| 18 | галтели | м | 254,1 | 12 | 3049,2 |
| 19 | Гвозди | кг | 94,0556 | 18 | 1693,001 |
| 20 | Гвозди 100-70мм | кг | 7,744 | 20 | 154,88 |
| 21 | гвозди 12-16мм | кг | 1,212 | 18 | 21,816 |
| 22 | Гвозди 125мм | кг | 12,1 | 25 | 302,5 |
| 23 | гвозди строительные | кг | 1,6504 | 23 | 37,9592 |
| 24 | Гвозди штукатурные | кг | 28,092 | 18 | 505,656 |
| 25 | гипс строительный | кг | 327,513 | 1,75 | 573,1481 |
| 26 | Грунтовка | кг | 251 | 3 | 753 |
| 27 | Грунтовка Тифенгрунд | кг | 27 | 10 | 270 |
| 28 | доски 19-22мм | м3 | 5,796 | 380 | 2202,48 |
| 29 | доски 25-32мм | м2 | 8,6037 | 416 | 3579,139 |
| 30 | доски 40мм и более | м3 | 1054,36 | 1080 | 1138711 |
| 31 | доски для чистого пола | м2 | 1053,61 | 500 | 526806 |
| 32 | Доски строганные 19-22мм | м3 | 4,356 | 600 | 2613,6 |
| 33 | Дрова | м3 | 0,01136 | 1000 | 11,36 |
| 34 | Дюбель анкерный металлический с гвоздем | шт. | 325,546 | 0,16 | 52,08736 |
| 35 | Ерши металлические | кг | 220 | 15 | 3300 |
| 36 | Жидкое стекло | кг | 56,544 | 5,72 | 323,4317 |
| 37 | Заклёпки комбинированые | кг | 8,6184 | 35 | 301,644 |
| 38 | замазка меловая | кг | 203,01 | 3 | 609,03 |
| 39 | известь негашёная | кг | 163,38 | 2 | 326,76 |
| 40 | каменная мелочь | м3 | 3,728 | 500 | 1864 |
| 41 | керамзит | м3 | 38,16 | 200 | 7632 |
| 42 | керамические плитки рядовые | м2 | 242,05 | 54 | 13070,7 |
| 43 | Кирпич глиняный | шт | 3805 | 2,2 | 8371 |
| 44 | Клей №88 | кг | 1111 | 5 | 5555 |
| 45 | клей малярный | кг | 18,6525 | 8 | 149,22 |
| 46 | клинец | м3 | 2,097 | 45 | 94,365 |
| 47 | Конструкции сборные ж/б (балконные плиты) | шт | 16 | 1002 | 16032 |
| 48 | Конструкции сборные ж/б (лестничные марши) | шт | 19 | 800 | 15200 |
| 49 | Конструкции сборные ж/б (лестничные площадки) | шт | 20 | 800 | 16000 |
| 50 | конструкции сборные ж/б (перекрытия) | шт | 360 | 2000 | 720000 |
| 51 | Конструкции сборные ж/б (фундаментные блоки) | шт | 18 | 1300 | 23400 |
| 52 | Конструкции сборные ж/б (фундаментные подушки) | шт | 17 | 1500 | 25500 |
| 53 | котелец | м3 | 1109,24 | 55 | 61008,33 |
| 54 | краска водоэмульсионная |  | 50,175 | 10 | 501,75 |
| 55 | краски сухие |  | 3,89 |  | 0 |
| 56 | краски тёртые | кг | 20,684 | 20 | 413,68 |
| 57 | крепёжные элементы | кг | 64,08 | 45 | 2883,6 |
| 58 | Лаки краски | кг | 674,2 | 22 | 14832,4 |
| 59 | Лента армирующая | м | 184 | 10 | 1840 |
| 60 | Лента разделительная 50 мм | м | 357 | 15 | 5355 |
| 61 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд сечением 30x3,2 мм | м | 97,2 | 20 | 1944 |
| 62 | Лесоматериалы | м3 | 288 | 22 | 6336 |
| 63 | линолеум | 1м2 | 675 | 30 | 20250 |
| 64 | Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 2666-97 | м 2 | 300,81 | 20 | 6016,2 |
| 65 | листы металлочерепицы | 1лист | 300 | 235 | 70500 |
| 66 | м умс-50 | т | 1,3869 | 24 | 33,2856 |
| 67 | Мастика | кг | 11,5304 | 20 | 230,608 |
| 68 | мел молотый | кг | 148,795 | 3,5 | 520,7825 |
| 69 | металлические перила | шт | 18 | 150 | 2700 |
| 70 | Металлочерепица | м2 | 767,3 | 70 | 53711 |
| 71 | минераловатные плиты | 100 м2 | 7,78 | 542 | 4216,76 |
| 72 | мыло хозяйственное | кг | 177,663 | 9 | 1598,97 |
| 73 | наличники | м | 15,876 | 15 | 238,14 |
| 74 | обои с подборкой рисунка | м2 | 4944,8 | 7 | 34613,6 |
| 75 | олифа | кг | 708,821 | 20 | 14176,41 |
| 76 | пакля, войлок | кг | 612,179 | 5,5 | 3366,985 |
| 77 | паста меловая | кг | 295,805 | 1,97 | 582,7359 |
| 78 | пемза | кг | 17,298 | 6,28 | 108,6314 |
| 79 | переплёты оконные | м2 | 12 | 500 | 6000 |
| 80 | Песок | м3 | 24,2 | 140 | 3388 |
| 81 | пластины | м3 | 45,81 | 30 | 1374,3 |
| 82 | пластны 140-240мм | м3 | 45,36 | 60 | 2721,6 |
| 83 | плинтуса деревянные | м | 966,15 | 4 | 3864,6 |
| 84 | плитки плинтусные | м | 441,8 | 8 | 3534,4 |
| 85 | плитки рядовые | м2 | 1000 | 55 | 55000 |
| 86 | плиты звукоизоляционные | м2 | 271,539 | 20 | 5430,78 |
| 87 | Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27 | шт. | 219,51 | 2,5 | 548,775 |
| 88 | полиизобутилен | кг | 1022,25 | 1,5 | 1533,375 |
| 89 | Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27 | м | 368,6 | 8 | 2948,8 |
| 90 | Профиль потолочный ПП 60/27, ТУ 1121-002-50160140-2002 | м | 220,32 | 17 | 3745,44 |
| 91 | Раствор | м3 | 133,18 | 180 | 23972,36 |
| 92 | Раствор известковый | м3 | 116,109 | 243 | 28214,49 |
| 93 | Раствор цементно-известковый | м3 | 107,474 | 200 | 21494,8 |
| 94 | Раствор цементный | м3 | 40,5466 | 243 | 9852,819 |
| 95 | раствор ЦИР | м3 | 37,017 | 180 | 6663,06 |
| 96 | Сетка проволочная | м2 | 678,776 | 12 | 8145,312 |
| 97 | сиккатив | кг | 497,616 | 15 | 7464,24 |
| 98 | Соединитель профилей одноуровневый ПП | шт. | 496 | 3 | 1488 |
| 99 | Сталь арматурная | кг | 1690,41 | 8 | 13523,28 |
| 100 | стекло оконное | м2 | 445,41 | 41,63 | 18542,42 |
| 101 | сурик | кг | 2,074 | 20 | 41,48 |
| 102 | толь | м2 | 345,72 | 9 | 3111,48 |
| 103 | Тяга подвеса | шт. | 219,51 | 5 | 1097,55 |
| 104 | Удлинитель профилей 60/27 | шт. | 219 | 17 | 3723 |
| 105 | цемент | кг | 40 | 1,06 | 42,4 |
| 106 | шлифовалиная бумага | кг | 1,82784 | 71,3 | 130,325 |
| 107 | Шпаклевка Унифлот | кг | 10,84 | 15,8 | 171,272 |
| 108 | Шпаклевка Фугенфюллер, ТУ 5745-011-04001508-97 | кг | 113,82 | 4,8 | 546,336 |
| 109 | шпатлёвка | кг | 110,323 | 1,9 | 209,6141 |
| 110 | шурупы | кг | 22,512 | 18,6 | 418,7232 |
| 111 | щебень | м3 | 22,601 | 1180 | 427,278 |
| 112 | Электроды | кг | 136,19 | 5,29 | 720,4451 |
| 113 | элементы стропил и обрешётки | м3 | 28,19 | 10358 | 3750,632 |
|  | Итого |  |  |  | 3197598,22 |
|  | ТЗР 3% |  |  |  | 95927,9467 |
|  | Итого с учётом ТЗР |  |  |  | 3293526,17 |

«Составление акта на списание материала»

Утверждаю

Генеральный директор

______________(Ф.И.О)

"___"_____20__г.

Акт на списание материалов

"___"_____20__г.

Комиссия в составе: Главный бухгалтер

(подпись)_______Ф.И.О

Начальник участка (подпись)____Ф.И.О.

Произвели списание материалов в связи с ихней пригодностью для дальнейшего использования а также произвели проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов.

| Наименование материалов | Единицы измерения |  | Норма расхода | Фактическое израсходование материалов |  |  | Основание для списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимен. | Код |  | Кол. | Цен руб. | Сумма стоим. |  |

4. Теоретическая поддержка:

Оформить заявку на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику рассчитанные в практической работе №6. Выполнить списание данных материалов.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №  8.Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов.

- Цель.

Научить заполнять журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

ЖУРНАЛ

ВХОДНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ,
КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование объекта ___________________________________________________________ ### Адрес объекта __________________________________________________________________ Наименование строительной организации ___________________________________________ ________________________________________________________________________________ Начат _________________________ 200 ____ г. Окончен ________________________ 200 _____ г. ## УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 1. Входной контроль - это проверка соответствия поступления на строительные площадки и склады материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям ГОСТ и ТУ. 2. Ведение журнала обязательно на каждом объекте строительства. 3. Входной контроль качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку и склад осуществляется линейными ИТР, закрепленными за данным объектом. 4. В журнале указывается наименование и количество поступивших на объект основных строительных материалов, изделий и конструкций, номер товарно-транспортных накладных, поставщиков, сведения о дефектах. 5. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов я других сопроводительных документов. №№ пп; Дата доставки; Наименование материалов и конструкций; Кол-во; Поставщик; Наименование сопроводительного документа, №№ накладных; Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ. ВСН дефекты; Подпись лица, осуществляющего контроль; Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ______________________________ страниц «______ »________________ 200____ г. _______________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал) М.П.

4. Теоретическая поддержка:

Заполнить журнал входного учета и контроля качества полученных материалов (см. работы № 6 и 7).

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.

- Цель.

Научить проводить визуальный контроль фактического положения элементов возведенных конструкций, элементов и частей здания.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02 «Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений или их частей проводятся, как правило, в три связанных между собой этапа:

1. подготовка к проведению обследования;

2. предварительное (визуальное) обследование;

3. детальное (инструментальное) обследование.

Иногда обследование ведется в один этап или в два этапа. Зависит это от задачи, состояния строительных конструкций и квалификации лиц, производящих обследование.

Детальное обследование отнимает много времени и обходится дорого, поэтому необходимость в нем должна быть обоснована при предварительном или общем обследовании.

Состав работ и последовательность действий по обследованию строительных конструкций зданий или сооружений независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:

Подготовка к проведению обследования или подготовительные работы:

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий:

- подбор и анализ проектно-технической документации;

- составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания.

Предварительное (визуальное) обследование -сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

Предварительное или визуальное обследование может включать в себя следующие работы:

- рекогносцировочный выезд с представителями Заказчика для осмотра объекта;

- ознакомление с проектной и исполнительной документацией;

- визуальное обследование конструкций с фотофиксацей выявленных дефектов и повреждений;

- выполнение обмерных работ и составление обмерочных чертежей;

- составление карт местоположения выявленных дефектов и повреждений;

- выполнение прикидочных поверочных расчетов некоторых несущих конструкций;

- ориентировочную оценку состояния строительных конструкций и объекта в целом;

- разработку плана дальнейших работ по обследованию;

- составление Заключения по результатам предварительного или общего обследования.

Детальное (инструментальное) обследование может включать следующие работы:

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;

- определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;

- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

4.Теоретическая поддержка:

Провести визуальный контроль фактического положения элементов конструкций здания БСК.

Список литературы.

1. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №10. Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.

- Цель.

Научить составлять исполнительные геодезические схемы фактического положения возведённых конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Исполнительная съемка колонн, стеновых панелей

Предельные отклонения при монтаже железобетонных колонн в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать рисунок 1:

1 Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн в м:

-до 4 ….. 14 мм;

-св. 4 до 8 ….. 16мм;

- св. 8 до 16 ….. 20 мм; -св. 16 до 25 ….. 24 мм.

2 Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и

сооружения в пределах выверяемого участка при:

- контактной установке ….. 12 + 2п мм, где п - порядковый номер яруса колонн;

- установке по маякам ….. 10 мм.

3 Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине колонн, м:

- до 4 ….. 12 мм;

- св. 4 до 8 ….. 15 мм;

- св. 8 до 16 ….. 20 мм;

- св. 16 до 25 ….. 25мм.

Рисунок 1 - Предельные отклонения при монтаже железобетонных колонн

Пример оформления исполнительной геодезической схемы сборных колонн

4. Теоретическая поддержка:

Проверить вертикальность столбов на 1 этаже БСК.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.

- Цель.

Научиться проводить визуальный и инструментальный контроль отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявлять дефекты отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Составление схемы операционного контроля качества выполняется по форме, представленной в таблице 1. Состав операций и выбор средства контроля осуществляется согласно заданию в соответствии с таблицей 2-5.

Основные задачи операционного контроля качества:

- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям нормативных документов;

- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, принятие мер по их устранению;

- повышение ответственности непосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, бригад, линейных специалистов) за качество выполненных ими работ.

Таблица 1 – Схема операционного контроля качества работ

| Наименован | Предме | Способ |  |  | Критическ | Оформлен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ие |  |  | Время |  | ие |  |  |
|  | т | контроля, |  | Ответственн |  | ие акта на |  |
| процессов, |  |  | контрол |  | критерии |  |  |
|  | контрол | инструмен |  | ый |  | скрытые |  |
| подлежащих | я | т | я |  | оценки | работы |  |
| контролю |  |  |  |  | качества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

Кровельные и изоляционные работы

Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции и кровли

Таблица 2 - Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые |  |  |  | Контроль (метод, объем) |  |  |  |  | Документация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные | Проверить: |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт, общий журнал |  |  |
| работы | - | наличие |  | акта | Визуальный |  |  |  |  | работ |  |  |
|  | освидетельствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (приемки) на ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - очистку основания |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от грязи, снега, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наледи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспыливание; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установку маячных |  |  |  | Визуальный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реек. |  |  |  | измерительный |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение | Контролировать: |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий | журнал |  |
| основных работ | - | отклонения |  |  | Измерительный, |  |  |  |  | работ |  |  |
|  | поверхности |  |  |  | технический |  |  | осмотр, | не |  |  |  |
|  | основания |  | кровли |  | менее | 5 | измерений |  | на |  |  |  |
|  | (при | рулонной |  | и | каждые |  |  | 70-100 | м2 |  |  |  |
|  | безрулонной |  |  |  | поверхности |  |  | или | на |  |  |  |
|  | изоляции); |  |  |  | участке меньшей площади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в местах, |  |  | определяемых |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | визуальным осмотром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | отклонения |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плоскости основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от заданного уклона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (по всей площади); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - толщину элемента |  |  |  | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | толщину |  |  | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтовки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | влажность |  |  | Измерительный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основания |  |  | при | технический |  |  | осмотр, | не |  |  |  |
|  | нанесении |  |  |  | менее | 5 | измерений |  | на |  |  |  |
|  | грунтовки; |  |  |  | каждые |  |  | 50-70 | м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | основания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | прочность |  |  | Технический осмотр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сцепления грунтовки с основанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; - прочность сцепления грунтовки с основанием; - ровность поверхности подготовки |  |  |  | технический осмотр то же то же |  |  |  |  | Акт осведельствования скрытых работ |  |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагомер Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 пп. 2.6, 2.7, табл. 2, 3

Допускаемые отклонения:

- поверхности основания кровли и при рулонной и безрулонной изоляции:

- вдоль уклона и на горизонтальной поверхности - ±5 мм;

- поперек уклона и на вертикальной поверхности - ±10 мм;

- плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) - 0,2 %;

- по толщине элемента конструкции – 10 % от проектной;

- по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 - не более 2;

- влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:

- бетонных – 4 %;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных – 5 %;

- любых оснований при нанесении составов на водной основе - до появления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов - 0,7 мм, предельное отклонение - 5%;

- при огрунтовке отвердевшей стяжки - 0,3 мм, предельное отклонение 6%;

- при огрунтовке стяжек в течение 4 ч. после нанесения раствора - 0,6 мм, предельное отклонение 10 %.

Указания	по	производству	работ

СНиП 3.04.01-87 пп. 2.4-2.6

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.

Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.

На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Оформление результатов

По результатам проведенного обследования составляют отчет о техническом состоянии конструкций здания или сооружения, в котором приводятся сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования.

В итоговом документе по результатам обследования приводятся планы, разрезы, ведомости дефектов и повреждений или схема дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных их них; схемы расположения трещин в железобетонных и каменных конструкциях и данные об их раскрытии; значения всех контролируемых признаков, определение которых предусматривалось техническим заданием; результаты проверочных расчетов (по запросу Заказчика), оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по их усилению, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления.

Данный перечень может быть дополнен в зависимости от состояния конструкций, причин и задач обследования.

Технический отчет, включающий техническое заключение, подписывается лицами, проводившими обследование, начальником структурного подразделения и техническим директором; утверждается исполнительным директором.

Общей целью обследования объектов являются выявление степени физического износа, технического состояния строительных конструкций, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспособности конструкций и разработка мероприятий по обеспечению надлежащих эксплуатационных качеств.

4. Теоретическая поддержка:

Произвести визуальный и инструментальный контроль отделочных изоляционных и защитных покрытий крыши над новым корпусом БСК. Выявить дефекты и составить дефектную ведомость.

Список литературы.

            - Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля.

1.Цель.

Научить разрабатывать мероприятия, обеспечивающие устранение дефектов, выявленных в процессе контроля.

2.Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

- Алгоритм работы.

При выполнении строительно-монтажных работ часто наблюдаются отклонения от проектных величин в размерах, прочности и физических свойствах материалов.

Статистика аварий, вызванных дефектам и строительномонтажных работ, подтверждает вышесказанное:

- устройство оснований и фундаментов — 11%;

- монтажно-сварочные работы — 31%;

- монолитные бетонные работы — 3%;

- кровельные работы — 2%.

Дефекты возникают в основном за счет:

- непроектного выполнения конструкций;

- нарушений технологии производства;

- применения материалов, изделий, конструкций с дефектами;

- некачественного уплотнения бетонной смеси;

- неудовлетворительного ухода за бетоном в процессе твердения;

- применения бетонной смеси с прочностными показателями ниже проектных;

- применения арматуры с явлением коррозии, что также вызывает снижение прочности, образование трещин, снижение долговечности и эксплуатационных свойств.

Таблица 1. Основные дефекты при возведении монолитных железобетонных конструкций и их влияние на качество

| Возможные отклонения (нарушения) | Дефекты |
| --- | --- |
| 1. Несоответствие параметров прочности, морозостойкости, плотности, водонепроницаемости бетона проекту и нормам | Снижение прочности и долговечности |
| 2. Несоответствие арматуры по прочности и химическому составу | Снижение прочности |
| 3. Положение рабочих стержней не соответствует проекту | Снижение прочности |
| 4. Нарушение требований проекта и норм в расположении рабочих швов при бетонировании | Снижение прочности |
| 5. Нарушение правил зимнего бетонирования | Снижение прочности |
| 6. Невыполнение правил по уходу за бетоном | Снижение прочности |
| 7. Загружение конструкций до проектной прочности | Возможно разрушение конструкции |
| 8. Отклонение в толщине защитного слоя, превышающего норму | Снижение прочности |
| 9. Бетонная поверхность имеет поры, раковины, обнажение арматуры | Снижение долговечности |

Влияние дефектов, допущенных в ходе строительства, может оцениваться с позиций обеспечения надежности и безаварийности сооружений или с экономических позиций.

Существует целый ряд приемов и технологий, за счет которых возможно не допустить дефекты конструкций.

- Расчет на прочность является определяющим, и при его невыполнении может произойти разрушение конструкции.

- В расчетах по оценке несущей способности следует принимать наихудший вариант, т.е. максимально выявленную величину дефекта в конструкции, так как наибольший дефект приводит к разрушению.

4. Теоретическая поддержка:

На основании результатов практической работы №11 разработать мероприятия, обеспечивающие устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. Заполнить таблицу 1 и 2.

Таблица 1 – Дефекты конструкций, причины возникновения и способы их устранения.

| Дефекты | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Таблица 2 – План организации мероприятий по внедрению предложений по устранению причин несоответствия.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |

Список литературы.

            - Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

            - Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

            - Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

            - Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

            - Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

            - Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

            - Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

            - Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

            - Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

            - Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

            - Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №13. Проведение  визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя).

- Цель.

Научить проводить  визуальной и инструментальный (геодезический) контроль инженерных сетей и составлять схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя).

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

## Разбивочные работы при прокладке инженерных сетей

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке заказчик должен передать подрядчику геодезическую разбивочную основу и рабочие чертежи, разрешенные к производству работ.

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью заказчика.

Не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ заказчик обязан передать поэтапно подрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленныена площадке строительства пункты основы, в том числе:

- знаки разбивочной сети строительной площадки;

- плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы(камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы;

- нивелирные реперы вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км;

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.

Геодезическая разбивочная основа для строительства состоит из разбивочной сети строительной площадки и внешней разбивочной сети здания (сооружения). Они включают в себя плановые и высотныесети.

Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства должны выполняться по проекту (чертежу), составленному на основе генерального плана и стройгенплана объекта строительства, после срезки растительного слоя грунта, выполнения предварительной вертикальной планировки.

Исходной документацией для создания геодезической разбивочной основы являются рабочие чертежи, в которых указываются красные линии и линии застройки; оси проектируемых зданий и сооружений; координаты углов поворота и пересечения трасс; координаты цента колодцев и других наружных частей сооружения; расстояния между отдельными элементами коммуникаций; привязки трасс к опорной сети, к зданиям и сооружениям; уклоны между смежными колодцами; отметки дна лотков и верха колодцев.

В составе проекта должны быть разбивочный чертеж, каталоги координат и отметок исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат и отметок, чертежи геодезических знаков, пояснительная записка с обоснованием точности построения геодезической разбивочной основы для строительства.

Чертеж геодезической разбивочной основы должен составляться в масштабе генерального плана строительной площадки.

Геодезическая разбивочная основа для строительства должна создаваться в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение здания (сооружения) на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства снаименьшими затратами и необходимой точностью.

Геодезическая разбивочная основа для строительства должна создаваться с привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам геодезических сетей и с учетом:

проектного и существующего размещения зданий (сооружений) и инженерных сетей на строительной площадке;

обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы;

геологических, температурных, динамических процессов и других воздействий в районе строительства, которые могут оказать неблагоприятное влияние на качество построения разбивочной основы;

использования создаваемой геодезической разбивочной основы в процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции.

Построение геодезической разбивочной основы для строительства должно производиться методами триангуляции, полигонометрии, геодезических ходов, засечек и другими методами.

Точность построения разбивочной сети строительной площадки должна соответствовать данным,приведенным в нижеследующей таблице.

| Характеристика объектов строительства | Величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | угловые измерения, с | линейные измерения | Определениепревышения на 1 км |
| Инженерные сети в пределах застраиваемыхтерриторий | 10 | 1/5000 | 10 |
| Инженерные сети вне застраиваемых территорий; земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка | 30 | 1/2000 | 15 |

Величины средних квадратических погрешностей построения внешней разбивочной сети инженерных сетей, в том числе выноса основных или главных разбивочных осей, должны быть: при линейных измерениях - 1/2000; при угловых измерениях - 30 с: при определении превышения на станции - 5 мм.

Приемка геодезической разбивочной основы для строительства должна оформляться актом по форме, приведенной в приложении 12 СНиП 3.01.03-84.

4. Теоретическая поддержка:

Произвести визуальный  и инструментальный контроль инженерных сетей БСК. Составить схему операционного контроля качества.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением  нарушений технологии.

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного проведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных работ с выявлением нарушений.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

# Операционный контроль строительно-монтажных работ

В ходе выполнения производственных процессов и операций осуществляется операционный контроль с целью выявления дефектов, которые могут быть скрыты при продолжении процесса или операции, и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.

Операционным контролем лицо, осуществляющее строительство, проверяет:

-соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

-соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

-соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ (приложение М). Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами приемки ответственных конструкций (приложение Н).

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами приемки ответственных конструкций (приложение Н).

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении, несоответствия установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, назначает своими распорядительными документами ответственных исполнителей за выполнение операционного контроля, документирование его результатов и устранение выявленных контролем дефектов.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в специальных журналах работ.

Приложение М

(обязательное)

Форма акта освидетельствования скрытых работ акт освидетельствования скрытых работ

____________________________________________________________________________

наименование работ

выполненных в ________________________________________________________________

наименование и место расположения объекта

«_____»____________ 200___ г.

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации _______________ ___________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя технического надзора заказчика ____________________________________

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы представителя проектной организации

(в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)____________________

должность, фамилия, инициалы

произвела осмотр работ, выполненных_____________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию предъявлены по проектной документации________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2 Работы выполнены по проектной документации__________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3 При выполнении работ применены________________________________________________

наименование материалов, конструкций,

_____________________________________________________________________________

изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество

4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования

5 Даты: начала работ ____________________________

окончание работ_________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных документов и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

наименование последующих работ и конструкций

Представитель технического

надзора заказчика_________________________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель генподрядной строительно-

монтажной организации___________________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель субподрядной строительно-

монтажной организации___________________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель проектной

организации_____________________________________________________

подпись расшифровка подписи

Приложение Н

(обязательное)

Форма акта промежуточной приемки ответственных конструкций акт промежуточной приемки ответственных конструкций

__________________________________________________________________________________

наименование конструкций

выполненных в ________________________________________________________________

наименование и место расположения объекта

«_____»____________ 200___ г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации ________________________________

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя технического надзора заказчика __________________________

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

представителя проектной организации_____________________________________________

должность, фамилия, инициалы

произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных_________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции_______________________________

_____________________________________________________________________________

перечень и краткая характеристика конструкций

2. Работы выполнены по проектной документации _______________________________

_____________________________________________________________________________

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации___________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования

4. Даты: начало работ___________________________________

окончание работ_____________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями действующих нормативных документов. Конструкции принимаются.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование последующих работ и конструкций

Представитель технического

надзора заказчика________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель строительно-

монтажной организации_____________________________________

подпись расшифровка подписи

Представитель проектной

организации_______________________________________________

подпись расшифровка подписи

4. Теоретическая поддержка:

Произвести операционный контроль технологической последовательности производства отделочных работ с выявлением  нарушений технологии, заполнить необходимые документы.

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией.

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по разработке мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией.

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

Обеспечение качества строительно-монтажных работ

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться линейным персоналом и специальными службами, создаваемыми в строительной организации, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую точность, достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль проектной документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, операционный и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

При входном контроле проектной документации, включая проект организации строительства, должна производиться проверка ее комплектности, наличие согласований и утверждений, наличие ссылок на ТИПА.

Генеральная подрядная организация выполняет приемку предоставляемой заказчиком геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежности закрепления знаков на местности, при необходимости, с привлечением независимых экспертов. Приемка геодезической разбивочной основы у заказчика оформляется соответствующим актом.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования производится проверка их соответствия требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств, указанных в проектной документации. При этом проверяется наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих качество указанных конструкций, изделий, материалов и оборудования. При необходимости могут выполняться измерения и контрольные испытания указанных выше показателей. Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям действующих в Республике Беларусь ТИПА. Результаты входного контроля должны фиксироваться в журнале входного контроля.

Операционный контроль должен осуществляться как в ходе выполнения производственных операций, так и после их завершения с тем, чтобы обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответствие выполняемых работ проектной документации и требованиям ТИПА. Особому контролю подлежит выполнение специальных мероприятий при строительстве сложных и экспериментальных объектов, а также на просадочных и заболоченных грунтах.

Основными документами при операционном контроле качества являются ТИПА в части контроля качества работ и технологические (типовые технологические) карты, содержащие специальные разделы по контролю качества строительно-монтажных работ. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ.

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также качества ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением (звеном, бригадой) исполнителей. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерывов, следует производить непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать мероприятия, методы и средства, направленные на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям проектной документации и ТНПА.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями или отдельными специалистами.

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом должны учитываться также требования авторского надзора проектных организаций, технического надзора заказчика и органов государственного надзора и контроля.

4. Теоретическая поддержка:

В связи с выявленными нарушениями в практической работе №14 разработать мероприятия, которые обеспечат качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией.

Список литературы.

  - Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

  - Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

  - Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

  - Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

  - Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

  - Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

  - Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

  - Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

  - Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

  - Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ)

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по оформлению документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ).

- Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02«Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

3. Алгоритм работы.

# Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного контроля

По результатам визуального и измерительного контроля оформляются:

- 1. Акт визуального и измерительного контроля.

- 2. Акт визуального и измерительного контроля качества сварных швов в процессе сварки соединения.

- 3. Протокол измерения размеров.

- 4. Журнал учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля.

Форма Е-1

_____________________________

(предприятие, организация)

AKT № ________ от ______________________

визуального и/или измерительного контроля

- 1. В соответствии с наряд-заказом (заявкой) ____________________ выполнен

- (номер)

__________________________________ контроль ____________________________________

(визуальный, измерительный) (наименование и

____________________________________________________________________________

размеры контролируемого объекта, номер НТД, ТУ, чертежа,

____________________________________________________________________________

плавка (партия), номер объекта контроля)

Контроль выполнен согласно ______________________________________________________

(наименование и/или шифр ПКД)

____________________________________________________________________________

с оценкой качества по нормам _____________________________________________________

наименование и/или шифр НТД)

____________________________________________________________________________

2. При контроле выявлены следующие дефекты ______________________________________

(характеристика

____________________________________________________________________________

дефектов (форма, размеры, расположение или ориентация для

_______________________________________________________________________________

конкретных объектов)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Контроль выполнил: _____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель работ по визуальному и измерительному контролю: ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Пояснения к оформлению

«Акт визуального и/или измерительного контроля»

1. В п. 1 указывается вид контроля - визуальный, измерительный или визуально-измерительный, а также наименование контролируемого объекта: полуфабрикат, поковка, заготовка, деталь, сборочная единица, подготовка кромки детали под сварку, собранное под сварку соединение, готовое сварное соединение, выборка дефектного участка в основном материале и/или сварном соединении, изделие (при техническом диагностировании), а также наименование и/или шифры производственно-контрольного документа (Программа входного контроля, Карта или схема контроля, Технологическая карта контроля, Карта или схема операционного контроля) и нормативно-технического документа, регламентирующего требования к оценке качества контролируемого объекта при визуальном и измерительном контроле.

При контроле основных материалов (полуфабрикатов, заготовок, поковок) в п. 1 в обязательном порядке указывается марка материала, размеры (диаметр, толщина) и номер партии.

При контроле деталей и сборочных единиц в п. 1 указывается номер чертежа, размеры, марка стали (только для деталей), также ее шифр согласно чертежу (стандарту).

При контроле подготовки кромок деталей, сборки соединения под сварку и готовых сварных соединений в п. 1 указываются номера соединений согласно сварочному формуляру или схеме расположения сварных соединений, а также размеры деталей соединения (диаметр, толщина), марка стали и способ сварки (для готовых сварных соединений).

При контроле выборок дефектных мест указываются наименование, марка стали и размеры объекта (диаметр, толщина), а также расположение выборки.

При контроле состояния металла и сварных соединений при техническом диагностировании объекта в п. 1 указываются вид объекта, размеры (диаметр, толщина), марка стали, номера контролируемых поверхностей изделий и сварных соединений и их расположение (согласно схеме контроля).

2. При заполнении п. 2 Акта в нем указываются все отступления от норм НТД, выявленные при контроле конкретных объектов (участков, соединений и пр.) в привязке к их номерам согласно сварочному формуляру, схеме расположения или схеме контроля.

В тех случаях, когда объект контроля соответствует требованиям НТД, в акте делается отметка - «дефекты отсутствуют». При этом указывают номера конкретных объектов в соответствии с документами, приведенными выше.

Форма Е-2

_____________________________

(предприятие, организация)

AKT № ________ от ______________________

визуального и/или измерительного контроля качества сварных

швов в процессе сварки соединения

____________________________________________________________________________

- (наименование изделия и номер соединения)

- 1. Настоящим актом удостоверяется факт выполнения сварщиком

| _______________________________ (фамилия, и.о., клеймо) | _____________________________ (углового, стыкового) |
| --- | --- |

_______________________ соединения ______________________ (см. сварочный формуляр),

выполненного ___________________________________________________________________

(указать способ сварки и положение)

в соответствии с требованиями технологии сварки ____________________________________

(указать

________________________ и недоступного для контроля ______________________________

шифр технологии) (указать

____________________________________________________________________________

способ контроля, предписанный конструкторской документацией)

2. При послойном визуальном и измерительном контроле с оценкой качества

по нормам _______________________________ для категории __________________________

(шифр или наименование НТД)

установлено, что сварное соединение признано годным и соответствует требованиям

____________________________________________________________________________

(указать НТД или конструкторскую документацию)

Контроль выполнил: ______________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель работ по визуальному и измерительному контролю: _______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Примечание - Акт составляется на каждое сварное соединение, подвергнутое контролю в процессе сварки.

Требования к оформлению «Протокола размеров _____________»

(изделие)

Протокол размеров изделия (таблица) должен содержать фактические размеры изделия, выполненные в определенных сечениях, которые задаются «Схемой измерений _____________»

(изделие)

или «Программой технического диагностирования ___________». Форма «Протокола размеров»

(изделие)

определяется при проектно-технологической подготовке контрольных работ. Протокол подписывается лицами, выполнявшими измерения с указанием фамилии, имени и отчества, а также руководителем работ по визуальному и измерительному контролю также с указанием фамилии, имени и отчества.

_________________________________________________________________

Требования к содержанию

«Журнала учета работ и регистрации результатов

визуального и измерительного контроля»

Результаты контроля продукции, изделий и объектов фиксируются в «Журнале учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля», в котором указывают:

- 1) наименование и вид (тип) контролируемого объекта, его номер или шифр;

- 2) расположение, и при необходимости размеры, контролируемых участков на объекте контроля;

- 3) условия проведения контроля;

- 4) производственно-контрольный документ, его номер;

- 5) метод оптического вида контроля объекта и примененные приборы (инструменты);

- 6) способ измерительного контроля и примененные приборы (инструменты);

- 7) марка и номер партии материала объекта контроля, а также обозначение стандарта или технических условий на материал и номер чертежа объекта (последнее только для деталей и сборочных единиц);

- 8) основные характеристики дефектов, выявленных при контроле (форма, размеры, расположение или ориентация относительно базовых осей или поверхностей объекта контроля);

- 9) наименование или шифр нормативно-технической документации, согласно которой выполнена оценка качества;

- 10) оценка результатов контроля;

- 11) дата контроля.

- 2. В графе «Метод оптического вида....» указывается либо В (визуальный), либо ВО (визуально-оптический).

Визуально-оптический метод дефектоскопии выполняется с помощью оптических приборов (лупы, микроскопы, эндоскопы и пр.).

4. Теоретическая поддержка:

По данным практических работ 9, 11, 13, 14 оформить документацию оперативного контроля качества работ

Список литературы.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

Нормативная литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

Интернет-ресурсы.

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | -демонстрация интереса к будущей профессии. - проведение учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружения; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | Решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области операционного учёта объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | -эффективный поиск необходимой информации; - осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |