ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «___» _________ 201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:   Байдина И.А. преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическая работа студентов  проводится с целью:

- закрепления полученных теоретических знаний и умений студентов,

- углубления и расширения теоретических знаний,

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу,

Объем практической работы по ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе   отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 66 часов.

Практические работы направлены на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде составления сравнительных таблиц и решения задач.

При выполнении практической работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в отдельной тетради для практических работ, аккуратно и  разборчивым почерком.

ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | тема | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Определение нормы выработки строительных бригад и производительности труда натуральным и нормативным методами. | 2 |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Расчет состава строительной бригады | 2 |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства или продолжительности выполнения СМР и разработка мероприятий по повышению эффективности производственно – хозяйственной деятельности.. | 2 |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Составление месячного плана производства строительно-монтажных работ | 2 |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана. | 2 |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Распределение производственных заданий между исполнителями (бригадами и звеньями) | 2 |
|  | Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Разработка организационной структуры строительной фирмы | 2 |
|  | Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Оформление заявки по обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и автотранспортом | 2 |
|  | Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Составление отчета о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I). Составление отчета о расходе основных материалов с сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II) | 2 |
|  | Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Разработка договора поставки материально-технических ресурсов | 2 |
|  | Документоведение в строительстве | Расчет затрат на СМР по отдельным статьям | 2 |
|  | Документоведение в строительстве | Оформление исполнительно – технической документации по выполненным строительно – монтажным работам и распорядительной документации по вопросам организации деятельности строительных участков | 2 |
|  | Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Оформление табеля учета рабочего времени | 2 |
|  | Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Заполнение формы № КС – 2 (акт о приемке выполненных работ) и № КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) | 2 |
|  | Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников строительной организации | 2 |
|  | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Порядок заключения трудового договора. | 2 |
|  | Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение трудового законодательства. | 2 |
|  | Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику | 2 |
|  | Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Применение норм гражданского законодательства для решения профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора строительного подряда | 2 |
|  | Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд). | 2 |
|  | Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда. |  |
|  | Охрана труда | Определение уровня шума на рабочем месте | 2 |
|  | Охрана труда | Определение освещенности рабочего места | 2 |
|  | Охрана труда | Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма. | 2 |
|  | Охрана труда | Определение комплекта средств индивидуальной защиты по предлагаемым строительным профессиям | 2 |
|  | Охрана труда | Определение перечня работ и порядок размещения на стройплощадки ограждений, временных зданий, знаков безопасности, тротуаров в соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих | 2 |
|  | Охрана труда | Оформление акта по форме Н-1 | 2 |
|  | Охрана труда | Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации |  |
|  | Охрана труда | Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов | 2 |
|  | Охрана труда | Оформление журналов регистрации инструктажа по безопасной организации работ на строительной площадке. | 2 |
|  | Охрана труда | Оформление журналов регистрации инструктажа по пожарной безопасности на строительной площадке. | 2 |
|  | Охрана труда | Оформление журналов регистрации инструктажа по электробезопасности на строительной площадке. | 2 |
|  | Охрана труда | Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 2 |
|  |  | Итого: | 66 |

Критерии оценок  за практическую работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Определение нормы выработки строительных бригад и производительности труда натуральным и нормативным методами.

1. Цель -  научиться  рассчитывать нормы выработки строительных бригад и производительности труда натуральным и нормативным методами.

2. Информационные источники:

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010.

- Алгоритм работы:

Расчет норм выработки  в  строительной организации производится с помощью следующих показателей:

1. НОРМЫ ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ - это время необходимое для выполнения одним рабочим 1 единицы качественной продукции при правильных организационно-технических условиях труда

Н ВР = , ч/м2.ч/м3

Где, Т - количество затраченного времени, ч

Q - объем изготовленной продукции, м3

2. НОРМЫ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - это время использования машин, установленное на выполнение 1 единицы качественной продукции при правильных организационно-технических условиях труда

НМВР= ,   маш.- ч/м3

Где, Т - количество затраченного времени, маш.-ч.

Q - объем изготовленной продукции

3. НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА - это количество затрат труда рабочих необходимое для выполнения 1 единицы качественной продукции при правильных организационно-технических условиях труда

НЗТ= ,   чел.- ч/м3

Где, Т - количество затраченного времени, ч

Ч- численность рабочих, чел.

Q - объем изготовленной продукции, м3

4.НОРМЫ ВЫРАБОТКИ - это количество качественной продукции, которое должно быть выполнено рабочими при правильных организационно-технических условиях труда

Н ВЫР = , м2/ч., м3/ч

Где, Т - количество затраченного времени, ч

Q - объем изготовленной продукции, м3

5.НОРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН- Это количество качественной продукции, которое должно быть выполнено машиной за 1 единицу времени при правильных организационно-технических условиях

Н ПР = ,

гдеТ - количество затраченного времени, ч

НМВР - норма времени использования машин, маш.- ч/м3

Расчет производительности труда по стоимостному методу

Чтобы рассчитать, на какую сумму производит товаров один рабочий (или исследуемая группа), применяется такая формула:

ПРст = Vст / N

где:

- ПРст – стоимостная производительность труда;

- Vст – объем произведенной продукции в финансовом (стоимостном) выражении.

- N — количество единиц вырабатывающих продукцию

Расчет производительности труда по натуральному методу

Его удобнее применять, если изготовленную продукцию легко можно измерить в общепринятых единицах – штуках, граммах или килограммах, метрах, литрах и т.п., при этом производимые товары (услуги) однородны

ПРнат = Vнат / N

где:

- ПРнат – натуральная производительность труда;

- Vнат – количество единиц произведенной продукции в удобной форме исчисления.

Расчет производительности труда по условно-натуральному методу

Этот способ удобен тем, что подходит для расчетов в тех случаях, когда производимая продукция сходна по характеристикам, но все же не одинакова, когда ее можно принять за условную единицу:

ПРусл = Vусл / N

где:

- ПРусл – производительность труда в условных единицах продукции;

- Vусл – условный объем продукции, например, в виде сырья или др.

Расчет производительности труда по трудовому методу

Этот метод эффективен, если надо вычислить временные трудозатраты, при этом берется объемный показатель в нормо-часах. Он применим только для таких видов производств, где временная напряженность примерно одинаковая.

ПРтр= Vза ед Т / N

где:

- ПРтр – трудовая производительность;

- Vза ед Т – количество продукции, изготовленной за выбранную единицу времени.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Двое рабочих за 6 часов изготовили 4 м3 качественной продукции. Определить норму времени, норму затрат и норму выработки.

Задание 2

Определить трудоемкость производственного задания, если звену из 3-х каменщиков требуется выполнить 118 м3 кладки стен, имея часовую норму выработки 0,8 м3.

Задание 3.

Определить норму выработки комплексной бригады из 12 человек за смену, если норма времени на кладку сложных стен из пустотелых керамических камней с облицовкой кирпичом установлена 4,3 чел-час на 1 м 3.

Задание 4.

Определить уровень выполнения норм звена, если выполнено 200 м2  разработки асбоцементной кровли при норме времени 46 чел-час на 100 м2 кровли. Фактическая трудоемкость 84 чел-час.

Задание 5.

Определить число рабочих, необходимых для выполнения каменных работ, если требуется выполнить 200 м3 кладки за 21 день. Уровень выполнения норм 105 %. Норма времени 3,7 чел-час за 1 м 3.

Задание 6.

Определить срок выполнения задания, если звено маляров из 2-х человек должны окрасит 1200 м2 стен при норме времени 8,5 чел-час на 100 м2. Уровень выполнения норм выработки 105%.

Задание 7.

Определить норму затрат труда на единицу измерения (100 м2), если один маляр 3-го разряда за смену окрасил краской 75,2 м2 оштукатуренных стен.

Задание 8.

Бригадир строительной бригады хочет узнать производительность труда бригады каменщиков. В этой бригаде заняты 10 человек, которые за 8-часовую рабочую смену осуществляют кладку стен, оцениваемую в 300 тыс. руб. Найдем производительность труда одного каменщика.

Для этого сначала разделим 300 000 (объем дневной продукции) на 10 (количество работающих): 300 000 / 10 = 30 000 руб. Это дневная производительность труда одного сотрудника. Если надо найти этот показатель за час, то разделим дневную производительность на длительность смены: 30 000 / 8 = 3 750 руб. в час.

Задание 9.

Исследуем производительность труда кровельного участка на стройке Предположим, что 20 кровельщиков кладут за 8 часов дневной сены 150  м линокрома. Таким образом, 150  / 20 = 7,5 м линокрома укладывает (условно) в день 1 рабочий, а если искать этот показатель в метро-часах, то делим индивидуальную выработку на 8 часов: 7,5/ 8 = 9,38 метров в час.

Задание 10.

Бригада каменщиков  за 8-часовой рабочий день кладет 120 шт блоков стен подвала массой 1 т, 50 шт блоков стен подвала массой 1,5 т и 70 шт блоков стен подвала массой 0,5 т в ней заняты 15 человек. Введем условный коэффициент в виде количества блоков (предположим, что на все изделия идет одинаковые блоки и они отличаются лишь формовкой). На дневную норму блоков расходуется 8 шт, 6 шт, 10 шт соответственно Таким образом, показатель дневного расхода блоков (Vусл) составит 8 + 6 + 10 = 24 шт . Вычислим производительность труда 1 каменщика: 24 / 15 = 1,6 шт в день. Часовой показатель составит 1,6 / 8 = 0,2 шт в час.

Задание 11.

На изготовление блока оконного площадью  более 2м2 у плотника уходит 2 часа, а блока оконного площадью  до 2м2  – 1 час. Двое плотников за 8-часовую смену сделали 10  блоков и 5 блоков соответственно. Найдем их производительность труда. Объем изготовленной продукции умножим на время производства одной ее единицы: 10 х 2 + 5 х 1 = 20 + 5 = 25. Теперь разделим эту цифру на нужный нам временной промежуток, например, если мы хотим найти производительность одного рабочего за час, то делим на (2 рабочего х 8 часов). То есть получается 25 / 16 = 1,56 единицы продукции в час

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Расчет состава строительной бригады

1. Цель - научиться рассчитывать состав комплексной  бригады  и расставлять бригады и не входящих в их состав отдельных работников на участке

2. Информационные источники:

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы:

Расчет структуры бригады производится в следующей последовательности:

1. Составляется калькуляция трудовых затрат и заработной платы на вариант комплекса строительно-монтажных работ (СМР).

На основании исходных данных и ЕНиР составляется калькуляция затрат труда, затрат машинного времени и заработной платы. В таблице 1.1 определяются суммарные величины нормативных затрат труда, нормативного времени использования машин и заработной платы.

Наименование работ, единицы измерения и объем работ заполняются в соответствии с вариантом задания. Состав звена, нормативные затраты: норма времени рабочих, расценка, норма времени машин – заполняются по соответствующим ЕНиР.

Затраты на объем работ: нормативная трудоемкость, заработная плата, нормативные затраты машино-часов рассчитываются как произведение объема работ и соответствующих нормативных затрат на единицу измерения определенного вида работ.

Трудозатраты переводятся в чел.-дн. путем деления их величины в чел.-ч на 8 часов.

2. Рассчитывается нормативная продолжительность выполнения работы.

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле:

Т=

где - суммарная величина нормативного времени использования машины, необходимая для выполнения комплекса работ ведущей машиной, маш.-ч.;

Ч – число ведущих машин;

Ac – число рабочих смен в сутки;

tc – продолжительность рабочей смены (8ч), ч;

1,1 – увеличение затрат машинного времени на неучтенные работы машины.

3. Определяются нормативные затраты труда по всем профессиям и разрядам рабочих.

Определение нормативных затрат труда производится по профессиям и разрядам рабочих на основании калькуляции.

В таблице 1.2 представлено распределение нормативных затрат труда по разрядам построчно по каждой работе пропорционально составу звена в соответствии с ЕНиР.

4. Рассчитывается численный состав бригады по профессиям и разрядам.

Определение численного состава бригады производится по формуле:

Nбр =

где Нзт - нормативные затраты труда, чел.-дн. (итог графы 12, табл. 1.1);

Т - продолжительность выполнения работ, дн

5. Окончательно формируется состав бригады за счет рационального совмещения профессий рабочих.

Определение квалификационного и профессионального состава рабочих производится по формулам (1.3) и (1.4).

Нормативные затраты труда по каждой профессии и каждому разряду принимаются по табл. 1.3.

(1.3)

где N i - численность рабочих определенной (i-й) профессии (монтажники, сварщики, плотники и т.д.), чел.;

- нормативные затраты труда рабочих i - й профессии;

(1.4)

Н зт ij - нормативные затраты труда рабочих данной профессии (i-й) и определенного (j-го) разряда, чел.-дн.;

Профессиональный состав рабочих (формула (1.4)):

Численность в бригаде рабочих определенной профессии должна соответствовать суммарной их численности по различным разрядам:

(1.5)

По результатам расчетов предварительная структура бригады представлена в табл. 1.4.

Расстановка бригад на строительном участке осуществляется с помощью:

1. Расчет годовых фондов времени

Годовые фонды рабочего времени рабочих и оборудования рассчитывают, исходя из продолжительности смены. Различают номинальный и действительный годовые фонды времени рабочих и оборудования.

,

где - количество дней в году;

- количество выходных дней;

- количество праздничных дней.

ДР = 365-106-12= 247 дней

Определяем количество рабочих часов работы рабочих и оборудования в соответствии с режимом работы предприятия без учета возможных потерь времени.

,

где - количество смен,

- время смены,

- время сокращенных дней (по 1 часу -6 дней)

Ф НР = 247*1*8-6 =1970 часов

Выражаем фактически обработанное время, оборудованием или рабочим с учетом возможных потерь.

Определяем действительный фонд времени работы оборудования

,

где - коэффициент, учитывающий потери, =0,95…0,98

Ф ДО = 1970*0,95=1871,5 часов

Определяем действительный фонд времени работы рабочих.

ФДР =1970-28*1*8 =1746 часов

2. Расчет численности рабочих бригад за месяц производится в таблице 1.

3. Расстановка рабочих бригад за месяц производится в таблице 2.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Комплексная бригада должна выполнить кирпичную кладку стен и столбов, монтаж сборных железобетонных перемычек и плит перекрытий, лестничных маршей и площадок, крупноразмерных перегородок и другие сопутствующие работы, общая трудоемкость которых составляет 51 168 чел.-ч, в том числе каменные и монтажные 35 826, плотничные и бетонные 11 127, такелажные 4215 чел.-час. Строительные материалы и сборные изделия поднимают башенным краном КБ-100 грузоподъемностью 5 т, нормативные затраты машинного времени при этом составляют 4855 маш.-час. Число ведущих машин -1, планируемое выполнение норм выработки ведущей машины 115%. Продолжительность рабочей смены 8,2 часа. Производство работ планируется в две смены. Рассчитать состав бригады.

Ведомость затрат труда по профессиям с учетом совмещения профессий и планируемого уровня выполнения норм выработки.

| Профессия рабочего | Трудозатраты по калькуляции |  | Планируемый уровень выполнения норм выработки , % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. -ч. | Чел.-дни |  |
| Каменщики (монтажники) | 35 826 | 4369 | 125 |
| Плотники (бетонщики) | 11 127 | 1357 | 120 |
| такелажники | 4215 | 514 | 125 |
| Итого: | 51 168 | 6240 | 124 |

Задание 2.

Проектирование структуры бригады для выполнения комплекса строительно-монтажных работ:

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка блоков ленточных фундаментов весом 3 т | шт. | 113 |
| 2 | Монтаж блоков стен подвалов весом 1,5 т | шт. | 521 |
| 3 | Монтаж ж/б ригелей весом 2 т | шт. | 80 |
| 4 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 15 м2 | шт. | 936 |
| 5 | Установка лестничных маршей и плит лестничных площадок весом 1 т в каркасно-панельном здании | шт. | 65 |
| 6 | Установка ж/б оконных блоков площадью 5 м2 | шт. | 32 |
| 7 | Устройство цементного подстилающего слоя под рядовые стеновые блоки толщиной слоя 10-30 | 1 м2 | 264 |
| 8 | Заделка стыков балок прогонов и ригелей с колоннами, с опалубочными работами (2эл-та) | 1 узел | 178 |
| 9 | Электросварка плит покрытий и перекрытий = 8 мм | 10 м шва | 189 |

1.1 Составление калькуляции

На основании исходных данных и ЕНиР составляется калькуляция затрат труда, затрат машинного времени и заработной платы. В таблице 1.1 определяются суммарные величины нормативных затрат труда, нормативного времени использования машин и заработной платы.

Наименование работ, единицы измерения и объем работ заполняются в соответствии с вариантом задания. Состав звена, нормативные затраты: норма времени рабочих, расценка, норма времени машин – заполняются по соответствующим ЕНиР.

Затраты на объем работ: нормативная трудоемкость, заработная плата, нормативные затраты машино-часов рассчитываются как произведение объема работ и соответствующих нормативных затрат на единицу измерения определенного вида работ.

Трудозатраты переводятся в чел.-дн. путем деления их величины в чел.-ч на 8 часов.

Таблица 1.1.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат труда и заработной платы на выполнение комплекса СМР

| Обоснова- ние по ЕНиР. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Соста звена по ЕНиР | Затраты на ед. измерения |  |  | Затраты на объем работ |  |  | Нормативная трудоемкость, чел-дн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Для звена |  | Норма времени, маш-ч | Для звена |  | Кол-во Маш-час по норме |  |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб. |  | Нормативная трудоемкость, чел-ч | Зар.плата,руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е4-1-1 | Укладка блоков ленточных фундаментов весом 3 т | шт. | 113 | Монтажники: 4р-1 3р-1 2р-1 | 0,78 | 0,554 | 0,26 | 88,14 | 62,6 | 29,38 | 11,01 |
| Е4-1-3(А) | Монтаж блоков стен подвалов весом 1,5 т | шт. | 521 | Монтажники: 5р-1 4р-1 3р-1 2р-1 | 0,66 | 0,469 | 0,22 | 343,86 | 244,35 | 114,62 | 42,98 |
| Е4-1-6(А) | Монтаж ж/б ригелей весом 2 т | шт. | 80 | Монтажники: 5р-1 4р-1 3р-2 2р-1 | 1,4 | 1,05 | 0,28 | 112 | 84 | 22,4 | 14 |
| Е4-1-7 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 15 м2 | шт. | 936 | Монтажники: 4р-1 3р-2 2р-1 6р-1 | 0,88 | 0,623 | 0,22 | 823,68 | 583,13 | 205,92 | 102,96 |
| Е4-1-10 | Установка лестничных маршей и плит лестничных площадок весом 1 т в каркасно-панельном здании | шт. | 65 | Монтажники: 4р-2 3р-1 2р-1 | 1,4 | 1,02 | 0,35 | 91 | 66,3 | 22,75 | 11,37 |
| Е4-1-17 | Установка ж/б оконных блоков площадью 5 м2 | шт. | 32 | Монтажники: 4р-1 3р-1 2р-1 | 1,3 | 0,923 | 0,42 | 41,6 | 29,54 | 13,44 | 5,2 |
| Е4-1-29 | Устройство цементного подстилающего слоя под рядовые стеновые блоки толщиной слоя 10-30 | 1 м2 | 264 | Бетонщик: 4р-1 2р-1 | 0,22 | 0,157 | - | 58,08 | 41,45 |  | 7,26 |
| Е4-1-25 | Заделка стыков балок прогонов и ригелей с колоннами, с опалубочными работами (2эл-та) | 1 узел | 178 | Плотники: 4р-1 3р-1 | 0,98 | 0,73 | - | 174,44 | 129,94 |  | 21,81 |
| Е22-1-2 | Электросварка плит покрытий и перекрытий = 8 мм | 10 м шва | 189 | Электросварщик: 5р-1 | 7,7 | 7,01 | - | 1455,3 | 1324,89 |  | 181,9 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 3188,1 | 2566,2 | 408,51 | 398,48 |

1.2 Расчет продолжительности выполнения работ

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле:

Т=

где - суммарная величина нормативного времени использования машины, необходимая для выполнения комплекса работ ведущей машиной, маш.-ч.;

Ч – число ведущих машин;

Ac – число рабочих смен в сутки;

tc – продолжительность рабочей смены (8ч), ч;

1,1 – увеличение затрат машинного времени на неучтенные работы машины.

Т1==56 дней  (Ч=1, Ас=1)

Т2==28 дней (Ч=1, Ас=2)

Т2== 14 дней (Ч=2, Ас=2)

Т4== 19 дней (Ч=1, Ас=3)

1.3 Определение нормативных затрат труда

Определение нормативных затрат труда производится по профессиям и разрядам рабочих на основании калькуляции.

В таблице 1.2 представлено распределение нормативных затрат труда по разрядам построчно по каждой работе пропорционально составу звена в соответствии с ЕНиР.

Таблица 1.2

| Наименование работ | Состав звена по ЕНиР | Нормативная трудоемкость, чел.-дн. | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОНТАЖНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка блоков ленточных фундаментов весом 3т | Монтажники 4р - 1, 3р - 1, 2р - 1 | 11,01 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |  |  |
| Монтаж блоков стен подвалов весом 1,5т | Монтажники 5р - 1, 4р - 1, 3р - 1, 2р - 1 | 42,98 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |  |
| Монтаж ж/б ригелей весом 2 т | Монтажники 5р - 1, 4р - 1, 3р - 2, 2р - 1 | 14 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 2,8 |  |
| Монтаж сборных ж/б плит перекрытия площадью 15 м2 | Монтажники 4р - 1, 3р - 2, 2р – 1, 6р-1. | 102,96 | 20,59 | 41,18 | 20,59 |  | 20,59 |
| Установка лестничных маршей плит лестничных площадок весом 2,5т. | Монтажники 4р - 2, 3р - 1, 2р - 1 | 11,37 | 2,85 | 2,85 | 5,7 |  |  |
| Установка ж/б оконных блоков площадью 5м2 | Монтажники 4р - 1, 3р - 1, 2р - 1 | 5,2 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |  |  |
| ИТОГО | МОНТАЖНИКИ | 187,52 | 42,38 | 65,77 | 45,23 | 13,54 | 20,59 |
| ПЛОТНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка стыков балок прогонов и ригелей с колоннами, с опалубочными работами (2 Эл-та) | Плотники 4р - 1, 3р - 1 | 21,8 |  | 10,9 | 10,9 |  |  |
| ИТОГО | ПЛОТНИКИ | 21,8 |  | 10,9 | 10,9 |  |  |
| БЕТОНЩИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цементного подстилающего слоя под рядовые стеновые блоки толщиной слоя 10-30 мм | Бетонщики 4р - 1, 2р - 1 | 7,26 | 3,63 |  | 3,63 |  |  |
| ИТОГО | БЕТОНЩИКИ | 7,26 | 3,63 |  | 3,63 |  |  |
| Электросварщик |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросварка плит перекрытий покрытий =8 мм | Электросварщик 5р - 1 | 181,9 |  |  |  | 181,9 |  |
| ИТОГО | Электросварщики | 181,9 |  |  |  | 181,9 |  |
| ВСЕГО |  | 398,48 | 46,01 | 76,67 | 59,76 | 195,45 | 20,59 |

По всем профессиям и разрядам составляется сводная ведомость нормативных затрат труда. (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам

| № п/п | Профессия | Нормативные затраты труда, чел.-дн. | В том числе по разрядам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Монтажники | 187,52 | - | 42,38 | 65,77 | 45,23 | 13,54 | 20,59 |
| 2 | Плотники | 21,8 | - |  | 10,9 | 10,9 | - | - |
| 3 | Бетонщики | 7,26 | - | 3,63 | - | 3,63 | - | - |
| 4 | Электросварщики | 181,9 | - | - | - | - | 181,9 | - |
|  | Всего | 398,48 | - | 46,01 | 76,67 | 59,76 | 195,45 | 20,59 |

1.4. Расчет численного состава бригады по профессиям и разрядам.

Определение численного состава бригады производится по формуле:

Nбр =

где Нзт - нормативные затраты труда, чел.-дн. (итог графы 12, табл. 1.1);

Т - продолжительность выполнения работ, дн., формула (1.1).

Nбр1==7,11 чел

Nбр2==14,23 чел.

Nбр3==28,46чел

Nбр4==20,97чел

Из условия 15≤ Nб ≤25 принимаем N =20,97 чел  при Т=19 (дн.).

Определение квалификационного и профессионального состава рабочих производится по формулам (1.3) и (1.4).

Нормативные затраты труда по каждой профессии и каждому разряду принимаются по табл. 1.3.

(1.3)

где N i - численность рабочих определенной (i-й) профессии (монтажники, сварщики, плотники и т.д.), чел.;

- нормативные затраты труда рабочих i - й профессии;

Квалификационный состав рабочих (формула (1.3)):

Nм = 187,52/19 = 9,8чел.

Nп = 21,81/19 = 1,14 чел.

Nб = 7,26/19 = 0,38чел.

Nэ = 181,9/19 = 9,57 чел.

(1.4)

Н зт ij - нормативные затраты труда рабочих данной профессии (i-й) и определенного (j-го) разряда, чел.-дн.;

Профессиональный состав рабочих (формула (1.4)):

Монтажники:

Nм2 = 42,38/19 = 2,23 чел.

Nм3 = 65,77/19 = 3,46 чел.

Nм4 =45,23 /19 = 2,38 чел.

Nм5 = 13,54/19 = 0,71 чел.

Nм6 = 20,59/19 = 1,08 чел.

Nм=9,86чел

Плотники: Nп3,4 = 10,9/19 = 0,57 чел.

Бетонщики: Nб2,4 = 3,63/19= 0,19 чел.

Электросварщик: Nэ5= 181,9/19 = 9,57чел.

ПРОВЕРКА

1. Численность в бригаде рабочих определенной профессии должна соответствовать суммарной их численности по различным разрядам:

(1.5)

По результатам расчетов предварительная структура бригады представлена в табл. 1.4.

Таблица 1.4.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА БРИГАДЫ

| Профессия | Численность | Численность по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III | IV | V | VI |
| МОНТАЖНИКИ | 9,86 | 2,23 | 3,46 | 2,38 | 0,71 | 1,08 |
| ПЛОТНИКИ | 1,14 |  | 0,57 | 0,57 |  |  |
| БЕТОНЩИКИ | 0,38 | 0,19 |  | 0,19 |  |  |
| ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ | 9,57 |  |  |  | 9,57 |  |
| ВСЕГО | 20,95 | 2,42 | 4,03 | 3,14 | 10,28 | 1,08 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства или продолжительности выполнения СМР  и разработка мероприятий по повышению эффективности производственно – хозяйственной деятельности.

1. Цель -  научиться разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производственно – хозяйственной деятельности

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

- Алгоритм работы:

План технического развития и повышения эффективности производства содержит систему технических и организационно-хозяйственных мероприятий с расчетным обоснованием их эффективности, направленных на повышение технического уровня и качества строительства, производительности труда и прибыли, снижение себестоимости строительно-монтажных работ.

Мероприятия, включенные в план технического развития, группируются, как правило, по следующим основным направлениям:

1. Внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства

К мероприятиям по данному направлению относятся применение передовой технологии, прогрессивных методов механизации и автоматизации, применение новых строительных машин, механизмов, приспособлений, инструментов и приборов. В состав мероприятий включаются также внедрение прогрессивной организации строительно-монтажных работ, применение эффективных конструкций, деталей и материалов, более совершенных организационных форм управления строительством и передовых методов экономической работы и т.п.

2. Освоение производства новых видов промышленной продукции и технологии.

В планах по этому направлению предусматриваются мероприятия по освоению продукции предприятий стройиндустрии, а также новых технологических процессов в строительном производстве. В планах указываются данные о показателях эффективности осваиваемых мероприятиях и сроках освоения.

3. Экспериментальное строительство.

При экспериментальном строительстве предусматривается отработка в производственных условиях новых типов зданий и сооружений, отдельных конструктивных решений, инженерного оборудования, планировки и застройки предприятий и населенных пунктов и т.п., обеспечивающих высокий технический, организационный и экономический уровень строительства.

4. Повышение качества строительства.

В планах по повышению качества строительства разрабатываются мероприятия, направленные на повышение уровня строительно-монтажных работ, основанные на внедрении комплексных систем управления качества строительства.

5. Внедрение компьютерных систем и информационных технологий в управлении.

По этому направлению устанавливаются объемы применения вычислительной и коммуникационной техники и задания по созданию информационных систем управления с выделением отдельных подсистем и задач.

6. Внедрение передовых методов организации труда.

Основными мероприятиями по организации труда предусматриваемые в плане, являются совершенствование форм разделения и кооперации труда, применение современных форм организации труда, изучение и распространение передовых приемов и методов труда, совершенствование нормирование труда, повышение квалификации работников и др.

В плане технического развития указываются основные показатели технического уровня строительства, к которым относятся доля полносборного и каркасно-монолитного строительства в общем объеме соответствующих видов строительства, удельный вес применения эффективных конструкций, материалов, методов организации и технологии строительства в общем объеме строительства.

Основными показателями экономической эффективности от осуществления технических мероприятий принимаются снижение себестоимости строительно-монтажных работ (приросту прибыли), и рост производительности труда, достигаемые за счет внедрения новой техники.

Расчетным показателем экономической эффективности от осуществления технических мероприятий являются экономия материальных затрат, обеспечиваемые в результате внедрения новой техники.

Расчеты показателей экономической эффективности могут выполняться с использованием действующих до настоящего времени СН 509-78 «Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретение и рационализаторских предложений».

Сокращение сроков строительства объектов будет обеспечено за счет концентрации капитальных вложений, материальных и трудовых ресурсов, повышения индустриализации строительно-монтажных работ и совершенствования организации строительного производства, комплектной поставки технологического оборудования, расширения монтажа объектов и сооружений из объемных пространственных и других прогрессивных конструкций. Предусматривается также техническое перевооружение строительных и монтажных организаций, прежде - всего путем обеспечения их мощными строительными машинами и механизмами, а также средствами малой механизации.

Сокращение продолжительности строительства позволяет получить экономический эффект за счет дохода от выпуска дополнительной продукции на досрочно введенном в эксплуатацию комплексе или объекте, сокращения периода функционирования основных производственных фондов оборотных средств, а также вследствие снижения накладных расходов строительства. Если сравниваются варианты возведения объектов и комплексов с различной продолжительностью, затраты необходимо приводить к году начала строительства. В этом случае приведенные затраты за весь период строительства. Оптимальным из числа всех рассматриваемых признается вариант с максимальным общим эффектом.

Эффект от досрочного ввода в эксплуатацию основных производственных фондов определяется по формуле:

ЭД = ЕН*С*(ТН-ТП) (2.1)

где ЕН = 0,16 - нормативный коэффициент эффективности

ТН = 0,08 - нормативная продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85

ТП = 0,05 - проектная продолжительность строительства

С = 4209,009 - общий сметный расчет

ЭД = 0,16*4209,009*(0,08-0,05) = 20,203 тыс.руб.

Если сравниваемые варианты незначительно различаются продолжительностью строительства и сроками ввода в действие объектов, то определяется экономический эффект:

- в сфере эксплуатации;

- в строительной отрасли.

Величина годового экономического эффекта, получаемого в сфере эксплуатации объекта, может быть определена как:

Э1=Пр*(Т1-Т2), (2.1)

где: Пр – прибыль годовая, получаемая введенным в эксплуатацию объектом.

Т1, Т2 – сроки строительства по вариантам.

Э2= Ен*φ* (Т1-Т2), (2.2)

где: Ен – нормативный коэффициент эффективности;

φ - стоимость вводимых в эксплуатацию основных фондов.

Если сокращение продолжительности строительства сопряжено с высвобождением основных производственных фондов, занятых на сооружении объектов, а также с сокращением оборотных средств, то экономический эффект определится как:

Э3= Ен* (К1*Т1-К2*Т2), (2.3)

где: К1, К2 – средний за период строительства размер основных производственных фондов и оборотных средств, отражаемых на балансе строительной организации по сравниваемым вариантам.

При сокращении сроков строительства, экономический эффект строительной отрасли рассчитывается как:

Э4=0,5*НР*(1- Т1/Т2), (2.4)

где: НР – накладные расходы;

0,5 – условно-постоянная часть накладных расходов.

К условно постоянной части накладных расходов относятся затраты строительной организации, не зависящие от объема работ.

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Составление  месячного плана производства строительно-монтажных работ 1. Цель - научиться составлять  плана производства строительно-монтажных работ

2. Информационные источники

1. Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области в ред.2014 г.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- ЕНиР, сборник Е3  «Каменные работы»

- ЕНиР, сборник Е4  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

3. Алгоритм работы

Месячный план производства строительно-монтажных работ заполняется в следующем порядке:

1. Заполняет Ф.И.О. прораба, месяц и год ведения работ.

2.Заполняется часть II. План строительно-монтажных работ

Графа 1. номер работы по порядку.

Графа 2. Наименование работ и конструктивных элементов. Полное наименование работы вносится из соответствующего сборника ТЕР.

Графа 3. Шифр единичной расценки. Шифр вносится из соответствующего сборника ТЕР.

Графа 4. Единица измерения. Единица измерения  вносится из соответствующего сборника ТЕР.

Графа 5. Количество.  Данная графа заполняется из задания.

Графа 6.  Сметная стоимость на единицу, в руб. Данная графа заполняется из соответствующего сборника ТЕР из графы «Прямые затраты».

Графа 7. Сметная стоимость навесь объем, в руб. Она рассчитывается путем умножения графы 5 на графу 6.

Графа 8. Заработная плата рабочих на единицу, в руб. Данная графа заполняется из соответствующего сборника ТЕР из графы «Оплата труда рабочих».

Графа 9. Заработная плата рабочих на весь объем, в руб. Она рассчитывается путем умножения графы 5 на графу 8.

Графа 9. Затраты труда рабочих на единицу, чел-час. Данная графа заполняется из соответствующего сборника ТЕР из графы «Затраты труда рабочих».

Графа 10. Затраты труда рабочих на весь объем, чел-час. Она рассчитывается путем умножения графы 5 на графу 9.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 2 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7.

ФОТ- сумма значений по графе 9 . ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма значений по графе 7, графе 9, по графе 11.

Сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 7 и графе 9.

3. Заполняется  часть I. Сводные показатели.

1. Объем строительно-монтажных работ рассчитывается как итог графы 7 в текущем уровне цен.

2. Средства на оплату труда рассчитывается как итог графы 9 в текущем уровне цен.

3. Нормативная трудоемкость рассчитывается как итог графы 11  в базисном уровне цен.

4. Количество рабочих рассчитывается делением нормативной трудоемкости (показателя 3)  на  нормативное количество часов работы за месяц 166,25 часа.

5. Среднемесячная выработка рабочего рассчитывается делением объема строительно-монтажных работ  (показатель 1) на количество рабочих (показатель 4) и умножить на 1000.

6. Среднемесячная зарплата рабочего рассчитывается делением величины средств на оплату труда  (показатель 2) на количество рабочих (показа ель 4) и умножить на 1000.

7. Процент заработной платы к объему работ рассчитывается делением величины средств на оплату труда  (показатель 2) на объем строительно-монтажных работ  (показатель 1) и умножить на 100%.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить план производства строительно-монтажных работ на месяц  при выполнении следующих видов работ:

1. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м-350 м3;

2. Монтаж плит перекрытия площадью 10м2 -1,83/70 м3/шт;

3. Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м -58 м3

Расчет занести в форму месячного плана.

Список литературы.

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

| МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по участку ____________ . |  |  |  |  | на | _______ | месяц | 20__ г. |  |  |
|  | Ф.И.О. прораба (мастера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Сводные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем строительно-монтажных работ - всего |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | чел-час |  |  |  |  |
| 4. Количество рабочих |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |
| 5. Среднемесячная выработка рабочего |  |  |  |  |  | руб/чел |  |  |  |  |
| 6. Среднемесячная зарплата рабочего |  |  |  |  |  | руб/чел |  |  |  |  |
| 7. Процент заработной платы к объему работ |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  | II. План строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и конструктивных элементов | Шифр единичной расценки | Един. изм. | Количество | Сметная стоимость, в руб. |  | Заработная плата рабочих, в руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час. |  |
|  |  |  |  |  | на един. | на весь объем | на един. | на весь объем | на един. | на весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: в базисных ценах |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в текущем уровне цен |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана

1.Цель -  научиться составлять недельно – суточный график производства СМР на основе календарного плана

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

- Алгоритм работы:

Недельно-суточный график производства строительно-монтажных работ

с _________________               по _________________________20___г.

| Наименование объектов и виды работ | Единицы измерения | Объем работ на неделю | Трудоемкость, чел-дн. | Сметная стоимость, руб. | Суточный график и его выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого объемы работ за неделю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | понедельник |  | вторник |  | среда |  | четверг |  | пятница |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По графику | выполнено | По графику | выполнено | По графику | выполнено | По графику | выполнено | По графику | выполнено | В натуральных единицах | В рублях |

Всего _________________________________________________________________________

Начальник строительного предприятия     _______________________________ ___________

(подпись)                                                (ФИО)

Начальник ПТО                                           _______________________________ ____________

(подпись)                                                (ФИО)

Недельно-суточный график производства СМР по участку № ___

с _____ по _________г.

| Номер позиции по календарному плану | Исполнитель работ | Наименование (шифр) объектов и видов работ | Единица изм. | Задание (З) Выполнение (В) | Объем работ на неделю | Стоимость, тыс. руб. |  | Трудоемкость, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | единицы измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | З |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |

- Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Используя календарный план производства СМР, заполнить недельно-суточный график производства строительно-монтажных работ

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Распределение производственных заданий между исполнителями

(бригадами и звеньями)

1. Цель -  научиться распределять производственные задания между исполнителями (бригадами и звеньями)

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

3. Алгоритм работы:

Распределение производственных заданий между исполнителями (бригадами и звеньями) производится с помощью наряд-задание, которое составляется по типовой форме А3.

Порядок заполнения наряд-задание:

  - Заполняется шапка бланка: наименование организации, участка, объекта, бригады, звена, Ф.И.О. бригадира, сроки выполнения работ.

  - Графа 1. § единых норм и расценок или № калькуляции. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 2. Описание работ и условий производства. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 3. Единица измерения. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 4. Количество работ по заданию. Данная графа заполняется из выданного задания по каждому виду работ.

  - Графа 5. Норма времени на единицу по заданию. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 6. Расценка на единицу по заданию. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 7. Количество работ выполненных. Данная графа заполняется по факту выполненных за месяц работ.

  - Графа 8. Количество чел.дней (чел.-часов) по норме на выполнение работ. Данная графа заполняется путем умножения количества работ выполненных (графа 7) на норму времени на единицу по заданию (графа 5).

  - Графа 9. Сумма заработной платы. Данная графа заполняется путем умножения количества работ выполненных (графа 7) на Расценка на единицу по заданию (графа 6).

  - Графа 10. Шифр.

  - Подводятся итоги по графе 9, 10

  - Итоги графы 10 переводятся в текущий уровень цен с помощью индекса заработной платы.

  - Заполняются   строки  с подписями на наряд-задании.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Составить наряд-задание для бригады монтажников на месяц.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка блоков ленточных фундаментов весом 3,5 т | шт. | 110 |
| 2 | Монтаж блоков стен подвалов весом 1,5 т | шт. | 520 |
| 3 | Монтаж ж/б ригелей весом 2 т | шт. | 78 |
| 4 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 15 м2 | шт. | 250 |
| 5 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 10 м2 | шт. | 300 |
| 6 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 5 м2 | шт. | 380 |
| 7 | Установка лестничных маршей и плит лестничных площадок весом 1 т в каркасно-панельном здании | шт. | 20 |
| 8 | Установка ж/б оконных блоков площадью 3 м2 | шт. | 60 |
| 9 | Монтаж плит лоджий весом до 2,5 т | Шт. | 60 |
| 10 | Устройство цементного подстилающего слоя под рядовые стеновые блоки толщиной слоя 10-30 | 1 м2 | 260 |
| 11 | Заделка стыков балок прогонов и ригелей с колоннами, с опалубочными работами (2эл.) | 1 узел | 178 |

| Организация |  |  | По сдельно-премиальной системе | оплачивается |  |  | Типовая форма А3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок |  |  |  | не оплачивается |  |  |  |  |  |  |
| НАРЯД- З А Д А Н И Е №__________ |  | от «____» ______________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта____________________________________________________шифр_________________________________________ |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |
| Бригада | (профессия)__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | По плану |  | Факт |  |
| Звено |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  |  |
| Бригадир (звеньевой), рабочий _________________________________________________________табельный №______________________ |  |  |  |  |  | Конец |  |  |  |  |  |

| § единых норм и расценок или № калькуляции | Описание работ и условий производства | Единица измерения | Задание |  |  | Выполнение |  |  | Шифр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество работ | на единицу |  | количество работ | количество чел.дней (чел.-часов) по норме на выполнение работ | сумма зарплаты |  |
|  |  |  |  | норма времени | расценка |  |  |  |  |

| § единых норм и расценок или № калькуляции | Описание работ и условий производства | Единица измерения | Задание |  |  | Выполнение |  |  | Шифр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество работ | на единицу |  | количество работ | количество чел.дней (чел.-часов) по норме на выполнение работ | сумма зарплаты |  |
|  |  |  |  | норма времени | расценка |  |  |  |  |

| Задание выдал | Производитель работ |  | Задание принял | Бригадир (звеньевой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер (десятник) |  |  | Рабочий |

| Оценка качества выполненных работ _______________________________________ |  | «______» ____________________20__г. | Нормировщик |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________________________________________ |  | Наряд на сумму ____________________________________________________________ |  |
| _______________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________ к оплате |  |
| Выполненные работы принял Мастер (десятник) |  | Утверждаю: Производитель работ «______» ____________________20__г. |  |
| Сдал |  | Записано в табель-расчет № __________ |  |
| «______» ____________________20__г. |  | Проверил Бухгалтер |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Разработка организационной структуры строительной фирмы

1.Цель -  научиться осуществлять разработку организационной структуры строительной фирмы

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

- Алгоритм работы:

Организационная структура-это упорядоченная совокупность (состав) подразделений аппарата управления и схема взаимосвязей между ними, обеспечивающие функционирование и развитие строительно-монтажной организации как единого целого. Элементами этой структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления, между которыми устанавливаются соответствующие производственно-управленческие отношения, называемые связями.

4. Теоретическая поддержка:

Рис. 21.1. Линейная структура управления в строительстве

Рис.21.2. Функциональная структура управления строительным производством

Рис. 21.3 Линейно-штабная структура управления строительным производством

Рис. 21.4. Линейно-функциональная структура управления строительным производством

Рис.21.5 принципиальная схема матричной структуры управления строительным производством

Рис. 21.6. Принципиальная схема матричной структуры

управления реконструкцией объектов хозяйственным способом

-------- - связи административного подчинения; - - - - - функциональные связи

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Оформление заявки по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом

1. Цель - научиться оформлять заявки по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом.

2. Информационные источники

  - Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

  - Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010.

3. Алгоритм работы:

1. Изучить перечень заявок по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом

2. Изучить порядок заполнения заявок по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом

3. Заполнить бланки заявок по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом, выданные преподавателем.

4. Теоретическая поддержка:

Задача 1.

Необходимо определить фактическую обеспеченность строительной организации цементом за квартал.

Исходные данные:

Плановая потребность в цементе QП - 1800 т.

Фактические остатки на начало квартала Qо = 240 т.

Общее поступление цемента в течение квартала (Tн ) QП - 1420т.

Общее количество рабочих дней в квартале (дн.) Дн = 67.

Решение:

Всего количество цемента в организации на начало квартала

QН =QП + Q0 = 1420 + 240 = 1660 т.

Обеспеченность организации цементом к плановой потребности (%)

QН /Qп = 1660/1800 =92,2%.

То же при дневной потребности организации в цементе

ЗН = Qп /ДН = 1800/67 - 27 т/день,

фактически его хватит на QН /ЗН = 1600/27 = 61 дней.

Вывод:

Имеющегося количества цемента не хватит для нормальной работы в течение квартала.

Задача 2.

Определить количество материалов подлежащих завозу на стройку в планируемом году.

Исходные данные:

| Наименование | Ед. изм. | Потребность | Остаток на н.г. | Остаток на к.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь листовая | т | 290 | 90 | 30 |
| Сталь арматурная | т | 400 | 20 | 30 |
| Лес пиленный | М3 | 6000 | 100 | 50 |

Сталь листовая — потребность, QП = 290 т.

Остаток на начало года Q0 = 90 т.

На конец года QК = 30 т.

Сталь арматурная (т): Qп =400, Qо =20, Qк =30.

Лес пиленный (м3): Qп = 6000, Qо = 100 , Qk =50.

Решение:

Количество материала, подлежащего завозу 3= Qп - Qo + QК

Сталь листовая 290-90+30 = 230 т.

Аналогично сталь арматурная — 410 т, лес — 5950 м3 .

В отдел снабжения________________________________

От прораба______________________________________

Организация ____________________________________

ЗАЯВКА

На  материалы по объекту___________________________________________________________________

Участок старшего прораба__________________________________________________________________

Шифр______________________________________ проект________________________________________

По адресу_________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата_________________________________                     Подпись _________________________________

Заявка на предоставление услуг автокраном с «_____»_________20_ по «_____»__________20_года. Просим Вас предоставить Автокран _______________ для выполнения (монтажных и/или разгрузочно-погрузочных) работ По адресу: __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (данные об объекте) Контактное лицо: _____________________________________________________________________ (ФИО № телефона) Данные по грузу/работам: Наименование:; Кол-во:; Габариты:; Вес (тонн):; Объем:. Данные сотрудников проводящих работы. Ф.И.О.; Должность; № Удостоверения. Должностные лица ответственные за проведение работ: Главный инженер: _________________________________________ ___________________________ (ф.и.о. № Удостоверения ПЗзОП) (подпись) Прораб: __________________________________________ ____________________________ (ф.и.о. № удостоверения, № приказа) (подпись) Дополнительная информация:_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ М.П.____ ДИРЕКТОР___________________

ЗАЯВКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ  И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

____________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

(В СООТВЕТСТВИИ  С ОТРАСЛЕВЫМИ НОРМАМИ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ)

| N/N n/n | Ф.И.О. Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты ( СИЗ ) | Нормы выдачи на год (единицы, комплекты ) | Рост ( см ) | Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Цвет | Кол-во обеспеч. работн. (чел.) | Кол-во (шт.пар.) | Цена издел. (руб.) | Общая стоим. (руб.) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Составление отчета  о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I). Составление отчета о расходе основных материалов с сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II)

1.Цель -  научиться составлять отчет  о нормативной потребности в материалах

(форма № М-29 часть I)

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2016

2.Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2017

  - Алгоритм работы:

Порядок составления отчета по форме N М-29

В I разделе отчета "Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ" графы 2, 4, 5, 6, 8 заполняются ПТО строительной организации перед началом строительства объекта, а графа 9 - только по переходящим объектам в начале года.

Графа 2 "Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов" заполняется следующим образом. Сначала записывается вид строительно-монтажных работ (земляные работы, каменные работы, устройство полов и т.п.), затем наименование конструктивного элемента с перечнем материалов, необходимых для его выполнения.

В графе 4 "Единица измерения" указываются единицы измерения конструктивного элемента и материалов, необходимых для его выполнения.

В графе 5 "Обоснование производственных норм расхода материалов" записываются номера таблиц, параграфов и сокращенное наименование сборников производственных норм, которые использует в работе данная строительная организация.

В графе 6 "Норма расхода материалов на единицу измерения работ (конструктивного элемента)" на основании соответствующих сборников производственных норм указываются нормы расхода материалов на единицу измерения строительных и монтажных работ.

Графа 8 "Объем работ и нормативная потребность материалов на весь объект" заполняется следующим образом. По каждому виду работ (конструктивному элементу) показывается физический объем строительно-монтажных работ, предусмотренный рабочими чертежами на весь строящийся объект, а по каждому виду материалов - его нормативная потребность (лимит) на соответствующий вид работ (конструктивный элемент), которая получается путем умножения нормы расхода материала (графа 6) на соответствующий объем строительно-монтажных работ (конструктивный элемент), приведенный в графе 8.

Если строительство объекта ведется более 1 года, то в графе 9 "в том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года" по каждому незаконченному виду работ (конструктивному элементу) из общего объема работ на весь строящийся объект (графа 8) выделяется в том числе объем строительно-монтажных работ, фактически выполненный в предыдущих годах.

Графы с 10 по 21 заполняются прорабом непосредственно во время строительства объекта. В них отражаются объемы выполненных работ по каждому виду работ (конструктивному элементу) за соответствующий отчетный месяц и нормативный расход каждого вида материалов, рассчитанной как произведение нормы расхода материалов (графа 6) на объем выполненных работ за месяц.

Данные об объемах фактически выполненных работ определяются по данным журнала учета выполненных работ по форме N КС-6.

После окончания отчетного месяца по каждому виду материалов определяется общий нормативный расход на все работы по производственным нормам и записывается по соответствующим итоговым строкам раздела I, который затем переносится в графы 5, 9 и т.д. раздела II.

При выявлении завышений объемов выполненных работ в форме N М-29 должен быть исправлен объем выполненных работ за тот период, в котором обнаружены завышения, и, соответственно, уточнен расход материалов на выполненный объем работ, а ранее списанные на производство этих работ материалы должны быть отнесены под отчет материально ответственных лиц.

Во II разделе отчета "Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам" указывается количество материалов, израсходованных за каждый отчетный месяц по производственным нормам и фактически, экономия или перерасход материалов и количество материалов, разрешенных к списанию на себестоимость строительно-монтажных работ.

Если строительство объекта ведется более 1 года, то во II разделе в графы "Итого на начало года" переносятся данные из граф "Всего с начала строительства" II разд. отчета за предыдущий год.

В том случае, если объект строится первый год, то в отчете по графам "Итого на начало года" ставятся прочерки.

Расход материалов за отчетный месяц, рассчитанный по производственным нормам (для заполнения граф 5, 9, 13 и т.д.) берется из итоговых данных разд. I отчета по соответствующим материалам.

Фактический расход каждого вида материалов за месяц показывается во II разд. отчета по форме N М-29 в целом по объекту на основании первичных расходных документов.

Количество израсходованных материалов, показанных в отчете по форме N М-29, должно соответствовать количеству материалов, приведенных в отчете по форме N М-19.

Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяется как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитанным по производственным нормам, и записывается в графах 7, 11, и т.д. При этом экономия показывается со знаком минус (-), а перерасход - со знаком плюс (+).

По каждому случаю перерасхода материалов прораб представляет письменное объяснение, которое прилагается к отчету.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Используя исходные данный из практической работы №___, составить отчет  о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I).

Задание 2.

Используя исходные данный из практической работы №, составить отчет  о расходе основных материалов  с сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II).

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10

Разработка договора поставки материально-технических ресурсов

1.Цель -  научиться разрабатывать разделы договора поставки материально-технических ресурсов

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

3. Алгоритм работы:

В современных условиях договор поставки товаров (контракт) — основополагающий документ, регламентирующий сроки, объемы и условия поставки.

На этапе планирования разрабатываются графики потребности и поставок материально-технических ресурсов, которые являются основой для заключения договоров на поставку ресурсов.

Проект договора на организацию снабжения материальными ресурсами высылается предприятием снабжения потребителю до начала периода, на который заключается договор. В договоре указываются:

· наименование, количество, развернутая номенклатура продукции, подлежащей поставке (по маркам, видам, профилям и т.д.). На поставку оборудования и машин договор заключается на основании спецификации;

· качество, комплектность, сортность продукции, подтверждаемая стандартами, техническими условиями, номера которых указываются в договоре. Гарантийный срок на продукцию также указывается в договоре;

· общий срок действия договора и сроки поставки конструкций, строительных материалов (сроки поставки оборудования указываются в заказной спецификации);

· конкретная (договорная) цена за единицу поставляемой продукции; порядок и формы расчета; платежные, почтовые и отгрузочные реквизиты поставщика и покупателя;

· другие условия, которые должны быть предусмотрены в соответствии с законодательством, и условия, которые поставщик и заказчик признают необходимым предусмотреть в договоре поставки продукции или в прилагаемых к нему особых условиях поставки (например, тары и упаковки).

В договоре устанавливается также порядок отгрузки и ответственного хранения его узлов на строительной площадке, обязанности потребителя по приемке, складированию и своевременной оплате заказа.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Заключить договор поставки с ООО «Спецстройснаб» на поставку строительных материалов, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок строительный карьерный | м3 | 105 |
|  | Щебень гравийный фракции 5-20 | м3 | 200 |
|  | Щебень гранитный фракции 5-10 | м3 | 350 |
|  | Керамзит фракции 20-40 | м3 | 500 |
|  | Гранитная крошка | м3 | 110 |
|  | Асфальтовая крошка | м3 | 210 |

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________

г. Белгород								«___» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_____________________ , в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов.

2.1. Порядок  расчетов сторон – безналичный.

2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.

2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.

2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки.

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.

3.2.  Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.

3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.

3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.

3.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара.

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90

4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.

4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

7. Срок действия, основания прекращения и

изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.

7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.

7.4. После подписания договора вся предварительная переписка  и переговоры по нему теряют силу.

7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.

7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.

7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими  условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

ПОКУПАТЕЛЬ:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор                       ______________________        /_________________/

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор                                     ______________________       /________________/

М.П.

Приложение №1

к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор                       ______________________        /_________________/

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор                                     ______________________       /________________/

М.П.

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2017.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2016

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Расчет затрат на СМР по отдельным статьям

1. Цель - научиться определять затраты на СМР по отдельным статьям

2. Информационные источники:

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

3. Алгоритм работы.

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

НР= ФОТ* %

СП=ФОТ * %

ССМР = ПЗ+НР+СП

Где, ССМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.

НР - величина накладных расходов, руб.

НР= ФОТ* %

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

ФОТ- фонд оплаты труда, руб.

% -норматив накладных расходов, %

ЗПСТР – оплата труда рабочих строителей, руб.

ЗПМЕХ – оплата труда рабочих-механизаторов, руб.

СП=ФОТ * %

СП – величина сметной прибыли, руб.

% -норматив сметной прибыли, %

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить сумму прямых затрат по разборке фундаментов и стен.

| Вид работ | Ед. изм. | Прямые затраты | Объем работ, м3 | Прямые затраты на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.разборка фундаментов бетонных | м3 | 356,27 | 150 |  |
| 2. разборка фундаментов железобетонных | м3 | 702,4 | 28 |  |
| 3. разборка стен кирпичных | м3 | 180,43 | 105 |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Задание 2.

Прямые затраты, всего составили 1726,20 руб., в том числе заработная плата строителей 55,16 руб., заработная плата механиков 24,35 руб. Объем СМР 550 м3 накладные расходы составляют 112 % от ФОТ, сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную стоимость СМР.

Задание 3.

Сметная стоимость СМР объекта составила 1 026 811 руб., заработная плата строителей составила 103,165 за м3, заработная плата механиков - 70,30 за м3, объем работ равна 200 м3. Сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную себестоимость.

Задание 4.

Определить сметную стоимость работ при укладке паркета при следующих условиях:

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Материальные ресурсы | 950 |
| Основная заработная плата | 84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 142 |
| В т.ч. заработная плата механизаторов | 16 |

Задание 5.

Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 25 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 1640 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 120 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |
| Земляные работы | 10 |
| Свайные работы | 65 |
| Металлические конструкции | 25 |

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12

Оформление исполнительно – технической документации по выполненным строительно – монтажным работам и распорядительной документации по вопросам организации деятельности строительных участков

- Цель - научиться составлять исполнительно- техническую  документацию по вопросам организации строительных участков

2. Информационные источники

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В.С. Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

3. Гражданский кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить перечень нормативной, исполнительной, технической документации.

2. Изучить порядок заполнения  нормативной, исполнительной, технической документации.

3. Заполнить бланки нормативной, исполнительной, технической документации, выданные преподавателем.

4. Теоретическая поддержка:

Нормативно-технические документы — это официальные документы,устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятия, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы, рецептура и т.д.);

Техническая документация — это набор документов, используемых при проектировании, создании, и использовании каких-либо технических объектов.

Исполнительная техническая документация - это документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно- монтажных работ, а также технического состояния объекта.

К исполнительной технической документации относятся:

1. Акты приемки геодезической разбивочной основы.

2. Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.

3. Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений.

4. Общий журнал работ

5. Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества.

6. Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора).

7. Акты освидетельствования скрытых работ.

8. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

9. Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств.

Целью распорядительных документов является регулирование деятельности, позволяющее органу управления обеспечивать реализацию поставленных перед ним задач.

## 1. Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, действующего на основе единоначалия, для разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным предприятием.

- Распоряжение – документ, издаваемый по вопросам информационно-методического и оперативного характера, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других нормативных документов данной организации или вышестоящих органов.

- Решение – правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными органами учреждений, организаций, предприятий, фирм в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности. Решениями называются также совместные распорядительные документы, принимаемые двумя и более неоднородными органами.

Указание – правовой акт, издаваемый единолично руководителем организации его заместителями, преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а также по вопросам, связанным с выполнением приказов, инструкций и других актов данной или вышестоящей организации

АКТ

приемки геодезической разбивочной основы для

строительства

_____________________________________________________

(наименование объекта строительства)

г.______________________                                                                                        « »____________________20__г.

Комиссия в составе:

ответственного представителя заказчика_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

___________________________________________________________________________________________________

ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации

___________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, должности)

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую

разбивочную основу для строительства

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик

принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства

_________________________________________________________________________________________

(наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений)

Приложения:

_________________________________________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель заказчика:                                   __________________________________________________

(подпись)

Представители подрядчика: производитель работ_______________________________________________

(подпись)

Работник геодезической службы                             _______________________________________________

АКТ№_________

освидетельствования скрытых работ, выполненных

на строительстве

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«___»_____________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Ответственный представитель исполнителя работ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Ответственный представитель технического надзора______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвели осмотр работ, выполненных__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование полрядчика (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления

___________________________________________________________________________________________________________

или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства

соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не

приложенные) к настоящему акту______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории, и т. п.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-

сметной документации_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Даты:

начала работ______________________________________________________________________________________________

окончания работ_____________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и

требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по

устройству (монтажу)

___________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкции)

Ответственный представитель

исполнителя работ (подрядчика)_______________________________________________________________________________

(подпись)

Ответственный представитель

технического надзора_________________________________________________________________________________________

(подпись)

Дополнительные участники:

____________________________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                                 (подпись)

____________________________________________________________________________

фамилия, инициалы                                                                (подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Наименование объекта строительства__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Адрес строительства_________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Проектировщик_____________________________________________________________________________________

(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения)

Журнал начат ___________________                         Журнал окончен_______________________________

(дата)                                                                                                  (дата)

Руководитель проектировщика                    М. П. _______________________________________________

(подпись)

Руководитель заказчика                                М. П. _______________________________________________

(подпись)

Регистрационный лист посещения объекта специалистами,

осуществляющими авторский надзор за строительством

Перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и

монтажные работы

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

1._________________________________________________________________________________________________

(наименование работ - строительно-монтажная организация)

2._________________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________________

Список специалистов, осуществляющих авторский надзор

| Фамилия, имя, отчество | Проектная организация, должность, № телефона | Вид работы, по которой осуществляется авторский надзор | Дата и № документа о полномочиях по проведению авторского надзора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Регистрационный лист посещения объекта специалистами,

осуществляющими авторский надзор за строительством

| Наименование организации | Фамилия, имя, отчество | Дата |  | Подпись представителя заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приезда | отъезда |  |

Учетный лист №_____

| Дата | Выявленные отступления от проектно- сметной документации, нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительно- монтажных работ | Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения | Подпись специалиста, осуществляющего авторский надзор, выполнившего запись (фамилия, инициалы, должность) | С записью ознакомлен представитель: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата) | Отметка о выполнении указаний: а)подрядчика; б)заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

_________________________________________________________________________________________________

(наименование конструкций (систем))

выполненных на строительстве_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«____ »________________________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Ответственный представитель технического надзора_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте

осуществлялся авторский надзор)______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в приемке:

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвели осмотр конструкций (систем), выполненных___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнителя работ)

1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)

4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)____________________________

__________________________________________________________________________________________________

(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций

систем, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(даты, номера, фамилии исполнителя)

б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона__________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)

в) документы о контроле качества сварных соединений___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная

документация, подтверждающие качество выполненных работ_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Проведены необходимые испытания и опробования____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указываются наименования испытаний, № и даты документов)

7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной

документации_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

8. Даты:

начала работ________________________________________________________________________________________

окончания работ____________________________________________________________________________________

9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-

сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и

считаются принятыми.

10. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или

разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в

размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при

выполнении следующих условий: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ:________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Ответственный представитель

исполнителя работ (подрядчика)_______________________________________________________________________

(подпись)

Ответственный представитель

технического надзора ________________________________________________________________________________

(подпись)

Дополнительные участники: __________________________________________________________________________

(подпись)

__________________________________________________________________________

(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

выполненного в____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства, здания, цеха)

г._________________________                                                                        «___»________________20___г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

составила акт о нижеследующем:

1._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,

регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха),

указываются номера систем)

прошли обкатку в течение ___________________ согласно техническим условиям,

паспорту.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по

его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей,

соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель заказчика _____________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика________________________________________________________________

(подпись)

Представитель монтажной организации_________________________________________________________________

(подпись)

Унифицированная форма № Т-8

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.04 № 1

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0301006 |
|  |  | по ОКПО |  |
| (наименование организации) |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |

(распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)

| Прекратить действие трудового договора от “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уволить “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

(ненужное зачеркнуть)

|  | Табельный номер |
| --- | --- |
| (фамилия, имя, отчество) |  |
| (структурное подразделение) |  |
| (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) |  |

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения))

| Основание (документ, номер, дата): |  |
| --- | --- |
|  | (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) |

| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| С приказом (распоряжением) работник ознакомлен |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (личная подпись) |  |  |  |  |  |  |  |

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме

| (от “ |  |  | ” |  |  |  | 20 |  |  | г. № |  |  | ) рассмотрено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма N Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата РФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 января 2004 г. N 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0301001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |
| ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (распоряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о приеме работника на работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принять на работу |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табельный номер |  |  |
| фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | структурное подразделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия приема на работу, характер работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с тарифной ставкой (окладом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (цифрами) руб. |  |  |  |  |  |
| надбавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (цифрами) руб. |  |  |  |  |  |
| с испытанием на срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяца (ев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Трудовой договор от |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| С приказом (распоряжением) работник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ознакомлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИКАЗ

01.04.2011 N 15-ОД

г. Москва

О запрете курения

табачных изделий

В целях снижения пожароопасной ситуации и вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение в помещениях предприятия.

2. За нарушение данного приказа наложить штраф в размере 500 руб.

3. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом сотрудников под роспись.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего инженера по технике безопасности П. Н. Мохнатого

Директор организации В. П. Петров

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.03.2011 N 14

г. Москва

О дисциплине

В целях усиления безопасности производственного процесса и укрепления дисциплины

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С 01.04.2011 вход на территорию организации в течение дня разрешить только при наличии пропуска.

2. Запретить вход на территорию организации в выходные и праздничные дни.

3. Руководителей структурных подразделений ознакомить сотрудников с данным распоряжением.

Директор В. П. Петров

Список литературы.

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В.С. Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

3. Гражданский кодекс РФ.

4. Трудовой кодекс РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13

Оформление табеля учета рабочего времени

- Цель - научиться составлять табель учета рабочего времени

2. Информационные источники

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

3. Алгоритм работы

1. Изучить назначение табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

2. Изучить порядок  составления табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

3. Заполнить бланк табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Заполнить табель учета рабочего времени (форма №Т-12)

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2017.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2016

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

Унифицированная форма № Т-13

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0301008 |
|  |  | по ОКПО |  |
| наименование организации |  |  |  |
| структурное подразделение |  |  |  |

|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | по |
|  | ТАБЕЛЬ |  |  |  |  |  |

учета рабочего времени

| Номер по по- рядку | Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) | Табель- ный номер | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработано за |  | Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат |  |  |  |  |  | Неявки по причинам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Х | поло- вину месяца (I, II) | месяц | код вида оплаты |  |  |  |  |  | код | дни (часы) | код | дни (часы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корреспондирующий счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни |  | код вида | корреспондирующий счет | дни (часы) | код вида оплаты | корреспондирующий счет | дни (часы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часы |  | оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14

Заполнение формы  № КС – 2 (акт о приемке выполненных работ) и № КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат)

1. Цель - научиться составлять акт  выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, в строительстве, используя бланки форм

2. Информационные источники.

1. Гражданский кодекс РФ

2. Постановление Госкомстата России №100.

3. Алгоритм работы.

Для учета выполнения СМР, оформления их приемки и сдачи заказчику, а также расчетов за выполненные работы применяются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата России №100: журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) можно составлять после каждого этапа работ, если в договоре предусмотрено, что строительство ведется после каждого этапа. Он составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) составляется на выполненные в отчетном периоде строительные, монтажные и другие подрядные работы.

В графе 4 стоимость работ и затрат указывается с нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.

В графе 5 стоимость работ и затрат указывается с нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.

В графе 6 выделяются данные за отчетный период.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Заполнить, выданные преподавателем бланки форм  акта  выполненных работ (Форма № КС-2)

Задание 2.

Заполнить, выданные преподавателем бланки форм  акта  выполненных работ  справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3)

Список литературы.

1. Гражданский кодекс РФ

2. Постановление Госкомстата России №100.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная Форма № КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11.11.99 №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001 |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) с учетом заключенных доп. соглашений |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
| СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по по- рядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат |  |  |  |  | Код |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с начала прове- дения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в т.ч. за отчет- ный период |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛС № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная Форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11.11.99 №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001 |  |  |  |  |

| Инвестор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности |  |  |  |  |  |  | по ОКПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Номер единичной расценки |  |  |  | Ед. измер. | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | позиция по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  | Цена за ед, руб. |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15

Изучение должностных (функциональных) обязанностей  работников строительной организации

Цель - научиться составлять должностную  инструкцию

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить состав должностной инструкции

2. Изучить порядок составления должностной  инструкции

3. Заполнить бланк должностной  инструкции, выданные преподавателем.

4. Теоретическая поддержка:

Должностная инструкция — это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной должности.

Должностная инструкция обычно состоит из следующих разделов:

- Общие положения

- Основные задачи и функции

- Обязанности

- Права

- Ответственность

- Взаимосвязи

Текст должностной инструкции должен полно и четко определить задачи, функции, обязанности работника. Нечеткое и неполное определение сферы деятельности каждого работника ведет к нестабильности работы самой службы и несогласованности действий отдельных работников. Как правило, такая обстановка способствует возникновению конфликтных ситуаций, вызванных неправильным представлением работника о своих обязанностях. Текст должностной инструкции излагается отдельными пунктами.

С должностной инструкцией руководитель (или кадровая служба) обязан ознакомить работника под расписку. Виза ознакомления располагается ниже подписи руководителя службы делопроизводства (разработчика должностной инструкции) и состоит из слов «С инструкцией ознакомлен (на)», подписи работника, его инициалов, фамилии и даты.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16

Порядок заключения трудового договора.

1. Цель - научиться оформлять  трудовой договор

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить понятие трудового договора, его форму и условия.

2. Изучить порядок оформления  трудового договора

3. Заполнить бланк трудового договора, выданные преподавателем.

4. Теоретическая поддержка:

Трудовой договор есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Трудовой договор имеет типовую форму, в которую вносятся индивидуальные условия работы сотрудника, должность, должностные обязанности.

Различаются основные и дополнительные условия трудового договора.

К основным условиям трудового договора относятся соглашения: о работе по одной или нескольким специальностям (должностям), соответствующей квалификации; месте работ (предприятие, его структурное подразделение, их местонахождение); сроке действия и виде трудового договора (контракта); об условиях оплаты труда.

К дополнительным относятся условия трудового договора (контракта), которые могут касаться любых иных вопросов труда, а также социально-бытового обслуживания работника. В обязанности работника могут быть включены, например, соблюдение коммерческой тайны, достижение определенных результатов труда.

Список литературы.

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

### Трудовой договор № ___

г. ______________                                                                                                   __. _______.20___ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице директора___________________________, действующего на основании Устава от ___.____.20___ года, с одной стороны и гражданина Российской Федерации____________________________________, именуемого в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее - договор) регулирует трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения между Работником и Работодателем.

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы.

По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.

1.3. Местом работы Работника является_____________________», находящийся по адресу: г._________, ул. ______________________________

1.4. Датой начала работы является ___.____.20_____года.

1.5. Работник принимается на работу на должность _______

1.6. По распоряжению Работодателя Работник может направляться в служебные командировки с возмещением произведенных расходов в размерах, установленных законодательством, и при условии соблюдения норм трудового законодательства, определяющих гарантии работникам при направлении их в служебные командировки.

1.7. При заключении настоящего договора Работнику устанавливается испытание продолжительностью ___ календарных месяца, т.е. с ____.___20___года по ____._____20___ года.

1.8 Работник подлежит всем видам обязательного социального и медицинского страхования в порядке и на условиях, установленных для работников законодательством РФ.

#### 2. Права и обязанности Работника и Работодателя

2.1. Работник имеет право на:

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;

- изменение и расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством.

Работник также имеет право:

- получать от структурных подразделений и сотрудников организации сведения, информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором;

- представлять в установленном законом порядке интересы организации в органах государственной власти и управления, иных учреждениях и организациях по правовым вопросам;

- давать структурным подразделениям и отдельным специалистам организации обязательные для исполнения указания по правовым вопросам;

- по согласованию с непосредственным руководителем привлекать экспертов и специалистов в отрасли права для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений;

- знакомиться с документами, определяющими его права и трудовые обязанности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей;

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением обязанностей, возложенных настоящим трудовым договором;

- требовать от руководства организации обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения трудовых обязанностей.

2.2. Работник обязан:

- лично и добросовестно выполнять определенную должностной инструкцией трудовую функцию;

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка организации;

- соблюдать требования по охране труда;

- постоянно повышать свою квалификацию и профессиональный уровень;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, а также к имуществу других работников;

- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование и оргтехнику;

- не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой и иной);

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

2.4. Работодатель имеет право:

- изменить и расторгнуть настоящий договор в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- издавать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.

2.5. Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и настоящего договора;

- предоставлять Работнику работу в соответствии с его специальностью и квалификацией согласно условиям настоящего договора;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

- обеспечивать Работника необходимым оборудованием, оргтехникой, документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

- обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также настоящим договором;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном законодательством РФ;

- предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и настоящим договором.

2.6. Права и обязанности Работника и Работодателя в области охраны труда определяются правилами раздела X Трудового кодекса РФ.

#### 3. Условия оплаты труда

3.1. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать Работнику заработную плату. Должностной оклад Работника составляет _________(_______________________) рублей.

В связи с ростом потребительских цен на товары и услуги Работодатель осуществляет индексацию заработной платы один раз в год в размере официальной инфляции.

3.2. По решению Работодателя в случае добросовестного исполнения Работником должностных обязанностей и отсутствия взысканий за нарушение трудовой дисциплины Работнику устанавливаются:

- премия в размере __________(__________________) рублей ежеквартально;

#### 4. Режим труда и отдыха

4.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочей недели 40 часов.

4.2. Выходные дни: суббота, воскресенье.

По распоряжению Работодателя при необходимости Работник может эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней.

#### 5. Социальное страхование

5.1. Работник подлежит обязательному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

#### 6. Срок действия и основания прекращения трудового договора

6.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей в день, установленный в п. 1.4. настоящего договора.

6.3. Договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным ТК РФ.

#### 7. Заключительные положения

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.

7.2. В случае возникновения между сторонами индивидуального трудового спора он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров Работника и Работодателя.

Если возникший между сторонами спор не будет урегулирован путем переговоров, то он разрешается в порядке, установленном статьями главы 60 раздела XIII Трудового кодекса РФ.

7.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы трудового права, установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и другими правовыми актами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в делах Работодателя, другой находится у Работника. Каждая из сторон вправе в установленном порядке изготовить необходимое ей количество копий настоящего договора.

#### 8. Адреса и реквизиты сторон:

Работодатель: _____________

Адрес г. __________________ ул._____________________________________________

ИНН ___________________, ОКПО ________________,ОКОНХ _________________,

Р/с ______________________________ в ___________________________________,

БИК _________________, К/с _____________________________,

Работник: _________________________________________________________

паспорт серии_____, №________, выдан ______________________________  ____.______ 20____ года

адрес:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Работодатель 						Работник

_________________ (_____________________)	_____________ (______________________)

Примечание:

Экземпляр трудового договора получил (а)

"_____"____________________20____года

_________________ _____________________________

Приложение

к трудовому договору

от___________ №___

ПЕРЕЧЕНЬ

локальных нормативных актов _________________________________________

(наименование предприятия)

с которыми работник __________________________________________________________

(Ф.и.о. работника)

ознакомлен до подписания трудового договора

| № п/п | Наименование документа | Виза ознакомления (личная подпись, дата ознакомления) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правила внутреннего трудового распорядка |  |
| 2. | Положение о порядке обработки персональных данных |  |
| 3. | Положение об оплате труда и материальном стимулировании |  |
| 4. | Положение о коммерческой тайне |  |
| 5. | Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17

Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение трудового законодательства.

1. Цель - научиться оформлять  документы при приеме на работу.

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С.Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

- Алгоритм работы

Документирование факта поощрения (наказания) работников предприятия производится посредством издания соответствующего приказа (распоряжения). В общем случае правом издания приказов о поощрении (наказании) работников обычно наделяется руководитель предприятия, а распоряжений о поощрении (наказании) работников - другие уполномоченные руководителем предприятия должностные лица (например, из числа заместителей руководителя, руководителей филиалов и т.п.).

Поощрение за успехи в труде – это публичное признание заслуг как отдельных работников, так и коллективов работников в формах применения мер поощрения.

В соответствии со статьей 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего про профессии).

Все меры поощрения можно разделить на моральные (благодарность, почетная грамота, звания) и материальные (премии, ценные подарки). Возможно применение к работнику нескольких мер поощрения, в том числе моральных и материальных.

Поощрение работников организации оформляется с применением индивидуальной унифицированной формы № Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника» и сводной унифицированной формы № Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении работников».

В соответствии со статьей 189 ТК РФ дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, установленным работодателем в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

Трудовой распорядок устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

Факт совершения работником дисциплинарного проступка фиксируется в соответствующем акте о дисциплинарном проступке, докладная записка о совершении работником дисциплинарного проступка, приказ о наложении дисциплинарного взыскания.

Теоретическая поддержка:

Акт N ____

00 месяца 2012 г. (наименование нас. пункта)

О расследовании дисциплинарного проступка

Настоящий акт составлен в том, что работник (наименование должности и

структурного подразделения) И. О. Фамилия совершил 00 месяца 0000 г.

дисциплинарный проступок. Дисциплинарный проступок выразился в ____________

___________________________________________________________________________

(указать конкретно)

В ходе расследования дисциплинарного проступка установлено:

1. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ВЫВОДЫ: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Материалы расследования на (_____) листах прилагаются.

Акт составил:

(наименование должности

непосредственного руководителя) личная подпись И. О. Фамилия

(наименование должности

уполномоченного лица) личная подпись И. О. Фамилия

(наименование должности

уполномоченного лица) личная подпись И. О. Фамилия

С актом ознакомлен:

Подпись

работника, совершившего дисциплинарный проступок

00.00.0000

Список литературы.

  - Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18

Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику

1. Цель - научиться оформлять  документы о применении мер поощрения и взыскания к работнику.

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С.Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

- Алгоритм работы

Документирование факта поощрения (наказания) работников предприятия производится посредством издания соответствующего приказа (распоряжения). В общем случае правом издания приказов о поощрении (наказании) работников обычно наделяется руководитель предприятия, а распоряжений о поощрении (наказании) работников - другие уполномоченные руководителем предприятия должностные лица (например, из числа заместителей руководителя, руководителей филиалов и т.п.).

Поощрение за успехи в труде – это публичное признание заслуг как отдельных работников, так и коллективов работников в формах применения мер поощрения.

В соответствии со статьей 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего про профессии).

Все меры поощрения можно разделить на моральные (благодарность, почетная грамота, звания) и материальные (премии, ценные подарки). Возможно применение к работнику нескольких мер поощрения, в том числе моральных и материальных.

Поощрение работников организации оформляется с применением индивидуальной унифицированной формы № Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника» и сводной унифицированной формы № Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении работников».

В соответствии со статьей 189 ТК РФ дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, установленным работодателем в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

Трудовой распорядок устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

Факт совершения работником дисциплинарного проступка фиксируется в соответствующем акте о дисциплинарном проступке, докладная записка о совершении работником дисциплинарного проступка, приказ о наложении дисциплинарного взыскания.

Теоретическая поддержка:

Наименование предприятия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
    к поощрению ___________________________________________________________
                               (наименование, вид поощрения)
    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
    2. Должность (профессия, специальность) _______________________________
    3. Место работы (наименование подразделения, участка) _________________
    4. Стаж работы (в том числе по занимаемой должности) ___ (лет, месяцев)
    ________________________________________________ (лет, месяцев)
    5. Награды, поощрения за успехи в труде _______________________________

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности в организации:
    с 00.0000 по 00.0000 - ____________________________________
    с 00.0000 по 00.0000 - ____________________________________
    с 00.0000 по 00.0000 - ____________________________________
    8. Характеристика трудовой  деятельности  представляемого  с  указанием
конкретных заслуг, послуживших основанием для представления к  награждению:
___________________________________________________________________________
    Протокол заседания аттестационной комиссии от 00.00.0000 N 000.
    Председатель
    аттестационной комиссии         личная подпись             И.О. Фамилия 00.00.0000
    М.П.
    Сведения, включенные в представление
    Начальник отдела кадров         личная подпись             И.О. Фамилия
    00.00.0000
    Решение руководителя организации: _____________________________
    Наименование должности          личная подпись             И.О. Фамилия
    00.00.0000
    М.П.
    (Заполняется после издания приказа о поощрении):
    Подготовлен приказ о поощрении И.О. Фамилия (представляемого)
    Начальник отдела кадров         личная подпись             И.О. Фамилия
    00.00.0000

Список литературы.

  - Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19

Составление договора строительного  подряда

1. Цель - научиться оформлять  договор строительного подряда

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

- Алгоритм работы:

- Изучить назначение договора строительного подряда

- Изучить порядок составления договора строительного подряда

- Составить договор строительного подряда

- Теоретическая поддержка:

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. ____________			                                                   	                      	«      »                     20___ г.

__________________________,  в лице ___________________действующего на основании ________________

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - поадресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику задание, содержащее перечень работ, проводимых Подрядчиком в рамках настоящего Договора. Вся техническая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору, а также сметы разрабатываются Подрядчиком и только после  утверждения их Заказчиком становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Обеспечение выполняемых Подрядчиком работ и их выполнение Подрядчик осуществляет  своими силами и средствами, на своем оборудовании, из собственных материалов.

  - Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов ,  осуществляет Подрядчик.

  - Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Заказчик.

  - Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования используемых в рамках настоящего договора, а равно и результата выполненной работы до ее приемки  Заказчиком  несет Подрядчик.

  - Право собственности  и риск случайной гибели  или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента  приемки работ и подписания Акта приемки.

  - Гарантия качества работ, если иное не оговорено  особо – составляет ____________.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы по настоящему Договору в полном соответствии с заданием Заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Безвозмездно исправить все выявленные при приемке работ или  при дальнейшей эксплуатации в течении гарантийного срока недостатки. Устранение недостатков производится силами,  средствами и материалами Подрядчика.

    - В установленные настоящим Договором сроки завершить работы и сдать результат работ Заказчику.

    - Предварительно согласовывать с  Заказчиком выполнение работ, в части неурегулированной заданием Заказчика.

    - Не разглашать без согласия Заказчика сведения, ставшие известными ему в ходе выполнения работ, в том числе цену работ.

    - По окончании каждого этапа работ передать результат работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства по настоящему Договору.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику задание  на выполнение работ, подготовить пригодное место для выполнения работ по данному договору, а так же обеспечить проезд к объекту большегрузным автомобилям.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

    - Заказчик обязуется в течение 3-х дней рассматривать письменные обращения Подрядчика, давать ответы или подписывать документы Подрядчика.

    - Произвести оплату работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ (формы  КС-2 и КС-3) отчетный период которых считать 1 месяц..

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства по настоящему Договору.

    - Заказчик обязуется нести охрану объекта, выполненных работ, материалов и имущества Подрядчика в нерабочее время, выходные, праздничные дни и в дни вынужденной остановки работ, не зависящей от Подрядчика.

    - Заказчик обязуется за свой счет обеспечить объект водой, тепловой и электроэнергией, необходимыми для производства работ на срок выполнения работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик вправе в любое время требовать от Подрядчика  безвозмездного устранения выявленных недостатков произведенных им работ.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, которые могут повлиять на продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ устанавливается сметой, (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым.

  - Стоимость работ носит договорный характер и может изменяться только в случае изменения количества и стоимости материалов, а так же изменения фактических объемов выполненных работ.

  - Подрядчик вправе требовать увеличения стоимость работы, а Заказчик ее уменьшения - лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

  - В случае возникновения необходимости в изменении объемов работ, выполнения дополнительных работ, Подрядчик вправе вносить изменения в объем работ, по письменному согласованию с Заказчиком. Если такие изменения влияют на стоимость и срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным перечислением  на расчетный счет Подрядчика, на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка выполненных работ осуществляется, в порядке, предусмотренном настоящим Договором с оформлением Актов о приемке выполненных работ.

  - Подрядчик, после оформления приемки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались  не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приемке.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ.

  - В случае задержки оплаты выполненных работ, обязательств Заказчика по п.5.7., Подрядчик вправе выставить Заказчику штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы Договора за каждый просроченный день оплаты.

  - В случае задержки выполнения обязательств Заказчика по п.п. 5.1., 2.3., срок окончания работ переносится на количество дней задержки и оформляется протоколом..

  - В случае невыполнения работ в определенные Договором сроки по п.4.1. настоящего договора, не по вине Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 0,1% от  суммы работ по Договору за каждый просроченный день.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений и других обстоятельств непреодолимой силы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ______________.

- ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Изменение условий Договора  возможно только по соглашению Сторон.

  - Стороны пришли к соглашению что, если в какой-либо момент одно или более из положений настоящего Договора является или становится в любом отношении недействительным или незаконным, действительность и законность оставшихся положений настоящего Договора этим затронута или нарушена не будет, а незаконное или недействительное положение будет считаться отделенным от Договора

  - Все приемо-сдаточные документы (акты, накладные), касающиеся настоящего Договора, Дополнительные соглашения, Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на четырех листах,  в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение  №1. Сводный сметный расчет.

  - Приложение №2. Перечень работ выполняемых по договору.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата : _____________________                                                          Подпись_________________________

Подрядчик :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата: ____________________

Подпись_________________________

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24

Составление  искового  заявления  об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд).

1. Цель – научиться составлять  исковое заявление об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд).

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить понятие и назначение  искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд)

2. Изучить порядок составления  искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд)

3. Составить исковое заявление об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд)

- Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить исковое  заявление  об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд) на основании данных выданных преподавателем.

В Шебекинский городской суд Белгородской области

Истец:_________________________________________

_______________________________________________

ФИО, адрес

Ответчик: ______________________________________

________________________________________________

ФИО, адрес

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об устранении недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда, обнаруженных в пределах гарантийного срока

"..." ... г. между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор подряда № ... на выполнение общестроительных работ. Объект договора - ..., общая сумма договоров составила ... руб.

Гарантийный срок согласован сторонами и установлен в ... месяца со дня сдачи работ. Окончание работ по договору - ... г.

По акту приема - передачи от "..." ... г. результат работы сдан Заказчику без притензий к качеству. Выполненные работы оплачены истцом в сумме ... руб.

Скрытые недостатки были выявлены проверкой, состоявшейся "..." ... г. , а "..." ... г. комиссией в присутствии представителя ответчика составлен акт с перечислением выявленных недостатков.

Впоследствии истец, обнаружив еще ряд дефектов, заключил договор с Центром по испытаниям, внедрению, сетификации продукции, стандартизации и метрологии на проведение технического обследования спорного объекта.

Проведенным обследованием, установлено нарушение Подрядчиком в процессе работы действующих строительных норм и правил по некоторым видам работ.

О результатах обследования истец сообщил ответчику письмом от "..." ... г., предложив приступить к исправлению выявленных недостатков. Ответчик отклонил требования истца, сославшись на отсутствие замечаний по выполненным работам в акте приемки-передачи и истечение установленного договором гарантийного срока.

На основании положений ст. 754 ГК РФ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

По смыслу п. 2 ст. 755 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам подряда по правилам ст. 756 ГК РФ составляет 5 лет.

Недостатки проведенных работ выявлены в пределах гарантийного срока, установленного договором, а предложение об их устранении предъявлено в рамках предельного срока, установленного законом.

В результате некачественно выполненнных строительных работ истцу причинены убытки в размере ... руб.: ..... (расшифровать убытки).

Отказ ответчика от исправления выявленных недостатков нарушает права и законные интересы истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 723, 724, 754, 755, 756 ГК РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда на выполнение общестроительных работ № ... от "..." ... г.
2. Взыскать с ответчика убытки в размере ... руб.
3. Взыскать с ответчика расходы по проведению технического обследования в размере ... руб.

Приложение:
1. Уведомление о вручении копии заявления ответчику;
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3. Копия договора подряда;
4. Акт приемки-передачи;
5. Акт технического обследования;
6. Претензия к подрядчику;
7. Документы, подтверждающие стоимость технического обследования;
8. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

Подпись __________________ / ________________/

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24

Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда

1. Цель – научиться составлять  претензию об устранении недостатков по договору строительного подряда.

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить понятие и назначение  претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда

2. Изучить порядок составления  претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда.

3. Составить претензию об устранении недостатков по договору строительного подряда.

- Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда на основании данных выданных преподавателем.

Кому: ООО «Триумф»

г. Белгород, ул. Мирная, д. 23, оф. 9

От кого: ООО «ДомСтрой»

Псков ул. Новостроительная, д.57, оф.35

Претензия по договору подряда

15 апреля 2018 года между ООО «Триумф» и ООО «ДомСтрой» был заключен Договор подряда № 19-К, по которому ООО «Триумф» обязалось в срок до 20 мая 2018 года провести ремонтные работы в торговом павильоне площадью 100 кв. м., по адресу: г. Псков, ул. Ракетная, д. 46. Однако до сих пор (15 июля 2018 года) работы не доведены до конца и объект не сдан.

В связи с этим направляем в ООО «Триумф» данную претензию и просим незамедлительно решить эту проблему, т.е. довести работы до конца, а также выплатить неустойку в размере, указанном в Договоре подряда № 19-К за нарушение сроков сдачи объекта (п. 6.7.). Если претензия не будет удовлетворена, оставляем за собой право подать исковое заявление в суд.

Заместитель директора      ООО «ДомСтрой»                     Зайцев                     Зайцев И.Р.

Задание 2.  Составить претензию об устранении недостатков по договору строительного подряда

Генеральному директору

ООО «Заказчик»

Петрову П.П

01 января 2012 года между ООО «Заказчик» и ООО «Подрядчик» был заключен договор подряда № 02 (далее – Договор) по условиям которого ООО «Подрядчик» обязалось в срок до 30.04.2012 выполнить проектирование в стадии РД, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте «__________» по адресу: ____________________.

В соответствии с актами выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.03.2012 и № 2 от 27.04.2012 работы выполнены ООО «Подрядчик» в предусмотренный пп. 3.1, 3.2 Договора срок и приняты ООО «Заказчик».

Таким образом, ООО «Подрядчик» полностью выполнило взятые на себя обязательства по Договору.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ по Договору составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18% — 4 423 728,81.

В соответствии с п. 2.5 Договора оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании Актов сдачи-приемки работ (по форме КС-2 и КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии со справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 31.03.2012 и № 2 от 27.04.2012 ООО «Подрядчик» выполнило работы на 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18% — 4 423 728,81.

На 08.09.2012 в нарушение пп. 2.3, 2.5 Договора Заказчик оплатил Подрядчику только 21 400 000 (Двадцать один миллион четыреста тысяч) рублей.

Таким образом задолженность ООО «Заказчик» перед ООО «Подрядчик» по договору подряда составляет 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 711 ГК РФ,

ТРЕБУЮ:

В течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения настоящей претензии перечислить на расчетный счет ООО «Подрядчик» денежные средства в размере 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.

В случае неудовлетворения вышеуказанного требования ООО «Подрядчик» будет вынуждено обратиться в суд, при этом суд взыщет с ООО «Заказчик» в пользу ООО «Подрядчик» проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные издержки.

Генеральный директор                                           И.И. Иванов

Список литературы.

  - Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №22

Определение уровня шума на рабочем месте

1. Цель – научиться определять уровень шума на рабочем месте

2. Информационные источники:

1. Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

Одним из неблагоприятных факторов производственной среды в ИВЦ является высокий уровень шума, создаваемый печатными устройствами, оборудованием для кондиционирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения в самих ЭВМ.

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по формуле:

L=201g* p/η

где p -- среднеквадратическое значение звукового давления, Па;

po -- исходное значение звукового давления.

В воздухе ро = 210-5 Па.

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №23

Определение освещенности рабочего места

1. Цель – научиться определять уровень освещенности рабочего места

2. Информационные источники:

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

Расчет искусственного освещения

Расчет освещения производится для комнаты площадью 15 м2 , ширина которой 5 м, длина - 3 м. Воспользуемся методом светового потока.

Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле:

F = Е*К*S*Z ,

n

Где:

F - рассчитываемый световой поток, Лм;

Е - нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице). Для работы инженера по стандартизации в соответствии с этой таблицей минимальная освещенность будет Е = 300 Лк.

S - площадь освещаемого помещения (в нашем случае 8 = 15 м2);

Z - отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается равным 1,1... 1,2 , пусть Z = 1,1);

К - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его значение зависит от типа помещения и характера проводимых в нем работ и в нашем случае К = 1,5);

n - коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (Рс) и потолка (Рп), значение коэффициентов Рс и Рп принимаю равными: Рс = 40%, Рп = 60%. Значение п определим по таблице коэффициентов использования различных светильников. Для этого вычислим индекс помещения по формуле:

I = S/h*(А+В)

где S - площадь помещения, S = 15 м ;

h - расчетная высота, h = 2.92 м;

А - ширина помещения, А = 3 м;

В - длина помещения, В = 5 м.

Подставив значения получим:

I= __15_____=0.64

2.92*(3+5)

Зная индекс помещения I находим n= 0,22.

Подставим все значения в формулу для определения светового потока Р:

Р= 300*1.5*15*1.1= 33750 Лм

0.22

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40-1, световой поток которых Р = 4320 Лм.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:

N=F/Fл

N - определяемое число ламп;

Р - световой поток, Р = 33750 Лм;

Рл- световой поток лампы, Рл = 4320 Лм.

N= 33750= 8 шт.

4320

Электрическая мощность одной лампы ЛБ40-1 составляет 40 Вт. Следовательно, мощность всей осветительной системы составит 320 Вт.

Вывод: потребуется 4 светильника типа ГТВЛ-1 по 2 лампы ЛБ40-1 в каждом.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Произвести расчет освещения для комнаты площадью 15 м2 , ширина которой 5 м, длина - 3 м.

Список литературы.

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24

Составить алгоритм  аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма.

1. Цель – научиться составлять алгоритм  аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма

2. Информационные источники:

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить понятие аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма

2. Изучить порядок составления  алгоритма аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма.

3. Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма

Список литературы.

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №25

Определение комплекта средств индивидуальной защиты по предлагаемым строительным профессиям

1. Цель – научиться определять состав комплекта средств индивидуальной защиты по предлагаемым строительным профессиям

2. Информационные источники:

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Отраслевые нормы выдачи спецодежды работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах №477от 16.07.07

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить отраслевые нормы выдачи спецодежды работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах №477от 16.07.07

2. Подобрать комплект средств индивидуальной защиты по предложенным преподавателем  строительным профессиям

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Подобрать комплект средств индивидуальной защиты по предложенным преподавателем  строительным профессиям (каменщик, маляр, такелажник) и занести в таблицу.

| № п/п | Профессия | Комплект средств индивидуальной защиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каменщик |  |
| 2 | Маляр |  |
| 3 | Такелажник |  |

Список литературы.

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26

Определение перечня работ и порядок размещения на  стройплощадки  ограждений, временных зданий, знаков безопасности, тротуаров в соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих

1. Цель – научиться составлять алгоритм  аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма.

2. Информационные источники:

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки.

3. Алгоритм работы

1. Изучить порядок размещения на  стройплощадки  ограждений, временных зданий, знаков безопасности, тротуаров в соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих.

2. Определить перечень работ на строительной площадке.

3. Заполнить таблицу.

| № п/п | Вид общестроительных работ | Порядок размещения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки.

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №27

Оформление акта по форме Н-1

1. Цель – научиться оформлять акт по форме Н-1

2. Информационные источники:

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить назначение акта по форме Н-1

2. Изучить порядок составления  акта по форме Н-1

3. Составить акт по форме Н-1

4. Теоретическая поддержка:

Форма Н-1

Один экземпляр направляется

пострадавшему или его

доверенному лицу

Утверждаю

________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы работодателя

(его представителя)

"_______"_______________________ 20__ г.

М. П.

Акт N ___

о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество   полных часов от начала работы)

2. Организация  (работодатель),  работником  которой  является  (являлся)

пострадавший _____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес,

__________________________________________________________________________________________

ведомственная и отраслевая принадлежность /ОКОНХ основного вида

__________________________________________________________________________________________

деятельности/; фамилия, инициалы работодателя - физического лица)

Наименование структурного подразделения ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Организация, направившая работника _______________________________________________________

(наименование,    место   нахождения,   юридический   адрес,   отраслевая принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

__________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должности и место работы)

5. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________

пол (мужской, женский) ____________________________________________________________________

дата рождения _____________________________________________________________________________

профессиональный статус ___________________________________________________________________

профессия (должность) _____________________________________________________________________

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _____________________________

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации ____________________________________________________________

(число полных лет и месяцев)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж _______________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/

(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный

случай ___________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Стажировка: с "__"_______________ 200_ г.   по  "__"_____________ 200_ г.

__________________________________________________________________________________________

(если не проводилась - указать)

Обучение по охране труда по профессии или  виду  работы,  при  выполнении

которой произошел несчастный случай: с "__"__________________ 200_ г. по

"__"__________ 200_ г. _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(если не проводилось - указать)

Проверка знаний по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при  выполнении которой произошел несчастный случай _______________________________________________________________

(число, месяц, год, N протокола)

7. Краткая  характеристика  места  (объекта),  где  произошел  несчастный

случай___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных  производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю ____________________________

__________________________________________________________________________________________

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая

__________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,

__________________________________________________________________________________________

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

8.1. Вид происшествия ______________________________________________________________________

8.2. Характер полученных повреждений и орган,  подвергшийся  повреждению,

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья _______________________________________

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического

опьянения ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(нет,  да  -  указать  состояние  и  степень  опьянения  в соответствии с заключением   по   результатам    освидетельствования,   проведенного   в  установленном порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая ____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)

9. Причины несчастного случая ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со  ссылками на нарушенные  требования  законодательных  и  иных нормативных  правовых актов, локальных нормативных актов)

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

__________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований

__________________________________________________________________________________________

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,

__________________________________________________________________________________________

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами

__________________________________________________________________________________________

несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при установлении

__________________________________________________________________________________________

факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины

__________________________________________________________________________________________

в процентах)

Организация    (работодатель),  работниками  которой являются данные лица

__________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших                                                                ____________________________

расследование несчастного случая                                                              (фамилии, инициалы, дата)

Список литературы.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №28

Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации

1. Цель – научиться составлять акт – допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации

2. Информационные источники:

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки.

3. Алгоритм работы

1. Изучить назначение акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации

2. Изучить порядок составления  акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации

3. Составить акт – допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации

4. Теоретическая поддержка:

Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ является дополнительным документом к договору подряда или иным соглашениям организаций. Составление такой документации является обязательным условием для выполнения работ с повышенной степенью опасности.

Заполнение производится как в электронном виде, так и в распечатанном, от руки. Главное, чтобы текст можно было прочесть, не было исправлений, значительных помарок. В шапке, которая неизменно сопровождает все официальные документы подобного рода, обязательно должны быть прописаны даты заполнения и подписания (если они разные, то в верхней части в качестве основной указывается вторая), город и полное наименование действующего производственного объекта.

После вводной части начинается основная. В ней обязательно должна содержаться следующая информация:

- ФИО и должность застройщика либо технического заказчика (если речь идет не о постройке, а о монтаже какого-либо оборудования).

- ФИО и должность представителя работодателя.

- Производственный объект, при наличии – конкретная территория или участок проведения строительно-монтажных работ.

- Координаты описанного участка. В этой графе могут содержаться название осей, номер чертежа, которому соответствуют эти отметки.

- Конкретная дата начала и дата окончания строительно-монтажных работ. Нужны для оформления пропусков персоналу и других принципиально важных моментов сотрудничества контрагентов.

- Какие мероприятия должны быть осуществлены до начала выполнения работ. Описываются действия и процессы, которые имеют отношение к выполнению техники безопасности, а также все подготовительные процедуры: подключение электрооборудования.

- Последний пункт акта-допуска описывается в виде таблицы, так как может содержать значительное количество пунктов. В таблице всего три столбца: название мероприятия, срок его выполнения и исполнитель.

АКТ-ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

Г. _______________________________                                              		        	"________________ 20_ г.

___________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия (организации), микрорайона)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ______________________________________________________,

(Ф. И. О., должность)

представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ,___________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность)

и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи производства строительно-монтажных работ ___________________________________________________________________________________,

(Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами _______________________________________________________________________________________________,

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем______________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика на следующий срок:

начало "___" ________________________________, окончание "__" ______________-_______________.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

Представитель заказчика                                                            __________________________________________

(подпись)

Представитель организации,

эксплуатирующей объекты вблизи

производства строительно-монтажных работ		     __________________________________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика                               _____________________________________________

(подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Список литературы.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №29

Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

1. Цель – научиться составлять наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

2. Информационные источники:

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки.

3. Алгоритм работы

1. Изучить назначение наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

2. Изучить порядок составления  наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

3. Составить наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

4. Теоретическая поддержка:

Инструкция по заполнению наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

- Вверху документа посередине строки пишется его наименование и обозначается суть, а также вписывается номер по внутреннему документообороту.

- Затем указывается полное наименование организации, сотрудники которой проводят работы повышенной опасности, а также структурное подразделение, к которому они относятся.

- Далее вносится дата написания наряда, а также дата, до которой он действителен (обычно это один и тот же день, в противном случае, наряд допуск нужно продлевать).

- Указываем точное время проведения работ (тут нужно вписать часы и минуты их начала и окончания).

- Следующим шагом в наряд допуск вносятся сведения о всех работниках, принимающих участие в рабочем процессе. Сначала указываются фамилия и инициалы ответственного руководителя работ и ответственного исполнителя. Затем вписывается наименование работ. Если их несколько, то лучше внести сюда таблицу или же указать все работы отдельными пунктами.

- После этого в специальную таблицу вносятся непосредственные исполнители, которые должны поставить напротив своих фамилий подписи о прохождении инструктажа. Здесь же нужно поставить дату инструктирования.

НАРЯД-ДОПУСК

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В МЕСТАХ ДЕЙСТВИЯ

ОПАСНЫХ ИЛИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

Выдан "__"__________ 20__ г.

Действителен до "__"__________ 20__ г.

1. Руководителю работ ________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ _______________________________________________

(наименование работ, место, условия

их выполнения)

______________________________________________________________________

3.  Опасные  производственные  факторы,  которые  действуют  или могут

возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.   До  начала  производства  работ  необходимо  выполнить  следующие

мероприятия:

Начало работ в __ ч __ мин. "__"__________ 20__ г.

----T--------------------------T-----------T-------------------------¬

¦No.¦Наименование мероприятия  ¦Срок выпол-¦Ответственный исполнитель¦

¦п/п¦                          ¦нения      ¦                         ¦

+---+--------------------------+-----------+-------------------------+

¦ 1 ¦            2             ¦     3     ¦           4             ¦

+---+--------------------------+-----------+-------------------------+

¦   ¦                          ¦           ¦                         ¦

+---+--------------------------+-----------+-------------------------+

¦   ¦                          ¦           ¦                         ¦

L---+--------------------------+-----------+--------------------------

Окончание работ в __ ч __ мин. "__"____________ 20__ г.

5.  В  процессе  производства  работ  необходимо  выполнять  следующие

мероприятия:

----T--------------------------T-----------T-------------------------¬

¦No.¦Наименование мероприятия  ¦Срок выпол-¦Ответственный исполнитель¦

¦п/п¦                          ¦нения      ¦                         ¦

+---+--------------------------+-----------+-------------------------+

¦ 1 ¦            2             ¦     3     ¦           4             ¦

+---+--------------------------+-----------+-------------------------+

¦   ¦                          ¦           ¦                         ¦

+---+--------------------------+-----------+-------------------------+

¦   ¦                          ¦           ¦                         ¦

L---+--------------------------+-----------+--------------------------

6. Состав исполнителей работ:

-------------------------T--------------T--------------T-------------¬

¦Фамилия, имя, отчество  ¦Квалификация, ¦С условиями   ¦С условиями  ¦

¦                        ¦группа по ТБ  ¦работ ознако- ¦работ озна-  ¦

¦                        ¦              ¦мил, инструк- ¦комлен       ¦

¦                        ¦              ¦таж провел    ¦             ¦

+------------------------+--------------+--------------+-------------+

¦1.                      ¦              ¦              ¦             ¦

+------------------------+--------------+--------------+-------------+

¦2.                      ¦              ¦              ¦             ¦

+------------------------+--------------+--------------+-------------+

¦3.                      ¦              ¦              ¦             ¦

+------------------------+--------------+--------------+-------------+

¦4.                      ¦              ¦              ¦             ¦

L------------------------+--------------+--------------+--------------

7. Наряд-допуск выдал

______________________________________________________________________

(уполномоченный приказом руководителя

организации, Ф.И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял __________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

8.  Письменное  разрешение  действующей  организации  (эксплуатирующей

организации) на производство работ имеется.

Мероприятия  по  безопасности  производства  (в  т.ч.   строительного)

согласованы __________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного

______________________________________________________________________

представителя действующей или эксплуатирующей организации)

9.   Рабочее   место   и  условия  труда  проверены.   Мероприятия  по

безопасности  производства,   указанные  в наряде-допуске,  выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлен до

______________________________________________________________________

(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11.   Работа   выполнена  в полном  объеме.   Материалы,   инструмент,

приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ            ____________________________

(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск   ____________________________

(дата, подпись)

Список литературы.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №30

Оформление журналов регистрации инструктажа по безопасной организации работ на строительной площадке

1. Цель – научиться составлять  нормативные документы

2. Информационные источники:

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2012

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2010

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

3. Алгоритм работы

1. Изучить перечень необходимых нормативных документов по  инструктажу и проверке знаний по охране труда

2. Изучить порядок оформления документации по безопасной организации работ на строительной площадке.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности и регистрация их в журнале.

4. Заполнить бланки журналов по безопасной организации работ, по пожарной безопасности, по  электробезопасности на строительной площадке.

4. Теоретическая поддержка:

Действующие законы по охране труда на производстве и другие нормативные документы строго регламентируют основные требования по обеспечению безопасных условий труда работников. Для практической и постоянной работы на предприятии создается служба по охране труда, которая оформляет соответствующую документацию по безопасной работе на строительной площадке.

Отраслевыми правилами техники безопасности и охраны труда, разработанными министерствами и согласованными с профсоюзом рабочих строительства и промышленности строительных материалов, предусматривается обязательное оформление проводимых мероприятий в строительных организациях, цехах, на участках, в бригадах, в журналах (карточках) установленной формы.

Список литературы.

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2017

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

__________________________________________________________________

(предприятие, организация ,учебное заведение)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат ______________ 20__ г.

Окончен ____________ 20__ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируе- мого | Год рождения | Профессия, должность инструкти- руемого | Наименование производст- венного под- разделения, в которое направляется инструктируемый | Фамилия, инициалы, должность инструк- тирующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти- рующего | инструкти- руемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(наименование организации)

(наименование подразделения)

ЖУРНАЛ

региСтрации ИНСТРУКТАЖа на рабочем месте

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) | Номер инструкции или ее наименование | Причины проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирую-щего | Подпись |  | Стажировка на рабочем месте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | инструк-тирую-щего | инструк-тируе-мого | количество смен с __ по __ | Стажировку прошел подпись рабочего | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись, дата) |

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| /п | Дата и время несчастного случая | Ф.И.О. пострадавшего, год рождения, общий стаж работы | Профессия (должность) пострадавшего | Место, где произошел несчастный случай (структурное подразделение) | Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю | Описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай | № акта формы Н-1 (Н-1ПС) о несчастном случае на производстве и дата его утверждения | Последствия несчастного случая (количество дней нетрудоспособности, инвалидный, смертельный исход) | Принятые меры по устранению причин несчастного случая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №31

Оформление журналов регистрации инструктажа по пожарной безопасности на строительной площадке

1. Цель – научиться составлять  нормативные документы

2. Информационные источники:

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2016

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

3. Алгоритм работы

1. Изучить перечень необходимых нормативных документов по  инструктажу и проверке знаний по охране труда

2. Изучить порядок оформления документации по безопасной организации работ на строительной площадке.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности и регистрация их в журнале.

4. Заполнить бланки журналов по безопасной организации работ, по пожарной безопасности, по  электробезопасности на строительной площадке.

4. Теоретическая поддержка:

Действующие законы по охране труда на производстве и другие нормативные документы строго регламентируют основные требования по обеспечению безопасных условий труда работников. Для практической и постоянной работы на предприятии создается служба по охране труда, которая оформляет соответствующую документацию по безопасной работе на строительной площадке.

Отраслевыми правилами техники безопасности и охраны труда, разработанными министерствами и согласованными с профсоюзом рабочих строительства и промышленности строительных материалов, предусматривается обязательное оформление проводимых мероприятий в строительных организациях, цехах, на участках, в бригадах, в журналах (карточках) установленной формы.

Список литературы.

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2016

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

__________________________________________________________________

(предприятие, организация , учебное заведение)

ЖУРНАЛ

регистрации инструктажа

по пожарной безопасности

на рабочем месте

Начат   ______________20_____ г.

Окончен   ______________________г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктируемого | Тема планового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструктирующего | инструктируемого |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №32

Оформление журналов регистрации инструктажа по электробезопасности на строительной площадке

1. Цель – научиться составлять  нормативные документы

2. Информационные источники:

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2012

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2010

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

3. Алгоритм работы

1. Изучить перечень необходимых нормативных документов по  инструктажу и проверке знаний по охране труда

2. Изучить порядок оформления документации по безопасной организации работ на строительной площадке.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности и регистрация их в журнале.

4. Заполнить бланки журналов по безопасной организации работ, по пожарной безопасности, по  электробезопасности на строительной площадке.

4. Теоретическая поддержка:

Действующие законы по охране труда на производстве и другие нормативные документы строго регламентируют основные требования по обеспечению безопасных условий труда работников. Для практической и постоянной работы на предприятии создается служба по охране труда, которая оформляет соответствующую документацию по безопасной работе на строительной площадке.

Отраслевыми правилами техники безопасности и охраны труда, разработанными министерствами и согласованными с профсоюзом рабочих строительства и промышленности строительных материалов, предусматривается обязательное оформление проводимых мероприятий в строительных организациях, цехах, на участках, в бригадах, в журналах (карточках) установленной формы.

Список литературы.

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2016

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

I  ГРУППА

________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, объекта)

Начат   ______________20_____ г.

Окончен   ______________________г.

| №№ | Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Профессия (должность) инструктируемого | Вид, тема инструктажа, вопросы, по которым проводился инструктаж | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

__________________________________________________________________

(предприятия, организация, учебное заведение)

ЖУРНАЛ

учета и присвоения группы I

по электробезопасности неэлектротехническому

персоналу

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование подразделения | Должность (профессия) | Дата предыдущего присвоения | Дата присвоения | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проверяемого | проверяющего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №33

Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

1. Цель – научиться применять приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

2. Информационные источники:

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2016

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

3. Алгоритм работы

1. Изучить перечень  приемов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

2. Изучить порядок использования приемов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2016

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. Г.Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2018. – 588 с. : ил.

- Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование.

- Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2018. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018

Дополнительные источники:

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 622 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.

- Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с

Интернет ресурсы:

1. www. e-college. ru/ xbooks

2. www. ispolnitelnaya.ru

3. www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

4. СПС «Консультант Плюс».