ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по разработке и оформлению курсового проекта

профессиональный модуль 01

«Участие в проектировании зданий и сооружений»

МДК 01.02 «Разработка проект производства работ»

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород, 2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

СОДЕРЖАНИЕ

стр

Введение ………………………………………………………………………………………….……4

1 Общие требования к выполнению проекта……………………………………………...…………5

1.1 Задания и форматы. …………………………………………………………………………….…5

1.2 Основные термины и определения………………………………………..………………….… 7

1.3 Исходные данные для курсового проектирования…………………………………. ……….….7

2. Разработка проекта производства работ……………………….………………………………….8

2.1 Комплексно проектно-технологическая документация………………...…….…………..….….8

2.2. Общие решения технологии и организации возведения объекта……………………………..8

2.3. Разработка календарного плана производства работ ……………………………………….....9

2.4 Разработка строительного генерального плана……………………………………………..….11

3 Пояснительная записка ………………………………………………………………….………....12

3.1 Общее требование к выполнению пояснительной записки. …………………………………..12

3.2 Содержание пояснительной записки …………………………………………………………....13

3.2.1.Задание на курсовое проектирование………………………………………………...……….13

3.2.2 Введение ……………………………………….…………………………………………….....14

3.2.3. Календарный план производства работ………………………………………………………14

3.2.4. Строительный генеральный план………………………………………………………….….15

3.2.5. Противопожарные мероприятия, техника безопасности, охрана окружающей среды………………………………………………………………………………..……………...….15

3.3. Список литературы………………………………………………………………………………15

3.4. Заключение ………………………………………………………………………………………15

Приложение 1. Оформление первых титульных листов……………………………………….….16

Приложение 2. Задание на курсовое проектирование………..……………………………….…. 18

Приложение 3.Пример оформления содержания пояснительной записки….………………..….20

Приложение 4.Пример оформления отзыва………………………………..….…………….….….21

Приложение 5. Таблицы спецификаций …………………………………...…………………....…22

Приложение 6.Пример оформления списка литературы……………………………………...…...24

Приложение 7. Критерии оценки знаний, умений и навыков при защите   курсового проекта……………………………………………………………….………………………………..25

.

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания выполнены в помощь студентам 4 курса для самостоятельной подготовки к выполнению курсового проекта по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.02 «Разработка проект производства работ».

Цель  данных методических рекомендаций дать представление о процессе написания и оформления курсового проекта.

Основными задачами данных методических рекомендаций являются следующие:

-сформировать у студентов представление о месте и роли курсового проекта в процессе обучения;

-познакомить с основными правилами и этапами научно-исследовательского процесса;

-привить студентам навыки самостоятельной исследовательской работы;

-познакомить с правилами оформления графической части и пояснительной записки курсового проекта;

-познакомить с правилами оформления литературы, ссылок, примечаний.

Курсовой проект является одним из видов учебной самостоятельной работы студентов, он выполняется в соответствии с основной профессиональной образовательной программой (ПООП) по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.02 «Разработка проект производства работ». Учебная самостоятельная работа (курсовой проект или курсовая работа) служит для развития необходимых специалисту навыков практического использования и выполнения чертежей, изучаемых на лекционных и практических занятиях, умения и навыки решения инженерных задач.

В результате выполнения курсового проекта студент будет

иметь практический опыт:

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- разработки  карт технологических и трудовых процессов.

уметь:

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.

знать:

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники;

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;

- особенности выполнения строительных чертежей;

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов.

Во время защиты курсового проекта  студенты демонстрируют освоение соответствующей профессиональной компетенции –

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

- Общие требования к выполнению проекта.

1.1 Задания и форматы.

Проект состоит из графической части и пояснительной записки.

Графическая часть проекта выполняется с использованием информационных технологий и печатается на листах формата А1 (594х841 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 2017.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А1, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

Рис 1. Основная надпись на листах чертежей зданий.

Указания по заполнению основной надписи

В графах основной надписи (номера граф указаны в скобках) приводят:

а) в графе 1 – обозначение документа, в том числе раздела проекта, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.;

Например: 08.02.01 МДК 01.02.02……..19

08.02.01– шифр специальности;

МДК 01.02 – шифр предмета

02 – порядковый номер работы (проекта);

………. – номер зачетной книжки студента;

19– год разработки чертежа.

б) в графе 2 – место расположения объекта, район строительства по заданию;

в) в грфе 3 – наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства;

Например: Проект производства работ жилой дом на 48 квартир, или Проект производства работ магазин на 100 рабочих мест и т.д.;

г) в графе 4 – наименование изображений, помещённых на данном листе, в том соответствии с их наименованием на чертеже;

д) в графе 6 –условное обозначение стадии проектирования

Например:

КП – курсовой проект

КР – курсовая работа

ДП – дипломный проект

е) в графе 7 – порядковый номер листа;

ж) в графе 8 – общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе.;

з) в графе 9 – БСК   гр. С-… (Белгородский строительный колледж и номер группы, в которой обучается студент).

1.2. Основные термины и определения

Календарный план строительства - документ, определяющий последовательность и сроки осуществления строительства. Календарные планы являются основными документами в составе проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). В соответствии с календарным планом строительства разрабатываются календарные планы-графики потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах.

Строительный генеральный план на отдельное здание (сооружение) - план участка строительства, на котором показывается размещение строящегося здания или сооружения, отражается расположение дорог и сетей, складских зданий и площадок, подкрановых путей, временных зданий и сооружений подготовительного и основного периодов. Разрабатывается в составе ППР для работ подготовительного и основного периода и комплекса работ основного периода.

1.3. Исходные данные для курсового проектирования

Исходными материалами для курсового проектирования служат: комплект архитектурно-строительных чертежей (курсовой проект по МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений»), содержащий планы и разрезы здания; его конструктивное решение и основные технико-экономические показатели; технологические карты на основные строительные процессы и др.

Исходные материалы для курсового проектирования включают в себя также нормативные документы, литературные источники, отражающие опыт проектирования и строительства объектов, аналогичных теме курсового проекта.

Работа над проектом осуществляется студентом самостоятельно под общим руководством преподавателя - руководителя курсового проекта.

После утверждения темы руководитель курсового проектирования выдает студенту задание на бланке установленной формы, в котором указываются необходимые исходные данные для проектирования и подлежащие разработке вопросы.

- Разработка проекта производства работ.

2.1. Комплексно проектно-технологическая документация.

Курсовой проект организации строительного производства состоит из 2-х листов чертежей и соответствующего раздела расчетно-пояснительной записки. Студенты разрабатывают календарный план, стройгенплан на период возведения здания.

Проектирование процессов необходимо осуществлять с одновременной поэтапной разработкой линейного графика в соответствии со сроками, указанными в задании. При этом необходимо учитывать зимние условия производства работ, производство работ в условиях сухого жаркого климата и т. д.

Стройгенплан проектируется на возведение надземной части здания.

Прежде всего, разрабатываются общие положения стройгенплана, затем по согласованию с календарным планом прорисовываются стадии производства работ по возведению здания.

Особое внимание в проекте должно быть уделено вопросам применения современных методов производства работ, прогрессивных технологий, методов организации и управления строительством.

Пояснительная записка этого раздела проекта должна содержать общую часть, а также расчеты и обоснование принимаемых технических и технологических решений. В общей части излагаются условия строительства (климатические, топографические, гидрогеологические); наличие подъездных путей и условия их использования; источники и условия снабжения строительства материалами, полуфабрикатами и конструкциями, а также водой и энергетическими ресурсами; возможности привлечения к осуществлению строительства местных строительно-монтажных и специализированных организаций и т. д.

Графическая часть этого раздела включает: календарный план строительства  с графиками движения рабочих и машин, потребности основных материалов; строительный генеральный план.

2.2. Общие решения технологии и организации возведения объекта

Возведение отдельных зданий или комплексов состоит из подготовительного, основного и заключительного периодов.

В подготовительный период строительства выполняются работы по освоению территории строительной площадки, устройству опорной геодезической сети, наружных сетей и подземных коммуникаций; возводятся постоянные и временные здания и дороги, используемые при строительстве. Устанавливают инвентарные здания, строительное оборудование, доставляют инвентарь, строительные материалы и конструкции для возведения подземной части здания, производят разбивку здания и закрепление осей.

Основной период строительства объединяет все виды работ по возведению здания в целом и при этом подразделяется на работы по возведению подземной части здания и надземной.

Возведение подземной части включает работы по снятию растительного слоя, планировке, отрывке траншей или котлованов под фундаменты, транспортирование лишнего грунта, зачистке дна траншей или котлованов, устройству песчаной или бетонной подготовки под фундаменты и их установке или устройству, обратной засыпке пазух фундаментов и подземной части с послойным уплотнением грунта.

Все виды работ по возведению подземной части здания объединяют в комплексы, каждый из которых выполняется специализированным потоком. В состав каждого комплекса включают только те работы, которые могут выполняться одновременно на захватке.

Возведение надземной части здания выполняется после полного окончания работ по устройству подземной части здания на каждой захватке или группе захваток и составляет отдельные технологические этапы (монтаж каркаса и ограждающих конструкций здания из сборных элементов, монолитного железобетона, крупных панелей и т. д., устройство кровли, сантехнические и электротехнические работы, благоустройство территории и прочие неучтенные работы, достигающие 30 % всего объема работ по возведению здания) в зависимости от последовательности и особенностей их выполнения.

После отделки здания проектируется заключительный период строительства, включающий доводку и наладку инженерного и технологического оборудования и другие работы, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию.

2.3. Разработка календарного плана

С целью планирования последовательности и сроков выполнения работ при строительстве объекта разрабатывают календарный план производства работ.

Календарный план регламентирует развитие строительного производства во времени и в пространстве на основе рассчитанных объемов строительно-монтажных работ и принятых организационно-технологических решений. Календарный план отражает последовательность и сроки выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ при строительстве здания или сооружения. При построении графика осуществляют взаимную увязку сроков выполнения отдельных видов строительных работ, учитывают состав звеньев или бригад, основных машин и оборудования, специфические условия труда.

Исходными материалами для составления календарного плана производства работ по объекту служат принятые методы производства работ по всем комплексным и специализированным процессам, расчеты затрат труда в человеко-днях, а также сроки строительства (нормативные, расчетные, директивные). Расчеты затрат труда выполняются в табличном виде на основании норм времени из ЕНиРов, ГЭСН.

В результате оптимизации календарного графика должен быть получен оптимальный срок и определены рациональные составы бригад.

Срок строительства указывается в задании на дипломный проект либо принимается нормативным в соответствии с нормами соответствующего СНиПа.

График движения рабочих составляется на основании календарного плана производства работ. По характеру графика можно судить о правильности принятого решения по организации строительства). Наибольшая равномерность в потоке движения рабочих достигается при рациональном применении поточного метода производства работ, и характеризуется коэффициентом неравномерности использования ресурсов во времени (К2=Гср/Гобщ=1,5-1,8).

График поступления на объект строительных конструкций, деталей и основных материалов составляется на основании календарного плана производства работ с учетом принятых норм запасов на строительной площадке и методов производства работ (на стадиях нулевого цикла и монтажа надземной части).

Проектирование графика поступления материалов на строительную площадку тесно связано с расчетом площадей складов и размещением их на строительном генеральном плане, поэтому эти вопросы необходимо решать параллельно. Поставки конструкций и основных материалов могут быть представлены в виде комплектовочных ведомостей или монтажно-транспортных схем, графиков.

Пояснительная записка к календарному плану производства работ должна содержать краткое обоснование принятой технологии производства работ, очередности их выполнения, целесообразности совмещения процессов. Также в записке должен быть составлен перечень бригад исполнителей с указанием количества человек и продолжительности их работы на объекте, расчет трудозатрат в табличном виде.

При разработке календарного плана отдельные виды работ объединяют в комплексы. В комплекс входят работы, выполняемые одной комплексной бригадой (например, монтаж железобетонных конструкций со сваркой, заделкой стыков, малярные работы, кровельные и т. п.).

2.4. Разработка строительного генерального плана объекта

Разработка строительного генерального плана отдельного объекта заключается в проектировании строительного хозяйства и размещении его на строительной площадке на определенный период строительства (нулевой цикл, монтаж строительных конструкций, ведение бетонных или кровельных работ). В дипломном проекте стройгенплан разрабатывается обычно на период возведения надземной части здания.

Исходными данными для разработки стройгенплана в дипломном проекте являются: генеральный план участка, решения по выбору методов производства работ и календарный план строительства объекта.

В графической части должны быть показаны:

- забор и временные ограждения с воротами для проезда транспорта, информационные щиты;

- дороги в пределах рабочей зоны данного объекта с учетом пожарных проездов с направлениями движения; постоянные и временные подъездные дороги, используемые для строительства;

- расположение   строительных   машин,   оборудования транспортных средств;

- пути движения монтажных кранов или землеройных машин;

- приобъектные склады материалов, деталей и сборных конструкций;

- схемы сетей временного водо-, электро, - пароснабжения (с учетом пожаротушения), расположение прожекторных установок; схемы постоянных сетей, используемых в процессе строительства;

- временные или инвентарные здания и сооружения, включая посты охраны, мойки колес автотранспорта;

- опасные зоны возможного падения грузов.

При компоновке стройгенплана следует обратить внимание на некоторые важные требования:

- размещать все временные объекты на местах, где не будут сооружаться постоянные объекты;

- обеспечивать минимальное расстояние внутриплощадочного транспорта;

- размещать временные объекты в соответствии с нормами проектирования, охраны труда, правилами пожарной безопасности и санитарных норм.

При разработке стройгенплана необходимо наиболее полно использовать для строительства постоянные дороги и сети или проектируемые на объекте постоянные дороги без устройства чистого покрытия. Временные дороги следует проектировать, если невозможно использовать постоянные.

Перечень материалов и изделий принимается из ведомости потребности материалов и определяется:

- Среднесуточная потребность в материалах;

- Расчетным запасом материалов, подлежащих складированию на строительной площадке;

- Полезной площадью складов (без проходов и проездов).

На основании расчета составляется спецификация складов.

В пояснительной записке приводятся все расчеты по названным показателям и расчеты потребности во временном энерго+ и водоснабжении, а также численности персонала строительства и площади бытовых помещений.

Для временных зданий и сооружений строительного генерального плана должна быть составлена ведомость, в которой указывают тип и размеры зданий,  тип  и ширину дорог,  их протяженность, длину сетей энерго- и водоснабжения.

3. Пояснительная записка

3.1. Общие требования к выполнению пояснительной записки

Пояснительная записка является неотъемлемой частью проекта и представляется вместе с графической частью проекта. Пояснительную записку выполняют на стандартных листах писчей бумаги формата А4 (210х297 мм).

Пояснительная записка должна выполняться основным рукописным шрифтом с высотой букв не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко, одним цветом, желательно черным. Рамку формата и основную надпись выполняют тушью или карандашом.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять закрашиванием штрихом и нанесением на том же месте исправленного текста. На одном листе должно быть не более трех исправлений.

Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять в начале строки 5 мм, в конце строки - 3 мм.

Расстояние от верхней строки до верхней рамки формата – 10 мм, от нижней строки до основной надписи - 10мм.

Абзацы в тексте начинают с отступом равным 15 мм от начала текста или 20 мм от рамки формата (см. приложение 1).

Первый, титульный и задание листы пояснительной записки к курсовому  проекту должны быть оформлены в соответствии с приведенными образцами (см. приложения 2, 3, 4).

Основная надпись по форме 1 (см. приложение 5) располагается па первой странице после титульного листа, где указывается содержание пояснительной записки, На последующих листах основная надпись оформляется по форме 4 (см приложение 6). Форма основной надписи установлена ГОСТом.

Все листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. Нумерация листов пояснительной записки начинается с листа «Содержание», который имеет номер 2, затем по порядку.

Объем пояснительной записки для курсового проекта по дисциплине «Архитектура зданий» должен быть не менее 15 листов, а для первой части дипломного проекта - не менее 20 листов.

Обозначение документа

Принадлежность к типу проекта:

ДП - дипломный проект;

КП - курсовой проект;

КР - курсовая работа;

Шифр в основной надписи пояснительной записки и на листах графической части проекта проставляется следующим образом:

№ проекта   № специальности   № части пояснительной записки

02                08.02.01            			 00  (Содержание)

Построение документа

Текст документа разделяется на разделы и подразделы.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой, В конце номера подраздела также должна ставиться точка.

Наименование и нумерация пунктов в пояснительную записку не включается.

Наименование разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) прописными буквами. Наименование подразделов записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной).

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм.

Расстояние между заголовком раздела и подраздела - 8 мм.

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа.

Лист «Содержание» включает номера и наименование разделов и подразделов с указанием номеров листов.

3.2. Содержание пояснительной записки

Пояснительная записка составляется в процессе работы над проектом. Студент, разрабатывая курсовой или дипломный проект, накапливает материал для нее. После окончания пояснительной записки, он уточняет данные и приступает к выполнению графической части проекта.

Пояснительную записку к курсовому проекту рекомендуется составлять по приведенной схеме:

3.2.1. Задание на курсовое проектирование

Исходными данными для разработки курсового проекта являются:

-архитектурно-строительные чертежи курсового проекта по МДК 01.01;

-географические условия строительства;

-грунтовые условия, физические свойства грунтов, положение грунтовых вод;

-дальность возки строительных конструкций;

-сроки начала строительства;

3.2.2.Введение

Дается описание новых технологий  возведения зданий и сооружений страны и области. Правила проектирования ПОС и ППР в соответствии с усовершенствованными общестроительными нормами и правилами.

В введении формируются цели и задачи работы.

3.2.3. Календарный план производства работ.

Календарный план производства работ включает в себя:

- Производится выбор и обоснование методов производства работ и механизмов;

- Подсчёт объёмов работ.

- Расчёт и выбор монтажных механизмов и приспособлений.

- Определение номенклатуры и объёмов работ.

- Составляется сводная ведомость подсчёта объёмов работ.

- Составляется сводная ведомость расчёта трудовых затрат, машинного времени и расхода строительных материалов.

- Производится расчёт потребного количества автотранспорта для перевозки кирпича, раствора, железобетонных конструкций.

- Даётся описание проектирования календарного плана.

- Производится расчёт технико-экономических показателей.

- Продолжительность строительства:

Тфакт. – … дн.

Тнор. – … дн.

- Коэффициент продолжительности строительства:

Кпр = Тфакт / Тнор =

3. Трудоёмкость   нормативная  Qн = … ч.-дн.

принятая      Qпр = … ч.-дн.

4. Производительность труда:

П = Qн/Qпр  х100% =

5. Удельная трудоёмкость на 1м:

Qуд  = Qпр/Vзд  = … чел-дн/м3;

6. Коэффициент неравномерности движения рабочих:

Kнер = Nmax/Nср =

7. Коэффициент совмещённости:

Kсов =  t/Tф =

8. Коэффициент сменности:

Kсм =(t1 x a1 + t2 x a2 + … + tn x an)/  t =

T1,t2 – продолжительность выполнения работ

А1, а2 – сменность в сутки.

3.2.4. Строительный генеральный план.

Строительный генеральный план включает в себя:

- Исходные данные для проектирования строительного генерального плана.

-  Краткое описание принятых решений по организации строительной площадки.

-  Расчёт временных зданий

-  Расчёт складских помещений.

-  Расчёт потребности во временном водоснабжении

-  Расчёт технико-экономических показателей

- Площадь строительной площадки:

Fстр.пл. = Апл х Впл = …  м2

- Площадь застройки:

Fзаст. = Fзд. = … м2

- Площадь временных зданий:

Fвр.зд. = … м2

4.Компактность строительства:

К1 = (Fзаст./Fстр.пл).х100%

К2 =  (Fвр.зд./Fзаст.)х100%

3.2.5. Противопожарные мероприятия, техника безопасности  охрана окружающей среды.

Противопожарные мероприятия, техника безопасности  охрана окружающей среды включают в себя описание:

-  Противопожарные мероприятия

-  Рекомендации по охране окружающей среды

- Рекомендации по технике безопасности

3.3. Список литературы

В этот пункт включается вся нормативная, учебная, справочная литература, использованная при работе над проектом.

Пояснительная записка к дипломному проекту составляется по той же схеме, но с некоторыми изменениями.

Нумерация разделов и подразделов должна соответствовать содержанию, приведенному ниже.

В пояснительную записку к дипломному проекту включаются пункты, не выполняемые в курсовом проекте.

3.4. Заключение.

Заключительный лист является последним листом  пояснительной записки  и должен содержать информацию о разработчике проекта, тему, количество листов графической части, количество листов в пояснительной записке, дату и подпись студента.

Приложение 1

Оформление первых листов пояснительной записки

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»

Тема:___________________________________________________

____________________________________           _____________

____________________________________________________

Разработал: ___________________________________________

______________________________________________________

Специальность __08.02.01______ Группа __________________

ОГАПОУ БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность ____08.02.01____                                                 Оценка «____»_________

Код

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Зав. Отделением:

______________(_________________.)

подпись

«_  __»___       _____20 ___г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений», МДК.01.02 «Проект производства работ».

Тема:_ _______________________________________________

________ _____________________________________________

_______________________________________________________

Руководитель:___________________

_______________( ______________)

подпись

«_  _»_       __20_ _г.

Студент группы________________

______________( _____________    _)

«  __»_       __20_ _г.

20_ _____г.

Приложение 2

Пример оформления комплексного задания на курсовой проект (работу).

| Рассмотрено на заседании ЦК протокол № ___________ «_______» __________20______г. Председатель ЦК _____________________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора «_______»_____________20______г. ___________________________ |
| --- | --- |

Задание

на курсовой проект по профессиональному модулю

«Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК    01.02 «Проект производства работ».

Студенту __________________ курса ________ отделения ___________ группы

Ф.И.О.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Тема: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Исходные данные.

- Курсовой проект.

1.Объёмно-планировочную и конструктивную схему принять согласно ___________________________________________________________________

2.Географический пункт строительства _________________________________

3.План земельного участка ____________________________________________

4.Грунтовые условия _________________________________________________

5.Типы и материалы основных конструктивных элементов:

Фундаменты _____________________________________________________

Стены __________________________________________________________

Перекрытия _____________________________________________________

Крыша (покрытие) _________________________________________________

- Состав курсового проекта

Жилые или общественные здания.

  - Графическая часть:

объём – 2 листа формата А1 с рабочими чертежами:

- календарный план производства работ;

- график движения рабочих;

- график завоза и расхода материалов;

- технико-экономические показатели;

- строительный генеральный план, масштаб 1:400 или 1:200;

- схемаы складирования и строповок, масштаб 1:100 или 1:200;

- разрез 1-1, масштаб 1:100 или 1:200;

- условные обозначения;

- спецификации и экспликации.

- Пояснительная записка курсового проекта содержит:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- задание на курсовой проект;

- календарный план производства работ;

- строительный генеральный план;

- противопожарные мероприятия, техника безопасности  охрана окружающей среды;

- список литературы;

- заключение

- рецензия руководителя.

- список литературы;

- приложения

Дата выдачи КП

Срок исполнения КП

Подпись руководителя КП________________________

Приложение 3

Пример оформления «Содержания» пояснительной записки

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

Н.контроль

Гл. спец.

Проверил

Разработал

Исполнил

01.08.02.01.00.19

Стадия

Лист

Листов

КП

3

БСК

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Календарный план производства работ на возведение объекта.

1.1.Исходные данные для проектирования календарного плана.

1.2.Выбор и обоснование методов производства работ и механизмов.

1.3.Подсчёт объёмов работ.

1.3.1. Ведомость подсчёта объёмов работ по кирпичной кладке на типовой этаж.

1.3.2. Ведомость определения потребности в материалах и конструкциях.

1.4. Расчёт и выбор монтажных механизмов и приспособлений.

1.4.1. Выбор крана.

1.4.2. Выбор монтажной оснастки

1.4.3. Выбор бульдозера.

1.4.4. Выбор экскаватора.

1.5. Определение номенклатуры и объёмов работ.

1.6. Сводная ведомость подсчёта объёмов работ.

1.7. Сводная ведомость расчёта трудовых затрат, машинного времени и расхода строительных материалов.

1.8. Расчёт потребного количества автотранспорта для перевозки кирпича, раствора, железобетонных конструкций.

1.9. Проектирование календарного плана.

1.10. Расчёт технико-экономических показателей.

Раздел 2. Строительный генеральный план.

2.1. Исходные данные для проектирования строительного генерального плана.

2.2. Краткое описание принятых решений по организации строительной площадки.

2.3. Расчёт временных зданий

2.4. Расчёт складских помещений.

2.5. Расчёт потребности во временном водоснабжении

2.6. Расчёт технико-экономических показателей

Раздел 3.  Противопожарные мероприятия, техника безопасности  охрана окружающей среды

3.1 Противопожарные мероприятия

3.2 Рекомендации по охране окружающей среды

3.3 Рекомендации по технике безопасности

Раздел 4.  Библиографический список.

Приложение 4

Оформление отзыва по курсовому проекту

ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Отзыв

На курсовой проект(работу) студента группы ____________________________

_______________________________________________________________________(Ф.И.О.)

Специальность _______________________________________________________________

По дисциплине _______________________________________________________________

выполненный на тему: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________-

Соответствие содержанию проекта (работы) заданию ____________________________

______________________________________________________________________________

Оформление курсового проекта (пояснительной записки) _________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Самостоятельность и инициатива ______________________________________________

______________________________________________________________________________

Правильность расчетов курсового проекта (работы) в соответствии с принятой методикой ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Последовательность изложения материала, умение анализировать исходные и полученные данные _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Обоснованные выводы по каждому разделу, выводы по курсовому проекту в соответствии с поставленными задачами ____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Выполнение графической части (для курсового проекта) _________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Замечания о качестве и сроках выполнения курсового проекта (работы) ____________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Курсовой проект (работа) допущен к защите с рекомендованной оценкой

______________________________________________________________________________

Руководитель курсового проекта (работы) ______________________________________

____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

С отзывом ознакомлен ______________________________(подпись студента)

Приложение 5

Основная надпись форма 1 выполняется на листе содержания пояснительной записки

| . |  |  |  | 02. 08.02.01..00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Г. Белгород |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  | Стад. | Лист | Листов |
| Принял |  |  |  |  | КП | 3 |  |
|  |  |  |  | Пояснительная записка | БСК |  |  |

Форма 1 - Для всех видов текстовых документов (первые листы)

Форма 2 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы)

Здесь  в графе 7  порядковый номер листа или страницы текстового документа

Выбор и обоснование методов производства работ и механизмов

| № | Наименование работ | Методы выполнения работ и механизмы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ведомость подсчёта объёмов работ по кирпичной кладке на типовой этаж. № п\п; Наименование работ; Размеры этажа; Площад стен с проём., м2; Площадь проёмов; Пло-щадь без проё-мов, м2; Толщина стен, м; Объём кладки , м3. L, м; H, м. окна м2; двер м2. 1; Каменная кладка наружной стены. 2; Кладка внутренних стен. 3; Кладка перегородок. ИТОГО. |

Сводная ведомость подсчёта объёмов работ

| № | Наименование работ | Формула, эскиз, расчёт | Объём работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Расчёт площади временных зданий и сооружений

| №п/п | Наименование помещений | Число рабо-чих в смену | % поль-зую-щихся | Коли-чество | Норма на 1-го чел. | Потребная пло-щадь | Приня-тая пло-щадь | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Площади и размеры складов.

| № | Наимено-вание материа-лов | Ед. изм | Суточный рас-ход | Запас в днях | Запас на скла-де | Норма матер-ла на 1м | Полезная площ скла-да | Коэф пло-щади | Об-щая пло-щадь | Прин размеры | Спо-соб хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

Пример оформления списка литературы

Список использованных источников

- Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой механизации. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с.К

- Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с.

- Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – Инженерия, 2017. – 196с

- Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

- Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с.

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.

Нормативно-техническая литература

- СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85);

- ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций;

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks

Приложение 7

Критерии оценки знаний, умений и навыков при защите

курсового проекта

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.