ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по разработке и оформлению дипломного проекта

специальность 08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Область сведения

1.1.Основные термины и определения

1.2.Выбор темы дипломного проектирования

1.3.Исходные данные для дипломного проектирования

1.4.Методика работы над дипломным проектом

1.5.Содержание и оформление дипломного проекта

- Разработка отдельных разделов дипломного проекта

2.1.Архитектурно-строительный раздел

2.2.Раздел организации строительного производства

2.2.1.Общие решения организации возведения объекта

2.2.2.Разработка календарного плана

2.2.3.Разработка строительного генерального плана объекта

2.3.Разработка раздела безопасности жизнедеятельности

2.4.Разработка экономического раздела

2.5.Список использованных источников

2.6.Спецификации

2.7.Заключительный лист

- Нормативные ссылки на стандарты

- Оформление графического материала дипломного проекта

- Кодирование документа

- Порядок представления к защите дипломных проектов

- Список рекомендуемой литературы

- Приложения

Введение

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом, подводящим итог обучения студентов в колледже, которая выполняется в виде дипломного проекта.

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе знаний, полученных в результате изучения таких основных разделов профессионального модуля 01 как «Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий», «Проект производства работ», дисциплин «Экономика отрасли», «Охрана труда».

Данные методические рекомендации предназначены для ознакомления студентов с основными требованиями к выполнению дипломных проектов: их составу, объёму, оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части, требования к содержанию отдельных разделов, а также руководство, контроль в процессе дипломирования и порядок защиты. Для выполнения отдельных частей проекта студентам предлагается воспользоваться соответствующими методическими рекомендациями по дипломному проектированию. Современные условия строительной индустрии делают необходимым включение в дипломные проекты экологической характеристики проектируемого здания и проработку вопросов по охране труда на стройплощадке.

Выполняемая выпускная квалификационная работа имеет следующие цели:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

- развитие навыков ведения сметной документации;

- развитие навыков обобщения и анализа результатов, полученных другими разработчиками по рассматриваемой теме;

- оценку степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе в современных условиях по специальности 08.02.01.

Из сформулированных целей ставятся следующие задачи:

- разработка и обоснование архитектурно – конструктивных элементов здания;

- определение объёмов работ по возведению проектируемого здания;

- разработка и обоснование принятых технологических и организационных методов производства работ;

- проектирование технологической карты на ведение строительного процесса;

- разработка сетевого графика производства работ по возведению здания;

- разработка плана стройплощадки при возведении проектируемого здания;

- разработка сметной документации и определение сметной стоимости строительства;

- разработка требований по охране труда и мероприятий по экологичному ведению строительства.

По содержанию дипломного проекта и в процессе его защиты оцениваются следующие признаки компетенций:

Общие компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Профессиональные компетенции

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ПК 1.1. | ## Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями |
| ## ПК 1.2. | ## Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |
| ## ПК 1.3. | ## Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |
| ## ПК 1.4. | ## Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |
| ## ПК 3.1 | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно- монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов |
| ## ПК 3.2 | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач |
| ## ПК 3.3 | Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ |

1. Общие сведения

Методические указания составлены с учетом содержания учебного плана по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», составленного на основании Государственного образовательного стандарта, требований ПЦК спецдисциплин 08.02.01 смежных ПЦК к содержанию и объему соответствующих разделов дипломного проекта.

Дипломный проект выполняют студенты специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студента в колледже и имеет следующие цели:

-	систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических навыков по использованию их при решении конкретных научных и инженерных задач;

- развитие навыков самостоятельной работы;

- овладение методикой исследования и экспериментирования;

-	выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях современного строительного производства.

В процессе выполнения дипломного проекта студент самостоятельно решает сложные инженерные задачи строительства на основании консультаций преподавателей профилирующей и других смежных ПЦК.

В качестве темы дипломного проекта, как правило, выбирают строительство здания. Сложный комплексный проект может разрабатываться несколькими студентами, каждый из которых разрабатывает отдельную часть.

При выборе темы целесообразно учитывать возможность решения в дипломном проекте задач реального проектирования, использование материалов ранее выполненных студентами научных исследований или элементов научных исследований, которые выявились в процессе работы над дипломным проектом, и могут быть рекомендованы к внедрению в проектных и строительных организациях.

Дипломный проект состоит из ряда обязательных частей
(разделов): архитектурно-строительной, организационно-технологической, экономической части.

1.1. Основные термины и определения

Календарный план строительства - документ, определяющий последовательность и сроки осуществления строительства. Календарные планы являются основными документами в составе проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). В соответствии с календарным планом строительства разрабатываются календарные планы-графики потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах.

Строительный генеральный план на отдельное здание (сооружение) - план участка строительства, на котором показывается размещение строящегося здания или сооружения, отражается расположение дорог и сетей, складских зданий и площадок, подкрановых путей, временных зданий и сооружений подготовительного и основного периодов. Разрабатывается в составе ППР для работ подготовительного и основного периода и комплекса работ основного периода.

1.2. Выбор темы дипломного проектирования

Выбор темы дипломного проекта студент осуществляет самостоятельно в процессе изучения спецкурса и преддипломной практики в строительных организациях. Выбранную тему студент согласовывает с руководителем дипломного проектирования.

Темой дипломного проекта может быть объект строительства гражданских, жилых, общественных зданий, сооружений или их комплексов.

При выполнении реальных проектов исходными данными для разработки могут служить:

- проектная документация на строительство объекта (проект, включая проект организации строительство (ПОС) или рабочая документация);

- эскизный проект или пред проектные проработки;

- сведения об организациях, выполняющих общестроительные и специальные работы, в части их оснащенности механизмами, оснасткой и т.п.;

-задания организаций и предприятий в интересах, которых выполняется дипломный проект;

-проекты аналоги, если по разрабатываемому в дипломном проекте объекту не проектной документации;

-материалы исследований и разработок специалистов в области технологии и организации строительного производства, в том числе руководителей дипломников.

1.3. Исходные данные для дипломного проектирования

Исходными материалами для дипломного проектирования могут служить: паспорт объекта; комплект чертежей (копий или фотографий), содержащий планы и разрезы здания или сооружения; его конструктивное решение и основные технико-экономические показатели; стройгенплан, календарный план; локальные и объектная смета и др.

Исходные материалы для дипломного проектирования включают в себя также нормативные документы, литературные источники, отражающие опыт проектирования и строительства объектов, аналогичных теме дипломного проекта.

Работа над проектом осуществляется студентом самостоятельно под общим руководством преподавателя - руководителя дипломного проекта, назначаемого зам. директором по учебной работе (УР). Для выполнения экономической части проекта, назначаются консультанты с соответствующих ПЦК.

После выбора темы руководитель дипломного проектирования выдает дипломнику задание на бланке установленной формы, в котором указываются необходимые исходные данные для проектирования и подлежащие разработке вопросы.

Задание на дипломное проектирование подписывается руководителем    проектирования    и   утверждается   зам. директором по УР и заведующей Строительным отделением.

1.4. Методика работы над дипломным проектом

После выбора, согласования с руководителем и утверждения темы дипломного проекта студент в процессе преддипломной практики знакомится с производственными и проектными решениями, аналогичными разрабатываемым в проекте; изучает вопросы строительства, имеющие принципиальное значение при разработке выбранной темы; подбирает недостающие исходные данные, материалы для технико-экономического обоснования и сравнения эффективности принимаемых решений.

Руководитель контролирует и направляет работу студента, уточняет объем отдельных частей, консультирует по возникающим в процессе проектирования вопросам. Окончательное решение дипломник принимает самостоятельно, отвечая за принятые технические обоснования и правильность всех вычислений.

Контроль за ходом дипломного проектирования регламентируется распоряжением зам. директора по учебной работе. Оценка выполнения отдельных этапов проекта (процентовка) производится комиссией ПЦК в сроки, предусмотренные учебным планом БСК.

На процентовку студент приносит все материалы проекта и отчитывается по выполненной работе. При проверке фиксируется степень готовности дипломного проекта.

После окончания работы дипломный проект подписывается студентом и консультантами, представляется руководителю, который после просмотра подписывает все чертежи и пояснительную записку. Одновременно руководитель дает письменный отзыв о работе студента-дипломника. Затем проект направляется на нормоконтроль и внешнее рецензирование. Рецензенту предоставляется весь разработанный студентом материал и направление кафедры на рецензирование.

Время, необходимое для окончательной проверки дипломного проекта руководителем и внешнего рецензирования, должно составлять не менее двух дней.

На защите проекта студент делает краткий 8-10 - минутный доклад и отвечает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии (ГАК) и замечания рецензента. На заседании ГАК зачитывается отзыв руководителя и рецензия специалиста.

1.5. Содержание и оформление дипломного проекта

Дипломный проект включает введение и разделы; архитектурно-строительный; организации строительного производства; безопасности жизнедеятельности; экономический. Проект состоит из графической части и пояснительной записки.

Введение содержит обоснование актуальности темы, характеристику функционального назначения объекта, данные о районе строительства (климатические, геологические и прочие, определяющие условия возведения объекта), краткое обобщение опыта строительства подобных объектов и основные технико-экономические данные, а также особые условия их возведения.

Основная часть.

Текст основной части разделяют на разделы, подразделы и пункты.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные арабскими цифрами без точки.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделённой точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Подраздел допускается разбить на пункты, с  нумерацией.

Пример 1.2.3 – обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставится скобка.

Пример:

а)___________

б)____________

1)____________

2)____________

в)____________

Наименование разделов и подразделов должны быть краткими.

Наименование разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15мм.

Расстояние между заголовками разделов и подразделов-8мм. Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком подраздела-15мм.

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.

Изложение текста

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименование и обозначение в соответствии с ГОСТ 8.417.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения соответствующими государственными стандартами.

Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в такой последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слов «где» без двоеточия после него.

Формулы нумеруются сквозной нумерацией  арабскими цифрами, в пределах записки, которые ставятся на  уровне формулы справа  в круглых скобках. Одну формулу обозначают  - (1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из  номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Пример – формула  (2.1)

Оформление иллюстраций

Иллюстрации (рисунки, чертежи, схемы, диаграммы) выполняют на листах пояснительной записки карандашом или черной пастой (тушью).

Разрешается выполнять на компьютере.

Допускается помещать иллюстрации вдоль длинной стороны текста с поворотом документа по часовой стрелке для чтения.

Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок » и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 – Конструкция отмостки

-обозначает раздел 1, порядковый номер рисунка в разделе

Построение таблиц

Цифровой материал оформляют в виде таблиц согласно ГОСТ 2.105

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой.

Пример – Таблица 1.1

Слово «Таблица» и наименование помещают над таблицей следующим образом:

Таблица 1.1 – Экспликация полов

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылки пишут номер таблицы с указанием её номера.

Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить её на части. Над частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием её номера.

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее линиями и кавычками.

Пример:

_________//__________

Архитектурно-строительный раздел содержит краткое изложение технологического и функционального процессов, осуществляемых в проектируемом здании при его эксплуатации. Специфические особенности здания, влияющие на принципы объемно-планировочных решений, выбор несущих и ограждающих конструкция, выбор материалов для конструкций и отделки помещений; принципиальные решения по освещению, вентиляции, санитарной технике, борьбе шумом и т.п. Разработки или предложения по усовершенствованию основных объемно-планировочных решений (фасад и планы); мотивировку принципиального выбора конструктивных решений здания с выполнением чертежей планов и разрезов здания или сооружения и нескольких конструктивных узлов, генерального плана объекта. Приводится теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания и не сложный расчет основных конструктивных элементов, указанных в задании на дипломное проектирование.

В разделе организация строительного производства дипломник разрабатывает общий календарный план производства работ с графиком движения рабочих. При расчете календарного плана, решении транспортных задач, выборе монтажных машин.

Стройгенплан проектируется на возведение надземной части здания.

Прежде всего, разрабатываются общие положения стройгенплана, затем по согласованию с календарным планом прорисовываются стадии производства работ по возведению здания.

Особое внимание в проекте должно быть уделено вопросам применения современных методов производства работ, прогрессивных технологий, методов организации и управления строительством.

В разделе безопасности жизнедеятельности должны содержаться обоснованные рекомендации по охране труда и окружающей среды при выполнении процессов, намеченных к разработке в задании на дипломное проектирование.

Экономический раздел содержит обоснование экономической эффективности принятых в дипломном проекте решений по организации строительства и производству работ, расчет сметной стоимости возведения объекта (общестроительные работы) и сравнительные технико-экономические показатели по проекту, характеризующие эффективность принятых технических и технологических решений и пр.

Объем основных разделов дипломного проекта примерно следующий:

- архитектурно-строительный раздел - 2 - 3 листа формата А1 графической части и 15-20 листов пояснительной записки, что составляет примерно 32 - 35 %;

- раздел организации строительного производства - 2 - листа графической части и 40 - 60 листов пояснительной записки, что составляет 55-60%;

- раздел безопасность жизнедеятельности - 3 - 5 листов пояснительной записки), что составляет 3 - 5 %;

-	экономический раздел - 10 - 15 листов пояснительной записки, что составляет 10 - 15 %.

Итого: 4 - 5 листов чертежей, пояснительной записки 100-120 стр.

Работа над дипломным проектом должна вестись по рабочему календарному плану выполнения проекта, согласованному с руководителем и утвержденному заведующей Строительным отделением.

Работу над дипломным проектом начинают с разработки архитектурно-строительного раздела.

К разделу организации строительного производства приступают после завершения архитектурно-строительного раздела проекта. Экономический раздел проекта, относящийся к определению сметной стоимости объекта и основных технико-экономических показателей, является завершающим этапом работы над проектом. Технико-экономические оценки принимаемых решений выполняются параллельно с разработкой организационно-технологических вопросов и отражаются в соответствующих разделах дипломного проекта.

Графическая часть дипломного проекта должен состоять из 4 -5 листов чертежей формата А1 (594×841 мм), выполненных в карандаше (туши) или с использованием компьютерных технологий. Нормальная плотность заполнения листов 70-90 %. Масштаб изображения графических решений выбирается в соответствии с рекомендациями, приведенными в указаниях по выполнению отдельных частей проекта. Надписи на чертежах выполняются чертежным шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ 2.1042006. При выполнении графической части дипломного проекта необходимо руководствоваться методическими указаниями по внедрению в строительство стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а также системы проектной документации для строительства (СПДС).

Примерный объем расчетно-пояснительной записки около 100-120 страниц. Формат бумаги А4 210х292 мм, поля: слева 30 мм; справа 10-15 мм; сверху 20 мм; снизу 25 мм. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Рисунки, графики, схемы, диаграммы размещаются в записке по тексту или в виде вкладышей с соответствующей привязкой к тексту. Текст записки должен быть написан от руки или распечатан на компьютере.

Записка должна иметь титульный лист, оглавление, задание на дипломное проектирование и текст, разделенный на соответствующие разделы проекта. В конце пояснительной записки приводится список использованной литературы, с указанием порядкового номера, фамилии и инициалов авторов, названия книги, журнала, статей и т.п., места издания, наименования издательства, год издания, количества страниц в данной книге. В тексте записки должны быть сделаны все ссылки на использованную литературу в списке с указанием в квадратных скобках номера. Оформление библиографического описания источников можно выполнять аналогично списку литературы настоящих указаний.

Записка должна быть сброшюрована и иметь твердую обложку.

2. Разработка отдельных разделов дипломного проекта

2.1. Архитектурно-строительный раздел

Архитектурно-строительный раздел дипломного проекта разрабатывается на основании исходных данных и принятых объемно-планировочных решений, назначения и площадей отдельных помещений, требований к материалам несущих конструкций. При этом учитываются требования к объектам строительства и те внесенные дипломником усовершенствования объемно-планировочных решений, конструкций и материалов элементов, которые позволят повысить технологичность проектных решений и снизить массу проектируемого объекта. Эта часть состоит из комплекта чертежей и пояснительной записки. Чертежи разрабатывают с учетом возможности последующего определения по ним нагрузок для расчета основных несущих конструкций, проектирования организации производства работ по возведению здания и определения сметной стоимости строительства.

В состав графической части входят:

- схема генерального плана участка с расчетом вертикальной привязки здания;

- фасады;

- план первого (типового) этажа;

- поперечный или продольный разрез по лестнице;

- схемы расположения, фундаментов, перекрытия (покрытия), стропил, план крыши (кровли);

-	4 – 5конструктивных узлов (по согласованию с консультантом).

По согласованию с руководителем дипломного проекта студент рассчитывает один элемент здания, в качестве которых могут быть:

- фундаменты;

- монолитные перекрытия;

- элементы скатных крыш и другие конструкции.

Расчеты могут выполняться с использованием прикладных компьютерных программ.

Схема генерального плана здания должна включать застройку жилого квартала (если таковая имеется). Выполняется в масштабе 1:500 - 1:1000.

На схеме должны быть указаны проектируемые, сохраняемые и реконструируемые объекты, дороги, пути механизированного транспорта, инженерные сети, благоустройство участка, включая озеленение. Здесь же приводится экспликация всех элементов генерального плана и указываются следующие технико-экономические показатели:

- общая площадь застройки;

- площадь застройки непосредственно здания;

- процент застройки;

- площадь озеленения;

- процент озеленения;

- протяженность дорог с твердым покрытием.

Схему генерального плана можно выполнять на листе совместно с фасадами или планами основных этажей или разрезом.

Планы основных этажей выполняют в масштабе  1:100 -1:200 в виде горизонтального разреза на уровне оконных проемов. При многоярусном расположении окон в пределах этажа на плане наносятся оконные проемы нижнего яруса.

Для многоэтажных зданий вычерчиваются план на отм. 0.000 или план типового этажа по согласованию с руководителем.

На плане должны быть указаны:

- разбивочные оси здания или сооружения;

- отметки уровней чистых полов (при расположении полов на одном уровне их отметки не проставляются);

- толщина стен и перегородок, их привязка к разбивочным осям или к поверхности ближайшей конструкции;

-	размеры и привязка проемов и отверстий в стенах и перегородках; для проемов с четвертями размеры показывают по наружной стороне стены;

- уклоны пола;

- типы проемов ворот и дверей, марки перемычек и фрамуг;

-	наименования помещений; экспликацию помещений можно давать и в пояснительной записке.

Разрезы (продольные и поперечные) вычерчиваются в масштабе 1:100 - 1:200, выполняются по проемам окон, дверей и ворот.

На разрезах должны быть показаны:

- разбивочные оси:

- расстояния между разбивочными осями и привязка наружных стен к крайним разбивочным осям;

- отметки уровня земли, чистого пола и площадок:

- отметка низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий и низа настила (плиты) покрытия верхних этажей многоэтажных зданий;

- размеры проемов и отверстий в стенах и перегородках; для проемов с четвертями размеры показываются по наружной стороне стены;

- отметки верха стен, верха карнизов, уступов стен, подошвы заделываемых в стенах элементов конструкций, головки рельсов, крановых путей и т. п.

На разрезах проставляются марки элементов лестниц, опирающихся непосредственно на кладку стен и парапетных плит. При этом наружные стены подвалов изображаются контуром. На разрезах зданий без подвалов показываются ленточные фундаменты. Пол на грунте изображается одной сплошной линией, независимо от числа слоев. Конструкцию покрытия указывают в выносной надписи, как для многослойной конструкции.

По согласованию с консультантом разрабатываются 3-4 конструктивных узла, наиболее характерных, в масштабе 1:10, привязанных к осям здания.

Фасады здания выполняются в масштабе 1:100 - 1:200  с указанием:

-	разбивочных осей, проходящих в характерных местах фасадов (крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания, у одной из сторон каждого проема ворот и

т.п.);

-	отметок уровня земли, верха стен, верха и низа проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасада;

Фасады выполняются как с отмывкой на подрамнике, так и без

нее.

Пояснительная записка содержит:

-	данные о строительной площадке, геологических, гидрогеологических и климатических условиях;

-	описание схемы генерального плана объекта;

- общее описание здания (его назначение, экспликацию помещений, технико-экономические требования к проектируемому объекту);

- краткое описание и обоснование выбранных конструкций, фундаментов, стен, перекрытий, пола, кровли и других элементов (особо отмечаются изменения, внесенные дипломником в существующие проекты - применение эффективных материалов и прогрессивных конструкций, мероприятия, направленные на снижение массы конструкций и стоимости строительства и т. д.);

- теплотехнический расчет ограждающей конструкции;

-	основные положения по выбору системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, газоснабжения, средств пожаротушения;

-	схемы и таблицы, поясняющие принятые в проекте решения;

-	архитектурно-планировочные показатели объекта: площадь застройки, полезная площадь, строительный объем и т.п.

Состав  чертежей  и  пояснительной  записки  архитектурно-

строительного раздела определяется совместно с руководителем проекта.

При разработке специального раздела проекта по исследовательской деятельности состав архитектурно-строительного раздела дипломного проекта определяется особо по договоренности с руководителем проекта.

2.2. Раздел организации строительного производства

Раздел организации строительного производства состоит из 2-х листов чертежей и соответствующего раздела расчетно-пояснительной записки. Студенты разрабатывают календарный план, стройгенплан на период возведения здания.

Проектирование процессов необходимо осуществлять с одновременной поэтапной разработкой линейного графика в соответствии со сроками, указанными в задании. При этом необходимо учитывать зимние условия производства работ, производство работ в условиях сухого жаркого климата и т. д.

Пояснительная записка этого раздела проекта должна содержать общую часть, а также расчеты и обоснование принимаемых технических и технологических решений. В общей части излагаются условия строительства (климатические, топографические, гидрогеологические); наличие подъездных путей и условия их использования; источники и условия снабжения строительства материалами, полуфабрикатами и конструкциями, а также водой и энергетическими ресурсами; возможности привлечения к осуществлению строительства местных строительно-монтажных и специализированных организаций и т. д.

Графическая часть этого раздела включает: календарный план строительства  с графиками движения рабочих и машин, потребности основных материалов; строительный генеральный план.

2.3.1. Общие решения технологии и организации возведения объекта

Возведение отдельных зданий или комплексов состоит из подготовительного, основного и заключительного периодов.

В подготовительный период строительства выполняются работы по освоению территории строительной площадки, устройству опорной геодезической сети, наружных сетей и подземных коммуникаций; возводятся постоянные и временные здания и дороги, используемые при строительстве. Устанавливают инвентарные здания, строительное оборудование, доставляют инвентарь, строительные материалы и конструкции для возведения подземной части здания, производят разбивку здания и закрепление осей.

Основной период строительства объединяет все виды работ по возведению здания в целом и при этом подразделяется на работы по возведению подземной части здания и надземной.

Возведение подземной части включает работы по снятию растительного слоя, планировке, отрывке траншей или котлованов под фундаменты, транспортирование лишнего грунта, зачистке дна траншей или котлованов, устройству песчаной или бетонной подготовки под фундаменты и их установке или устройству, обратной засыпке пазух фундаментов и подземной части с послойным уплотнением грунта.

Все виды работ по возведению подземной части здания объединяют в комплексы, каждый из которых выполняется специализированным потоком. В состав каждого комплекса включают только те работы, которые могут выполняться одновременно на захватке.

Возведение надземной части здания выполняется после полного окончания работ по устройству подземной части здания на каждой захватке или группе захваток и составляет отдельные технологические этапы (монтаж каркаса и ограждающих конструкций здания из сборных элементов, монолитного железобетона, крупных панелей и т. д., устройство кровли, сантехнические и электротехнические работы, благоустройство территории и прочие неучтенные работы, достигающие 30 % всего объема работ по возведению здания) в зависимости от последовательности и особенностей их выполнения.

После отделки здания проектируется заключительный период строительства, включающий доводку и наладку инженерного и технологического оборудования и другие работы, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию.

2.3.2. Разработка календарного плана

С целью планирования последовательности и сроков выполнения работ при строительстве объекта разрабатывают календарный план производства работ.

Календарный план регламентирует развитие строительного производства во времени и в пространстве на основе рассчитанных объемов строительно-монтажных работ и принятых организационно-технологических решений. Календарный план отражает последовательность и сроки выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ при строительстве здания или сооружения. При построении графика осуществляют взаимную увязку сроков выполнения отдельных видов строительных работ, учитывают состав звеньев или бригад, основных машин и оборудования, специфические условия труда.

Исходными материалами для составления календарного плана производства работ по объекту служат принятые методы производства работ по всем комплексным и специализированным процессам, расчеты затрат труда в человеко-днях, а также сроки строительства (нормативные, расчетные, директивные). Расчеты затрат труда выполняются в табличном виде на основании норм времени из ЕНиРов, ГЭСН.

В результате оптимизации календарного графика должен быть получен оптимальный срок и определены рациональные составы бригад.

Срок строительства указывается в задании на дипломный проект либо принимается нормативным в соответствии с нормами соответствующего СНиПа.

График движения рабочих составляется на основании календарного плана производства работ. По характеру графика можно судить о правильности принятого решения по организации строительства). Наибольшая равномерность в потоке движения рабочих достигается при рациональном применении поточного метода производства работ, и характеризуется коэффициентом неравномерности использования ресурсов во времени (К2=Гср/Гобщ=1,5-1,8).

График поступления на объект строительных конструкций, деталей и основных материалов составляется на основании календарного плана производства работ с учетом принятых норм запасов на строительной площадке и методов производства работ (на стадиях нулевого цикла и монтажа надземной части).

Проектирование графика поступления материалов на строительную площадку тесно связано с расчетом площадей складов и размещением их на строительном генеральном плане, поэтому эти вопросы необходимо решать параллельно. Поставки конструкций и основных материалов могут быть представлены в виде комплектовочных ведомостей или монтажно-транспортных схем, графиков.

Пояснительная записка к календарному плану производства работ должна содержать краткое обоснование принятой технологии производства работ, очередности их выполнения, целесообразности совмещения процессов. Также в записке должен быть составлен перечень бригад исполнителей с указанием количества человек и продолжительности их работы на объекте, расчет трудозатрат в табличном виде.

При разработке календарного плана отдельные виды работ объединяют в комплексы. В комплекс входят работы, выполняемые одной комплексной бригадой (например, монтаж железобетонных конструкций со сваркой, заделкой стыков, малярные работы, кровельные и т. п.).

2.3.3. Разработка строительного генерального плана объекта

Разработка строительного генерального плана отдельного объекта заключается в проектировании строительного хозяйства и размещении его на строительной площадке на определенный период строительства (нулевой цикл, монтаж строительных конструкций, ведение бетонных или кровельных работ). В дипломном проекте стройгенплан разрабатывается обычно на период возведения надземной части здания.

Исходными данными для разработки стройгенплана в дипломном проекте являются: генеральный план участка, решения по выбору методов производства работ и календарный план строительства объекта.

В графической части должны быть показаны:

- забор и временные ограждения с воротами для проезда транспорта, информационные щиты;

- дороги в пределах рабочей зоны данного объекта с учетом пожарных проездов с направлениями движения; постоянные и временные подъездные дороги, используемые для строительства;

- расположение   строительных   машин,   оборудования транспортных средств;

- пути движения монтажных кранов или землеройных машин;

- приобъектные склады материалов, деталей и сборных конструкций;

- схемы сетей временного водо-, электро, - пароснабжения (с учетом пожаротушения), расположение прожекторных установок; схемы постоянных сетей, используемых в процессе строительства;

- временные или инвентарные здания и сооружения, включая посты охраны, мойки колес автотранспорта;

- опасные зоны возможного падения грузов.

При компоновке стройгенплана следует обратить внимание на некоторые важные требования:

- размещать все временные объекты на местах, где не будут сооружаться постоянные объекты;

- обеспечивать минимальное расстояние внутриплощадочного транспорта;

- размещать временные объекты в соответствии с нормами проектирования, охраны труда, правилами пожарной безопасности и санитарных норм.

При разработке стройгенплана необходимо наиболее полно использовать для строительства постоянные дороги и сети или проектируемые на объекте постоянные дороги без устройства чистого покрытия. Временные дороги следует проектировать, если невозможно использовать постоянные.

Перечень материалов и изделий принимается из ведомости потребности материалов и определяется:

- Среднесуточная потребность в материалах;

- Расчетным запасом материалов, подлежащих складированию на строительной площадке;

- Полезной площадью складов (без проходов и проездов).

На основании расчета составляется спецификация складов.

В пояснительной записке приводятся все расчеты по названным показателям и расчеты потребности во временном энерго+ и водоснабжении, а также численности персонала строительства и площади бытовых помещений.

Для временных зданий и сооружений строительного генерального плана должна быть составлена ведомость, в которой указывают тип и размеры зданий,  тип  и ширину дорог,  их протяженность, длину сетей энерго- и водоснабжения.

2.3. Разработка раздела безопасности жизнедеятельности

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности в дипломном проекте являются обязательными не только ввиду их важности, но и потому, что они неотделимы от проектирования и производства работ.

Вопросы охраны труда и окружающей среды должны быть отражены во всех разделах дипломного проекта, так как только при этом условии могут быть обеспечены безопасные и благоприятные условия труда при эксплуатации проектируемого здания и сооружения, а также при его возведении.

Каждое принятое решение по охране труда должно подкрепляться цифровыми данными, расчетами и схемами, которые следует приводить в пояснительной записке и в графических листах соответствующих частей проекта.

В дипломном проекте недопустимо упрощение и формальное цитирование   норм   по   технике   безопасности   без   конкретных

инженерных решений. Мероприятия по охране труда должны органически входить в комплекс технологических вопросов и решаться одновременно с ними.

В архитектурно-строительном разделе проекта необходимо разработать принципиальные решения по вопросам охраны труда (производственная санитария, техника безопасности, пожарная профилактика) и охраны окружающей среды на стадии эксплуатации проектируемого объекта (уменьшение или исключение влияния неблагоприятных наружных условий и опасных и вредных факторов на работающих и окружающую среду). Приводят краткое описание решений санитарно-технических систем, пожарной профилактики, эвакуации людей и другие вопросы архитектурного проектирования, направленные на создание благоприятных условий для жизнедеятельности.

В разделе организации строительного производства проекта разрабатывают основной объем раздела по безопасности жизнедеятельности на стадии строительства объекта.

При разработке календарных графиков на отдельные виды работ и в общем календарном плане необходимо строго соблюдать последовательность строительно-монтажных работ в целях обеспечения устойчивости возводимых элементов зданий и пространственной жесткости конструкций, наметить конкретные мероприятия по выполнению требований охраны труда по созданию безопасных условий производства работ, например, устройство временных ограждений различных проемов в здании, исключение возможности производства кровельных работ в темное время суток и т. д. Особое внимание следует уделять работам, выполняемым в различных уровнях по одной вертикали. При планировании производства работ в зимний период в календарных планах должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по охране труда рабочих.

При разработке технологических карт необходимо выявить опасные и вредные производственные факторы и особо предусмотреть безопасные условия работы на высоте. Наряду с указаниями по производству работ должны быть разработаны конкретные указания по технике безопасности, в том числе мероприятия по безопасному выполнению работ в зимнее время.

При разработке стройгенплана все решения должны приниматься с учетом требований охраны труда и окружающей среды. При этом основное внимание следует обратить на правильное размещение механизмов, опасных зон, бытовых помещений, площадок для погрузо-разгрузочных операций, трасс дорог для проезда транспортных средств, проходов для людей, сетей прожекторного освещения, линий электропередач и средств пожаротушения.

В стройгенплане должны найти отражение комплекс решений по санитарно-гигиеническому обслуживанию рабочих на территории строительной площадки и основные рекомендации по производственной санитарии, в том числе:

- обеспечение персонала строительства санитарно-бытовыми, административными и вспомогательными помещениями (с обоснованием и расчетом количества, площади и т. п.);

- мероприятия, обеспечивающие защиту от неблагоприятных метеорологических условий;

-	разработка мероприятий по борьбе с шумом и вибрацией;

-	мероприятия, предупреждающие вредное воздействие агрессивных и токсичных веществ;

-	мероприятия, обеспечивающие нормальное производственное освещение.

2.4. Разработка экономического раздела

Экономический раздел включает:

- локальные и объектные сметы, при необходимости, по указанию консультанта по экономической части, - сводного сметного расчета строительства объекта или комплекса;

- технико-экономическую оценку проекта (расчет технико-экономических показателей проекта, сравнение их с эталонными и выводы об эффективности разработанного проекта, технико-экономическое обоснование выбора эталона).

Этапы проекта, подлежащие вариантной разработке, и степень детальности их экономических обоснований указываются в задании на проектирование или в процессе дипломного проектирования консультантом по экономической части.

Технико-экономическая оценка вариантов архитектурно-строительных, конструктивных и организационно-технологических решений выполняется параллельно с разработкой основных материалов по данной части проекта.

К составлению смет следует приступать только после выполнения производственной части проекта. Заключительным этапом оформления экономической части является расчет технико-экономических показателей проекта и оценка его эффективности в целом.

2.5.Список использованных источников

В конце текста приводится список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при составлении пояснительной записки и вычерчиванием графических материалов.

Литература записывает и нумеруется в следующем порядке: Нормативная, справочная, учебная в алфавитном порядке. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-81

Ссылки  на литературные источники приводится в тексте в косых скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/; /8/

Пример оформления списка использованных источников приведен в приложении  З.

2.6. Спецификации

Для  специальности  08.02.01 форма и порядок заполнения спецификации выполняется по ГОСТ 21.501.

Пример оформления спецификации приведён в приложении  Е.

2.7.Заключительный лист

Заключительный лист является последним листом  пояснительной записки  и должен содержать информацию о разработчике проекта, тему, количество листов графической части, количество листов в пояснительной записке, дату и подпись студента.

Пример оформления заключительного листа приведен в приложении  Ж.

3. Нормативные ссылки на стандарты

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ Р 21.1002-2008. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.051-2006. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.101-68. Единая система конструкторской документации. Виды изделий

ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.113-75. Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. Масштабы

ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305-2008. Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68. Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307-2011. Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.308-2011. Единая система конструкторской документации. Указания допусков формы и расположения поверхностей

ГОСТ 2.309-73. Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей

ГОСТ 2.310-68. Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки

ГОСТ 2.311-68. Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы

ГОСТ 2.312-72. Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ 2.313-82. Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений

ГОСТ 2.314-68. Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

ГОСТ 2.315-68. Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения

ГОСТ 2.317-2011. Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции

ГОСТ 2.501-88. Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.511-2011. Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

ГОСТ 2.512-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.113-88. Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 21.114-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

ГОСТ 21.302-96. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

ГОСТ 21.408-93. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ 21.709-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем.

4. Оформление графического материала  дипломного проекта

При оформлении чертежей необходимо соблюдать перечень основных стандартов:

ГОСТ 2.101-68

ЕСКД. Виды изделий;

ГОСТ 2.102-68

ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

ГОСТ 2.104-68

ЕСКД. Основные надписи;

ГОСТ 2.109-73

ЕСКД. Основные требования к чертежам;

ГОСТ 2.301-68

ЕСКД. Форматы;

ГОСТ 2.302-68

ЕСКД. Масштабы;

ГОСТ 2.303-68

ЕСКД. Линии;

ГОСТ 2.304-81

ЕСКД. Шрифты чертёжные;

ГОСТ 2.305-68

ЕСКД. Изображения-виды, разрезы, сечения;

ГОСТ 2.306-68

ЕСКД. Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертежах;

ГОСТ 2.315-68

ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований, таблиц;

ГОСТ 2.317-69

ЕСКД. Аксонометрические проекции;

ГОСТ 2.318-81

ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций;

ГОСТ 2.413-72

СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта;

ГОСТ 21.501-93

СПДС. Правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей;

ГОСТ 21.508-93

СПДС. Правила выполнения рабочей конструкции генеральных планов предприятий, сооружений жилищно-гражданских объектов;

ГОСТ 21.602-79

Графические документы дипломного проекта выполняют на листах формата А1 (594*841мм) по ГОСТ 2.301-68. Допускается использование формата А2 (420*594мм)

Изображения на чертежах выполняют в масштабе, установленном по ГОСТ 2.302

Начертания и толщина линий на чертежах определены ГОСТ 2.303-68

Основную надпись указывают на каждом листе графических документов дипломного проекта.

Основная надпись выполняется по  ГОСТ 2.104,  ГОСТ 21.101 – для строительных чертежей (см. приложение).

Правила нанесения надписей по ГОСТ 2.316

Надписи над изображениями писать шрифтом №10 прописными буквами над таблицами  шрифтом № 7 прописными буквами чертежным шрифтом  ГОСТ 2.304-81 тип Б.

Надписи не подчёркиваются.

Размеры и форма угловых штампов графической части дипломного проекта приведена в приложении И.

- Кодирование документов

Правила присвоения квалификационного кода

Устанавливается следующая структура обозначения учебной документации:

ИГА  08.02.01.  00.   19

__________   ____    ______

Код организации-разработчика

(ОГАПОУ «БСК»)

Шифр специальности

08.02.01

Номер раздела документации

Содержание – 00, …

Год издания работы

обозначается двумя последними цифрами

календарного года, в котором защищается

проект (работа)

6. Порядок представления к защите дипломных проектов

К защите ДП допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Выполненный ДП, подписанный на титульном листе пояснительной записки и угловых штампов чертежей студентом, руководителем и консультантом, прошедший нормоконтроль, направляется к руководителю на отзыв. Далее направляется на рецензирование (без листа нормоконтроля и отзыва руководителя).

Нормоконтроль является завершающим этапом разработки ДП производится в соответствии с ГОСТ 2.111 и ГОСТ 3.1116.

Лист нормоконтроля приведен в приложении В.

При нормоконтроле дипломного проекта нормоконтролёр обязан руководствоваться только действующими на момент проведения контроля стандартами, перечень основных стандартов должен имеется на каждом выпускающем отделении, и быть доступным каждому преподавателю отделения и дипломнику.

При оформлении замечаний и предложений нормоконтролёру в проверяемых документах допускается наносить карандашом условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены.

В листе  нормоконтроля нормоконтролёр кратко и ясно излагает содержание замечаний. После исправления, в целом, лист  нормоконтроля визируется руководителем дипломного проекта. Подпись нормоконтролёра после внесения исправления ставиться в основной надписи на чертежах и в пояснительной записки.

Состав рецензентов утверждается директором колледжа из числа специалистов строительных организаций, проектных институтов, научных работников, работающих в соответствующих областях.

Дипломный проект должен быть представлен на рецензию студентом лично,  не позднее, чем за два дня до защиты. Рецензия представляется в письменном виде и должна содержать следующие сведения:

- актуальность проекта;

- степень соответствия проекта заданию;

- перечень достоинств проекта и характеристику соответствия его современным требованиям производства;

- перечень недостатков;

- тщательность разработки чертежей, грамотность и лаконичность пояснительной записки;

- общую оценку проекта с указанием возможности его внедрения в производство.

Не позднее, чем за один день до защиты студент представляет секретарю Государственной аттестационной комиссии все необходимые документы: отзыв руководителя, рецензию.

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по специальности является защита дипломного проекта. Ко дню защиты дипломного проекта студент составляет доклад по выполненной работе. Примерная форма составления доклада к защите дипломного проекта приведена в приложении К.

Критерии оценки знаний, умений и навыков при итоговой аттестации приведены в приложении Л.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Пример оформления бланка задания дипломного проекта

Утверждаю :

Заместитель директора

____________________________

«____» ______________20______г.

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Студент______________________________________________________________________

1.Тема проекта утверждена приказом по колледжу от «____» _______________20____г. №_________________________________________________________________________

2.Срок сдачи студентом законченного проекта «_______»_____________20____года.

3.Исходные данные к проекту:

- географический пункт строительства ____________________________________________________

- данные об участке:

- план участка располагается на горизонтали с отметкой___________________________

- геологические условия ______________________________________________________

- грунтовые воды: высший уровень ________________ низший уровень______________

- календарные сроки строительства:

начало__________________________ окончание___согласно_СНиП_1.03.04-85__________

СОСТАВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1.Архитектурно – конструктивный раздел.

Графическая часть: 2 листа формата А-1

1.Генеральный план участка в масштабе 1: 1000  (1: 500) с нанесением на нем габаритов проектируемого здания, других  сооружений, элементов благоустройства и транспортных путей.

2.Планы этажей в масштабе 1: 100 (1: 200)

3.Поперечный или продольный разрезы зданий (по лестнице) в масштабе 1:100

4.Фасады здания в масштабе 1:100

5.План фундаментов в масштабе 1:100 (1:200), план перекрытия в масштабе 1:100, план крыши (или кровли) в масштабе 1:200, план стропил в масштабе 1:100 (1:200).

6.Архитектурно – конструктивные узлы в масштабе 1:10 (1:20)

а).экспликация полов (в табличной форме)_________________________________________

б).___________________________________________________________________________

в).___________________________________________________________________________

г).___________________________________________________________________________

д).___________________________________________________________________________

Пояснительная записка:

- описание генерального плана участка;

- объемно – планировочное решение здания;

- конструктивное решение элементов здания;

- отделка здания;

- инженерное оборудование;

- приложения.

2.Организационно – технологический раздел.

2.1.Календарный план производства работ.

Графическая часть : 1 лист формата А- 1, содержит объектный календарный план, графики движения рабочих и  работы машин и механизмов, технико – экономические показатели по календарному плану.

Пояснительная записка:

- выбор методов основных ведущих строительных работ с расчетом потребного механовооружения;

- определение объемов и трудоемкости работ;

- описание календарного плана производства работ и графиков движения рабочих и работы машин и механизмов;

- подсчет технико –экономических показателей.

2.2.Строительный генеральный план объекта

Графическая часть: СГП  разрабатывается в объеме одного листа формата А-1  (масштаб 1:200 – 1:500, соответствие с генеральным планом).

При проектировании  должны быть решены следующие вопросы:

1.Установление границ постройки, с нанесением существующих и проектируемых зданий и сооружений.

2.Нанесение проектируемых и существующих транспортных путей на участке, в увязке с внешним транспортом.

3.Трассировка путей для передвижных строительных механизмов.

4. Размещение пунктов установки стационарных и мобильных строительных механизмов.

5.Отвод площадей для 3-х типов хранения стройматериалов и полуфабрикатов (открытого, закрытого и хранения  под навесом, площадь принять по расчету).

6.Размещение временных административных и хозяйственных сооружений (площадь по расчету).

7.Нанесение временных сетей водоснабжения и энергоснабжения, для строительных целей

(с указанием варианта подключения от постоянных сетей).

8.Решение вопросов техники безопасности и противопожарной техники.

Пояснительная записка:

Отражает расчеты и описание графической части.

4. Экономический раздел.

1.Локальный сметный расчет

2.Объектный сметный расчет

3.Сводный сметный расчет

4.Технико – экономические показатели

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит: общее оглавление и список используемых источников.

Консультанты по разделам проекта :

Архитектурно – конструктивный раздел_________________________________________________

Расчетно – конструктивный раздел______________________________________________________

Организационно – технологический раздел ______________________________________________

Экономический раздел________________________________________________________________

Нормоконтроль______________________________________________________________________

Дата выдачи задания «____» _______________________ 20___ г.

Руководитель________________________________________________________________________

Задание принял к исполнению «___»__________________20____г.

Подпись студента_______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Пример оформления обложки дипломного проекта

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ Тема: ____________________________________________________ ____ _____________________________________________________ ____________________ ______ __________________________________________________ Разработал: __________________________________________ ______________________________________________________ Специальность ____________ Группа __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

Пример оформления титульного листа дипломного проекта

ОГАПОУ БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

| Специальность __08.02.01__ код ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ Зам. Директора по УР _______________/_______________./ подпись «_______» ______________20_____г. | Оценка «_____________» Протокол ГЭК № __________ от «_____»__________20____г. Председатель ГЭК ___________/______________/ подпись |
| --- | --- |

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

| Руководитель _______________ _______________ /___________/ подпись «______»____________20____г. | Рецензент ______________________ должность, место работы _______________ /___________/ подпись «______»____________20____г. |
| --- | --- |
|  | Консультанты: 1._______________________ должность, место работы _______________ /___________/ подпись «______»____________20____г. |
| Студент _______________ _______________ /___________/ подпись «______»____________20____г. | 2._______________________ должность, место работы _______________ /___________/ подпись «______»____________20____г. |
|  | 3._______________________ должность, место работы _______________ /___________/ подпись «______»____________20____г. |

20______ - 20_____ учебный год

Лист нормоконтроля Дипломник ___________________________группа _____год _________ Тема проекта: ___________________________________________________ Руководитель дипломного проекта _________________________________ Наименование документа № листа; Содержание замечания; Условная пометка; Предложение. Нормоконтролёр __________________ __________________ (подпись, дата) (ФИО) Руководитель __________________ __________________ (подпись, дата) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

Пример оформления нормоконтроля

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

Пример оформления «Содержания» пояснительной записки

| СОДЕРЖАНИЕ стр. Введение 1. Общая часть 1.1. Ведомость чертежей 1.2. Исходные данные для проектирования 2. Архитектурно-строительная часть 2.1. Генеральный план - 2.2. Вертикальная привязка здания к рельефу - 2.3. Объёмно-планировочное решение - 2.4. Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции - 2.5. Конструктивное решение - 2.6. Инженерное оборудование 2.7. Приложения 3. Организационно-технологическая часть 3.1. Календарный план производства работ 3.1.1. Область применения календарного плана 3.1.2. Выбор и обоснование метода производства работ 3.1.3. Проектирование календарного плана 3.1.4. Выбор механизмов 3.1.5. Сводная ведомость подсчётов объёмов работ 3.1.6. Ведомость трудозатрат и расхода материала 3.1.7. Описание графиков календарного плана 3.1.8. Расчёт ТЭП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГИА 08.02.01.00.19 |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Белгород |  |  |  |
| Дипломник |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Консультант |  |  |  |  | ДП |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  | Пояснительная записка | БСК гр. С-4 |  |  |
| Н. контр |  |  |  |  |  |  |  |
| Рецензент |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

Лист

ИГА 08.02.01.00.15

7277-2-ПЗ ГЛ3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.2. Строительный генеральный план

3.2.1. Исходные данные для проектирования строительного генерального плана

3.2.2. Краткое описание принятых решений по организации строительной площадки

3.2.3. Расчёт складских помещений

3.2.4. Расчёт временных зданий и сооружений

3.2.5. Расчёт потребности в воде

3.2.6. Расчёт потребности в электроэнергии

3.2.7. Расчёт ТЭП

4. Экономическая часть

4.1. Сводный сметный расчёт стоимости строительства

4.2. Объектный сметный расчёт №1

4.3. Локальный сметный расчёт

4.4. Технико-экономические показатели

5. Противопожарные мероприятия, техника безопасности и охрана окружающей среды

5.1. Противопожарные мероприятия

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды

5.3. Мероприятия по технике безопасности

6. Библиографический список

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Форма 1 - Для всех видов текстовых документов (первые листы)

Пример оформления штампа в пояснительной записке

|  |  |  |  |  |  | ИГА 270802.00.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч | Лис. | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Дипломник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  | стадия | лист | листов |
| Консультант |  |  |  |  |  |  | ДП | 4 |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  | Пояснительная записка. | БСК гр. |  |  |
| Рецензент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы)

Здесь  в графе 7  порядковый номер листа или страницы текстового документа

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Форма 8- «Экспликация полов»

Форма 9 – Таблицы к чертежам генерального план

Таблица 1- «Экспликация зданий и сооружений»

Таблица 2- «Технико-экономические показатели генерального плана»

Таблица 3-  Условные обозначения на чертежах генерального плана

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Пример оформления заключительного листав пояснительной записке

Заключительный лист

Пояснительная записка к дипломному  проекту на тему «…» составлена студентом  4 курса  …с  группы фамилия имя отчество (в творительном падеже)  на …  страницах.

Подпись_____						    Число_______

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Пример оформления списка литературы

Список использованных источников

1 Свод правил 50.133330.2010 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция  СНиП 23-02-2003. Минрегионразвития Москва 2017 – 26 с.

2 Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция  СНиП 23-05-95*; Минрегионразвития Москва 2017– 36 с.

3 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. - Введ. 2000-01-01. - М. : ФГУП ЦПП, 2016. - 70с. -  ISBN 5-88111-201-6.

4 Маклакова, Т.Г.,   Нанасова С.М.   Конструкции   гражданских  зданий: учебник / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова .–  М. : издательство АСВ, 2017 г. - 272 с. – (Высшее образование). - ISBN 5-93093-040-6.

5 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. - Введ. 2010-01-01. - М. :Минрегион России,  2019. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9.

6 Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских здании / И.А. Шерешевский. – М. :2017 г. – 176 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0030-2.

7 СК 3.01 ЖГ-1 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных зданий.

8 СК 3.01 ЖГ-2 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных зданий.

9 Миловидов, Н.Н. Архитектура гражданских и промышленных зданий: учебник для вузов / Н.Н. Миловидов., Б.Я. Орловский., А.Н. Белкин.  – М. : Высшая школа, 2017 г. - 352 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-01141-0.

10 Дыховичный, Ю.А. Архитектурные конструкции малоэтажных зданий / Ю.А. Дыховичный., З.А. Казбек-Казиев., А.Б. Марцинчик. – изд. 2-е. – С-П. :2016 г. – 248 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0064-7

11 Свод правил СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализиро-ванная редакция  СНиП 2.01.07-85*; Минрегионразвития Москва 2017- 44с.

12 Свод правил СП 63.13330.2010 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003  Минрегионразвития Москва 2011

13 Свод правил по проектированию и строительству предварительно напряженные железобетонные конструкции СП 52-102-2004; Минрегионразвития: Москва 2011

14  Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций 
из тяжелого бетона без предварительного напряжения  арматуры СП 52-101-2003;  Минрегионразвития: Москва 2011

15  Свод правил СП 22.13330.2011  Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.01-83*  Минрегионразвития Москва 2011 -48 с.

16  Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов / М.В. Берлинов., Б.А. Ягупов. – М. :2017 г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-5.

18 Байков, В.Н. Железобетонные конструкции / В. Н. Байков, Э. Е.Сигалов – М. :Стройиздат, 2019 г. – 768 c. - ISBN 978-5-903178-15-5.

19 Залесов, А.С. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А.С. Залесов, Э.Н. Кадыш, Л.Л Лемыш.  – М.: Стрйиздат, 2017 г. – 162 c. ISBN 5-274-00085-1.

20  Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселов  Ю.А. Строительные конструкции:

Ростов-на-Дону., Феникс,  2015,  880 стр. ISBN 5-222-07026-3

21  Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  ИНФРА-М,   2005. ISBN 978-5-16-002406-6

22 Пашина С.А., Овчинникова, Т.А. Пособие по расчету железобетонных конструкций /  С.А. Пашина, Т.А. Овчинникова  -  Б. :, 2017 г. – 234 с.

- СНиП 1.04.03-85*  Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (часть. № 1,2), Госстрой  России 2017 г.

24 Данилов Н.Н. « Технология и организация строительного производства», М.: Стройиздат. 2018 г , 248 с.  - ISBN 978-5-9647-0064-7

25 Блохина, Б.Н. Технология строительного производства: учебник для архит. Вузов и факультетов / Б. Н. Блохина. – 2-е изд. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. – 264 с. – (Высшее образование). - ISBN 5-462-00449-4.

26 Хамзин, С. К. Технология строительного производства: учеб.пособие для строит. спец. Вузов / С.К. Хамзин, Карасев А.К. – М. : Бастет, 2019 г. – 216 с.- (Высшее образование). – ISBN 978-5-903178-12-4.

27 Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование / Б. Ф. Белецкий, И. Г. Булгакова. – М. : Феникс, 2015 г. – 608 с . - (Высшее образование). – ISBN 5-222-06968-0.

28 Техника безопасности в строительстве. СНиП III-4-80*. - М. :Апрохим, 2019 г. – 102 с. -  ISBN 5-89785-054-2.

29 Свод правил СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004; Минрегионразвития Москва 2011

30 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001. – М. : ДЕАН, 2018 г.  – 47 с. -  ISBN 5-93630-165-6

31 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002 . – М. : ГУП ЦППС, 2008 г. - 30 с. -  ISBN 5-88111-015-3.

40 Ардзинов, В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве / В.Д. Ардзинов. – СПб. : Питер, 2016. – 240 с. – ISBN 5-469-01075-9.

41 Степанов, И.С. Экономика строительства: учебник / И.С. Степанов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. :Юрайт-Издат, 2018. – 620 с. – (Высшее образование). –  ISBN 978-5-94879-911-7.

42 Справочник современного строителя / Л.Р. Маилян [и др.]; под общ.ред.Л.Р. Маиляна. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. – 540 с. – (Строительство и дизайн). – ISBN 5-222-06429-8.

43 Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*; Минрегионразвития М. 2011

44 Свод правил СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция  СНиП 23-03-2003; Минрегионразвития М. 2011

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Пример оформления угловых штампов графической части дипломного

Форма 8 – Для листов: основных комплектов рабочих чертежей;

основных чертежей разделов проектной документации;

графических документов по инженерным изысканиям

Пример  заполнения основных надписей к строительным чертежам

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Пример составления доклада к защите

Примерный ход доклада

Уважаемые председатель и члены государственной комиссии!

Вашему вниманию предлагается проект на тему:________________

Район строительства ________________________________________

Архитектурно-строительный раздел:

Здание располагается  на участке генерального плана,назвать расположение здания относительно розы ветров. Генеральный план разработан в соответствии с нормами проектирования,

имеет _______форму с размерами____на ____ метров.

На участке, кроме проектируемого здания, располагаются следующие здания и сооружения    _____________.

На участке предусмотрены насаждения, газоны, цветники. Для передвижения пешеходов есть пешеходные дорожки, для автотранспорта предусмотрены дороги  шириной __________.

Здание имеет в плане  _____________форму, с размерами в осях  _____метров, в осях ______метров,

Проектируемое здание ________этажное, высота этажа ________м.

Конструктивная схема ______(каркасная, бескаркасная с продольными несущими стенами и т.д.)

Пространственная жесткость обеспечивается __________________.

В здании приняты следующие конструктивные решения:

-фундаменты__________________. Грунтовые условия ____________

Глубина заложения фундамента ____________.

Наружные стены выполнены из ____________, толщина __________

Внутренние стены выполнены из ___________, толщина __________

Перегородки выполнены из ___________, толщина _______________

Оконные и дверные блоки  выполнены из____________

Лестничные марши и площадки__________, высота ограждения__________

Перекрытия_____________

Полы___________________

Покрытия_______________

Кровля_________________

Водосток принят __________________

При проектировании подробно разработаны следующие конструктивные узлы:

1.

2.

3.

4.

Организационно-технологический раздел

Период строительства (лето, зима),

Количество смен______________,

Состав бригады_____________,

Ведущий механизм __________________________________

Календарный план разработан в двух частях: табличной (перечень работ) и графической (их продолжительность).

Общая продолжительность строительства составила______________дней

На графике движения рабочих  предусмотрено равномерное использование рабочих. Коэффициент неравномерности   α=_____________

Максимальное число рабочих, занятых на объекте __________.

На графике работы строительных машин и механизмов показана работа следующих машин__________________________

Стройгенплан составлен на период возведения надземной части здания.

Размеры стройгенплана___на ____ метров

Ограждение_________________

Складирование______________

Временные здания___________

Водоснабжение______________

Пожаротушение______________

Освещение___________________

Опасная зона крана___________

Дороги и дорожки____________

ТЭП стройгенплана___________

В экономической части проекта представлены: локальная и объектная сметы, сводный сметный расчет, выполненный в прикладной программе «ГрандСмета».

Общая сметная стоимость строительства - __________________млн. рублей

Сметная стоимость общестроительных работ_________________млн. руб.

Стоимость 1м2 _____________________________тыс.руб.

Сметная заработная плата ____________________млн.руб.

Доклад окончен.

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Критерии оценки знаний, умений и навыков при итоговой аттестации

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по специальности является защита дипломного проекта.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,

свободно справляется с поставленными задачами, производственными ситуациями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.