ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 02

«Проектирование городских путей сообщения»

МДК 02.01 «Строительство городских улиц и дорог»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.06   «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения й Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- в выполнении работ по строительству городских улиц и дорог и производству строительных материалов и изделий;

- в оборудовании участка производства однотипных строительных работ;

- в организации и ведении работ по строительству рельсовых и подъездных путей;

- в организации и ведении работ по строительству искусственных сооружений.

уметь:

согласовывать прокладку подземных коммуникаций со всеми заинтересованными городскими службами;

оформлять текстовую и графическую техническую документацию, составлять исполнительскую техническую и нормативно-сметную документацию;

устанавливать технологическую последовательность работ по строительству городских улиц и дорог, рельсовых и подъездных путей, искусственных сооружений, проектировать проект организации работ и проект производства работ;

выполнять работы по возведению земляного полотна, устройству дорожных одежд и водоотводных сооружений, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений;

организовывать и выполнять работы по подъемке пути стрелочных переводов на балласт и подбивке шпал балластом, рихтовке пути;

проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ;

нормировать дорожно-строительные работы;

выполнять разработку сметной документации по строительству городских улиц и дорог;

проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ;

определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ;

определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников;

определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.

знать:

технологию работ по возведению земляного полотна, устройству конструктивных слоев дорожных одежд, водоотвода, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений, озеленению и обустройству городских улиц и дорог, производству строительных материалов и изделий;

нормативные требования к составлению графиков организации строительства и производства работ;

виды согласований с городскими службами;

виды дорожно-строительных материалов, спецификации изделий;

виды дорожно-строительных машин для возведения земляного полотна, устройства дорожных одежд, искусственных сооружений и область их применения;

типовые решения технологических карт всех видов работ;

требования нормативных актов по контролю качества при всех видах работ;

правила техники безопасности и охраны окружающей среды;

требования нормативных актов по нормированию работ;

технологию составления сметных расчетов различными методами;

методику лабораторных испытаний и расчетов по определению физико-механических свойств строительных материалов;

виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ;

основные вредные и опасные производственные факторы;

меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должна быть предусмотрена учебная аудитория «Технологии и организации строительства городских путей сообщения» оснащенная

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- интерактивная доска /мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| МДК 02.01. Строительство городских улиц и дорог |  |  |  | 78 |
| Тема 1.1. Основные положение строительства городских улиц и дорог |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Подбор машин на снятие растительного слоя Назначить технологию работ, определить объем работ и необходимое количество бульдозеров, погрузчиков и автосамосвалов, на снятие растительного грунта. |  | 2 |
| Тема 1.2 Строительство подземных инженерных сетей |  |  |  | 4 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 2. |  | Расчет объемов работ на строительство водостока Размещение продольного водостока в траншее и определение объемов работ на его строительство. | 4 |
| Тема 1.3 Строительство земляного полотна |  |  |  | 20 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 3. |  | Подбор бульдозеров для разработки грунта Расчет производительности и определение требуемого количества бульдозеров для разработки грунта в выемке и разравнивании грунта в насыпи. | 2 |
|  | 4. |  | Подбор машин для разработки и вывоза грунта Расчет производительности и определение требуемого количества экскаваторов и автосамосвалов для разработки выемки и вывоза грунта. | 2 |
|  | 5. |  | Подбор катков для уплотнения грунта в насыпи Расчет производительности и определение требуемого количества катков для уплотнения грунта в насыпи. | 4 |
|  | 6. |  | Подбор машин для планировки земляного полотна Расчет производительности и определение требуемого количества автогрейдеров и экскаваторов планировщиков для профилирования и планировки земляного полотна. | 4 |
|  | 7. |  | Подбор машин для укрепления откосов земляного полотна Расчет производительности и определение требуемого количества машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав. | 4 |
|  | 8. |  | Уплотнение грунта Изучение принципа работы приборов для контроля степени уплотнения грунта. Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта. | 4 |
| Тема 1.4 Мероприятия по регулированию водного режима городских улиц и дорог |  |  |  | 4 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 9. |  | Определение объемов работ по строительству капилляропрерывающего слоя | 4 |
| Тема 1.5 Строительство оснований дорожных одежд |  |  |  | 14 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 10. |  | Определение объемов работ по строительству городской улицы Определение объемов работ по строительству дорожной одежды городской улицы и устройству корыта. | 2 |
|  | 11. |  | Строительство дополнительного слоя основания из песка Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству дополнительного слоя основания из песка. | 4 |
|  | 12. |  | Строительство основания из каменного материала Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из каменного материала. | 4 |
|  | 13. |  | Строительство основания из укрепленного вяжущим грунта Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из укрепленного вяжущим грунта. | 2 |
|  | 14. |  | Строительство основания из бетонных смесей Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из бетонных смесей. | 2 |
| Тема 1.6 Строительство покрытий дорожных одежд |  |  |  | 12 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 15. |  | Строительство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству крупнозернистого асфальтобетонного покрытия. | 4 |
|  | 16. |  | Строительство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству мелкозернистого асфальтобетонного покрытия. | 4 |
|  | 17. |  | Строительство покрытия из монолитного цементобетона Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя покрытия из монолитного цементобетона. | 2 |
|  | 18. |  | Строительство сборного покрытия из цементобетонных плит Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству сборного покрытия из цементобетонных плит. | 2 |
| Тема 1.8 Организационно-технологическая и техническая документация на строительство городских путей сообщения. |  |  |  | 22 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 19. |  | Технологическая карта на строительство слоя дорожной одежды Составление рабочей технологической карты на строительство слоя дорожной одежды. | 6 |
|  | 20. |  | Технологическая карта на строительство слоя асфальтобетонного покрытия Составление рабочей технологической карты на строительство слоя асфальтобетонного покрытия. | 6 |
|  | 21. |  | Диаграмма организации строительства слоя дорожной одежды Посторенние ленточной сменной диаграммы организации строительства слоя дорожной одежды. | 6 |
|  | 22. |  | Построение календарного графика | 4 |
|  |  | всего по ПМ 01. |  | 78 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.02.01 Строительство городских улиц и дорог

Практическое занятие №1 «Подбор машин на снятие растительного слоя.

Назначить технологию работ, определить объем работ и необходимое количество бульдозеров, погрузчиков и автосамосвалов, на снятие растительного грунта»

1. Цель.

Освоить методику построения подбора машин на снятие растительного слоя. Научиться назначать технологию работ, определять объём работ и необходимое количество бульдозеров, погрузчиков и автосамосвалов на снятие растительного слоя.

Научиться определять объём работ на снятие растительного слоя. Научиться определять необходимое количество спец. техники на снятие растительного слоя.

Содержание задания.

Снятие растительного грунта. Плодородный слой почвы, включая дерново-растительный слой, должен быть снят на всей площади, занимаемой насыпями, выемками, резервами, карьерами и другими сооружениями дорожного комплекса. Границы в плане, толщина снятия и места складирования грунтов плодородного слоя почвы определяются проектом. Качественные показатели и нормы снятия плодородного слоя почвы установлены ГОСТ 17.5.3.06-85.

Разбивка работ по снятию почвы заключается в выноске в натуру границ срезки и контуров штабелей складирования. Для разбивки границ срезки используют вешки высотой 1,0-1,5 м, устанавливаемые через 20-25 м. Контуры валов складирования обозначают кольями; границу срезки до начала работ - бороздой (плугом или рыхлителем).

В целях предупреждения поломки или засыпки установленные ранее знаки выноса проекта на местность следует защитить ограждениями из трех реек, скрепленных верхними концами «в шатер», или обозначить специальными вешками. После окончания снятия плодородного слоя почвы установленная для этой работы разбивка снимается.

Если подлежащий снятию слой имеет высокую плотность или в нем остались корни после удаления леса, до начала срезки рыхлят слой или вспахивают многокорпусными плугами.

Плодородный слой почвы снимают, как правило, в талом состоянии. При затрудненной проходимости машин допускается снимать почву в весенний период при оттаивании грунта на соответствующую глубину.

Плодородный слой почвы срезают и перемещают в места складирования бульдозерами или автогрейдерами, применяя следующие схемы работ:

при возведении насыпей из привозного грунта, когда ширина полосы, с которой должен быть срезан слой почвы, не превышает 25 м, используют челночную схему поперечного перемещения грунта по отношению к оси дороги;

при возведении насыпей из боковых резервов или высоких насыпей, а также при разработке глубоких выемок, когда дорожная полоса имеет ширину 30-40 м и более, срезку и перемещение почвы следует производить сначала с одной половины полосы, начиная зарезание от оси, а затем с ее другой половины, по так называемой, поперечной или поперечно-участковой схеме движения;

при больших объемах работ по снятию почвенного слоя (толстый слой, большая ширина дорожной полосы) сначала производят срезку почвы с перемещением автогрейдером или бульдозером с поворотным отвалом в продольные валы, из которых позднее грунт перемещают бульдозерами за пределы дорожной полосы. При этом поперечное перемещение почвы на половине ширины дорожной полосы производят косыми проходами бульдозера (под углом к продольной оси дороги), чтобы при каждом проходе обеспечивалась полная загрузка бульдозера, соответствующая его мощности. Такая схема называется продольно-поперечная.

При удалении почвенного грунта с площадей большой ширины используется схема с образованием валов-штабелей в контуре сооружения. До начала последующего вида работ почвенный грунт должен быть вывезен в установленные проектом места складирования автотранспортом с погрузкой погрузчиками.

При вертикальной планировке площадей и полос с травяным покровом шире 50 м допускается сбор почвенного грунта в поперечные валы в пределах контура с последующим распределением по спланированной захватке.

Штабели почвенного грунта размещаются с учетом рельефа местности и других местных условий при ширине полосы до 25 м, как правило, с одной стороны; при большей ширине - с двух сторон с разрывами для проезда строительных машин, стока поверхностных вод. В лесных массивах, на пашнях и других ценных землях хранение почвенного грунта осуществляют на специально выделяемых для этих целей площадях.

При снятии, складировании плодородного слоя почвы должны быть приняты меры, предотвращающие его потери (размыв, раздувание), а также снижение его качества (смешивание с подстилающими слоями, корнями, лесоотходами, загрязнение и т. п.). При сроке складирования более года поверхность валов почвенного грунта укрепляют посевом трав или другими способами, предусмотренными проектом.

Для дальнейшего расчета использовать типовую технологическую карту на срезку грунта растительного слоя бульдозерами 70-04 тк

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №2 «Расчет объемов работ на строительство водостока

Размещение продольного водостока в траншее и определение объемов работ на его строительство»

1. Цель.

Создать условия для овладения методикой расчёта объёмов работ на строительство водостока.

Научиться размещению продольного водостока в траншее и определению объёмов работ на его строительство.

Алгоритм работы.

Выбор и обоснование размещения водостоков городских улиц и дорого

Инженерные подземные сети являются важнейшим элементом инфраструктуры городов и предназначены для обеспечения комфортных условий жизни населения и нормального функционирования промышленных предприятий и наземной транспортной сети.

Размещение подземных сетей по отношению к зданиям, сооружениям и их взаимное расположение должно исключать возможность просадок фундаментов зданий и сооружений, повреждения сетей и зеленых насаждений и обеспечивать возможность ремонта сетей без нарушения движения городского транспорта, поэтому их рационально размещать не под проезжей частью улицы, под тротуарами, газонами, дорожками. Как исключение, под проезжей частью улицы допускается размещать только те подземные сети, которые сравнительно редко нуждаются в эксплуатационных и аварийных разрытиях (водостоки, водопровод и канализация).

Район строительства инженерных сетей г. Змеиногорск.

Протяжённость улицы 1600 м; ширина проезжей части 22,5 м; продольный уклон улицы i = 0.02;

Диаметр основной тубы водосточной сети 700мм

Толщина дорожной одежды:

- на проезжей части 45 см;

- на тротуарах 25 см;

Расстояние транспортировки материалов: элементов конструкций сетей 15 км; грунта 6 км; материалов для устройства основания под трубопроводы 14 км.

Грунтово-гидрологические характеристики: тип грунта песок мелкой крупности, Rн = 0,2 МПа; глубина залегания УГВ 2,5 м;

Наименьшие расстояния в свету по горизонтали от бордюра до водопровода 2 м., а до самотечной канализации 1,5 м.

Глубину заложения инженерных сетей назначают с учетом технологических особенностей их строительства и эксплуатации, рельефа местности, гидрологических, климатических и других условий.

Наименьшую глубину заложения сетей от планировочных отметок назначают с учетом глубины промерзания грунтов в данном районе. Район местности - город Змеиногрск, глубина промерзания почвы 0,99 м.

Так как расстояние до лотка трубы водопровода и канализации должно быть не менее 0,5 м., то глубина траншеи будет 1,49 м.

Смотровые колодцы или камеры на водосточных сетях предусматривают: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб и уклонов по табл. 1.7 [2], следовательно для труб водопровода диаметром 700 мм расстояние между смотровыми колодцами назначаем 80 м. Диаметр круглых смотровых колодцев на водопроводе 1250 мм.

При условии, что продольный уклон улицы равен 0,02, назначаем расстояние между дождеприёмными колодцами равным 80 м.

Геометрические размеры траншей определяют исходя из глубины заложения трубопроводов, требуемой ширины траншеи по низу и конфигурации стен. Ширина траншеи по низу (по дну) складывается из размеров трубопроводов и технологических зазоров, обеспечивающих проведение строительных работ по табл. 1.23 [2]. Соблюдая все требования, рассчитаем ширину дна траншеи:

В=Д+0,8 (1.1)

где Д наружный диаметр водопровода м.,

B=0,7+0,8=1,5 м

Крутизна откосов для траншей с наклонными стенками зависит от вида и состояния грунта, а также глубины траншеи, табл. 1.23 [2]. По заданию, грунт-песок мелкий, а глубина траншеи равна 1.49 м., следовательно крутизна откосов траншеи в сухом грунте 1:0,5 под 63°.

При составление схемы инженерных сетей учитывалось:

1 Рациональное размещение подземных коммуникации и смотровых устройств с целью минимальных повреждений зеленых насаждений.

2 При производстве работ максимально учитывалось интересы функционирующего города путем сокращения сроков работ, тщательного соблюдении правил техники безопасности.

3 Применение технологических процессов обеспечивающих высокую

надежность и долговечность возводимых сооружений.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Определение объемов земляных работ для строительства инженерных сетей.

Определении объемов земляных работ при разработке основной траншеи.

Для определения объемов земляных работ при разработке траншее используют формулу (2.1)

(2.1)

Воспользуемся рисунком (2.1)

Рисунок 2.1- Схема основной траншее

где а – ширина дна траншеи, м; b– длина дна траншеи, м; h – высота траншеи, м; A – ширина верха траншеи, м; m- величина заложения откоса(m=0,5) B – длина верха траншеи, м.

Теперь по формуле (2.1) найдем объем земляных работ

V=1,49/6*((2*2,9+1,5)*1601,50+(2*1,5+2,9)*1600)=5246,815 м3

2.1.2 Определение объемов земляных работ при разработке веток водосточной трубы

h2=1,35 м

Рисунок 2.2 – Схема траншеи под ветку водостока

Объем траншеи определяется по формуле V = (F1 + F2 ) /2*L, (2.2) где F1 – площадь торца траншеи на дождеприемном колодце, м² F2 – площадь торца траншеи на основной траншее, м² L– длина траншеи, м

F = (b + m*h1)* h1, (2.3) где b = 0,70 м m =0,5 h1 = 0,95 м F = (0,70 + 0,5*0,95)*0,95 = 1,116 м2

F2 = (b + m*h2)* h2 , (2.4)

где b = 0,70 м

m = 0,5 h2 = 1,35 м

F2 = (0,70 + 0,5*1,35)*1,35 =1,856 м ²

V = (1,116 + 1,856) / 2 * 21,3 = 31,651 м ³

На протяжении трассы встречаются 21 ветка водосточной сети, тогда объём выемок для веток водостока составляет:

V=31,651*21=664,671 м ³

Определение объемов земляных работ при разработке выемок под дождеприемные колодцы.

Колодцы являются обязательными элементами трубопроводов и бывают в основном двух типов: дождеприемные- для приема поверхностного стока на водосточной сети и смотровые обеспечивающие нормальную эксплуатацию всех сетей.

h=1,17 м

h=1,17 м

Рисунок 2.3 - Схема выемки под дождеприемный колодец

где A – ширина выемки поверху, м; a -ширина выемки понизу, м; h – высота выемки дождеприемного колодца, м.

Объем выемки определяется по формуле:

V = h/3·[(а + А)2 - a·A] (2.5)

А=а+2*h*m (2.6)

А=0,8+2*1,17*0,5=1,97 м

Рассчитаем потребность дождеприемных колодцев на участке дороги длиной 1600 м. если расстояние между колодцами составляет 80 м:

1600/80=20+1=21 шт.

Следовательно с одной стороны улицы необходимо 21 колодец.

Общее количество колодцев- 42 шт.

Vобщ=42*2,37=99,86 м3

Определение объемов земляных работ для снятия растительного слоя грунта.

Вычисляем объем земляных работ для снятия растительного слоя грунта:

V рг = S·h·kр , (2.7)

где S – площадь растительного грунта , м² ; h – толщина срезаемого слоя, м (0,15 м); kр – коэффициент разрыхления грунта;

kр = ρе / ρн (2.8)

где ρе – плотность сухого грунта естественного сложения, кг/ м3 ; ρн – плотность сухого грунта в насыпном состоянии, кг/ м3; ρе и ρн выбираем в соответствии с таблицей 2.1[1].

kр = 1470 / 1170 = 1,26

Рассчитаем общий объем земляных работ по формуле (2.7)

Vрг=43200*0,15*1,26=8164,8 м3;

Вычисляем массу растительного грунта в рыхлом состоянии по формуле:

m = Vрг(р)* ρр ; [ т ] (2.9)

m = 8164,8*1170 = 9552,8 т

Общий объём земляных работ находим как сумму объёмов работ по устройству траншей и по снятию растительного грунта:

V = V1+V2+V3+V4, (2.10)

V = 5246,815 +664,671+99,86 +8164,8 = 14176,14 м³

Все расчетные данные сводим в таблицу расчетов – таблица 2.1

Таблица 2.1 – Объемы земляных работ

| Наименование выемки | Объем растительного грунта м2/ м³/ т | Количество штук | Объем грунта (м³) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 шт. | общий |
| Основная траншея | – | 1 | 5246,815 | 5246,815 |
| Выемка под дождеприемные колодцы | – | 42 | 2,37 | 99,86 |
| Траншея под ветки | – | 21 | 31,651 | 664,671 |
| Растительный грунт | 43200/8164,8 /9552,8 | – | – | – |

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №3 «Подбор бульдозеров для разработки грунта

Расчет производительности и определение требуемого количества бульдозеров для разработки грунта в выемке и разравнивании грунта в насыпи»

1. Цель.

Научиться методам подбора бульдозеров для разработки грунта. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество бульдозеров для разработки грунта в выемках и разравнивании грунта в насыпи.

Алгоритм работы.

Данную работу выполнять на основании типовых технологических карт:

- ТТК. Устройство земляного полотна автомобильной дороги в выемке. Разработка выемок бульдозерами. ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Устройство земляного полотна автомобильной дороги в выемке (разработка выемок бульдозерами)

- Министерство транспортного строительства. Технологическая карта. Возведение насыпи земляного полотна автомобильных дорог из грунта боковых резервов бульдозером

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №4 «Подбор машин для разработки и вывоза грунта

Расчет производительности и определение требуемого количества экскаваторов и автосамосвалов для разработки выемки и вывоза грунта»

1. Цель.

Научиться методам подбора машин для разработки и вывоза грунта. Научиться методике расчёта производительности и определения требуемого количества экскаваторов автосамосвалов для разработки выемки и вывоза грунта.

Алгоритм работы.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ САМОСВАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

В данной статье мы подробно расскажем, как подобрать оптимальное количество самосвалов для вывоза разрабатываемого грунта при отрывке котлована под фундамент.

Определение объема разработки грунта

Глубина котлована:

Hкот = hпл+ hпод+ hф-hар  ,где

hпл – высота плиты основания;

hпод – высота подземной части;

hф – высота фундаментной плиты;

hар – высота грунта.

Hкот = (0,5+0,15+0,15)+2,9+0,16=3,56м

Строительная площадка имеет грунт залегания – супесь. Согласно справочным данным принимаем крутизну откоса для супеси – 1:0,85 при глубине выемки 5м.

Объемы грунта котлована

Для определения объема грунта необходимо определить величину А, как покачано на рисунке: угол откоса 1:0,85 и коэффициент разрыхления для супеси примем 1,2;

Таким образом: Hкот/А=1/0,85хА=0,85х Hкот=0,85х3,56=3,0м;

Согласно с этим площадь котлована равна:

Sв =26,5-39,0 = 1033,5м2

Sн =20,5 -33,0 = 676,5м2

Vкот =  Sнх Hкот + (1/2АхНкотх39,0)х2 + (1/2АхНкотх26,5)х2 = 3107,88м2.

С учетом коэффициента разрыхления грунта Vкот =  3107,88х1,2=3729,45м2.

Расчет вывозимого грунта

Для отрывки котлована под фундамент будем использовать одноковшовый, гусеничный экскаватор, оборудованный обратной лопатой типа Volvo ЕС 140В.

Для отвозки грунта из котлована необходимо подобрать марку самосвала и определить их количество, обеспечивающее бесперебойную работу ведущего механизма – экскаватора.

Принимаем самосвал – КАМАЗ 45142.

Технические характеристики самосвала

Продолжительность цикла работы самосвала в часах, начиная с погрузки и кончая снова установкой под погрузку

Тц = L/Uгр + Тв + L/Uп  + Тз = 60/30+0,15+60/60+0,2=3,35ч , где

L – путь от стройки до кавальера;

Uгр, Uп – скорости самосвалов в груженом и порожном состоянии (Uгр, = 30 км/ч, Uп = 60км/ч );

Тз, Тв – время загрузки и выгрузки самосвала (Тз = 20 мин, Тв = 15мин);

Количество машин, которое загрузится за время отсутствия первого автосамосвала:

N = Тц/Тз = 3,35/0,2 = 215/20 = 11шт.

Следовательно, понадобится 12 самосвалов.

Количество рейсов автосамосвалов:

Nрейсов = Vкот/Vсам = 3729,45/12 = 311 рейсов, где

Vсам – объем кузова самосвала.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №5 «Подбор катков для уплотнения грунта в насыпи

Расчет производительности и определение требуемого количества катков для уплотнения грунта в насыпи»

1. Цель.

Научиться подбирать катки для уплотнения грунта в насыпи, рассчитывать производительность и определять требуемое количество катков для уплотнения грунта в насыпи.

Алгоритм работы.

Прочность и устойчивость земляного полотна обеспечиваются равномерным послойным уплотнением грунта различными машинами и механизмами. Для достижения требуемых норм плотности грунты должны иметь при уплотнении влажность от 0,9 Wo до Wдon.

Отсыпку грунта в насыпь производят на всю ширину земляного полотна, включая откосы.

В целях качественного уплотнения грунта и во избежание опрокидывания катка под откос допускается отсыпать слои на 0,3...0,5 м шире проектного очертания насыпи. Излишний грунт в дальнейшем используется для отсыпки обочин, устройства съездов и переездов.

Каждый слой следует разравнивать, соблюдая поперечный уклон 20...40 ‰ от оси к бровкам земляного полотна - pppa.ru. Толщина слоев и количество проходов катка по одному следу зависят от вида грунта, требуемого коэффициента уплотнения, применяемых уплотняющих машин и ориентировочно назначаются по табл. 38.

Фактически число проходов катка по одному следу определяется по результатам пробного уплотнения.

При возведении  насыпи скреперами или с помощью транспортных средств достаточно 40...50 % проходов катка от рекомендуемых норм.

При уплотнении грунтов следует соблюдать определенные правила.

1.  Укатку начинают вслед за отсыпкой и профилированием слоя грунта.

2.  Грунт уплотняют равномерно по всей ширине насыпи с перекрытием сопредельных полос укатки на 20...30 см.

3.  Первый и второй проходы катка при уплотнении верхних слоев насыпи высотой до 1,5 м выполняют на расстоянии 2 м от бровки, а затем, смещая проходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, постепенно уплотняют до бровки насыпи.

4.  Первые и последние два прохода катка при уплотнении насыпи выполняют со скоростью 1,5...2 км/ч, а остальные проходы - 4...8 км/ч.

5.  Прекращают работу по отсыпке и уплотнению грунтов при интенсивном кратковременном дожде.

Таблица 38

Выбор машин для послойного уплотнения земляного полотна

| Виды уплотняющей машины | Толщина слоя грунта, см |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка | супеси легкой | суглинка, глины |  | крупнообломочного мерзлого (комья) |  |
|  | при коэффициенте уплотнения |  |  |  |  |  |
|  | 0,95 | 0,98...1,00 | 0,95 | 0,98...1,00 | 0,95 | 0,98...1,00 |
| Каток на пневматических шинах массой 20...30 т (ДУ-29, ДУ-39А, ДУ-16В, ДУ-55) | 14 40 | 18 30 | 16 35 | 20 20 | 16 20 | 20 15 |
| Каток на пневматических шинах массой 15...16 т (ДУ-37) | 16 25 | 20 20 | 20 20 | 22 15 | - | - |
| Каток кулачковый массой 16...20 т, решетчатый (ДУ-52, ДУ-57) | 8 40 | 12 30 | 8 35 | 12 20 | 6 40 | 8 30 |
| То же массой 8 т (ДУ-26) | 6 30 | 9 20 | 8 30 | 12 20 | 6 20 | - |
| Каток вибрационный массой 4...8 т | 4 75 | 6 40 | - | - | 4 60 | 6 40 |
| То же12...16 т | 6 100 | 8 60 | - | - | 6 80 | 8 60 |
| Трамбовочная плита массой 5,50 т, высота падения - 5...7 м | 3 100 | 6 120 | 3 120 | 6 90 | 4 120 | 8 90 |
| Автомобили - самосвалы массой 10...15 т (КамАЗ, МАЗ и др.) | 15 20 | 20 20 | 20 20 | - | - | - |
| Скрепер вместимостью ковша 9…15 м3 | 16 25 | 20 20 | 18 20 | 22 20 | 20 20 | - |
| То же 7...8 м3 | 16 25 | 20 20 | 16 20 | 20 20 | - | -- |

Примечания:

1.   Над чертой указано количество проходов по одному следу, под чертой - толщина уплотняемого слоя.

2.   Показатели приведены для катков с полной загрузкой балластом и нормальным давлением в шинах.

Катки самоходные пневмоколесные применяют для уплотнения всех видов грунтов.

Толщину уплотняемого слоя принимают 0,2...0,25 м при массе катков до 15 т и - 0,3...0,4 м - до 25 т.

Самоходные и прицепные кулачковые катки используют для уплотнения связных и малосвязных грунтов слоями 0,20...0,30 м.

Комбинированные катки, как правило, применяют на окончательной стадии уплотнения грунтов слоями 0,15...0,25 м.

Плиты вибрационные, пневматические и электрические трамбовки массой от 20 до 800 кг используют для уплотнения грунтов в стесненных условиях и при малых объемах работ.

Для уплотнения насыпей из песчаных грунтов, устраиваемых на болоте, применяют подвесные глубинные вибраторы.

При возведении насыпей из отходов промышленности уплотнение следует выполнять тяжелыми виброкатками или трамбующими машинами.

Наилучшее сочетание средств уплотнения связных грунтов при больших объемах сосредоточенных работ: 2...3 самоходных кулачковых и 1...2 самоходных пневмоколесных катков.

Минимальный фронт работы катков - 100 м. Рациональная величина захвата для уплотнения грунтов:

кулачковых катков - 150...300 м;

пневмоколесных катков - до 200 м;

вибрационных катков - 200...250 м;

трамбующих машин - до 50 м.

Самоходные катки, как правило, работают челночным способом.

Производительность самоходных катков следует определять по формулам:

по площади уплотнения П = (1000•в•v•Т•Кис): п, м2/см;

по объему П = (1000•в•v•Т•h•Кис): п, м3/см;

где    в - ширина уплотняемой полосы, м;

v - средняя рабочая скорость движения катка, км/ч;

Т - продолжительность рабочей смены, ч;

h - толщина уплотняемого слоя, м;

п - количество проходов катка по одному следу;

Кис - коэффициент использования машин в течение смены.

На практике следует принимать при уплотнении различных грунтов Кис = 0,75.

Плотность грунта следует контролировать на каждом технологическом слое насыпи по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5...2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - и в промежутках между ними.

Плотность грунта контролируется на каждой сменной захватке, но не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3,0 м.

Контроль плотности верхнего слоя насыпи следует осуществлять не реже чем через 50 м.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №6 «Подбор машин для планировки земляного полотна

Расчет производительности и определение требуемого количества автогрейдеров и экскаваторов планировщиков для профилирования и планировки земляного полотна»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для планирования земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество автогрейдеров и экскаваторов планировщиков для профилирования и планирования земляного полотна

Алгоритм работы.

При выполнении работы необходимо пользоваться типовыми технологическими картами:

- ТТК. Производство работ грейдерами и автогрейдерами типовая технологическая карта (ттк) применение средств механизации производство работ грейдерами и автогрейдерами

- Планировка верха земляного полотна автогрейдером дз-31-1 (д-557-1), 
оборудованным системой «профиль-1»

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №7 «Подбор машин для укрепления откосов земляного полотна. Расчет производительности и определение требуемого количества машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

При выполнении работы необходимо пользоваться типовыми технологическими картами:

- Методические рекомендации Методические рекомендации по выбору рациональных комплектов машин и технологии скоростного строительства земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях МССР

- миндорстрой усср Укрепление откосов насыпей и выемок при строительстве 
автомобильных дорог. Технологические карты

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №8 «Уплотнение грунта. Изучение принципа работы приборов для контроля степени уплотнения грунта. Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для уплотнения грунта. Изучить принцип работы прибора для контроля степени уплотнения грунта. Научиться определять максимальную плотность и оптимальную влажность грунта.

Алгоритм работы.

При проектировании и строительстве земляных сооружений из песчаных и глинистых пород необходимо обеспечить наибольшую их устойчивость и прочность. Это достигается уплотнением пород (укаткой, трамбованием, виброуплотнением) до максимальной плотности при оптимальной влажности.

Грунт в насыпи находится в трехфазной состоянии (грунт + воздух + вода), и уплотнение его происходит за счет перемещения грунтовых частиц и сопровождаются вытеснением воздуха из пор. При одинаковой затрате усилий уплотнение зависит от влажности грунта.

Маловлажные грунты уплотняются плохо, так как грунтовые агрегаты (комочки) при этом обладают высокой прочностью, между частицами грунта развивается трение, препятствующее их взаимному перемещению в процессе уплотнения. С повышением влажности до определенного предела плотность скелета грунта увеличивается. Насыщенные водой грунты трудно уплотнить по другой причине. Уплотняющее воздействие (удар трамбовки, проход катка и т.п.) обычно кратковременно. Поэтому нагрузка воспринимается, главным образом, поровой водой, которая не успевает отжаться из грунта, а скелет грунта не успевает включиться в работу.

Влажность грунта, при которой достигается заданное его уплотнение при наименьшей затрате уплотняющей работы, называется оптимальной.

При оптимальной влажности можно достичь наибольшего уплотнения, поскольку в этом случае комочки разрушаются относительно легко частицы грунта, имея на контактах смазку в виде пленки воды, смещаются друг относительно друга и более компактно укладывается в объеме грунта. При оптимальной влажности часть порового объема заполнена воздухом, который сжимается и не препятствует уплотнению.

Оптимальная влажность зависит от состава грунта, характера уплотняющего воздействия, его интенсивности и количества затраченной на уплотнение работы. Например, оптимальная влажность супесей составляет 9 – 15%, суглинков 15-22% и т.д. Чем интенсивнее уплотнявшее воздействие (скажем, больше вес катка), тем ниже оптимальная влажность.

Строительные нормы (СНиП П-Д.5-72) требуют, чтобы уплотнение грунтов при укладке в тело насыпи автодороги производилось при оптимальной влажности. Если влажность ниже оптимальной, приходится прибегать к искусственному увлажнению грунта; выше оптимальной - просушиванию.

Оборудование. Прибор стандартного уплотнения (рис.4, табл.11). Сито с отверстиями диаметром 5 мм; тарелочные и технические весы с набором гирь и разновесов; бюксы для определения влажности; мерный цилиндр; противень с воздушно-сухими грунтом; нож; совок; шпатель; сушильный шкаф; ступка с пестиком; металлическая чашка емкостью 3-4 л для приготовления грунтовой смеси.

Таблица 11

Характеристика прибора стандартного уплотнения

| Название | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм |  |
| Высота цилиндра, мм |  |
| Объем рабочего цилиндра, мл |  |
| Масса груза при уплотнении, Н |  |
| Масса вертикальной стойки со штампом, Н | 13-14 |
| Высота падения груза, мм |  |
| Количество слоев грунта при уплотнении |  |
| Количество ударов при уплотнении каждого слоя: |  |
| песков и супесей |  |
| пылеватых супесей, суглинков, глин |  |
| жирных глин |  |
| Масса пробы грунта, Н | 30-35 |
| Размер отверстий сит при просеивании грунта, мм |  |

Рис. 4. Cхема прибора Союздорнии для стандартного уплотнения

1 - подстаканник; 2 - разъемный цилиндр; 3 - насадка; 4 - ограничительное кольцо; 5 - стойка с уплотнителем; 6 - груз; 7 - зажимное кольцо; 8 - зажимной винт

Подготовительные работы

1. Отбирают пробу воздушно-сухого грунта массой 3,0-3,5кг.

2. Если в грунте имеется комки, их предварительно измельчают в ступке.

3. Отобранную и измельченную пробу грунта просеивают через сито с отверстиями 5 мм.

4. Производится сборка прибора. Половинки рабочего цилиндра соединяют, на них надевают неразъемный цилиндр и в таком виде цилиндр укрепляют в поддоне прибора сильной затяжкой винтов, так, чтобы плоскость разъема была перпендикулярна оси зажимных винтов.

5. Взвешивают на тарелочных весах пустой прибор стандартного уплотнения,

6. Смазывают внутреннюю часть цилиндра техническим вазелином.

Ход работы.

1.B металлическую чашку отвешивают пробу воздушно-сухого грунта, просеянного через сито, в количестве 3,0 кг.

2. Определяютколичество воды, которое необходимо добавить к исходной навеске грунта для получения следующих влажностей: 1, 6, 8, 10, 12, 14%, используя формулу

где g-масса грунта, подлежащего увлажнению, г; W- требуемая влажность; W1-влажность грунта в исходном состоянии, %.

В лабораторной работе для повышения влажности на 2-3%добавить 50 г воды.

3. В чашку с грунтом с помощью мензурки добавляют, требуемое количествоводы с одновременный тщательны перемещением до равномерного увлажнения.

4. Рабочий объем цилиндра прибора заполняют увлажненным грунтом на одну треть высоты цилиндра.

5. В цилиндр вставляют пуансон со штоком и трамбовкой.

6. Производят стандартное уплотнение (см.табл. II).

7. Снимается шток с трамбовкой и в цилиндр добавляется грунт до двух третей его высоты. Производится уплотнение аналогично п.6.

8. Снимают шток с трамбовкой, устанавливают, насадку и в цилиндр укладывают, новый объем грунта. Укладку грунта следует прекратить, когда поверхность грунта будет превышать верхнюю кромку разъемного цилиндра примерно на 10 им. Уплотнение грунта аналогично п.6.

9. После окончания уплотнения с цилиндра снимают шток с трамбовкой, насадку и выступающий грунт осторожно срезают ножом по верхней кромке.

10. Прибор с уплотненным грунтом взвешивают на тарельчатых весах с точностью до I г.

11. Грунт из цилиндра высыпают обратно в чашку, перемешивают и отбирают пробу массой 10-15 г для определения влажности термостатным методом.

12. Результаты опыта заносят в табл.12.

13. Весь грунт, как после опыта, так и первоначальный перемешивают

14. Операции, описанные в п.п. 3-12, повторяют 5 раз с добавлением каждый раз 50 г воды.

Результаты определения.

I. По данный определения для каждого опыта определяют влажность, плотность влажного и плотность скелета грунта по формулам:

влажность грунта

W=

где gв - масса влажного грунта, г; gс- масса сухого грунта, г; gб - масса бюксы, г.

плотность грунта

где Р1 - масса цилиндра с уплотненным грунтом, кг; Р2 - масса пустого цилиндра, кг; V - объем цилиндра, м3 ; Плотность скелета грунта

2. Строится график зависимости плотности скелета грунта от влажности при уплотнении (рис.5). Масштабы графика:

по оси ординат I см = 0,02 г/сн3 (плотность скелета);

по оси абсцисс I см = 2% (влажность).

3. По графику определяет величину оптимальной влажности -на переломе кривой., которой соответствует максимальная стандартная платность.

4. Определяют требуемую плотность грунта:

,

где К0 - минимальный коэффициент уплотнения К = 0,8-1,0. Все данные определения заносят в табл.12.

Рис. 5. График зависимости плотности скелета грунта от влажности при уплотнении

Таблица 12

Форма записи данных при определении оптимальной влажности и максимальной плотности грунта

Грунт_______________________________________________

Навеска грунта_______________________________________

Число 'ударов________________________________________

Количество добавляемой воды__________________________

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №9 «Определение объемов работ по строительству капилляро прерывающего слоя»

1. Цель.

Научиться определять объёмы работ по строительству капилляро прерывающего слоя.

Алгоритм работы.

Устройство водонепроницаемых и капилляропрерывающих слоев

При высоком уровне грунтовых вод для повышения устойчивости земляного полотна в теле насыпи устраивают водонепроницаемые или капилляропрерывающие прослойки.

Водонепроницаемые прослойки укладывают на всю ширину земляного полотна или, в целях экономии материалов, на ширину проезжей части с превышением ее с каждой стороны на 0,5 м.

При насыпях высотой менее 1,0 м водонепроницаемый слой устраивают на уровне подошвы насыпи путем укрепления местного грунта органическими вяжущими материалами (жидкие битумы класса МГ, СГ вязкостью 25/40, битумными эмульсиями и др.) (рис. 2.3.1). На высоких насыпях водонепроницаемую прослойку можно устраивать на глубине 0,6...1,0 м от бровки земляного полотна. Кроме обработки местного грунта, водонепроницаемую прослойку можно устраивать из битумной пасты или шлама толщиной 3,0...3,5 см.

Рис. 2.3.1. Конструкции водонепроницаемых прослоек:
а) при высоте насыпи менее 1 м с использованием в качестве водонепроницаемой прослойки грунта, укрепленного органическим вяжущим материалом; б) при высоте насыпи более 1 м с использованием в качестве прослойки синтетической пленки:
1 - покрытие; 2 - основание; 3 - песчаный грунт; 4 - грунт, укрепленный органическим вяжущим материалом; 5 - синтетическая пленка; 6 - уровень грунтовых вод; 7 - укрепленная обочина

В настоящее время в дорожном строительстве широкое распространение в качестве водонепроницаемой прослойки получило использование синтетической пленки из полиэтилена, поливинилхлорида и на основе полиизобутилена. Полимерные пленки промышленность выпускает шириной от 2,4 до 12,0 м и толщиной от 0,1 до 2,0 мм. Чем шире пленка, тем меньше трудовые затраты на сварку или склейку полотнищ и выше качество. Чем больше толщина пленки, тем она надежнее.

Технологический процесс укрепления грунта органическим вяжущим материалом заключается в разрыхлении и измельчении грунта подошвы насыпи на глубину 5...10 см, розливе вяжущего из расчета 2...3 л/м2, перемешивания грунта с вяжущим, разравнивания и уплотнении катками на пневматических шинах.

Рабочие операции по строительству водонепроницаемой прослойки с использованием синтетической пленки включают: планировку и уплотнение земляного полотна, распределение полотен синтетической пленки, доставку грунта, надвижку его на пленку, уплотнение грунта и строительство последующих слоев дорожной одежды.

Капилляропрерывающие прослойки располагают в насыпях на всю их ширину на глубине 1 м от бровки земляного полотна. Назначение таких прослоек - создать преграду для подъема капиллярной воды (рис. 2.3.2). Капилляропрерывающие прослойки устраивают из щебня или гравия фракции 5... 10 мм толщиной 20...40 мм. Сверху и снизу капилляропрерывающей прослойки располагают противозаиливающие слои из топочных шлаков, высевок фракции от 0,1 до 5 мм, геотекстиля толщиной 3,0...5,0 мм и других местных материалов, не подвергающихся гниению.

Рис. 2.3.2. Конструкция водонепроницаемой прослойки:
1 - дорожная одежда; 2 - грунт земляного полотна; 3 - противозаиливающие прослойки; 4 - капилляропрерывающая прослойка; 5 - уровень грунтовых вод; 6 - зона капиллярной воды; 7 - зона свободной воды

Строительство капилляропрерывающих прослоек состоит из следующих технологических процессов: устройство нижней части земляного полотна с поперечным уклоном не менее 30‰ и коэффициентом уплотнения грунта не менее 0,98; строительство нижнего противозаиливающего слоя; распределение капилляропрерывающего материала; устройство верхней противозаиливающей прослойки; вывозка и надвижка грунта для верхней части насыпи с послойным уплотнением катками на пневматических шинах.

В результате строительства водонепроницаемых и капилляропрерывающих прослоек достигают сохранения грунтов в верхней части земляного полотна с пониженной влажностью. Это обеспечивает устойчивость земляного полотна и предохраняет дорожную одежду от преждевременного разрушения. За счет повышения модуля упругости грунта верхнего слоя можно уменьшить толщину конструктивных слоев дорожной одежды.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №10 «Определение объемов работ по строительству городской улицы»

1. Цель.

Научиться определять объемы работ по строительству городской улицы.

Алгоритм работы.

Чертежи рабочих поперечных профилей служат, как правило, для определения объема земляных работ (объемы насыпи, выемки). При разнородных грунтах объем выемки определяется отдельно для каждой категории грунта по трудности разработки, так же подсчитывается объем растительного и других непригодных для насыпи грунтов.

Подсчет объемов земляных работ производится в попикетной ведомости; при подсчете объема насыпи учитывается коэффициент относительного уплотнения грунта K1 (см. 8.25), а также потери при транспортировании грунта в размере 0,5-1,5 %.

Подсчет объемов работ по крупным перекресткам и площадям может производиться по картограмме объемов работ.

Крутизну откосов насыпей назначают в зависимости от свойств грунтов, геологических, гидрологических и климатических условий, условий снегозаносимости, способов производства работ по данным табл. 58.

Таблица 58

| Вид используемого грунта и высота насыпи |  | Крутизна откосов |
| --- | --- | --- |
| 1. Каменистый из слабовыветривающихся скальных пород, высота насыпи, м: |  |  |
| до 6 |  | 1:3 |
| » 12 |  | 1:5 |
| 2. Каменистый (валунный), щебенистый (галечниковый), дресвяный (гравийный), песок гравелистый, крупный и средней крупности, шлак металлургический, высота насыпи, м: |  |  |
| до 6 |  | 1:1,5 |
| » 12 |  | 1:1,5 |
| 3. Прочие грунты, пригодные для возведения насыпи, высота насыпи, м: |  |  |
| 6 |  | 1:1,5 |
| 12 | 6 - в верхней части | 1:1,5 |
|  | 6 - в нижней части | 1:1,75 |
| 4. Песок мелкий барханный в условиях засушливого климата, высота насыпи 6 и 12 м |  | 1:2 |
| 5. Местные глинистые грунты, высота насыпи, м: |  |  |
| до 2 |  | 1:4 |
| от 2 |  | 1:3 |
| св. 2 и выше |  | Принимается по расчету на устойчивость |

Примечания: 1. Крутизну откосов насыпей высотой более указанных в табл. 58, а также насыпей, сооруженных с применением гидромеханизации и в условиях вечной мерзлоты, устанавливают по индивидуальным проектам.

При размещении насыпи на косогорах крутизной более 1:5 в основании насыпи сооружаются уступы высотой не более 0,5 м и длиной не более 2 м.

В проектах необходимо предусматривать работы по уплотнению насыпей из грунтов всех видов. Для верхней части насыпи из скальных грунтов слабовыветривающихся пород следует применять щебенистые материалы.

Минимальные значения коэффициента уплотнения грунтов земляного полотна под проезжей частью и тротуарами, включая засыпку котлованов и траншей, следует принимать по табл. 9а, а коэффициент уплотнения насыпи по табл. 10 СН 449-72.

Коэффициент уплотнения насыпи из одноразмерных песков принимается по табл. 59.

Фактический объем потребного грунта для насыпей Vн.ф, м3, в случаях, когда требуемая плотность грунта в теле насыпи больше естественной плотности грунта в резерве (карьере), определяется по формуле

Vн.ф = VнK1,                                                          (20а)

где Vн - объем проектируемой насыпи, подсчитанный по ее геометрическим размерам;

K1 - коэффициент относительного уплотнения грунта в теле насыпи, равный:

(20б)

здесь  и  - плотность соответственно требуемая в насыпи и естественная в резерве (карьере), г/см3.

Величина K1 для ориентировочных расчетов может приниматься по табл. 60.

Выемка при проектировании улиц и городских дорог может проектироваться для всей улицы в целом или только для проезжей части в зависимости от общего планировочного решения и решения вертикальной планировки улицы и района; в первом случае все элементы улицы располагаются в выемке; во втором - только проезжая часть.

Откосы выемки проектируются в зависимости от их глубины, состояния, свойств грунтов и климатических особенностей района.

Заложение откосов выемки следует проектировать в соответствии с табл. 21 СН 449-72.

Таблица 59

| Часть насыпи | Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Значения коэффициента уплотнения К при применении покрытий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усовершенствованных |  | переходных |
|  |  | капитальных | облегченных |  |
| Верхняя | До 0,8 | 0,98 | 0,95 | 0,95 |
| Нижняя | 0,8 | 0,95 | 0,95 | 0,92 |

Таблица 60

| Способ возведения насыпи | Коэффициент уплотнения | Коэффициент относительного уплотнения K1 при |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | песках всех видов, супесях, пылеватых суглинках | суглинках, глинах | рыхлых и лессовидных грунтах, черноземах | каменных материалах |
| Послойная отсыпка с искусственным уплотнением | 1 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 0,8-0,9 |
|  | 0,95 | 1,05 | 1 | 1,15 |  |
|  | 0,9 | 1 | 0,95 | 1,1 |  |

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №11 «Строительство дополнительного слоя основания из песка. Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству дополнительного слоя основания из песка»

1. Цель.

Дать представление о строительстве дополнительного слоя основания из песка. Научиться рассчитывать объемы работ и комплектовать отряд машин по строительству дополнительного слоя основания из песка трав.

Алгоритм работы.

Конструкция земляного полотна с конструкцией дорожной одежды:

Рис. 3.2.1.

Длину сменной захватки назначаем в зависимости от производительности ведущей машины, которую назначаем по нижнему слою покрытия (пористой асфальтобетонной смеси),увязывая её производительность с производительностью смесительной установки Д-617-2

П = т/смену

П=8*100/2,6=308т/смену

Енир 17-62т1п1

Машинист 6 разряда

Определяем объем конструктивного слоя

V=*h*L*Kу* p т

V=0.06*15000*0,98*2.3=16351 т.

Bпч - ширина проезжей части (для III т.к =8м )

Bпч1 - ширина проезжей части по низу

Bпч1 =8+2*1*0,06=8,12м

h - толщина пористой асфальтобетонной смеси , h=0.06м

Lуч - длина участка 15000м

Kу- - коффициент уплотнения пористой асфальтобетонной смеси =0,98

p - плотность пористой асфальтобетонной смеси =2,3 т/м3

Определяем необходимое количество машино - смен для устройства конструктивного строя

N = = 53,08 маш./смен

lзах.= м

lзах.= =282 м принимаем 280м

Принимаем длину захватки l=280м, сравниваем ее с минимальной скоростью потока, данная длина захватки обеспечивает выполнение работ в срок.

На выбранную длину захватки подбираем специализированный отряд вспомогательной техники для устройства конструктивных слов дорожной одежды.

Подбор отряда машин для устройства подстилающего слоя из ГПС.

1. Погрузка ГПС в карьере экскаватором ЭО-5116, с емкостью ковша 1,25м3

П = м3

П = =952м3

ЕНиР 2-1-8т 3п 7а

машинист 6 разряда

помощник машиниста 5 разряда

V= * h* lзах.*Ky* Kп м3

где В1 - ширина слоя по верху

В1=В+2*m*h

B1=12+2*4*0,28=14,24(м3)

В2=В1+2*m*h(м3)

В2=14,24+2*4*0,26=16,32(м3)

V = *0,26*280*1,2*1,03=1375(м3)

N = = 1.44 (маш./смену)

2. подвозка ГПС автомобилем самосвалом КАМАЗ 65201-73 грузоподъемностью 25т на расстоянии Lср. 8км с выгрузкой на ось автомобильной дороги.

Ргпс.=1,65

V= * h* lзах.*Ky* р (т)

V = *0,26*28*1,25*1,65=2294(м3)

П = ( т/смену)

П = =170(т/смену)

машинист 6 разряда

Т - 8ч.

q - 25т.

Ки. - 0,85

L - 8км

х - 20км/ч

tпр. - 0,2ч.

N = =13,5(маш./смен)

3. Разравнивание ГПС автогрейдером ДЗ - 289 по всей ширине дороги.

V=*lзах. (м2)

V=*280=4278(м2)

П = м2 /смену)

П = =7272(м/смену2) ЕНиР 17-1 т2 п2

машинист 6 разряда

N = = 0,58 (маш./смену)

4. Подвозка и розлив воды поливомоечной машиной ПМ - 130 на расстоянии 2 км в количестве 6% от массы ГПС.

V=Vт.*0,06=2294*0,06=137,64т

П = =106т/смен

машинист 4 разряда

N==1,3маш./смен

5. Уплотнение ГПС катком ДУ - 58 за 14 проходов по одному следу

П = =3827м2/смен ЕНиР 2-1-31 т3 п1в+10п 2в

машинист 6 разряда

V= * lзах = *280.=4278м3

N = = 1,1маш./смен

Данные расчета сводим в таблицу технологической карты.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №12 «Строительство основания из каменного материала

Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из каменного материала»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. До начала работ по устройству основания (покрытия) должны быть выполнены все предшествующие работы по устройству земляного полотна, подстилающих слоев и водоотвода.

2.2. Работы по устройству гравийного основания (покрытия), обработанного битумной эмульсией способом смешения на дороге, ведутся в разработанной технологической последовательности процессов производства работ на двух захватках длиной 150 м (табл. 1).

В технологической карте предусмотрен вариант приготовления оптимальной гравийной смеси непосредственно на дороге обогащением основного материала путем добавления недостающих фракций.

В перечне рабочих операций учтены работы по устройству присыпных обочин.

Основные объемы работ для устройства гравийного основания (покрытия), обработанного битумной эмульсией по способу смешения на дороге, рассчитаны для конструктивного поперечника, представленного на рис. 1.

2.3. Очистка нижнего слоя основания от пыли и грязи поливомоечной машиной МД-433-03 предусмотрена за 2 прохода по одному следу.

2.4. Гравийную неоптимальную смесь выводят на основание и выгружают вдоль оси дороги.

Расстояние между центрами куч определяют расчетом:

(2.1)

где q - грузоподъемность автомобиля-самосвала, т;

B  - ширина (или средняя линия) полосы рассыпаемого материала, м;

h   - толщина слоя, м;

ρ   - плотность материала, т/м3.

Затем выводят добавки (недостающие фракции) и выгружают их в отдельный параллельный валик. Расстояние между центрами куч рассчитывают по формуле (2.1).

2.5. Приготовление оптимальной гравийной смеси непосредственно на дорожном полотне производится автогрейдером за 6 проходов по одному следу.

2.6. При перемешивании однородной смеси с битумной эмульсией минеральный материал разравнивают на ширину, примерно на 1 м меньшую ширины основания (покрытия).

Вяжущее разливают автогудронатором в несколько приемов. Расход вяжущего за один розлив 1,5 - 2,0 л/м2.

После каждого розлива выполняют предварительное перемешивание гравийного материала с органическим вяжущим за 5 - 6 круговых проходов автогрейдера, который собирает материал в вал, затем разравнивает его.

При последнем розливе расход вяжущего составляет 1 - 1,5 л/м2. Вяжущее разливают выборочно для исправления мест с «сухой» смесью.

Окончательное перемешивание выполняют автогрейдером за 20 - 25 круговых проходов.

Общее число проходов автогрейдера при устройстве гравийного основания (покрытия), укрепленного битумной эмульсией смешением на дороге, составляет 40 - 50, а в отдельных случаях - 70 круговых проходов.

2.7. Приготовленную смесь разравнивают и профилируют автогрейдером по всей ширине основания (покрытия) за 5 - 7 круговых проходов по одному следу.

2.8. Работы по устройству присыпных обочин выполняют в общем технологическом потоке вслед за разравниванием и профилированием приготовленной смеси (захватка II, № процессов 14 - 17, рис. 1) в следующей последовательности:

        надвижка грунта с откосов насыпи на обочины бульдозером (насыпи, как правило, отсыпают с запасом грунта на откосах с целью его дальнейшего использования при досыпке обочин);

        разравнивание и планировка грунта обочин автогрейдером за 4 прохода по одному следу в двух направлениях;

        уплотнение грунта обочин самоходным катком на пневматических шинах типа ДУ-101.

Рис. 1. Конструкция слоя основания (покрытия) с присыпными обочинами в поперечном профиле

Грунт уплотняют за 8 - 10 проходов катка по одному следу. Первые проходы начинают от кромки проезжей части, затем последующими проходами, смещаясь за каждый проход на 1/3 ширины вальца, уплотняют обочины, не доходя 0,3 - 0,5 м до откоса. После этого уплотнение грунта обочины продолжают с перемещением от бровки земляного полотна к проезжей части.

При первых двух - трех проходах катка скорость движения составляет 2 - 3 км/ч, при последующих проходах скорость увеличивают до 5 км/ч.

Таблица 1

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов

| № процессов | № захваток | Источник обоснования норм выработки (ЕНиРы и расчеты) | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом объемов работ | Единица измерения | Количество работ |  | Производительность в смену | Потребность в машино-сменах |  | Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 150 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч |  | Заработная плата, руб.-коп. |  |
|  |  |  |  |  | на захватку l = 150м | на 1км |  | на захватку l = 150 м | на 1км | на единицу измерения | на полный объем работ | на единицу измерения | на полный объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | I | Расчет | Очистка поверхности нижнего слоя основания от пыли и грязи поливомоечной машиной МД-433-03 | км | 0,15 | 1 | 2 | 0,075 | 0,5 | 4 | 0,6 | 74-24 | 11-14 |
| 2 | I | Расчет | Подвозка автосамосвалами КамАЗ 6520 первой части гравийной смеси с выгрузкой в вал вдоль оси дороги | м3 | 140,6 | 937,3 | 69 | 2 | 13,6 | 0,12 | 16,3 | 2-11 | 296-67 |
| 3 | I | Расчет | Подвозка автосамосвалами КамАЗ 6520 второй части гравийной смеси (добавки) с выгрузкой впараллельный вал | м3 | 35,1 | 234,3 | 69 | 0,5 | 3,4 | 0,12 | 4,1 | 2-11 | 74-06 |
| 4 | I | Расчет | Перемешивание материалов автогрейдером ДЗ-122 за 6круговых проходов по одному следу | м2 | 1365 | 9100 | 11430 | 0,12 | 0,8 | 0,0007 | 0,96 | 0-02 | 27-30 |
| 5 | II | Расчет | Подвозка битумной эмульсии автогудронатором ДС-142Б и введение первой порции вяжущего в смесь из расчета 2,5 л на 1 м2 | т | 3,4 | 22,8 | 42,1 | 0,08 | 0,54 | 0,19 | 0,65 | 7-17 | 24-38 |
| 6 | II | Расчет | Предварительное перемешивание мин. смеси с вяжущим автогрейдером ДЗ-122 за 6круговых проходов по одному следу | м2 | 1365 | 9100 | 11430 | 0,12 | 0,8 | 0,0007 | 0,96 | 0-02 | 27-30 |
| 7 | II | Расчет | Подвозка битумной эмульсии автогудронатором ДС-142Б и введение второй порции вяжущего в смесь из расчета 2,5 л на 1 м2 | т | 3,4 | 22,8 | 42,1 | 0,08 | 0,54 | 0,19 | 0,65 | 7-17 | 24-38 |
| 8 | II | Расчет | Предварительное перемешивание мин. смеси с вяжущим автогрейдером ДЗ-122 за 6круговых проходов по одному следу | м | 1365 | 9100 | 11430 | 0,12 | 0,8 | 0,0007 | 0,96 | 0-02 | 27-30 |
| 9 | II | Расчет | Подвозка битумной эмульсии автогудронатором ДС-142Б и введение третьей порции вяжущего в смесь из расчета 2,5 л на 1 м2 | т | 3,4 | 22,8 | 42,1 | 0,08 | 0,54 | 0,19 | 0,65 | 7-17 | 24-38 |
| 10 | II | Расчет | Предварительное перемешивание мин. смеси с вяжущим автогрейдером ДЗ-122 за 6круговых проходов по одному следу | м2 | 1365 | 9100 | 11430 | 0,12 | 0,8 | 0,0007 | 0,96 | 0-02 | 27-30 |
| 11 | II | Расчет | Подвозка битумной эмульсии автогудронатором ДС-142Б и введение четвертой порциивяжущего в смесь из расчета 2,1 л на 1 м2 | т | 2,9 | 19,1 | 42,1 | 0,07 | 0,46 | 0,19 | 0,55 | 7-35 | 21-32 |
| 12 | II | Расчет | Окончательное перемешивание мин. смеси с вяжущим автогрейдером ДЗ-122 за 20круговых проходов по одному следу | м2 | 1365 | 9100 | 2580 | 0,53 | 3-53 | 0,003 | 4,23 | 0-07 | 95-55 |
| 13 | II | Расчет | Разравнивание и профилирование приготовленной смеси автогрейдером ДЗ-122 по всей ширине основания за 5 круговых проходов по одному следу | м2 | 1365 | 9100 | 11430 | 0,12 | 0,8 | 0,0007 | 0,96 | 0-02 | 27-30 |
| 14 | II | Расчет | Надвижка грунта на обочины бульдозером ДЗ-171 | м3 | 120,7 | 804,4 | 1950 | 0,06 | 0,41 | 0,004 | 0,5 | 0-09 | 10-86 |
| 15 | II | Расчет | Разравнивание грунта на обочинах автогрейдером ДЗ-122 за 4 прохода по одному следу | км | 0,3 | 2 | 6,7 | 0,04 | 0,3 | 1,19 | 0,36 | 22-89 | 6-87 |
| 16 | II | Расчет | Увлажнение грунта на обочинах поливомоечной машиной МД-433-03 до оптимальной влажности при дальности возки 3 км в количестве 3 % от массы грунта | т | 5,5 | 36,6 | 68 | 0,08 | 0,54 | 0,12 | 0,64 | 2-16 | 11-88 |
| 17 | II | Расчет | Уплотнение грунта на обочинах самоходным катком на пневматических шинах ДУ-101 за 8проходов по одному следу | м3 | 117,2 | 781 | 1025 | 0,11 | 0,76 | 0,0078 | 0,91 | 0-16 | 18-75 |
| 18 | II | Расчет | Уплотнение органоминеральной смеси самоходным катком гладкими вальцами ДУ-96 за 5 проходов по одному следу | м2 | 1350 | 9000 | 3200 | 0,42 | 2,8 | 0,0025 | 3,38 | 0-05 | 67-50 |

Рис. 2. Технологический план потока по устройству верхнего слоя основания (толщиной 10 см) из гравийной смеси по способу смешения на дороге

2.9. Уплотнение слоя основания (покрытия) из гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами смешением на дороге, выполняют самоходными катками на пневматических шинах или катками с гладкими металлическими вальцами массой 6 - 10 т за 3 - 5 проходов по одному следу.

Уплотнение ведут от краев к середине с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины вальца катка.

Во избежание прилипания органоминеральной смеси вальцы катков автоматически смачиваются водой.

Окончательное уплотнение и формирование построенного слоя происходят под воздействием колес автомобилей.

В течение 15 - 20 сут осуществляют уход за построенным покрытием при уплотнении катками с металлическими вальцами; в течение 5 - 10 сут - при уплотнении катками на пневматических шинах.

2.10. По окончании формирования слоя на покрытии необходимо устроить поверхностную обработку.

Если построенное основание оставляют без покрытия до следующего строительного сезона, по нему устраивают поверхностную обработку.

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов приведена в табл. 1, 2.

Технологический план потока по устройству верхнего слоя основания из гравийной смеси по способу смешения на дороге представлен на рис. 2.

Технология операционного контроля качества работ приведена в табл. 3.

Таблица 2

Состав отряда

| Машины | Профессия и разряд рабочего | Потребность в машино-сменах |  | Потребность в машинах | Коэффициент загрузки | Количество рабочих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на захватку 150 м | на 1000 м2 |  |  |  |  |
| Поливомоечная машина МД-433-03 | Машинист IV разряда | 0,153 | 1,03 | 1 | 0,155 | 1 |  |
| Автосамосвал КамАЗ-6520 | Водитель | 2,5 | 17 | 3 | 0,83 | 3 |  |
| Автогрейдер ДЗ-122 | Машинист VI разряда | 1,17 | 7,8 | 2 | 0,59 | 2 |  |
| Автогудронатор ДС-142Б | Машинист V разряда, IV разряда | 0,31 | 2,1 | 1 | 0,31 | 2 |  |
| Бульдозер ДЗ-171 | Водитель VI разряда | 0,06 | 0,4 | 1 | 0,06 | 1 |  |
| Каток ДУ-101 | Машинист VI разряда | 0,11 | 0,76 | 1 | 0,11 | 1 |  |
| Каток ДУ-96 | Машинист V разряда | 0,42 | 2,8 | 1 | 0,42 | 1 |  |
|  |  | Итого |  | 10 |  | 11 |  |

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №13 «Строительство основания из укрепленного вяжущим грунта. Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из укрепленного вяжущим грунта»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при устройстве нижнего слоя основания из суглинка укрепленного 5% извести и 2% гудрона толщиной 16 см и шириной 9.56м.

Таблица 3.5.

| № процесса | № захватки | Источник обоснован | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности. | Ед. изм | Кол-во на захватку | Производительность | Потребн. аш-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Е 2-1-9 | Разработка грунта в резерве экс. Э 656 с ковшом 0,65 м3 с погрузкой в а/с КамАЗ 5511 280*9,56*0,16*1,1*1,03=485*0,93м3 | м3 | 451 | 490 | 0,92 |
| 2 | I | Расчёт (8*10*0,85)/ (2*10/40+ 0,2)=97т/см | Подвозка грунта для устройства нижнего слоя основания толщ.16см а/с КамАЗ 5511 на расстояние 10 км | т | 676 | 97 | 7,0 |
| 3 | I | Е§ 17-1 | Разравнивание нижнего слоя основания автогрейдером ДЗ-31-1 | м2 | 2677 | 6154 | 0,55 |
| 4 | II | Е§ 17-3 | Прикатка распределенного слоя легким катком ДУ-31А при 2 проходах по одному следу | м2 | 2677 | 13300 | 0,20 |
| 5 | II | § Е 17-8 № 2б | Рыхление слоя дорожной фрезой ДС 18 с одним проходом на 2-й скорости | м3 | 451 | 4444 | 0,10 |
| 6 | III | Расчёт (8*10*0,85)/ (2*25/40+ 0,2)=45т/с | Подвозка извести цементовозом из расчёта 5% от массы. Расстояние 25 км 485*1,5*0,05=36,7т | т | 36,7 | 45 | 0,81 |
| 7 | III | § Е 17-10 | Введение извести при помощи распределителя ДС 9 при движении на второй скорости | м2 | 2677 | 1430 | 1,87 |
| 8 | III | Расчёт | Подвозка воды поливочной машиной ПМ 130 в количестве 8 % от массы грунта 485*1,5*0,08=58,2т | т | 58,2 | 45 | 1,3 |
| 9 | III | § Е 17-8 п. 2б | Перемешивание цемента с грунтом насухо фрезой ДС-18 за 1 проход по 1 следу и последующее увлажнение с вторичным перемешиванием ещё за 2 прохода по 1 следу | м2 | 2677 | 2000 | 1,33 |
| 10 | III | § Е 17-5 | Подвозка гудрона автогудронатором ДC 39Б 485*1,5*0,02=14,6 т | т | 14,6 | 17,4 | 0,80 |
| 11 | III | § Е 17-8 п. 2б | Розлив гудрона фрезой ДС-18 за 1 проход по 1 следу и последующим перемешиванием ещё за 2 прохода по 1 следу | м2 | 2677 | 2000 | 1,33 |
| 12 | III | § Е 17-8 п. 7 | Разравнивание и профилирование смеси автогрейдром за 10 круговых проходов по ширине основания при V = 3 км/ч | м2 | 2677 | 6154 | 0,44 |
| 13 | III | § Е 17-3 | Уплотнение смеси самоходным катком ДУ31А за 12 проходов по одному следу | м3 | 2677 | 1750 | 1,53 |
|  |  |  | Проверка ровности поперечного профиля и плотности слоя основания | - | - | - | - |

Таблица 3.6. Состав отрядов и стоимость эксплуатации машин.

| Машины | Расчетная стоимость машин | Количество машин и коэффициент загруз. | Расчетная стоимость всех машин | Стоимость маш-см, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одной | Всех |  |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |  |
| Экскаватор ЭО-656 | 14,17 | 14,17 | 2(0,99) | 1(0,92) | 28,34 | 14,17 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 |  |
| КамАЗ 5511 | 8,8 | 8,8 | 19(0,97) | 7(1,0) | 167,2 | 61,6 | 33,6 | 33,6 | 638,4 | 235,2 |  |
| ПМ-130 | 7,2 | 7,2 | 1(0,84) | 2(0,7) | 7,2 | 14,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 41,0 |  |
| Каток Ду-50 | 7,42 | - | 1(0,84) | - | 7,42 | - | 20,1 | - | 20,08 | - |  |
| Каток ДУ-48А | 23,3 | - | 2(0,72) | - | 46,6 | - | 44,6 | - | 89,2 | - |  |
| А/грейдер ДЗ-31-1 | 12,6 | 12,6 | 1(0,44) | 1(0,88) | 12,6 | 12,6 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |  |
| Пневмокаток ДУ-31А | - | 16,0 | - | 2(0,76) | - | 32,0 | - | 44,64 | - | 89,28 |  |
| Фреза ДС-18 | - | 14,76 | - | 3(0,88) | - | 44,28 | - | 35,6 | - | 106,8 |  |
| А/цеметовоз ТЦ-12 | - | 17,4 | - | 1(0,81) | - | 17,4 | - | 54,4 | - | 54,4 |  |
| Распр. цемента ДС-9 | - | 17,5 | - | 2(0,94) | - | 35,0 | - | 24,96 | - | 49,92 |  |
| А/гудранатор ДС-39Б | - | 14,14 | - | 1(0,8) | - | 14,14 | - | 58,56 | - | 58,56 |  |
| Итого: |  |  | 26 | 19 | 269,4 | 230,8 | - | - | 834,3 | 645,7 |  |

Таблица 3.7. Заработная плата рабочим в смену.

| Рабочие | Кол-во рабочих | Тарифная ставка | Заработная плата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | I | II |
| Машинисты: 6-го разряда 5-го разряда 4-го разряда | 5 1 - | 7 2 1 | 8,69 7,46 6,48 | 43,45 7,46 - | 60,83 14,92 6,48 |
| Водители: ПМ-130 А/с КамАЗ 5511 А/ц и а/г Рабочие при машинах: 3-го разряда 2-го разряда | 1 19 - 2 1 | 2 7 2 4 2 | 6,48 6,48 7,46 5,74 5,25 | 6,48 123,12 - 11,48 5,25 | 12,96 45,36 14,92 22,96 10,5 |
| Итого: | 29 | 27 |  | 197,24 | 180,24 |

Таблица 3.8. Стоимость материалов на захватку.

| Материалы | Цена | Количество | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | I | II |  |
| Вода, тыс. л Известь, т Гудрон, т Битумная эмульсия, т Шлак 1 класса, т | 0,1 22,0 35,15 44,43 0,5 | 37,7 - - - 1258 | 58,2 36,7 14,7 3,1 - | 3,77 - - 629,0 | 5,82 807,4 516,7 137,7 - |  |
| Итого: |  |  |  | 632,77 | 1469,08 |  |

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №14 «Строительство основания из бетонных смесей

Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из бетонных смесей»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

### СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. До начала работ по строительству асфальтобетонного покрытия должно быть полностью закончено строительство дорожного основания и принято представителями технического надзора органа управления.

2.2. Работы по строительству двухслойного асфальтобетонного покрытия в данной технологической карте ведутся поточным способом по разработанной технологической последовательности производства работ на двух захватках по 250 м. Длина захватки рассчитана с учетом сменной производительности асфальтобетонного завода (АБЗ) не менее 700 т.

2.3. При другой производительности АБЗ длину сменной захватки при строительстве асфальтобетонного покрытия определяют по формуле

l = Q/B·h·ρ,

где Q     - производительность АБЗ, т/смену;

B  - ширина покрытия с учетом ширины краевых полос, м;

h   - толщина покрытия, м;

ρ   - плотность асфальтобетона, т/м3.

2.4. На первой захватке выполняют следующие технологические операции:

        очистку основания от пыли и грязи;

        розлив битумной эмульсии (подгрунтовка основания).

2.4.1. Поверхность верхнего слоя основания до укладки асфальтобетонной смеси должна быть очищена от пыли и грязи за два прохода по одному следу поливомоечной машины типа МД-433-03.

2.4.2. Чистое и сухое основание подгрунтовывают битумной эмульсией или жидким битумом, которые распределяют автогудронатором ДС-39Б.

Норма расхода материалов устанавливается по табл. 1.

Жидкий битум распределяют за сутки до укладки нижнего покрытия; битумную эмульсию не менее чем за 4ч. Этого времени достаточно для полного испарения разжижителя битума или воды после распада битумной эмульсии.

Таблица 1

| Материал для розлива | Норма розлива, л/м2, при обработке |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основания из материалов, не обработанных органическими вяжущими | Основания из материалов, обработанных органическими вяжущими и асфальтобетонных покрытий |
| Битумная эмульсия 60-процентная | 0,6 - 0,9 | 0,3 - 0,4 |
| Жидкий битум СГ-70/130 | 0,5 - 0,8 | 0,2 - 0,3 |

Подгрунтовку основания, построенного с применением органических вяжущих, можно исключить, если интервал времени между его устройством и укладкой нижнего слоя покрытия составляет не более 2 сут и отсутствовало движение построечного транспорта.

2.5. На второй захватке выполняют основные технологические операции по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия в следующей последовательности:

        подвозка горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси для нижнего слоя покрытия автомобилями-самосвалами;

        выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика;

        распределение смеси асфальтоукладчиком;

        уплотнение нижнего слоя покрытия;

        подвозка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси для верхнего слоя покрытия автомобилями-самосвалами;

        выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика;

        распределение смеси асфальтоукладчиком;

        уплотнение верхнего слоя покрытия.

2.5.1. Транспортировку асфальтобетонной смеси производят автомобилями-самосвалами КамАЗ-55118.

Продолжительность транспортирования горячих асфальтобетонных смесей должна устанавливаться из условия обеспечения их минимальной температурой при укладке и уплотнении, указанной в табл. 14 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Асфальтобетонная смесь, имеющая температуру выше или ниже указанного в СНиП интервала, должна быть забракована и возвращена на АБЗ.

Во избежание остывания смеси при транспортировании в прохладную погоду кузовы автомобилей-самосвалов следует оборудовать двойными стенками для обогрева отходящими газами и закрывать непромокаемым пологом.

Края полога должны накрывать борта кузова и укрепляться на деревянной раме.

2.5.2. При выгрузке смеси в бункер асфальтоукладчика автомобиль-самосвал должен останавливаться в непосредственной близости перед асфальтоукладчиком, не отталкивая его назад.

В контакт с автомобилем-самосвалом должен входить асфальтоукладчик. Автомобиль-самосвал не должен оказывать давление на приемный бункер асфальтоукладчика.

Перед выгрузкой кузов автомобиля-самосвала следует слегка приподнять, чтобы смесь сползла к заднему закрытому борту. Такой прием позволяет выгрузить смесь в бункер асфальтоукладчика в виде единой массы после открытия заднего борта автомобиля-самосвала.

Следует отметить, что выгрузка асфальтобетонной смеси напрямую из кузова автосамосвала приводит к усадке асфальтоукладчика, в результате которой уменьшается толщина укладываемого слоя. По мере выработки смеси и снижения нагрузки на механизм толщина слоя увеличивается. В конечном итоге нарушается ровность полосы укладки и, как следствие, снижается качество уплотнения и ровность готового покрытия.

Для обеспечения равномерного непрерывного поступления смеси к укладчику следует использовать механизм типа «шатл-баги».

2.5.3. Асфальтоукладчик ДС-181 укладывает смесь на ширину от 3 до 7,5 м.

В зависимости от ширины покрытия определяют число и ширину укладываемых полос.

В данном случае при ширине проезжей части 7,5 м с учетом двух краевых полос по 0,75 м при общей ширине покрытия 9 м целесообразно укладывать две полосы по 4,5 м с учетом использования уширителей.

Асфальтоукладчик в процессе работы выполняет следующие технологические операции:

        прием асфальтобетонной смеси из транспортных средств;

        подачу асфальтобетонной смеси на подготовленное и уплотненное основание;

        распределение смеси по ширине укладываемой полосы слоем заданной толщины;

        профилировку асфальтобетонной смеси с требуемым поперечным уклоном и продольным профилем в соответствии с проектными отметками поверхности укладываемого покрытия;

        предварительное уплотнение укладываемого слоя;

        отделку (выглаживание) поверхности укладываемого покрытия.

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97.

При работе одним укладчиком для обеспечения хорошего сопряжения полос по оси покрытия необходим периодический переход укладчика с одной полосы на другую (рис. 1). Оптимальная длина хода асфальтоукладчика устанавливается в зависимости от температуры воздуха (табл. 2).

В процессе производства работ следует выполнять следующие рекомендации:

        при небольших перерывах в поступлении асфальтобетонной смеси не следует расходовать всю имеющуюся в укладчике смесь, а оставлять рабочие органы укладчика заполненными до прихода следующего автомобиля-самосвала;

        при длительных перерывах вся смесь, имеющаяся в укладчике, должна быть уложена, чтобы не допустить ее остывания;

        в конце смены или при длительных перерывах в течение смены необходимо подготовить конец уложенной полосы к устройству поперечного вертикального стыка для последующего продолжения работ.

Рис. 1. Схема перехода асфальтоукладчика с полосы на полосу:

I - длина укладываемой полосы;  - рабочий ход;  - холостой ход;  - последовательность укладкисмеси на участках

Таблица 2

| Температура воздуха, °С | Длина укладываемой полосы, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | На защищенных от ветра участках и в глубоких выемках | На открытых участках |
| 5 - 10 | 30 - 60 | 25 - 30 |
| 10 - 15 | 60 - 100 | 30 - 50 |
| 15 - 25 | 100 - 150 | 50 - 80 |
| > 25 | 150 - 200 | 80 - 100 |
| Примечание. При высоких положительных температурах длина полосы укладки может равняться длине сменной захватки (но не более 300 м). |  |  |

Поперечный стык выполняют двумя способами:

- простой стык;

- клиновой стык.

Выбор способа зависит оттого, будет или нет осуществлять по уложенной полосе движение транспорта в период между окончанием и возобновлением строительства.

В случае, если движение транспорта не предусмотрено, устраивают простой стык. Для этого при окончании смены в конце полосы укладывают упорную доску, закрепляя ее металлическими костылями. Смесь вручную подсыпают к доске и уплотняют катками. Причем необходимо, чтобы катки уплотняли смесь непосредственно до линии стыка. Для качественного уплотнения необходимо в конце полосы уложить доски для схода катка. Толщина досок должна равняться толщине уплотненного асфальтобетонного слоя.

При возобновлении работ доски убирают, место сопряжения разогревают горелками инфракрасного излучения. Край ранее уложенной смеси после ее разогрева смазывают горячим битумом.

Если по уложенному слою предусмотрено движение транспорта, то в конце уложенной полосы необходимо устроить поперечный клиновой стык (рис. 2).

Рис. 2. Клиновой стык:

1 - уложенный слой покрытия; 2 - упорная доска; 3 - поперечный клин; 4 - дорожное основание

Со стороны уложенной полосы формируется вертикальная кромка так же, как при устройстве простого стыка, с помощью упорной доски. Затем подсыпают асфальтобетонную смесь, формируя из нее клиновидный скат от верхней кромки доски к основанию. Чтобы движущийся транспорт не выбивал доску из покрытия, она должна быть ровной и иметь ту же толщину, что и уплотненный асфальтобетонный слой.

При возобновлении работ на участке необходимо удалить асфальтобетонный скат, снять упорную доску. Вертикальную кромку ранее уложенной полосы разогреть горелками инфракрасного излучения, смазать горячим битумом.

2.5.4. Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать после ее укладки на полосе 8 - 10 м, соблюдая температурный режим, указанный в табл. 14 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

В данной технологической карте предусмотрено уплотнение горячих асфальтобетонных смесей звеном самоходных катков с гладкими металлическими вальцами, которое состоит из: легких катков ДУ-50 массой 6 - 8т и тяжелых - ДУ-49А массой 11 - 18 т.

Катки должны иметь гладкие, хорошо отшлифованные вальцы, что необходимо для получения качественной поверхности покрытия.

Для предотвращения прилипания смеси вальцы следует смачивать водой, смесью воды и керосина (1:1) или однопроцентным водным раствором отходов соапстока. Такая операция является обязательным условием качественного уплотнения и нормальной работы катка. Необходимо строго регулировать подачу антиадгезионных составов, излишний расход которых отрицательно сказывается на качестве асфальтобетонного слоя. Не следует применять для смазки вальцов соляровое масло и топочный мазут, растворяющие пленку битума на поверхности покрытия.

Общее число проходов гладковальцовых катков по одному следу зависит от состава смеси и погодных условий и составляет ориентировочно для легких - 2 - 4, тяжелых - 15 - 18. Число проходов устанавливают пробным уплотнением с проверкой плотности.

Уплотнение начинают легкими катками, заканчивают тяжелыми. При работе двумя асфальтоукладчиками катки должны двигаться от кромок к середине покрытия, затем от середины к кромкам, перекрывая каждый след катка на 20 - 30 см. При уплотнении первой полосы вальцы легкого катка не должны приближаться более чем на 10 - 15 см к кромке, обращенной к оси дороги. Эта полоса уплотняется тяжелым катком с перекрытием сопряжения на 20 - 30 см.

Уплотнение второй полосы (рис. 3) начинают тяжелым катком по продольному сопряжению с ранее уложенной первой полосой, а затем по традиционной схеме сначала легкими, затем тяжелыми катками от кромки покрытия.

Рис. 3. Схема уплотнения асфальтобетонной смеси при работе двумя асфальтоукладчиками (размеры всм):

- номера проходов катка

При работе одним асфальтоукладчиком уплотнение второй свежеуложенной полосы начинают по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой (рис. 4).

Уплотнение стыка следует начинать с наездом на «холодную» полосу на расстояние 50 см. Второй проход - с наездом 15 - 20 см. В таком случае основное уплотняющее воздействие оказывается на смесь, находящуюся в области стыка. Смесь подается в сторону стыка до тех пор, пока уровень свежеуложенной полосы не сравняется с уровнем соседней.

В начале процесса уплотнения скорость катков должна быть 1,5 - 2 км/ч, а после пяти - шести проходов по одному следу ее увеличивают до 3,5 км/ч.

При первом проходе гладковальцовых катков ведущие вальцы должны быть впереди.

Во избежание образования неровностей не следует останавливать катки на горячей асфальтобетонной смеси.

Рис. 4. Схема уплотнения асфальтобетонной смеси при работе одним асфальтоукладчиком (размеры в см):

- номера проходов катка

После предварительного уплотнения (двух - трех проходов легкого катка) необходимо проверить поперечный уклон и ровность покрытия с помощью трехметровой рейки. Просвет между нижней плоскостью рейки и поверхностью покрытия не должен превышать 3 - 5 мм.

Обнаруженные неровности должны исправляться после первых же проходов катка. Одновременно должны устраняться и другие дефекты (раковины, зазоры, скопления щебня, трещины, наплывы и др.).

При исправлении неровностей необходимо:

        вырубить дефектный участок;

        обмазать края и дно вырубленного места («ящика») горячим вязким битумом;

        заполнить «ящик» горячей асфальтобетонной смесью;

        уплотнить.

Швы должны быть параллельны и перпендикулярны оси дороги.

Признаком достаточного уплотнения покрытия является отсутствие следа от прохода задних вальцов тяжелых катков. Контроль плотности асфальтобетонного слоя в процессе уплотнения рекомендуется осуществлять экспресс-методами.

Коэффициент уплотнения покрытий должен быть не ниже:

0,99 - для высокоплотного и плотного асфальтобетонов типов А и Б;

0,98 - для плотного асфальтобетона типов В, Г, Д, пористого и высокопористого асфальтобетонов.

Наиболее достоверные значения коэффициента уплотнения получают при испытании образцов (кернов), отобранных из покрытия.

В этом случае при составлении проекта производства работ необходимо после уплотнения нижнего слоя покрытия предусмотреть организационный перерыв, продолжительностью не менее двух смен, для лабораторных испытаний (рис. 6).

2.6. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов приведена в табл. 3, 4.

Таблица 3

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов

| № процессов | № захваток | Источник обоснования норм выработки (ЕНиРы и расчеты) | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом объемов работ | Единица измерения | Количество работ |  | Производительность в смену | Потребность в машино-сменах |  | Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 250 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч |  | Заработная плата, руб.-коп. |  |
|  |  |  |  |  | на захватку l = 250м | на 1км |  | на захватку l = 250м | на 1км | на единицу измерения | на полный объем работ | на единицу измерения | на полный объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | I | Расчет | Очистка основания от пыли и грязи поливомоечной машиной МД-433-03 за 2 прохода по одному следу | км | 0,25 | 1 | 2 | 0,125 | 0,5 | 4 | 1 | 74-24 | 18-56 |
| 2 | I | Расчет | Подвозка и розлив битумной эмульсии автогудронатором ДС-39Б из расчета 0,8 л на 1 м2 | т | 1,8 | 7,2 | 29,6 | 0,06 | 0,24 | 0,54 | 0,97 | 10-16 | 18-29 |
| 3 | II | Расчет | Транспортировка к/з а/б смеси для нижнего слоя покрытия автосамосвалами КамАЗ-55118 при дальности возки 25км: 250·9·0,07·1,03·2,3= 373,1 | т | 373,1 | 1492,5 | 53,8 | 6,9 | 27,7 | 0,15 | 55,97 | 2-75 | 1026-08 |
| 4 | II | Расчет | Укладка смеси толщиной 7 см, шириной 9 м асфальтоукладчиком ДС-181 | м2 | 2250 | 9000 | 4660 | 0,46 | 1,85 | 0,01 | 22,5 | 0-22 | 495-00 |
| 5 | II | Расчет | Подкатка нижнего слоя покрытия легкими гладковальцовыми катками ДУ-50 за 4прохода по 1 следу | м2 | 2250 | 9000 | 3200 | 0,7 | 2,8 | 0,003 | 6,75 | 0-05 | 112-50 |
| 6 | II | Расчет | Уплотнение нижнего слоя тяжелыми гладковальцовыми катками ДУ-50 за 18проходов по 1 следу | м2 | 2250 | 9000 | 1230 | 1,83 | 7,3 | 0,007 | 15,8 | 0-14 | 315 |
| 7 | II | Расчет | Подвозка м/з а/б смеси для верхнего слоя покрытия автосамосвалами КамАЗ-55118 при дальности возки 25км: 250·9·0,06·1,03·2,4= 333,7 | т | 333,7 | 1334,9 | 53,8 | 6,2 | 24,8 | 0,15 | 50,1 | 2-75 | 917-68 |
| 8 | II | Расчет | Укладка смеси толщиной 6 см, шириной 9 м асфальтоукладчиком ДС-181 | м2 | 2250 | 9000 | 4860 | 0,46 | 1,85 | 0,01 | 22,5 | 0-22 | 495-00 |
| 9 | II | Расчет | Подкатка верхнего слоя покрытия легкими гладковальцовыми катками ДУ-50 за 4прохода по 1 следу | м2 | 2250 | 9000 | 3100 | 0,73 | 2,9 | 0,003 | 6,75 | 0-05 | 112-50 |
| 10 | II | Расчет | Уплотнение верхнего слоя покрытия тяжелыми гладковальцовыми катками ДУ-49А за 18 проходов по 1следу | м2 | 2250 | 9000 | 1250 | 1,8 | 7,2 | 0,006 | 13,5 | 0-14 | 315 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,84 |  | 3825-61 |

2.7. Технологический план потока по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия представлен на рис.

2.8. Технология операционного контроля качества работ приведена в табл. 5.

Таблица 4

Состав отряда

| Машины | Профессия и разряд рабочего | Потребность в машино-сменах на захватку l = 250 м | Потребность в машинах | Коэффициент загрузки | Количество рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поливомоечная машина МД-433-03 | Машинист IV разряда | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| Авто гудронатор ДС-39Б | Машинист V разряда Машинист IV разряда | 0,05 | 1 | 0,05 | 2 |
| Автосамосвал КамАЗ-55118 | Водитель | 10,5 | 11 | 0,95 | 11 |
| Асфальтоукладчик ДС-181 | Машинист VI разряда асфальтобетонщик: V разряд 1 IV разряд 1 III разряд 3 II разряд 1 I разряд 1 | 0,92 | 1 | 0,92 | 8 |
| Каток гладковальцовый ДУ-50 | Машинист V разряда | 1,14 | 2 | 0,57 | 2 |
| Каток гладковальцовый ДУ-49А | Машинист VI разряда | 2,9 | 3 | 0,97 | 3 |
| Итого |  |  | 19 |  | 27 |
| Примечание. Рабочие бригады выполняют следующие работы. Машинист асфальтоукладчика следит за соблюдением требуемой толщины и ширины слоя. Асфальтобетонщик V разряда вместе с асфальтобетонщиком IV разряда принимают смесь, замеряют ее температуру и визуально оценивают качество. Они также контролируют толщину укладываемого слоя, регулируют положение выглаживающей плиты и дают указания о порядке уплотнения смеси катками. Толщину слоя промеряют металлическим мерником после прохода укладчика и, в случае отклонения от требуемой, исправляют положение выглаживающей плиты. Асфальтобетонщик IV разряда помогает в работе асфальтобетонщику V разряда. Асфальтобетонщик III разряда следит за подачей смеси автомобилями-самосвалами в бункер укладчика, дает сигнал на подход автомобилей-самосвалов со смесью, следит за выгрузкой и очищает кузов от остатков смеси скребком или лопатой с удлиненной ручкой. После прохода укладчика асфальтобетонщики III разряда при необходимости устраняют неровности, удаляют недоброкачественную смесь. Ровность покрытия определяют 3-метровой рейкой после окончания уплотнения. Участки покрытия, на которых под рейкой обнаружены просветы, исправляет асфальтобетонщик V разряда. Для этого он железными граблями слегка взрыхляет уложенную смесь, удаляет лишнюю на возвышениях или добавляет во впадины. Асфальтобетонщики I, II разрядов помогают ему и доставляют смесь. |  |  |  |  |  |

Рис. 5. Технологический план потока по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия

Рис. 6. Технологический план потока по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №15 «Строительство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия. Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству крупнозернистого асфальтобетонного покрытия»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

Распределение пористой асфальтобетонной смеси асфальтоукладчком ДС-189 по всей ширине проезжей части.

V=* lзах (м2)

V=*280=2256,8(м2)

П = =4705,9(м2/смену) ЕНиР 17-6 т3 п1а

Машинист 6 разряда-1

Асфальтоукладчик 5 разряда -1

    - 4 разряда -1

    - 3 разряда -3

    - 2 разряда -1

    - 1 разряда -1

N = = 0,48 (маш./смену)

4. Подкатка пористой асфальтобетонной смеси катком ДУ-74 за 8 проходов по 1 следу

V=*280=2256,8(м2)

П= =1777,7м2/смену.

ЕНиР 17-7 т1п22+4*0,05.

Машинист 5 разряда.

N= =1,26(маш/смену)

5. Укатка пористой асфальтобетонной смеси самоходным

пневмокатком ДУ-62 за 10 проходов по одному следу

V=*280=2256,8(м2)

П = =2424(м2/смену ) ЕНиР 17-7-т1п25-7*0,04

Машинист 6 разряда

N = = 0,93(маш./смену)

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №16 «Строительство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия. Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству мелкозернистого асфальтобетонного покрытия»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

Подвозка плотной асфальтобетонной смеси автомобилем самосвалом КАМАЗ 5511 ,грузоподъёмностью 10т с выгрузкой в бункер асфальтоукладчика.

V=8*280*0,04*0,99*2,5=221 (т)

П = =85(т/смену) машинист 6 разряда

N = = 2,6 (маш./смену)

7. Распределение плотной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчком ДС-189 по всей ширине проезжей части.

V=Bпч*lзах.(м2 )

V=8*280=2240(м2)

П = =4705,9(м2/смену) ЕНиР 17-6 т3 п1а

Машинист 6 разряда-1

Асфальтоукладчик 5 разряда -1

    - 4 разряда -1

    - 3 разряда -3

    - 2 разряда -1

    - 1 разряда -1

N = = 0,48 (маш./смену).

7. Подкатка плотной асфальтобетонной смеси катком ДУ-74 за 5 проходов по 1 следу

V=8*280=2240(м2)

П= =2580м2/смену.

ЕНиР 17-7 т1п26.

Машинист 5 разряда.

N= =0,86(маш/смену)

8. Укатка плотной асфальтобетонной смеси самоходным пневмокатком ДУ-62 за 10 проходов по одному следу

V=8*280=2240(м2)

П = =2500(м2/смену ) ЕНиР 17-7 т1п25-8*0,04

N = = 0,9 (маш./смену) машинист 6 разряда

Данные расчеты сводим в таблицу технологической карты.

Подбор отряда машин для укрепления обочин Щ.П.С.

1. Погрузка Щ.П.С. экскаватором ЭО 5116 вместимостью ковша 1,25(м3)

П = =952(м2 /смену) ЕНиР 2-1-8т3п7а

Машинист 6 разряда

V =( )*0,1*280*1,3*1,03=164,2(м3)

N = = 0,17( маш./смену)

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №17 «Строительство покрытия из монолитного цементобетона. Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя покрытия из монолитного цементобетона»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

### УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 7,5 М И ТОЛЩИНОЙ 0,2 М С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА МАШИН ДС-110

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. До начала работы бетоноукладчика должны быть выполнены следующие работы:

        спрофилировано под проектные отметки цементогрунтовое основание с необходимой прочностью, достаточной для движения автосамосвалов с бетонной смесью;

        натянута с двух сторон копирная струна для работы бетоноукладчика ДС-111 в автоматизированном режиме;

        устроено требуемое количество въездов на основание и съездов с него;

        подготовлены временные дороги для подвоза бетонной смеси.

2.2. Часовая потребность в бетонной смеси составляет около 106 м3, поэтому работу бетоноукладчика может обеспечивать одна смесительная установка непрерывного действия СБ-109 (расчетная производительность 120м3/час) с реальной сменной производительностью 850 м3/смену.

2.3. Бетонная смесь и бетон, применяющиеся при устройстве однослойного покрытия, характеризуются следующими свойствами:

        класс бетона по прочности на сжатие - В 27,5;

        класс бетона на растяжение при изгибе - Вtв 4,0;

        марка бетона по морозостойкости - F200;

        объем вовлеченного воздуха - 5 - 7 % (ГОСТ 26633-91);

        подвижность смеси 1 - 3 (в среднем 2) см (ВСН 139-80);

        водоцементное отношение не более 0,50.

2.4. При температуре свыше 20 °С для сохранения подвижности смесей при транспортировке рекомендуется применение пластифицирующих добавок типа мелассной упаренной последрожжевой барды (УПБ), технических лигносульфонатов (ЛСТ), модифицированных технических лигносульфонатов (ЛСТМ-2) и др.

Для обеспечения требуемой марки бетона по морозостойкости от F100 и выше необходимо использовать следующие воздухововлекающие добавки: смола нейтрализованная воздухововлекающая (СНВ), смола древесная омыленная (СДО), сульфанол (С), клей талловый пековый (КТП) и др.

Химические добавки вводятся в бетонные смеси в виде растворов с водой затворения.

2.5. При установке копирных струн выполняются следующие операции:

        восстанавливают и закрепляют ось дороги;

        устанавливают нивелирные колышки;

        устанавливают металлические стойки с поперечными штангами на расстоянии не более 15 м друг от друга на прямых участках и на 4 - 6 м на криволинейных участках и виражах;

        натягивают копирную струну на высоте 0,5 - 1,0 м над верхом земляного полотна сначала вручную, затем натяжной лебедкой (отклонение копирной струны от заданных вертикальных отметок не должно превышать ±3мм). Копирная струна устраивается с двух сторон от бетонируемого покрытия;

        контролируют качество установки копирной струны;

        по завершению работ по бетонированию покрытия копирные струны демонтируют.

Работы по установке копирных струн выполняет звено дорожных рабочих:

IV разряда - 1 чел.

III разряда - 1 чел.

II разряда - 1 чел.

I разряда - 1 чел.

Работой звена руководит инженер-геодезист, выполняющий одновременно работу с геодезическим инструментом. Звену выделяется грузовой автомобиль.

2.6. Бетонная смесь к месту укладки транспортируется автомобилями-самосвалами КамАЗ-55111(грузоподъемность 13 т, объем кузова - 6,6 м3). Основные требования к перевозке смеси:

- смесь в кузове автосамосвала обязательно должна быть накрыта пологом для предохранения ее от потерь влаги или переувлажнения;

- доставка смеси должна осуществляться по часовому графику, разработанному с учетом производительности бетоноукладчика ДС-111;

- время транспортирования бетонной смеси марки по удобоукладываемости П1 (ГОСТ 7473-94) не должно превышать 30 мин при температуре воздуха от 20 до 30 °С и 60 мин при температуре воздуха ниже 20 °С. При введении пластифицирующих добавок время транспортирования определяется лабораторной службой.

2.7. Технология производственного процесса по устройству бетонного покрытия на прямолинейном участке дороги бетоноукладчиком ДС-111 состоит из следующих операций:

        подготовки бетоноукладчика к работе;

        подготовки участка к бетонированию;

        укладки цементобетонной смеси бетоноукладчиком в т.ч.: распределения смеси, регулировки толщины бетонного слоя с уплотнением смеси глубинными вибраторами, формирования профиля плиты, образования и отделки кромки бетонного покрытия, отделки поверхности покрытия;

        устройства рабочего шва;

        ухода за бетоноукладчиком.

2.8. Подготовительные работы включают в себя:

- выбор ровного участка дороги не ближе 15 - 20 м от начала покрытия. Участок должен быть оборудован копирной струной для установки бетоноукладчика по заданному курсу и выведения его на автоматизированный режим работы при подходе к начальному участку бетонирования;

- наладка рамы бетонирования. Рама бетоноукладчика является подвижным шаблоном, проходящим на заданной высоте над основанием, поэтому она должна быть установлена точно в той же плоскости, что и бетонируемое покрытие. В первую очередь гидроцилиндрами и ограничителями хода устанавливаются боковые рамы на одинаковое расстояние (3,75 м) от оси машины. Боковые рамы должны быть строго параллельны. Затем рама бетоноукладчика по копирным струнам устанавливается так, чтобы ее нижняя плоскость находилась на отметке верха устраиваемого покрытия;

- наладка рабочих органов бетоноукладчика. Предварительная наладка производится относительно низа рамы бетоноукладчика.

Распределительный шнек бетоноукладчика наладки не требует, т.к. он жестко соединен с боковыми рамами. Отвал шнека и вибробрус-дозатор выравнивают по струне, натянутой между нижними краями боковых частей рам.

Глубинные вибраторы в количестве 11 - 14 шт. устанавливаются следующим образом: зажимы двух крайних ослабляются и их нижние точки выставляются на расстоянии 15 см до нижней поверхности рамы. Зажимы закрепляются, между крайними вибраторами натягивается струна и по ней устанавливаются остальные вибраторы. Расстояние крайних вибраторов от боковой скользящей опалубки не должно превышать 15 - 20 см.

Качающиеся отделочные брусья также выравнивают по струне, натянутой между нижними краями боковых рам. При этом поверхность брусьев должна на всем протяжении касаться струны. Передний край брусьев должен быть приподнят на 1 - 2° относительно заднего.

Положение выглаживающей плиты настраивается регулировочными винтами так, чтобы передняя кромка плиты была на 3 - 5 мм выше относительно задней, которая также устанавливается по струне. Окончательная наладка выглаживающей плиты осуществляется в процессе бетонирования.

После предварительной наладки рабочих органов относительно низа рамы все индикаторы уровня устанавливают на «0».

Установка боковых скользящих форм в шарниры боковых рам. Верхний конец формы тщательно подгоняют к краям боковой рамы во избежание утечки смеси. На нижней кромке боковой формы закреплена резиновая лента для предотвращения ее повреждения. Перед началом работы следует проверять износ резиновой ленты. Следует обратить внимание на то, что при устройстве однорядового покрытия с внутренней стороны боковых форм устанавливают стальные полосы для создания гладкой вертикальной кромки бетонного покрытия.

Точная настройка кромкообразователя осуществляется с помощью четырех регулировочных болтов. Расстояние между боковыми формами кромкообразователя должно быть на 2 - 4 см меньше проектной ширины покрытия, а высота опалубки кромкообразователя должна быть на 5 мм меньше толщины укладываемого слоя смеси. Кромкообразователь требует постоянной регулировки при изменении подвижности смеси.

Установка бетоноукладчика. Бетоноукладчик устанавливается так, чтобы центр шнека и качающегося отделочного бруса находились точно на оси основания. На главную раму устанавливаются консоли так, чтобы их внешние концы находились на расстоянии 20 - 25 см от копирной струны. На концах консолей размещают поперечину, на которую устанавливают датчики выдерживания курса и уровня.

В дальнейшем настройка рабочих органов и датчиков бетоноукладчика ДС-111 осуществляется с пульта управления, а окончательная настройка производится при пробном бетонировании, используя бетонную смесь рабочего состава.

Подготовка участка к бетонированию. До начала работы бетоноукладчика ДС-111 перед ним вручную бетонируют плиту шириной 7,5 м и длиной 2 - 3 м. Распределенную смесь уплотняют глубинными вибраторами и выравнивают поверхность покрытия. При снятой опалубке впереди забетонированного участка насыпают достаточное количество бетонной смеси, чтобы перед шнеком и качающимися брусьями бетоноукладчика образовался валик из смеси.

Пуск бетоноукладчика. Для пуска бетоноукладчика приподнимают его боковые формы кромкообразователя и вибраторы, включают передний ход агрегата. При заполнении пространства под вибраторами бетонной смесью вибраторы опускают на 15 см и включают. После прохода вибраторами участка ручной укладки смеси опускают боковые формы и кромкообразователи в нужное положение, которое корректируется при окончательной наладке рабочих органов.

До окончания полной наладки бетоноукладчика он должен двигаться на низкой скорости.

Укладка бетонной смеси бетоноукладчиком ДС-111. После завершения окончательной наладки машины бетоноукладчик машинистом-оператором переводится на работу в автоматизированном режиме со скоростью перемещения 2 м/мин. Машинист легко управляет всеми операциями, выполняемыми машиной. Контроль за всеми технологическими операциями осуществляется автоматически и вручную. Индикаторы уровня, хорошо видимые на платформе главной рамы, показывают машинисту относительное положение режущих, уплотняющих и профилирующих органов.

В процессе работы постоянно контролируется высота валика смеси перед качающимися отделочными брусьями: перед первичным брусом высота валика должна находиться в пределах 20 - 25 см, перед вторичным -10 - 15 см.

Глубинные вибраторы должны быть постоянно погружены в бетонную смесь. Характерным признаком уплотнения смеси является интенсивное выделение воздушных пузырьков в зоне действия вибраторов. По окончании бетонирования вибраторы должны тщательно очищаться от бетонной смеси.

В процессе работы бетоноукладчика необходимо своевременно убирать посторонние предметы, камни, строительный мусор как из-под движущихся гусениц, так и с выглаживающей плиты, т.к. эти помехи приводят к образованию наплывов на поверхности бетонного покрытия.

Перечисленные работы выполняет бригада рабочих, состоящих из машиниста бетоноукладчика VI разряда, пом. машиниста - V разряда, бетонщиков - IV и III разряда по 2 человека и слесаря-ремонтника V разряда. Машинист, помощник машиниста и слесарь выполняют все работы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом бетоноукладчика. Бетонщики IV разряда проверяют ровность покрытия трехметровой рейкой, исправляют дефектные места, осуществляют контроль за работой кромкообразователя и его регулировку, устанавливают по окончании работы бетоноукладчика рабочий шов по всей ширине покрытия. Два бетонщика III разряда с каждой стороны бетоноукладчика исправляют дефекты кромок, а в случае оплывания смеси на кромках покрытия устанавливают боковую опалубку и исправляют кромку фигурной металлической гладилкой.

Устройство рабочего шва. В конце смены (или при перерывах в бетонировании более 3 ч) устраивается рабочий шов в виде упорной доски на все поперечное сечение укладываемого покрытия. Упорная доска закрепляется штырями. Вдоль рабочего шва смесь дополнительно уплотняется трамбовкой. При необходимости смесь подсыпается на ширине полосой 50 см.

В начале смены доска убирается и свежая смесь укладывается впритык к затвердевшему бетону.

По окончании бетонирования бетоноукладчик ДС-111 переводят на ручное управление и отводят его вперед на расстояние 30 - 40 м, где производится его мойка, профилактический ремонт и подготовка к дальнейшей работе.

Отделка поверхности бетонного покрытия осуществляется бетоноотделочной машиной (трубчатым финишером) ДС-104А через 20 мин после завершения бетонирования. Предварительная отделка поверхности производится выглаживающими брусьями, которые заполняют пониженные и срезают повышенные части покрытия. Окончательная отделка - это функция профилирующих диагональных брусьев, формирующих проектный профиль поверхности покрытия. Вдоль выглаживающих труб размещена оросительная труба с быстровключающимися разбрызгивающими форсунками, которые включаются только в жаркую ветреную погоду и служат для орошения труб, а не поверхности бетона. Выглаживающая брезентовая лента, служащая для удаления излишков влаги и создания однородной шероховатости поверхности покрытия, шарнирно закреплена к раме финишера на двух кронштейнах с поперечиной. Вдоль выглаживающей ленты расположен трубопровод с соплами для смачивания брезента.

Курс машины выдерживается автоматически по копирной струне или вручную с пульта управления машины.

В системе автоматического выдерживания курса финишера используются два датчика при движении машины вперед и два - для движения назад.

Установка и настройка датчиков на автоматическое выдерживание курса выполняется в начале смены в следующей последовательности:

        устанавливают машину точно по оси бетонируемого покрытия параллельно натянутой копирной струне;

        устанавливают кронштейны-укосины с удлинительными рычагами так, чтобы наружные концы укосин не доходили до струны на 22 - 23 см. Болты крепления оставляют достаточно свободными;

        на концах удлинительных рычагов устанавливают поперечины так, чтобы они были параллельны рулевым тягам колесных стоек;

        устанавливают датчики на передние концы поперечин и соединяют разъемы кабелей;

        руководствуясь показаниями индикаторных лампочек на пульте управления, перемещают в ту или другую сторону удлинительный рычаг до тех пор, пока поворотный переключатель датчиков не займет нулевое положение, на что укажет угасание индикаторных лампочек. Проверяют настройку передней и задней позиций управления с помощью селекторного переключателя датчиков на пульте управления;

        после правильной установки датчиков относительно копирной струны закрепляют кронштейны-укосины и удлинительные рычаги;

        регулируют длину раздвижных кронштейнов-тяг между поворотными рычагами и поперечинами, после чего закрепляют поперечины и датчики.

После установки и настройки датчиков на автоматическое выдерживание курса переключатель рулевого управления ставят в положение «автоматическое управление». К регулированию чувствительности датчиков приступают только в том случае, если машина стоит строго параллельно копирной струне.

Чувствительность датчиков определяют величиной свободного хода щупа до момента отработки штока гидроцилиндра. Величина свободного хода щупа, измеренная на расстоянии 25 - 30 см от оси качания щупа, должна составлять не более 3 - 10 мм.

Регулирование чувствительности датчиков производят в следующем порядке:

        запускают двигатель для обеспечения в гидравлической системе постоянного давления;

        регулируют клапаны расхода гидравлической жидкости переднего и заднего гидравлических рулевых цилиндров так, чтобы выдвижение и втягивание штоков гидроцилиндра происходило со скоростью 0,5 - 0,6 м/мин;

        поворачивают селекторный переключатель рулевого управления в положение «вперед»;

        поворачивают регулировочный винт датчика по часовой стрелке (для уменьшения свободного хода щупа) до появления колебаний на штоке гидроцилиндра;

        медленно поворачивают винт в обратном направлении на 0,2 - 0,5 оборота так, чтобы колебания штока гидроцилиндра прекратились.

При таком положении работа датчиков будет наиболее чувствительной. Если такая настройка не будет обеспечивать требуемой скорости реагирования рулевого управления, то следует изменить настройку регулирования клапана расхода гидравлической жидкости с целью ускорения или замедления скорости движения штока гидроцилиндра и повторно отрегулировать чувствительность датчиков.

Гидроцилиндры системы выдерживания курса могут быть включены и с пульта управления, при этом включение с пульта управления прекращает действие соответствующего датчика.

В конце рабочего дня и во время непогоды датчики снимают и хранят в сухом месте.

В начале каждой смены устанавливают машину относительно струны и регулируют чувствительность датчиков, после чего с помощью натянутого шнура или струны проверяют прямолинейность нижней кромки выглаживающей трубы и приступают к установке рабочих органов в рабочее положение.

Отделка бетонного покрытия производится на участках длиной 20 - 40 м челночными проходами машины ДС-104А. Для этого низ выглаживающих труб устанавливается на отметке верха покрытия. В таком положении трубы поднимают и разворачивают в горизонтальной плоскости под углом 35 - 45° к оси забетонированного покрытия. Внешне концы труб в плане не должны доходить до кромок покрытия, чтобы предотвратить их разрушение при отделке поверхности покрытия, скорость машины 2 - 4 м/мин, при соприкосновении труб с поверхностью скорость увеличивают до 13 - 15 м/мин. В конце участка трубы поднимают, разворачивают относительно оси покрытия, плавно опускают их на покрытие и начинают движение назад. В зависимости от свойств смеси и температуры воздуха предварительная отделка поверхности выполняется за 2 или 4 прохода машины ДС-104А. При четырехпроходной схеме скорость машины варьируется в следующих пределах:

I проход (вперед) - 13 - 15 м/мин;

II проход (назад) - 16 - 20 м/мин;

III и IV проходы (вперед и назад) - 24 - 27 м/мин.

Окончательная отделка бетонного покрытия производится за один проход бетоноотделочной машины ДС-104А. В работу включаются диагональные выглаживающие трубы и выглаживающая брезентовая лента. При окончательной отделке выглаживающие трубы устанавливаются под углом 50 - 70° к оси покрытия, а внешние концы труб выдвигаются за пределы покрытия на 15 - 20 см. Выглаживающую ленту опускают на поверхность покрытия и начинают движение машины на малой скорости (2 - 4 м/мин). Одновременно на покрытие опускают и выглаживающие трубы, после чего скорость движения машины увеличивают до 15 - 16 м/мин. Для равномерного износа труб в конце рабочего дня трубы поворачивают в кронштейнах вокруг их горизонтальной оси на 30 - 40°. В конце смены машина ДС-104А отводится за пределы захватки. Выглаживающие трубы отсоединяются и снимаются, очищаются металлической щеткой или шлифовальной бумагой. Бетоноотделочнуюмашину ДС-104А обслуживает машинист V разряда.

2.9. Уход за бетоном.

Для ухода за свежеуложенным бетонным покрытием методом нанесения пленкообразующих материалов используется машина ДС-105А. Машина ДС-105А является многофункциональной и помимо указанного технологического процесса выполняет следующие операции:

        создает дополнительную шероховатость на поверхности покрытия после окончательной отделки его трубным финишером ДС-104А;

        при выпадении осадков закрывает бетон полиэтиленовой пленкой, сматываемой с барабана, установленного на машине, и наматывает ее обратно механически по мере необходимости.

Подготовка машины ДС-105А к работе относительно копирных струн, установка и регулировка датчиков на чувствительность осуществляется аналогичным образом, как и для бетоноотделочной машины ДС-104А. Емкости машины заполняются пленкообразующим материалом, рабочие органы (распределительные сопла) подбирают на заданный расход пленкообразующего материала. Расстояние от сопл до поверхности бетона составляет 45 - 50 см. В качестве пленкообразующего материала применяется помароль марок ПМ-100А, ПМ-100АМ или другие материалы, имеющие физико-механические свойства, аналогичные помаролю. Пленкообразующие материалы доставляются специальным заправщиком и закачиваются в приемный бак машины ДС-104А вместимостью 1140 л.

Нанесение шероховатости. Поперечные полосы шероховатости на поверхность бетона наносятся в том случае, если она предусмотрена проектом. Шероховатость создается до розлива пленкообразующего материала. Шероховатость наносится на поверхность покрытия поперечной щеткой, подвешенной под главной рамой на двух направляющих. Положение щетки устанавливается гидроцилиндрами. Щетка должна отстоять от кромки покрытия так, чтобы ее концы были опущены на 3 - 4 мм ниже поверхности бетона. После перемещения щетки от одной кромки покрытия до другой машина перемещается вперед на ширину щетки. Затем щетка движется в обратном направлении, нанося шероховатость.

Шероховатость на поверхности бетона создают участками длиной 100 - 150 м за один проход машины. Затем машина возвращается на исходную позицию со скоростью 25 - 30 м/мин для выполнения работ по уходу за бетоном.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется на участках длиной 100 - 150 м нанесением на поверхность покрытия и его боковые грани пленкообразующего материала за один - два прохода машины ДС-105А. Давление в системе распределителя при нанесении помароля должно быть в пределах 0,4 - 0,6 МПа. Скорость перемещения машины выбирают в зависимости от нормы розлива. Расход пленкообразующего материала должен быть не менее:

400 г/м2, при температуре воздуха ниже 25 °С;

600 г/м2, при температуре воздуха выше 25 °С.

При расходе пленкообразующего материала 400 г/м2 и нанесением его в один слой скорость машины ДС-105А составляет 14 - 16 м/мин, при нанесении помароля в 2 слоя скорость машины увеличивается до 28 - 32м/мин. При повышенном расходе помароля 600 г/м2 скорость движения машины снижается до 8 - 10 м/мин для однослойного нанесения пленкообразующего материала и до 16 - 20 м/мин - для двухслойного. Розлив пленкообразующего материала машиной ДС-105А производится только при движении вперед. Скорость холостого хода (назад) составляет 25 - 30 м/мин. Места, пропущенные машиной, дополнительно обрабатываются пистолетом-распределителем вручную.

Норма расхода других пленкообразующих материалов указывается в действующих технических условиях.

В конце смены машина ДС-105А отводится вперед за пределы забетонированной захватки, где тщательно очищается, а распределительная система промывается керосином.

В условиях сухого и жаркого климата, особенно с ветрами, допускается после полимеризации пленки наносить на нее слой из песка толщиной не менее 5 см с последующим его увлажнением, если это предусмотрено проектом.

Машину ДС-105А обслуживает машинист V разряда.

2.10. Нарезка поперечных и продольных швов.

Для нарезки швов сжатия, расширения и других швов в затвердевшем бетоне настоящей технологической картой предусматривается использование нарезчика швов ДС-112 для нарезки поперечных швов и нарезчика ДС-115 для нарезки продольных швов. Расстояние между поперечными швами принято 6 м, продольный шов располагается по оси покрытия. Нарезка швов в затвердевшем бетоне производится при достижении им прочности 8 - 10 МПа. Время, необходимое для набора бетоном такой прочности, зависит от температуры окружающей среды. При повышенной температуре воздуха (25 - 30 °С) это время составляет около 6 ч; при температуре воздуха 15 - 25 °С - 16 - 20 ч; в прохладную погоду (5 - 15 °С) - 2 - 3 сут. Возможность нарезки пазов швов определяют пробной нарезкой. Если бетон имеет достаточную прочность, то при пробной нарезке кромки шва не должны выкрашиваться более 2 - 3 мм.

Для нарезки швов в затвердевшем бетоне нарезчиками ДС-112 и ДС-115 выполняются следующие операции:

        разметка швов и подготовка нарезчиков;

        нарезка поперечных швов нарезчиком ДС-112;

        нарезка продольных швов нарезчиком ДС-115.

Разметка швов и подготовка нарезчиков. На одной из сторон покрытия шириной 7,5 м намечают линию движения колес нарезчика ДС-112 на расстоянии 1,52 м от кромки покрытия, а по середине покрытия наносят линию продольного шва. Если пленкообразующий материал является причиной пробуксовки колес нарезчиков, то по линии движения колес рассыпают песок. На каждый из 4-х шпинделей нарезчика ДС-112 ставят пакет алмазных режущих кругов. Пакет состоит из одного круга диаметром 320 мм и одного - двух кругов диаметром 250 мм. Нарезчик устанавливается так, чтобы режущие круги разместились над линией шва. Скорость вращения кругов должна быть 3100 об/мин. Скорость подачи режущих кругов зависит от прочности бетона и глубины шва и составляет 0,8 - 1,0 м/мин. Нарезку паза производят одним из двух способов: делают две прорези одновременно двумя расположенными параллельно кругами или две прорези поочередно одним кругом.

Для работы нарезчика ДС-115 на передний шпиндель устанавливают пакет из двух - трех алмазных кругов диаметром 250 мм, на второй шпиндель - круг диаметром 320 мм. Нарезчик устанавливают так, чтобы режущие круги и указатель курса разместились точно над линией шва.

Нарезка швов. Нарезчики швов ДС-112 и ДС-115 работают совместно с поливомоечными машинами, которые используются для подачи воды на охлаждение алмазных кругов в процессе резки пазов. При нарезке швов для повышения скорости резки и сохраняемости кругов рекомендуется применять смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ) на основе современных синтетических моющих средств типа «Кристалл», «Прогресс», «Лотос» и т.д. СОЖ (водный раствор СМС с концентрацией 0,3 - 0,5 %) готовят на месте работ. Отдозированное количество СМС растворяют непосредственно в баке поливомоечной машины. Расход СОЖ или воды составляет для ДС-112 или ДС-115 около 3000 л на 1000 пог. м шва.

Скорость подачи нарезчика ДС-115 вперед в зависимости от прочности бетона и глубины шва составляет 1,5 -1,7 м/мин. Шов нарезают на глубину не менее 1/4 толщины покрытия. Начальный участок нарезаемого шва осматривают, промеряют глубину и ширину шва и окончательно регулируют положение алмазных кругов.

Нарезанные продольный и поперечный швы промывают водой из шланга и при необходимости укрывают пергамином или другим листовым материалом для защиты от засорения.

После окончания работ по нарезке швов алмазные круги снимаются со шпинделей нарезчиков и сдаются на хранение.

Нарезчики швов ДС-112 и ДС-115 обслуживаются звеньями из 2 человек: машиниста IV разряда и его помощника - III разряда. Машинисты управляют нарезчиками, а помощники подключают и переносят шланги, промывают швы водой, готовят раствор СОЖ, при необходимости посыпают песок на линию движения колес, оказывают помощь машинистам.

2.11. Заполнение швов мастикой.

Заполнение нарезанных швов забетонированного покрытия готовыми мастиками производится заливщиком швов ДС-67. Швы заполняются резинобитумными, битумно-полимерными и другими мастиками, в т.ч. мастиками на основе резинобитумного вяжущего. Швы заполняются изоляционными материалами, как правило, немедленно после нарезки, но не позднее чем через 30 сут.

Заливщик ДС-67 смонтирован на автомобиле УАЗ-452Д и состоит из емкости для мастики, системы для ее подогрева, рабочего органа, промывочной емкости, компрессора, а также красконагнетательного бака и удочки с наконечниками и распылителями, служащими для подготовки швов.

Подготовка швов. Если швы заполняют сразу после нарезки и промывки, то они должны быть высушены. В другом случае, если швы заполняются через несколько суток, то они должны быть дополнительно очищены стальным крючком и ершом, а затем продуты сжатым воздухом с помощью удочки и специального наконечника. Одновременно сжатым воздухом очищаются прилегающие к шву полосы покрытия шириной 15 - 20 см. При этой операции используется вся мощность компрессора - 0,5 м3/мин или давлении 0,6 МПа.

Сначала продувают участок продольного шва, а затем поперечного, начиная от продольного шва. Для предотвращения вытекания изоляционного материала из шва у его торцов забиваются колышки (нащельники). На дно паза шва укладывают хлопчатобумажный шнур (для предотвращения протекания мастики), а сверху на паз накладывают веревку толщиной в 1,5 - 2 раза больше ширины шва, затем поверхность бетона вдоль шва посыпают (припудривают) тонким слоем минерального порошка. После посыпки порошком веревку убирают.

Подгрунтовка стенок и дна швов осуществляется, как правило, холодным разжиженным битумом с помощью удочки со специальным наконечником. Разжиженный бензином или керосином битум до вязкости 60 с заливается в красконагнетательный бак заливщика ДС-67. Сжатым воздухом, который нагнетается в бак до давления 0,4 МПа, битум подается к удочке и распыляется под давлением 0,6 МПа. В первую очередь грунтуется продольный шов, затем - поперечный.

Заполнение швов мастикой производят только в сухую погоду при температуре воздуха не менее +5 °С. Как правило, разогретую мастику до 160 - 180 °С привозят с базы и загружают в емкость заливщика. Рабочая температура мастики в емкости в процессе работы поддерживается жидкостно-топливной горелкой. Горелка работает на керосине, который подается сжатым воздухом от компрессора. Давление в топливном баке не должно превышать 0,3 МПа. Система подогрева контролируется по приборам, находящимся в кабине автомобиля. Температура мастики в 150-литровой емкости не должна превышать 180 °С.

Швы заполняют горячей мастикой через 2 - 3 ч после подгрунтовки стенок швов. Для этого используется рабочий орган, состоящий из емкости для мастики объемом 25 л, масляной рубашки, для поддержания температуры, сопла с клапаном и рычажным механизмом. Сопло рабочего органа вводят в паз на 3/4 глубины, открывают выходное отверстие и, перемещая сопло, заполняют шов мастикой выше уровня покрытия на 2 - 3мм.

После остывания мастики в швах все ее наплывы срезают металлическим шпателем.

Перед каждой заправкой рабочего органа надо обязательно включать битумный насос на режим циркуляции для перемешивания мастики. Сопло и змеевик горелки необходимо своевременно очищать от нагара. Сопло очищается с помощью загнутой под углом 90° проволочной иглы.

В конце смены остаток мастики сливают в специальную емкость и через 3 мин емкость заливщика, битумный насос, мастикопровод и рабочий орган промываются керосином прокачкой насосом в течение не менее 12 мин. Для промывки перечисленных систем требуется около 30 л керосина, который хранится в промывочной емкости, установленной на заливщике ДС-67.

При движении по участку транспорта или выпадении осадков швы укрывают полиэтиленовой или битуминизированной пленками. Снимать укрытие со швов разрешается после начала отвердевания мастики, но не ранее, чем через 6 ч после заполнения шва.

Заливщик обслуживает звено из 3 человек: машиниста IV разряда и двух дорожных рабочих III разряда. Машинист заливщика выполняет обязанности водителя, следит за работой систем подогрева, обеспечивает подачу сжатого воздуха.

Рабочий III разряда заливает швы мастикой, следит за подогревом масла в масляной рубашке, заполняет рабочий орган горячей мастикой. Другой рабочий очищает швы и готовит их к заполнению мастикой, помогает, при необходимости, машинисту.

После окончания работ все оборудование промывают керосином.

2.12. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов приведена в табл. 1. Состав отряда - в табл. 2.

Таблица 1

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов

| № процессов | № захваток | Источник обоснования норм выработки (ЕНиРы и расчеты) | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом объемов работ | Единица измерения | Количество работ |  | Производительность в смену | Потребность в машино-сменах |  | Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 550 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч |  | Заработная плата,руб.-коп. |  |
|  |  |  |  |  | на захватку l = 550м | на 1км |  | на захватку l = 550м | на 1км | на единицу измерения | на полный объем работ | на единицу измерения | на полный объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | I | Расчет | Разбивка пикетажа и установка нивелирных колышков по теодолиту с двух сторон проезжей части дороги: 550·2 = 1100 | пог. м | 1100 | 2000 | - | - | - | 0,011 | 12,1 | 0-16,8 | 184-80 |
| 2 | I | Расчет | Установка копирных струн с двух сторон проезжей части дороги | пог. м | 1100 | 2000 | - | - | - | 0,037 | 40,7 | 0-65,9 | 724-90 |
| 3 | I | Расчет | Транспортировка бетонной смеси автосамосвалом КамАЗ-55111 на расстояние 12 км с выгрузкой на готовое основание: 550·7,5·0,2·1,03 = 850 | м3 | 850 | 1545 | 35,2 | 24,15 | 43,9 | 0,23 | 195,5 | 4-27 | 3629-50 |
| 4 | I |  | Очистка кузова самосвала КамАЗ-5511 от бетонной смеси | чел. | 16 | 20,8 | - | - | - | 1,0 | 16,0 | 14-59 | 233-44 |
| 5 | I | Расчет | Укладка цементобетонной смеси в покрытие бетоноукладчиком ДС-111: распределение, уплотнение, откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную; проверка ровности цементобетонногопокрытия с исправлением небольших дефектов вручную; укладка смеси вручную в начальной части покрытия; устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены: 7,5·550 = 4125 | м2 | 4125 | 7500 | 4800 | 0,86 | 1,56 | 0,012 | 49,5 | 0-22,6 | 932-25 |
| 6 | I | Расчет | Отделка поверхности бетонного покрытия бетоноотделочной машиной ДС-104А (трубчатым финишером): 7,5·550 = 4125 | м2 | 4125 | 7500 | 5000 | 0,83 | 1,5 | 0,0016 | 6,6 | 0-03,1 | 127-88 |
| 7 | I | Расчет | Уход за бетонным покрытием нанесением пленкообразующего материала с расходом 0,6 кг/м2машиной ДС-105А за 2 прохода: 0,6·4125·1 = 2,48 т 550·7,5 + 550·0,2·2= 4345 | м2 | 4345 | 7900 | 5300 | 0,82 | 1,49 | 0,0015 | 6,52 | 0-03 | 130-35 |
| 8 | II | Расчет | Нарезка поперечных швов нарезчиком ДС-112в затвердевшем бетоне (через 6 м): (550/6 - 1)·7,5 = 680 | пог. м | 680 | 1235 | 470 | 1,45 | 2,63 | 0,034 | 23,12 | 0-61 | 414-80 |
| 9 | II | Расчет | Нарезка продольного шва нарезчиком ДС-115в затвердевшем бетоне | пог. м | 550 | 1000 | 390 | 1,41 | 2,56 | 0,041 | 22,55 | 0-73 | 401-50 |
| 10 | II | Расчет | Заполнение мастикой поперечных швов заливщиком ДС-67 | пог. м | 680 | 1235 | 600 | 1,13 | 2,06 | 0,039 | 26,52 | 0-68,5 | 465-80 |
| 11 | II | Расчет | Заполнение мастикой продольных швов заливщиком ДС-67 | пог. м | 550 | 1000 | 570 | 0,96 | 1,75 | 0,041 | 22,55 | 0-72 | 396-00 |
| 12 | II | Расчет | Снятие копирных струн | пог. м | 1100 | 2000 | - | - | - | 0,0069 | 7,59 | 0-08,7 | 95-70 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 31,61 | 57,45 |  | 429,25 |  | 7736-92 |

Таблица 2

Состав отряда

| Машины | Профессия и разряд рабочего | Потребность в машино-сменах |  | Потребность в машинах | Коэффициент загрузки | Количество рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на захватку | на 1000 м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автосамосвал КамАЗ-55118 | Водитель IVразряда Рабочий II разряда | 24,15 | 43,9 | 25 | 0,97 | 252 |
| Бетоноукладчик цементобетонной смеси ДС-111 | Машинист VIразряда | 0,86 | 1,56 | 1 | 0,86 | 1 |
|  | Пом. машиниста Vразряда |  |  |  |  | 1 |
|  | Бетонщик IVразряда |  |  |  |  | 2 |
|  | Бетонщик IIIразряда |  |  |  |  | 2 |
|  | Слесарь V разряда |  |  |  |  | 1 |
| Трубчатый финишер ДС-104А | Машинист Vразряда | 0,83 | 1,5 | 1 | 0,83 | 1 |
| Машина для нанесения пленкообразующего материала ДС-105А | Машинист Vразряда | 0,82 | 1,49 | 1 | 0,82 | 1 |
| Нарезчик поперечных швов ДС-112 | Машинист IVразряда | 1,45 | 2,63 | 2 | 0,73 | 2 |
|  | Пом. машиниста IIIразряда |  |  |  |  | 2 |
| Нарезчик продольных швов ДС-115 | Машинист IVразряда | 1,41 | 2,56 | 2 | 0,71 | 2 |
|  | Пом. машиниста IIIразряда |  |  |  |  | 2 |
| Заливщик швов ДС-67 | Машинист IVразряда | 2,09 | 3,81 | 2 | 1,0 | 2 |
|  | Рабочий III разряда |  |  |  |  | 4 |
|  | Рабочий IV разряда |  |  |  |  | 1 |
|  | Рабочий III разряда |  |  |  |  | 1 |
|  | Рабочий II разряда |  |  |  |  | 1 |
|  | Рабочий I разряда |  |  |  |  | 1 |
|  | ИТОГО: | 31,61 | 57,45 | 34 |  | 54 |

Технологический план потока по устройству цементобетонного покрытия приведен на рис. 1.

Технология операционного контроля качества работ при устройстве цементобетонного покрытия приведена в табл. 3.

Таблица 3

Технология операционного контроля качества работ при устройстве цементобетонного покрытия шириной 7,5м и толщиной 0,2 м с использованием комплекта машин ДС-110

| Основные операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Метод и средства контроля | Режим и объем контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Предельные отклонения от норм контролируемых параметров | Где регистрируются результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установка копирных струн | Отметки нивелирных колышков, их положение в плане, отметки копирных струн | Инструментальный Нивелир, теодолит, стальная мерная рулетка | На каждом нивелирном колышке | Инженер-геодезист | Отклонение копирной струны от вертикальных отметок не должно превышать ±3мм. Проектные отметки в плане ±5 мм |  |
| Прием бетонной смеси |  | Инструментальный |  |  |  |  |
|  | 1. Подвижность бетонной смеси | 1. Стандартный конус в соответствии с ГОСТ 10181.1-00 | Не реже одного раза в смену | Лаборант | В пределах 1 - 3см осадки конуса | Журнал контроля бетонных работ |
|  | 2. Объем вовлеченного воздуха | 2. Объемомер и поромер в соответствии с ГОСТ 10181.1-00 | Не реже одного раза в смену и не менее 1раза на каждые 200м покрытия | -«- | Содержание воздуха по объему ±1 % | -«- |
|  | 3. Прочность при сжатии и растяжении при изгибе | 3. В соответствии сГОСТ 10180-90 | Не реже одного раза в смену | -«- | Не менее проектного класса бетона | -«- |
|  | 4. Морозостойкость бетона | 4. В соответствии с ГОСТ 10160.1-95 | Не реже одного раза в квартал | Инженер лаборатории | Снижение прочности бетона после испытаний не более 5 % | -«- |
| Бетонирование покрытия | 1. Соблюдение технологических режимов бетонирования | Визуальный | Постоянно | Мастер |  | Общий журнал работ |
|  |  | Инструментальный |  |  |  |  |
|  | 2. Ширина покрытия, толщина покрытия | Рулетка измерительная, линейка металлическая | Не реже одного раза в смену | Мастер | Отклонения по ширине ±5см, по высоте ±15мм | -«- |
| Отделка поверхности покрытия трубчатым финишером |  | Инструментальный |  |  |  |  |
|  | 1 Высотные отметки по оси покрытия | Нивелир, рейка | Промеры не реже, чем через 100 м | Геодезист | Отклонение до ±50 мм от проектных значений высотных отметок | Журнал геодезических работ |
|  | 2. Поперечные уклоны | 1. Нивелир, рейка 2. Трехметровая рейка,уклономер | -«- | Геодезист, мастер | Отклонение от проектных значений в пределах ±0,010 | -«- |
|  | 3. Ровность | Трехметровая рейка с клиновым промерником | Промеры на расстоянии 0,75 - 1м от каждой кромки основания в пяти точках | Мастер | Величина просвета не должна превышать ±5 мм | Общий журнал работ |
| Уход за бетоном |  | Визуальный |  | Мастер, лаборант |  | Журнал ухода за бетоном |
|  | Качество защитного пленочного покрытия | Нанесение 1 % р-ра фенолфталеина или 10 % р-ра соляной кислоты на участок покрытия 20 × 20 см | Не менее двух раз в смену |  | Вспенивание или покраснение поверхности покрытия не более 2-х точек на 100 см2поверхности пленки |  |
| После набора прочности бетоном |  | Инструментальный |  | Геодезист |  | Журнал геодезических работ |
|  | Амплитудная неровность | Точный нивелир, рейка типа РН-3000 | Участок длиной 300- 400 м, замеры через 5 м на расстоянии 0,5 - 1 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения |  | В соответствии со СНиП 3.06.03-85, табл. 17 |  |
| Нарезка поперечных и продольных швов в затвердевшем бетоне |  | Лабораторный |  |  |  |  |
|  | 1. Своевременность нарезки швов | Приборы для определения прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля,соответствующие требованиям ГОСТ 22690-88 | До набора прочности бетоном более 8 - 10 МПа | Мастер, лаборант | Разрушение кромок шва при пробной нарезке более 2 - 3 мм | Общий журнал работ |
|  |  | Визуальный |  |  |  |  |
|  | 2. Установка режущих кругов | По натянутому капроновому шнуру  5мм | До начала нарезки и периодически в течение смены | Мастер |  | -«- |
|  | 3. Установка нарезчика на линию шва | Визуальный Пробное опускание всех кругов на линию шва | Перед началом нарезки шва | Мастер | Глубина верхней уширенной части шва ±5мм; ширина верхней уширенной части шва ±1 мм |  |
|  |  | Инструментальный |  |  |  |  |
|  | 4. Заглубление режущих кругов (промер глубины и ширины шва) | Мерник глубины и ширины шва, шаблон | Периодически в процессе нарезки | Мастер |  | Общий журнал работ |
| Заполнение швов покрытия мастиками |  | Визуальный |  |  |  |  |
|  | 1. Подгрунтовка стенок и дна пазов швов (равномерность нанесения грунтовки) | (п.п. 1, 2.1, 2.3) | Постоянно | Мастер |  | Общий журнал работ |
|  | 2. Заполнение швов мастикой 2.1. Наличие грунтовки |  | -«- | -«- |  |  |
|  | 2.2. Температура нагрева мастики 2.3. Полнота заливки паза | Инструментальный Термометр | Постоянно | -«- |  |  |

Рис. 1. Технологический план потока по устройству цементобетонного покрытия (шириной 7,5 м итолщиной 0,2 м) с использованием комплекта машин ДС-110

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №18 «Строительство сборного покрытия из цементобетонных плит. Расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству сборного покрытия из цементобетонных плит»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

Дорожные одежды жесткого типа

К дорожным одеждам жесткого типа относятся монолитные цементобетонные и железобетонные покрытия на различных основаниях, асфальтобетонные и железобетонные покрытия на основаниях из цементобетона, сборные железобетонные покрытия.

Цементобетонные сборные и монолитные покрытия и основания из бетона разных марок рекомендуется применять на скоростных дорогах и магистралях общегородского значения, на дорогах и улицах промышленных и складских районов при наличии особо тяжелого движения.

Сборные покрытия применяются также при ускоренном строительстве магистралей и недостатке асфальтобетонов.

Применение покрытий и оснований жесткого типа во всех случаях должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.

Покрытия жесткого типа обычно состоят из следующих конструктивных слоев:

а) цементобетонной армированной или неармированной плиты. Толщина плиты назначается по расчету в пределах от 14 до 24 см (в редких случаях до 30 см);

б) выравнивающего слоя непосредственно под бетонным покрытием из песка толщиной 3-5 см, обработанного битумом, или песка толщиной 8-12 см, обработанного цементом, или других материалов;

в) основания из грунта, обработанного вяжущим, щебня или других прочных материалов;

г) подстилающего слоя из песка, выполняющего также функции морозозащитного и дренирующего слоев.

Конструкция и толщина слоев подбирается в каждом отдельном случае в зависимости от материалов, категории улицы, грунтовых условий и интенсивности движения.

Бетонные покрытия по песчаному основанию (без промежуточных слоев из стабилизированного песка или других материалов) не рекомендуется устраивать на магистральных улицах или дорогах при интенсивности движения выше 3000 м/сут или при наличии тяжелых машин.

В цементобетонных покрытиях устраиваются швы следующих видов:

а) швы сжатия, при которых цементобетонная плита разрезается на глубину 50-60 мм через 5-7 м;

б) швы расширения толщиной 20-25 мм, при которых плита разрезается на всю толщину через 80-120 м; указанные расстояния должны уточняться в зависимости от температуры бетонирования;

в) швы продольные через 3,5-4,5 м в зависимости от ширины проезжей части;

г) швы рабочие, связанные с окончанием бетонирования.

Цементобетонные основания устраиваются двух типов:

а) из бетона марок М 200 и М 250 для одежд с повышенной трещиностойкостью на скоростных дорогах и магистралях общегородского значения с интенсивностью более 5000 маш/сут в районах с минимальными температурами ниже –20 °С;

б) из «тощего бетона» марок М 50 и М 100 для дорожных одежд, у которых с течением времени допускается возможность образования поперечных трещин в асфальтобетонных покрытиях. Эта конструкция применяется для скоростных дорог и магистралей общегородского значения в районах, где минимальная температура не ниже – 15 °С и для остальных категорий улиц при любой минимальной температуре.

Конструкции с применением основания из «тощего бетона» марок М 50 и М 100 могут быть отнесены к типу нежестких и рассчитываться в соответствии с пп. 9.17-9.22.

Цементобетонные основания делаются, как правило, со швами сжатия через 10-15 м, швы расширения в основаниях не устраиваются. Толщина асфальтобетонного покрытия цементобетонных оснований разных марок должна приниматься не менее 12 см.

Конструирование и расчет дренирующего и морозозащитного слоев для цементобетонных покрытий и оснований производятся в соответствии с пп. 9.23-9.26.

Конструирование и расчет плиты цементобетонного покрытия и цементобетонного основания, подстилающих слоев из щебня, песка и других материалов следует производить по рекомендациям, приведенным в соответствующей научно-технической литературе.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №19 «Технологическая карта на строительство слоя дорожной одежды. Составление рабочей технологической карты на строительство слоя дорожной одежды»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

Технологическая карта на устройство дорожной одежды

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Подготовительные работы

Перед устройством дорожных одежд из щебенистого грунта должны быть выполнены следующие работы:

- предъявлено Заказчику для освидетельствования земляное полотно и подписан Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций, разрешающий дальнейшее производство работ по устройству ДОРОЖНЫХ одежд;

- произведена плановая и высотная разбивка дорожной одежды;

- приготовлен щебенистый грунт с содержанием зерен гравия более 5094 (ГОСТ 237352014) в необходимом объеме;

- назначено лицо, ответственное за качественное и безопасное ведение работ; проведен инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии;

- на строительную площадку доставлена техника, инструменты, материалы.

До производства работ и во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек разбивки слоя. Поврежденные в процессе работ точки необходимо восстанавливать силами строительного участка.

Земляное полотно должно быть спрофилировано и уплотнено. Коэффициент уплотнения грунта должен соответствовать нормативным требованиям, поверхность не должна иметь колей, ям и других неровностей глубиной более 5 см. При наличии глубокой колеи или ям их засыпают грунтом и планируют автогрейдером или бульдозером. Поверхность слоя должна быть очищена от корней, веток, мерзлых комьев и т.д.

Для подготовки земляного полотна его тщательно планируют по проектным отметкам, автогрейдером за три прохода по одному следу, с перекрытием каждого предыдущего прохода на 0,5 м.

2.2.Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси

Песчано-гравийную смесь доставляют на объект строительства автомобилями-самосвалами (грузоподъемность 25 тн) и разгружают на земляное полотно в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины с учетом коэффициента уплотнения. Для создания фронта работ смесь должна быть доставлена с заделом на одну – две сменные захватки.

Работы по устройству однослойного дорожной одежды из песчано-гравийной смеси ведут поточным методом на трех захватках длиной 250-300 м каждая. На 1-й захватке выполняются:

- развалка куч автогрейдером;

- разравнивание песчано-гравийной смеси на ширину устраиваемого слоя автогрейдером; – планировка поверхности слоя автогрейдером.

Вслед за развалкой песчано-гравийную смесь разравнивают на ширину устраиваемого слоя автогрейдером за три-четыре круговых прохода. При этом нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 80-900 и углом зарезания 0-3 0.

В случаях недостаточной ширины земляного полотна для разворота автогрейдера на концах захваток устраивают временные съезды.

После разравнивания песчано-гравийной смеси выполняют работы по планировке верха слоя автогрейдером за три – шесть круговых проходов на первой-второй скорости. Планировку слоя начинают от краев основания к середине. До начала планировочных работ нож автогрейдера устанавливают под углом захвата 550 в сторону оси дороги, а угол наклона в зависимости от проектного поперечного профиля.

На 2-й захватке выполняются:

- исправление дефектных мест на поверхности слоя вручную;

- подкатка песчано-гравийной смеси дорожным катком;

- проверка ровности слоя и поперечных уклонов после его подкатки.

Исправление дефектных мест на поверхности слоя выполняют вручную дорожные рабочие 2-3 разряда, в обязанности которых входит исправление профиля, выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т.д.

После подкатки слоя ровность его проверяют трехметровой рейкой, а соответствие поперечных уклонов проектным значениям – шаблоном. Общий объем работ по планировке и отделке поверхности слоя зависит от качества планировочных работ, выполненных автогрейдером, его технических возможностей, квалификации машиниста и составляет 10-20 % всей площади сменной захватки.

Подкатку песчано-гравийной смеси выполняют дорожным катком от края слоя к его середине с перекрытием следа на 1/3 ширины заднего вальца. Скорость движения катка должна быть 1 ,5-2,0 км/ч. Число проходов катка по одному следу определяется пробной укаткой. Подкатку следует считать законченной, когда перед передним вальцом катка не образуется волна и отсутствует заметная на глаз осадка смеси.

На 3-й захватке выполняются:

– уплотнение песчано-гравийной смеси катками.

Укатку песчано-гравийной смеси производят двумя катками (массой 12 тн). Уплотнение отсыпанного слоя ПГС производят в соответствии с актом пробного уплотнения пгс.

Рекомендации по режимам работы катка приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Ориентировочные толщины оптимальных слоев уплотнения грунтов катками

| Разновидность грунта, его состояние | Степень нормативно го уплотнения | Оптимальая толщина уплотняемого слоя, см, виброкатком общим весом (прицепная модель) или весом вибровальцового модуля шарнирносочлененного образца, |  |  |  | Количество проходов катка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от З до 4 | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 12 до 13 |  |
| Скально-крупнообломочный и валунно-галечный с несвязным заполнителем | 0,95 |  |  | от 75 до 85 | от до 120 | от 8 до 10 |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) песок обычный, в т.ч. пылеватый | 0,95 | от 35 до 40 | от 50 до 60 | от 80 до 90 | от [00 до 110 | от 6 до 8 |
|  | 0,98 | от 20 до 30 | от 30 до 35 | от 40 до 50 | от 60 до 70 | от 8 до 12 |
| Песок, одноразмерный при влажности, % 54-5 | 0,95 | от 30 до 35 | от 40 до 45 |  |  | от 4 до 6 |
|  | 0,98 | от 20 до 25 | от 30 до 35 |  |  | от 6 до 8 |
| >6-7 | 0,95 | от 40 до 45 | от 55 до 60 | от 70 до 75 |  | от 4 до 6 |
|  | 0,98 | от 25 до 30 | от 35 до 40 | от 50 до 55 |  | от 6 до 8 |

Начинать уплотнение следует вдоль краев слоя при скорости движения 3-5 км/ч. При последующих проходах каток смещают к середине слоя с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины, а его скорость может быть повышена до 12-15 км/ч. Заканчивать уплотнение рекомендуется при скорости движения катка 1,5-2,0 км/ч.

Уменьшение скорости укатки на последних проходах способствует созданию надлежащей структуры материала и повышению прочности слоя дорожной одежды.

Производство работ в зимнее время

При производстве работ в зимнее время перед устройством слоя дорожной одежды необходимо очистить земляное полотно от снега и льда на участке сменной захватки.

Если влажность материала превышает З 0/0, то во избежание преждевременного смерзания его следует обрабатывать растворами хлористых солей в количестве 0,3-0,5 % от массы материала.

Уплотнение травийной оптимальной смеси должно производиться без увлажнения. Слой дорожной одежды разрешается устраивать только на 2/3 его проектной толщины. Досыпку смеси и исправление деформаций слоя, устраиваемого в зимнее время, производят после просыхания земляного полотна и слоя дорожной одежды и проверки степени их уплотнения.

Во время оттепелей, а также перед весенним оттаиванием слой дорожной одежды, устраиваемый зимой, очищают от снега и обеспечивают водоотвод.

З. СОСТАВ БРИГАДЫ

Состав бригады по устройству дорожной одежды автомобильной дороги приведен в таблице З. 1.

Таблица З. 1 Состав бригады (звена)

| Профессия |  | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинист автогрейдера |  |  |  |
| Машинист катка |  |  |  |
| Машинист бульдозера |  |  |  |
| Водитель автосамосвала |  |  |  |
| Дорожные рабочие |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность (для одного звена) в машинах, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 5.1, 5.2.

Таблица 5.1 Оснащенность бригады машинами и механизмами

| Вид тех. | ес | сов | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автогрейдер |  |  |  |  |
| Автосамосвал |  |  |  |  |
| Бульдозер |  |  |  |  |
| Каток дорожный |  |  |  |  |

Примечание: Отдельные марки и модели техники могут быть заменены на технику с аналогичными техническими характеристиками.

Таблица 5.2 Оснащенность бригады инвентарем и инструментом

| Вид тех. ресурсов | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лопата |  |  |
| Рулетка |  |  |
| Теодолит |  |  |

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №20 «Технологическая карта на строительство слоя асфальтобетонного покрытия. Составление рабочей технологической карты на строительство слоя асфальтобетонного покрытия»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

Устройство асфальтобетонного покрытия

Покрытия из асфальтобетонной смеси рекомендуется устраивать в сухую погоду. Весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С, осенью - не ниже плюс 10°С и на сухом основании с положительной температурой.

Для устройства асфальтобетонного покрытия применяется асфальтоукладчикДС-181, выполняющий
в процессе работы, следующие технологические операции:

- прием асфальтобетонной смеси из транспортных средств;

- подачу асфальтобетонной смеси на подготовленное и уплотненное основание;

- распределение смеси по ширине укладываемой полосы слоем заданной толщины;

- профилировку асфальтобетонной смеси с требуемым поперечным уклоном и продольным профилем в соответствии с проектными отметками поверхности укладываемого покрытия;

- предварительное уплотнение укладываемого слоя;

- отделку (выглаживание) поверхности укладываемого покрытия.

Перед началом работ производится проверка работы уплотняющих рабочих органов, а также всех узлов и механизмов асфальтоукладчика согласно инструкции по его эксплуатации.

Вначале устанавливают вибрационную (выглаживающую) плиту в рабочее положение. Для этого под неё укладывают шаблон равный толщине слоя с учетом коэффициента на уплотнение. С помощью регулировочных винтов плиту опускают так, чтобы между ней и шаблоном не оставалось просветов. Зафиксировав положение винтов, шаблон убирают.

Затем осматривают другие органы асфальтоукладчика, для чего поднимают боковые стенки приемного бункера, осматривают винтовой шнек и трамбующий брус, устанавливают шиберные заслонки в положение соответствующее толщине укладываемого слоя.

Особое внимание следует обратить:

- на правильную установку винтового шнека по высоте - около 10-15 см над поверхностью укладки от края винтовой лопасти;

- на правильную установку шиберных заслонок перед пластинчатым питателем;

- ход и частоту трамбующего бруса в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя укладчика для намеченного типа смеси и толщины слоя;

- частоты выглаживающей виброплиты;

- установку и крепеж копирных лыж;

- настройку и проверку срабатывания сигналов датчика, который автоматически контролирует толщину слоя и поперечные уклоны;

- частота оборотов валов трамбующего бруса, должна быть 1000-1400 об./мин, а вала вибратора плиты -2500-3000 об./мин.

- Асфальтоукладчик ДС-181 укладывает смесь на ширину от 3,0 до 7,5 м, с рабочей скоростью укладки асфальтобетона 2,0-3,0 м/мин.

- В том случае, если при движении асфальтоукладчика в уложенном слое появляются разрывы, трещины, неровности поверхности или пустоты по краям полосы, машинист должен снизить скорость. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы трамбующий брус был включен постоянно.

- В процессе производства работ следует выполнять следующие рекомендации:

-	при небольших перерывах в поступлении асфальтобетонной смеси не следует расходовать всю

имеющуюся в укладчике смесь, а оставлять рабочие органы укладчика заполненными до прихода следующего автомобиля-самосвала;

- при длительных перерывах вся смесь, имеющаяся в укладчике, должна быть уложена, чтобы не допустить ее остывания;

- в конце смены или при длительных перерывах в течение смены необходимо подготовить конец уложенной полосы к устройству поперечного вертикального стыка для последующего продолжения работ.

Поперечный стык выполняют двумя способами:

- простой стык;

- клиновой стык.

Выбор способа зависит от того, будет или нет осуществляться по уложенной полосе движение транспорта в период между окончанием и возобновлением строительства.

Рис.14. Поперечный клиновой стык: 1 - уложенный слой покрытия; 2 - деревянный брус; 3 - поперечный клин; 4 - дорожное основание

При сопряжении водоотводного лотка с асфальтобетонным покрытием необходимо устройство гидроизоляционного шва. Конструкция шва сопряжения приведена на рис.16.

- резиновые уплотнительный шнуры круглого сечения;

- грунтовка на стыке лотка и покрытия.

В процессе асфальтирования, решетки водоотводных каналов необходимо накрывать полосой ДВП или другого материала. При асфальтировании территории недопустим наезд асфальтоукладчика на линии каналов.

Рис.16. Конструкция сопряжения

Приемы организации труда в бригаде

Машинист асфальтоукладчика следит за соблюдением требуемой толщины и ширины укладываемого слоя.

Асфальтобетонщик 5-го разряда (бригадир) вместе с Асфальтобетонщиком 4-го разряда принимают смесь, визуально оценивают ее качество. Недоброкачественная смесь (жирная, пережжённая, плохо перемешанная - со сгустками битума или сухая) в покрытие не укладывается, а используется по указанию Начальника участка. Они также контролируют толщину укладываемого слоя, регулируют положение выглаживающей плиты и дают указания о порядке уплотнения смеси катками. Толщину слоя промеряют металлическим мерником после прохода укладчика и в случае отклонения от требуемой исправляют положение выглаживающей плиты. Бригадир исправляет участки покрытия, на которых под рейкой обнаружены просветы более 6 мм. Для этого он железными граблями слегка взрыхляет уложенную смесь, удаляет лишнюю на возвышениях или добавляет во впадины.

Асфальтобетонщик 3-го разряда очищает кузов от остатков смеси скребком с удлиненной ручкой. После прохода укладчика при необходимости устраняет неровности, удаляет недоброкачественную смесь. После первых 2 проходов катка проверяет поперечный уклон и ровность покрытия шаблоном и трехметровой рейкой. Места, не поддающиеся поверхностному исправлению вырубает, тщательно очищает, края смазывает горячим битумом и заменяет новой, доброкачественной асфальтобетонной смесью.

Асфальтобетонщики 2-го разряда доставляют лопатами смесь для исправления покрытия, устанавливают боковые упорные брусья закрепляя их штырями. При окончании смены и в конце каждой полосы укладывают упорный брусок, закрепляя его штырями и подсыпают смесь к доске. При возобновлении работы убирают брус или обрубают край ранее уложенной смеси и смазывают его горячим битумом. Выставляют конуса, обозначающие длину полосы укатки.

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 6.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль-самосвал, Q=13,От | КамАЗ-55111 | шт. | 1 |
| 2. | Асфальтоукладчик, Вукпадки=4,5 м | ДС-181 | м | 1 |
| 3. | Гладковальцовый каток, Р=8,5 т, В„тт„ =1,4 м | ДУ-47Б | м | 2 |
| 4. | Гладковальцовый каток, Р= 11,5 т, B„mi„ =1,7 м | ДУ-98 | м | 2 |
| 5. | Каток на пневмошинах В =2,0 м, Р=16,0 т вальца ' ' ' | ДУ-100 | м | 2 |
| 6. | Автогудронатор, =4000 л | ДС-39Б | м | 1 |
| 7. | Лопата совковая | ЛСО-9 | " | 2 |
| 8. | Гладилка |  | " | 2 |
| 9. | Грабли металлические |  |  | 2 |
| 10. | Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой | SDL50 |  | 2 |
| 11. | Шнур разбивочный | 50 м |  | 2 |
| 12. | Плотномер |  |  | 1 |
| 13. | Контрольная рейка | 3-метровая |  | 1 |
| 14. | Рулетка металлическая, 20 м | ЗПК-ЗО-АНТ/1 |  | 1 |
| 15. | Линейка металлическая | ГОСТ 427-75 |  | 1 |
| 16. | Термометр |  |  | 1 |

Объем строительных материалов для устройства покрытия приведён в таблице 7.

Потребность в строительных материалах

Таблица 7

| N п/п | Наименование строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма расхода на 1000 М2 | Потребность на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асф. бет, м.з. плотная смесь | тип Б, марки I | мз | 27-06-020-1 | 96,6 | 427,6 |
| 2. | Битумная эмульсия | ЭБК-50 | т | 27-06-026-1 | 1,03 | 1595,6 |

ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Численный и профессиональный состав звена составляет -13 чел., в т.ч.:

Машинист асфальтоукладчика 6 разряда	-1 чел.

Машинист катка 6 разряда	- 4 чел.

Машинист катка 5 разряда	- 2 чел.

Водитель автогудронатора	-1 чел.

Асфальтобетонщик 5 разряда	-1 чел.

Асфальтобетонщик 4 разряда	-1 чел.

Асфальтобетонщик 3 разряда	-1 чел.

Асфальтобетонщик 2 разряда	- 2 чел.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда при устройстве верхнего слоя покрытия составляют:

Трудозатраты рабочих	- 264,82 чел.-час.

Затраты машинного времени	-121,19 маш.-час.

Выработка на одного рабочего - 94,6 мэ/смену.

Продолжительность выполнения работ - 3,6 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Нвр на ед. изм. |  | Н вр на весь объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 27-06-026-1 | Подгрунтовка жидким битумом | т | 1,549 | 59,73 | 25,54 | 95,30 | 39,56 |
| 27-06-020-1 | Устройство верхнего слоя покрытия h=0,04 м | 1000 М2 | 4,426 | 38,30 | 19,12 | 169,52 | 84,63 |
|  | ИТОГО: | М 2 | 4426 |  |  | 264,82 | 121,19 |

Затраты труда и времени подсчитаны по "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-81-02-27-2001, Сборник N 27 Автомобильные дороги).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 9

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | М2 | 4426 | 386,01 | Дорожно-строит. машины - 8 ед. Дор. рабоч. - 5 чел. | 3:6 |

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Нвр на ед. изм. |  | Н вр на весь объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 27-06-026-1 | Подгрунтовка жидким битумом | т | 1,549 | 59,73 | 25,54 | 95,30 | 39,56 |
| 27-06-020-1 | Устройство верхнего слоя покрытия h=0,04 м | 1000 М2 | 4,426 | 38,30 | 19,12 | 169,52 | 84,63 |
|  | ИТОГО: | М 2 | 4426 |  |  | 264,82 | 121,19 |

Таблица 8

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №21 «Диаграмма организации строительства слоя дорожной одежды»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

# Разработка ленточной сменной диаграммы (графика ганта) и составление технологического плана специализированного потока.

Построение графика Ганта

Составлению технологического плана специализированного потока предшествует разработка ленточной сменной диаграммы (графика Ганта), главной задачей которого является обеспечение технологического и организационного взаимодействия отдельных машин и частных потоков на примере одной расчётной (оптимальной) захватки.

График Ганта представляет собой графическое развитие расчёта принятого состава отряда (табл. 5) для случая оптимизации на ЭВМ и вычерчивается в продолжение данной таблицы (справа от неё). Пример ленточной сменной диаграммы приведён на рис. 5.

| N зах | N операции | Наименование операции | Ед.изм. | Объем і оргработ ! Г сно-ззх• ватке | і Кол-во бригад Произвмашин 1 ва, ние | І і дительность | ПО расчёту | принято | 1Кв.п. і |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 5. Ленточная сменная диаграмма организации работ (график Ганта)

При разработке графика Ганта следует учитывать: время на транспортировку материала на объект строительства; необходимый резерв времени создания фронта и безопасных условий работ для последовательно приступающих к работе машин (время развёртывания частного потока); технологические свойства материалов (горячие материалы, например асфальтобетон, битум, чёрный щебень; материалы, содержащие воду, например цементобетон или цементогрунт; распадающиеся материалы, например битумная эмульсия).

Если сменное время работы машин, позже вступающих в работу, меньше, чем сменное время работы машин, занятых на выполнении предшествующих операций, то рабочая линия времени изображается прерывистой, а работы завершаются позже (например, операция по уплотнению слоя после операции по распределению материала).

В тех случаях, когда технологические операции в 1-ю и 2-ю смены одинаковы, рабочие линии времени следует повторить.

Построение технологического плана потока

Специализированный поток по строительству дорожной одежды состоит из нескольких частных потоков. Чаще всего каждый частный поток соответствует строительству того или иного слоя дорожной одежды.

Длина специализированного потока представляет собой сумму длин частных потоков, а также организационных и технологических разрывов между частными потоками.

При составлении технологического плана специализированного потока его движение обычно показывают справа налево.

Масштаб для изображения рабочей зоны и применяемых машин должен быть стандартным и обеспечивать размещение схемы на листе.

В тех случаях, когда технологические операции в 1-ю и 2-ю смены одинаковы, план потока по строительству этих слоев во вторую смену повторяют. К таким случаям могут быть отнесены работы по строительству слоёв оснований, а также подготовка земляного полотна к строительству дорожной одежды. Допускается в указанных случаях чертёж выполнять только для 1-й смены.

Все машины должны быть расположены на плане в технологической последовательности. Необходимо показать проходы каждой машины, расстояние между проходами, ширину полосы, обрабатываемой каждой машиной, ширину перекрытия предыдущего прохода, номера проходов. Все размеры на плане показывают в метрах с точностью до одной десятой.

При перечислении задействованных на работах машин следует указывать их номера и коэффициент использования по времени.

При работе машин по всей длине захватки (например, кольцевая схема работы катков и автогрейдера) развороты машин и переходы на соседний проход должны осуществляться на соседней захватке. Это обеспечивает полную обработку всей протяжённости данной захватки. Если по технологическим условиям недопустим проезд по соседней захватке, где не закончилось твердение материала или возможно нарушение слоя (песчаный слой), должны быть предусмотрены съезды с земляного полотна для разворота машины в пределах временной полосы отвода. Съезды необходимы также для подхода транспортных средств, подвозящих материал, если проезд по проезжей части или отдельным её участкам невозможен (например, строительство асфальтобетонного покрытия).

Возможен переход машин на соседние проходы в пределах данной захватки. Это допустимо в случаях, когда машина обрабатывает захватку по частям, например уплотнение укладываемого слоя.

Технологические разрывы между захватками предусматривают для формирования или твердения вновь уложенного слоя, например слоя, обработанного цементом.

Организационные разрывы делают для обеспечения необходимого фронта работ для дорожно-строительных подразделений, следующих после данного подразделения. Например, при строительстве асфальтобетонного покрытия разрыв может быть предусмотрен между строительством нижнего и верхнего слоёв.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

Практическое занятие №22 «Построение календарного графика»

1. Цель.

Научиться подбирать машины для укрепления откосов земляного полотна. Научиться рассчитывать производительность и определять требуемое количество машин для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Алгоритм работы.

В соответствии с ранее выполненными расчётами строится линейный календарный график организации дорожно-строительных работ поточным методом, с помощью которого указывается работа всех специализированных звеньев и отрядов в расчётные сроки

Линейный календарный график является одним из документов организации работ. Его строят, принимая на горизонтальной линии километры, а по вертикали термин, который выражен в сменах на весь период строительства. На графике показывают план дороги, нанесённой прямой линией с расстановкой всех сооружений на каждом километре. Линии работ всех сооружений на каждом километре. Линии работ всех сооружений наносят согласно назначенного плана строительства.

Строительство труб, мостов, на графике показывают в виде вертикальной линии, напротив места их расположения на плане дороги. Высота вертикальной линии отвечает количеству дней строительства искусственных сооружений.

Проектирование работ по возведению земляного полотна, учитывая их неравномерность распределения по длине трассы, имеет некоторые особенности.

Линии линейных земляных работ на графике представлена в виде ломаной линии разного наклона.

Сосредоточенные работы показываются квадратом - по ширине длина участка, а по высоте протяжение работ их выполнения.

Строительство слоёв дорожной одежды на графике отображено прямой линией одного наклона.

Директивную линию наносят на график для правильного определения терминов работ по каждому виду работ, она ограничивает начало работ и их окончание.

Линии линейных и сосредоточенных работ не должны пересекаться на графике.

Линии работ, которые технологические не связаны между собой, могут пересекаться на графике.

Все линии на графике наносят разным цветом с пометкой «условные обозначения».

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

https://studfiles.net/preview/3866763/page:13/

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять работы по изысканию городских путей сообщения | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.