ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 02

«Проектирование городских путей сообщения»

МДК 02.03 «Строительство городских искусственных сооружений»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.06   «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения й Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- в выполнении работ по строительству городских улиц и дорог и производству строительных материалов и изделий;

- в оборудовании участка производства однотипных строительных работ;

- в организации и ведении работ по строительству рельсовых и подъездных путей;

- в организации и ведении работ по строительству искусственных сооружений.

уметь:

согласовывать прокладку подземных коммуникаций со всеми заинтересованными городскими службами;

оформлять текстовую и графическую техническую документацию, составлять исполнительскую техническую и нормативно-сметную документацию;

устанавливать технологическую последовательность работ по строительству городских улиц и дорог, рельсовых и подъездных путей, искусственных сооружений, проектировать проект организации работ и проект производства работ;

выполнять работы по возведению земляного полотна, устройству дорожных одежд и водоотводных сооружений, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений;

организовывать и выполнять работы по подъемке пути стрелочных переводов на балласт и подбивке шпал балластом, рихтовке пути;

проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ;

нормировать дорожно-строительные работы;

выполнять разработку сметной документации по строительству городских улиц и дорог;

проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ;

определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ;

определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников;

определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.

знать:

технологию работ по возведению земляного полотна, устройству конструктивных слоев дорожных одежд, водоотвода, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений, озеленению и обустройству городских улиц и дорог, производству строительных материалов и изделий;

нормативные требования к составлению графиков организации строительства и производства работ;

виды согласований с городскими службами;

виды дорожно-строительных материалов, спецификации изделий;

виды дорожно-строительных машин для возведения земляного полотна, устройства дорожных одежд, искусственных сооружений и область их применения;

типовые решения технологических карт всех видов работ;

требования нормативных актов по контролю качества при всех видах работ;

правила техники безопасности и охраны окружающей среды;

требования нормативных актов по нормированию работ;

технологию составления сметных расчетов различными методами;

методику лабораторных испытаний и расчетов по определению физико-механических свойств строительных материалов;

виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ;

основные вредные и опасные производственные факторы;

меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должна быть предусмотрена учебная аудитория «Технологии и организации строительства городских путей сообщения» оснащенная

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- интерактивная доска /мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.02.03 Строительство городских искусственных сооружений |  |  | 60 |
| Тема 3.3 Строительство малых мостов |  |  | 32 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 35 | Схема сборной железобетонной водопропускной трубы Разработка конструктивной схемы сборной железобетонной водопропускной трубы и определение объёмов работ на её строительство. | 8 |
|  | 36 | Подбор машин для разработки котлована Расчёт производительности и определение количества машин для разработки котлована под железобетонную водопропускную трубу и устройства основания. Определение срока выполнения работ. | 8 |
|  | 37 | Монтаж водопропускной трубы Расчёт производительности крана и определение срока выполнения работ по монтажу сборной железобетонной водопропускной трубы. | 8 |
|  | 38 | Календарный график строительства водопропускной трубы Построение календарного графика строительства водопропускной железобетонной трубы. | 8 |
|  | всего по МДК.02.03. |  | 32 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.02.03 Строительство городских искусственных сооружений

Практическое занятие №35 «Схема сборной железобетонной водопропускной трубы. Разработка конструктивной схемы сборной железобетонной водопропускной трубы и определение объёмов работ на её строительство»

1. Цель.

Освоить методику разработки конструктивной схемы сборной железобетонной водопропускной трубы и определение объёмов работ на её строительство.

Содержание задания.

Исходя из заданных категории дороги, высоты насыпи и диаметра трубы, определяют её длину по формуле (2.1) и с учётом количества очков трубы строят конструктивную схему, пример которой приведён на рис. 2.1, а также в [2].

Lrp = Ban+2.m./i1>M>	(2.1)

где Взп - ширина земляного полотна по верху, м; m - коэффициент заложения откосов; h - расстояние от поверхности земляного полотна до поверхности гидроизоляции трубы, м; определяется по формуле (2.2):

h,=Hpo+hpjp-(d + b),M,	(2-2)

где Нро - высота рабочей отметки по бровке земляного полотна, м; /?ргр - толщина снимаемого растительного грунта, м; может быть

принята на основании энциклопедических данных для заданного района строительства либо по усреднённым данным (табл. 2.1) для соответствующей дорожно-климатической зоны; d - внутренний диаметр звена трубы, м; 8 - толщина стенки звена трубы, м, принимается по приложение 1

Таблица 2.1 - Толщина снимаемого растительного грунта

| Дорожно-климатическая зона | Толщина растительного грунта, м |
| --- | --- |
| I | 0,15 - 0,20 |
| II | 0,20 - 0,25 |
| III | 0,25 - 0,30 |
| IV | > 0,35 |

Размеры котлована под трубу назначают с учётом глубины промерзания грунта, при этом глубина промерзания в зоне земляного полотна под трубой принимается приблизительно на 30% меньше глубины промерзания полевой части сооружения. Для определения глубины промерзания можно использовать данные климатических справочников [3] или СП 34.13330.2012 [1]. Основание (или фундамент) под водопропускную трубу из сборных элементов предусматривается, как правило, комбинированное, состоящее из слоев уплотненного песчано-гравийной смеси, цементной стяжки и сборных лекальных блоков, на которые опираются звенья трубы. Толщина слоя основания из песчано-гравийной смеси определяется по формуле (2.3):

Кгс = 2пр.тр. - 5 - ^л.бл. - ^цст. - М-	С2"3)

где 2пртр - глубина промерзания в зоне земляного полотна под трубой

(принимается 0,77пр, где 2пр - максимальная глубина промерзания по климатическим данным), м; /?лбл - толщина лекального блока, м, принимается по прил. 3; /?цст - толщина цементной стяжки, м, обычно 0,1 м.

Используя конструктивную схему водопропускной трубы (см. рис. 2.1) определяют параметры котлована под трубу, число звеньев трубы, объём земляных работ, объём основания и фундамента трубы, а также параметры строительной площадки. Ширина котлована под водопропускную трубу определяется по формуле (2.4):

bкотл. под тр. = nx(d + 2-b) + A, м,	(2.4)

где п - количество очков трубы; А - запас для возможности монтажа элементов трубы, составляет порядка 0,5 - 1,0 м.

Глубина котлована под водопропускную трубу принимается равной глубине промерзания в зоне земляного полотна под трубой (формула (2.5)), т.е.:

hкотл. под тр. — zпр.тр. м, 	(2-5)

Длина котлована под водопропускную трубу (LKOjn подтр) принимается равной длине трубы, определённой по формуле (2.1).

На входе водного потока в трубу и на выходе устраивают оголовки, включающие в себя портальные стенки, откосные крылья и лотки. Русло трубы, как правило, укрепляют для защиты сооружения от размыва. Размеры укреплённых русел и укреплённых откосов насыпи устанавливают по прил. 5. Глубина котлована под оголовком и руслом принимается равной глубине промерзания (формула (2.6)):

hкотл. под ог.и рус. — zпр. м,	(2-6)

Объём земляных работ по разработке котлована под водопропускную трубу, параметры котлована под оголовком и руслом, объём снимаемого растительного грунта, объём песчано-гравийной смеси для устройства основания под трубу, объём цементного раствора для устройства стяжки, объём монолитного бетона на укрепление русла и лотка вычисляются исходя из геометрических размеров котлована под водопропускную трубу с использованием конструктивной схемы водопропускной трубы и схемы строительной площадки (рис. 2.1, 3.1).

Геометрические размеры звеньев трубы, портальных стенок, откосных крыльев, лекальных блоков устанавливают по прил. 1, 2, 3. При этом в соответствии с прил. 4 назначают номера блоков. Следует учитывать, что для труб, работающих в безнапорном режиме, оголо-вочные звенья устраивают цилиндрической формы, а при работе в полунапорном и напорном режимах - конического очертания. Объём и массу рассмотренных стандартных блоков (звеньев трубы, портальных стенок, откосных крыльев, лекальных блоков) назначают с использованием прил. 6.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №36 «Подбор машин для разработки котлована

Расчёт производительности и определение количества машин для разработки котлована под железобетонную водопропускную трубу и устройства основания. Определение срока выполнения работ»

1. Цель.

Создать условия для расчёта производительности и определения количества машин для разработки котлована под железобетонную водопропускную трубу и устройства основания, определения срока выполнения работ.

Научиться подбирать машины для разработки котлована.

Алгоритм работы.

В данной работе необходимо разработать технологию подготовительных работ, а также работ по устройству котлована.

После установления составов специализированных звеньев комплектуют состав бригады по строительству трубы.

Кран и другая техника должны передвигаться и работать на безопасном расстоянии от края котлована. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса до ближайших опор строительных машин допускается принимать по табл. 4.1.

Таблица 4.1

Минимальное расстояние по горизонтали от

| Глубина выемки, м | Грунт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песчаный | Супесчаный | Суглинистый | Глинистый |
|  | Расстояние по горизонтали от основания откоса до опорной части машины, м |  |  |  |
| 1,0 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,5 |
| 3,0 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,0 | 6,00 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

1.Снятие растительного грунта и его перемещение в сторо-
ну бульдозером на заданное расстояние.

Для расчётов необходимо назначить модель бульдозера по [2, 4]. Часовая производительность Г7б рассчитывается по формуле для

работ по разработке и перемещению материалов и грунтов. Сменная производительность - по формуле (4.5):

(4.5)

Общий объём снимаемого растительного слоя грунта устанавливают по формуле (4.6):

(4.6)

где hсл - толщина растительного слоя грунта, м; Lстр пл - длина строительной площадки, м; Встрпл - ширина строительной площадки, м.

Требуемое количество бульдозеров определяют либо по аналогии с рассмотренным примером в операции №1, либо из соотношения (4.7):

(4.7)

После округления полученного количества бульдозеров в большую сторону Nпрб определяется коэффициент использования по формуле (4.4).

По результатам расчётов записывается вывод, в котором указывается, сколько бригад и за какое время будут выполнять операцию.

2.Разработка котлована экскаватором навымет или с погруз-
кой в транспортные средства.

Сначала по [2, 4] назначают экскаватор. Выбранный экскаватор должен иметь параметры работы, позволяющие осуществлять технологические операции с расчётной стоянки (базы). Затем рассчитывают

его часовую Г7Э и сменную П™ = Г7Э • 7~см производительности. При

этом коэффициент разрыхления можно принимать согласно пояснениям к формуле производительности экскаватора, а для большей точности коэффициент разрыхления рассчитывают по формуле (4.9):

(4.9)

где рест - плотность скелета (сухого) грунта естественного сложения

(до разработки), г/см3 (прил. 8); рразр- плотность скелета (сухого)

грунта после разработки (разрыхления), г/см3 (приложение 8).

Требуемое количество экскаваторов определяют по аналогии с операцией №1 из соотношения (4.7), при этом объём работ в данной операции равен \/котл.

При определении объёма котлована допускается не учитывать крутизну его стенок, т.е. расчёты выполняют по геометрическому дну. Если учёт переменного сечения ведётся, то заложение откосов котлована принимают по табл. 4.2.

Таблица 4.2 - Наибольшая допустимая крутизна откосов траншей

|  |  | Наибольшая допустимая крутизна откосов при глубине котлована /7коТл, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип грунта |  | в сухих грунтах |  |  |  | в водонасыщенных грунтах |  |
|  | до 1,5 |  | 1,5...3,0 | 3,0...5,0 | до 5 |  |
| Песчаный, | 63 |  | 45 | 45 | 38 |  |
| гравелистый | 1:0,5 |  | 1:1 | 1:1 | 1:1,25 |  |
| Супесь | 76 |  | 56 | 50 | 45 |  |
|  | 1:0,25 |  | 1:0,67 | 1:0,85 | 1:1 |  |
| Суглинок | 90 |  | 63 | 53 | 45 |  |
|  | 1:0 |  | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:1 |  |
| Глина | 90 |  | 76 | 63 | 45 |  |
|  | 1:0 |  | 1:0,25 | 1:0,5 | 1:1 |  |

После округления полученного количества экскаваторов в большую сторону Л^13 определяется их коэффициент использования по формуле (4.4).

Поскольку на подобных работах обычно применяют только один экскаватор, то принимается решение о выполнении работ одной машиной в течение нескольких смен Лсм. Количество смен будет равно

требуемому количеству единиц техники, т.е. Л/см = N^p.

По результатам расчётов записывается вывод, в котором указывается, сколько экскаваторов и за какое время будут выполнять операцию №6.

Если грунт из котлована пригоден для засыпки водопропускной трубы, то его можно оставить на строительной площадке - разработка навымет. Главное условие при этом - достаточное пространство для его складирования. Искомой величиной в данной задаче является высота отвала Нотв при заданной его длине равной длине котлована.

Следует обратить внимание на то, что коэффициент разрыхления должен иметь одинаковое значение и в формуле производительности экскаватора, и в выражении для расчёта объёма работ.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=603171 © Библиофонд

Практическое занятие №37 «Монтаж водопропускной трубы

Расчёт производительности крана и определение срока выполнения работ по монтажу сборной железобетонной водопропускной трубы»

1. Цель.

Научиться методам расчёта производительности крана и определение срока выполнения работ по монтажу сборной железобетонной водопропускной трубы.

Алгоритм работы.

Монтаж блоков фундамента, оголовков и звеньев трубы

Перед монтажными работами все сборные элементы трубы осматривают для проверки соответствия их марок, размеров, а также пригодности для укладки в сооружение.

Допускаемые отклонения от проектных размеров составляют:

а) в размерах блоков фундамента и оголовков по высоте ± 5 мм; по остальным размерам ± 10 мм;

б) в размерах звеньев труб: по толщине стенок (в) ± 0,05 в, но не более 10 мм; по длине звеньев + 0 - 10 мм; по остальным размерам ± 10 мм.

Поверхность укладываемых элементов очищают, а поверхности, сопрягаемые на цементном растворе, тщательно промывают.

При монтаже элементов трубы автокран АК-75 перемещается вдоль котлована на расстоянии 2,5 м от края котлована.

На каждой стоянке автокрана установка его на дополнительные выносные опоры (аутригеры) обязательна.

Монтажные работы начинают с выходного оголовка (рис. 4). Перед установкой к каждому блоку привязывают по две расчалки из пенькового каната длиной 6 - 8 м для удержания блока от раскачивания и наведения блока на место установки. Портальный блок стропуют двухветвевыми, а блоки открылков - четырехветвевыми стропами. С первой стоянки автокрана устанавливают портальную стенку оголовка (блок № 35) и обязательно закрепляют ее расчалками или инвентарными подкосами. Затем устанавливают блок правого открылка (№ 39п) и закрепляют его расчалками или инвентарными подкосами.

Автокран перемещают на вторую стоянку и устанавливают и закрепляют блок левого открылка (блок № 39л).

Сразу же после монтажа и закрепления блоков выходного оголовка рабочие заполняют пространство за портальным оголовком песчано-гравийной смесью и устраивают песчано-гравийную подготовку под лоток трубы толщиной 30 см.

Песчано-гравийную смесь разравнивают слоями толщиной 15 см с уплотнением каждого слоя электротрамбовками С-690.

Монтаж блоков и звеньев ведут в следующем порядке: устанавливают лекальный блок № 24 и на него коническое звено № 27; с этой же стоянки автокрана устанавливают лекальные блоки, а потом звенья трубы двух последующих секций длиной 3,02 и 2,01 м. Затем автокран перемещают на следующую стоянку, с которой устанавливают блоки в том же порядке.

Рис. 4. Конструкция и последовательность монтажа элементов трубы:

1 - песчано-гравийная подготовка; 2 - щебеночная подготовка; 3 - портальный блок оголовка; 4 - блоки фундамента; 5 - коническое звено трубы; 6 - звенья трубы; 7 - лоток из монолитного бетона;

| 41 | - монтажный номер, |
| --- | --- |
| 13 | - номер блока |

При установке лекальных блоков их стропуют четырехветвевыми стропами и подают автокраном к месту установки, удерживая от раскачивания расчалками. Блок опускают на высоту 10 - 15 см от основания, точно наводят и опускают на щебеночную подготовку.

В процессе установки секций лекальных блоков проверяют горизонтальность ряда (относительное смещение смежных блоков не должно превышать 10 мм) и уклон трубы по верху фундамента, а также длину секций (отклонения не должны превышать + 15, - 0 мм).

Звенья трубы, сложенные в вертикальном положении на расстоянии 4,5 м от края котлована, устанавливают автокраном при помощи монтажной скобы (рис. 5). Для того, чтобы установить звено в проектное положение, вначале необходимо расклинить монтажную скобу, перестропить и повернуть звено в горизонтальное положение, после чего начать вертикальный подъем звена. Звено рихтуют ломиками на весу в тот момент, когда зазор между нижней поверхностью элемента и плоскостью фундамента составляет 5 - 10 см.

Рис. 5. Приспособления и инструменты:

а - тросовый строп; б - монтажная скоба; в - опалубка для заделки стыков раствором; г - воронка для заливки швов раствором; д - стальная конопатка; 1 - листовая сталь; 2 - деревянное кружало; 3 - цементный раствор

Звенья трубы устанавливают на деревянные (неудаляемые) клинья. Зазор между звеньями и основанием шириной не менее 2 см заполняют цементным раствором марки не ниже 150 с подвижностью в пределах 11 - 13см. Чтобы между звеном и фундаментом не образовывалось пустот, раствор заливают сначала с одной стороны звена, а когда он проникнет на другую сторону, - с противоположной стороны звена.

В процессе монтажа и до окончательного закрепления элементов контролируют их положение с учетом допусков. Ширина швов между звеньями составляет 1 см, между секциями - 3 см. Отклонения в положении смонтированных элементов конструкций труб не должны превышать:

относительное смещение звеньев - 10 мм;

отклонение от проектной величины зазора между звеньями + 10, - 5 мм.

В отдельных случаях неправильно установленное звено приподнимают краном, очищают от раствора и снова устанавливают в проектное положение на очищенную поверхность фундамента.

Установив все звенья, за исключением двух крайних, примыкающих к коническому звену, и самого конического звена, приступают к монтажу входного оголовка. Местоположение портального блока входного оголовка определяют особенно точно, так как в оставшемся промежутке между уложенными звеньями и портальным оголовком должны поместиться три звена с зазорами для швов.

Для этого измеряют фактическую длину конического и двух других оставшихся звеньев (каждое звено измеряют в нескольких местах и принимают в расчет большее значение) и к сумме длин трех звеньев добавляют сумму зазоров для швов (1 + 1 + 3 + 1 = 6 см).

Положение конца уложенного звена фиксируют на обноске и от этой метки отмеряют расстояние между уложенным звеном и оголовком. Положение этой точки фиксируют на обноске с двух сторон. Проверяют, достаточна ли глубина и ширина котлована для установки портального блока.

После этого со стоянки IV автокраном устанавливают портальный оголовок и, удерживая его на стропах, проверяют расстояние по меткам на обноске (по натянутой проволоке или шнуру). Затем блок устанавливают окончательно и надежно раскрепляют оттяжками или инвентарными подкосами, устанавливают и закрепляют блок открылка.

Автокран перемещают на стоянку V и устанавливают и закрепляют блок второго открылка.

Гравийно-песчаное основание под фундаментный блок конического звена и под лоток оголовка устраивают в такой же последовательности, как и для выходного оголовка.

На гравийно-песчаное основание укладывают два последних лекальных блока и на них устанавливают коническое звено и 2 оставшихся звена трубы, причем последним устанавливают при помощи хомута-траверсы звено трубы, примыкающее к коническому звену оголовка.

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

Практическое занятие №38 «Календарный график строительства водопропускной трубы. Построение календарного графика строительства водопропускной железобетонной трубы»

1. Цель.

Научиться методам построения  календарного графика строительства водопропускной железобетонной трубы.

Алгоритм работы.

Подсчет объемов земляного полотна

УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по строительству труб, как правило, ведут поточным методом.

Для выполнения работ организуют бригаду рабочих следующего состава:

Звено подготовительного цикла (№ 1)

Монтажники конструкций: 4 разр.                                                     - 1

3 разряда                                                                                                - 1

Землекоп 2 разряда                                                                               - 1

Звено монтажников (№ 2)

Монтажники конструкций: 4 разр                                                      - 1

3 разряда                                                                                                - 2

2 разряда                                                                                                - 1

Звено изолировщиков (№ 3)

Гидроизолировщики: 4 разр.                                                               - 1

3 разряда                                                                                                - 1

2 разряда                                                                                                - 2

Машинист передвижного распылительного агрегата 4 разр.          - 1

Звено подготовительного цикла выполняет разбивочные работы и устройство обноски, прием и размещение оборудования, приемку и складирование железобетонных блоков и звеньев трубы, окончательную планировку и зачистку дна котлована после отрывки их бульдозером и экскаватором, устройство щебеночной подготовки в котловане.

Монтажники выполняют разбивочные работы, прием и складирование элементов трубы. Они же помогают землекопу выравнивать дно котлована. После освидетельствования и приемки котлована мастером все трое устраивают щебеночную подготовку в котловане. Для временной работы звену придают бульдозер, экскаватор и автокран.

Звено монтажников производит вместе с машинистом крана АК-75 монтажные работы (табл. 1).

Таблица 1

Последовательность монтажа блоков и звеньев трубы

| Наименование работ | Стоянка крана | Монтажный номер | Марна элемента (№ блока) | Вес блока, т | Максимальный вылет стрелы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж блоков выходного оголовка (портал и открылки) | 1 | 1 | 35 | 3 | 4 |
|  | 1 | 2 | 39п | 3,1 | 4 |
|  | 2 | 3 | 39л | 3,1 | 4 |
| Устройство гравийно-песчаной подготовки под выходной оголовок | 2 | - | - | - | - |
| Укладка лекального блока фундамента | 2 | 4 | 24 | 1,5 | 7 |
|  | 2 | 5 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 2 | 6 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 2 | 7 | 4 | 1,9 | 5 |
| Монтаж конического звена и звеньев трубы | 2 | 8 | 27 | 1,3 | 7 |
|  | 2 | 9 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 2 | 10 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 2 | 11 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 2 | 12 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 2 | 13 | 13 | 1,1 | 7 |
| Укладка лекальных блоков фундамента | 3 | 14 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 3 | 15 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 3 | 16 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 3 | 17 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 3 | 18 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 3 | 19 | 5 | 1,4 | 7 |
| Монтаж звеньев трубы | 3 | 20 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 21 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 22 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 23 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 24 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 25 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 26 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 27 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 28 | 13 | 1,1 | 7 |
| Укладка лекальных блоков | 3 | 29 | 4 | 1,9 | 5 |
|  | 3 | 30 | 5 | 1,4 | 7 |
| Монтаж звеньев трубы | 3 | 31 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 32 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 3 | 33 | 13 | 1,1 | 7 |
| Монтаж блоков входного оголовка | 4 | 34 | 35 | 3 | 4 |
|  | 4 | 35 | 39п | 3,1 | 4 |
|  | 5 | 36 | 39л | 3,1 | 4 |
| Устройство гравийно-песчаной подготовки под входной оголовок | 5 | - | - | - | - |
| Установка лекальных блоков фундамента | 5 | 37 | 5 | 1,4 | 7 |
|  | 5 | 38 | 24 | 1,5 | 7 |
| Монтаж звеньев трубы и конического звена | 5 | 39 | 13 | 1,1 | 7 |
|  | 5 | 40 | 27 | 1,3 | 7 |
|  | 5 | 41 | 13 | 1,1 | 7 |

IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Примечания. 1. Цифра над линией - количество рабочих, участвующих в операции;

2. Цифра под линией - продолжительность операции в часах;

3. Пунктиром показана работа механизмов.

Монтажники 4 разр. - 1 и 3 разр. - 1 принимают блоки и звенья и устанавливают их при помощи оттяжек и ломиков в проектное положение.

Монтажник 3 разр. осматривает и очищает блоки и звенья, стропует их для подачи в котлован. Монтажник 2 разр. заполняет вертикальные швы лекальных блоков фундамента пескоцементным раствором перед установкой звеньев. После установки и раскрепления блоков оголовков звено в полном составе производит работы по заполнению пространства за портальным блоком и основания под лотки гравийно-песчаной смесью.

Перед установкой последних звеньев трубы монтажник 2 разр. приступает к подливке цементного раствора под звенья трубы при помощи плоской воронки (см. рис. 5). Работу он кончает сразу же после установки последних звеньев трубы. Затем переходит на другую трубу.

Рабочие звена изолировщиков, работая по два на каждом оголовке, бетонируют лотки у выходного и входного оголовков. Бетонную смесь доставляют автомобилями-самосвалами и выгружают на песчано-гравийную подготовку, лопатами распределяют ровным слоем и уплотняют поверхностным вибратором. Поверхность свежеуложенного бетона заглаживают терками и засыпают песком. Сразу после устройства лотков рабочие звена засыпают одновременно с обеих сторон пазухи котлована. Грунт надвигают бульдозером Д-271, в труднодоступных местах подбрасывают вручную, а затем лопатами ровным слоем распределяют в пазухах котлована и уплотняют электротрамбовками С-690. Звено изолировщиков выполняет также работы по заделке швов между звеньями и блоками оголовков, устройству оклеечной и обмазочной гидроизоляции трубы, а также засыпку трубы грунтом на высоту 0,5 м.

Два гидроизолировщика 3 и 2 разр. делают из пакли жгуты, окунают их в битум и законопачивают швы между звеньями. Затем они приступают к зачеканке швов изнутри цементным раствором с расшивкой швов. Работы они ведут от середины трубы к краям, устанавливая под верхнюю часть каждого шва легкие переносные кружала (см. рис. 5), поддерживающие раствор в шве.

Вслед за ними два гидроизолировщика 4 и 2 разр. устраивают оклеечную изоляцию швов. Для этого один раскраивает полотнища из битуминизированной ткани на полосы шириной 25 см, в это время другой рабочий подносит мастику, подливает на стык тонкой струей из черпака со сливным приспособлением горячую битумную мастику и оба наклеивают битуминизированную ткань.

Это же звено устраивает обмазочную изоляцию при помощи распылительного агрегата или автогудронатора.

Засыпку трубы грунтом производит все звено при помощи экскаватора Э-302, оборудованного грейфером. Рабочие послойно уплотняют грунт электротрамбовками С-690.

Машинисты машин обязаны в начале смены (или в начале работы при малом объеме работ) проверить готовность машин к работе, устранить мелкие неисправности, заправить машину горючим и водой, в процессе работы управлять машиной, а в конце смены (или работы) очистить машину и сообщить механику о замеченных недостатках. Машинист крана до начала работ обязан проверить и опробовать такелаж и монтажное оборудование.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА СООРУЖЕНИЕ СБОРНОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ОТВЕРСТИЕМ 1 м, ДЛИНОЙ 26,28 м

| № пп | Шифр норм и расценок | Описание работ | Состав звена | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб.-коп. | Нормативное время на полный объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕНиР, 2-1-24, № 6а | Планировка стройплощадки бульдозером за 3 прохода по одному следу | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м2 | 1 | 1,05 | 0 - 73,8 | 1,05 | 0 - 73,8 |
| 2 | Повременно | Разбивка сооружения с выноской осей и устройством обноски | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | чел-ч | 6 | 1 | 0 - 55,9 | 6 | 3 - 35 |
| 3 | То же | Прием инструмента, приспособлений и оборудования и их установка, устройство освещения строительной площадки | Монтажники конструкций: 3 разр. - 1 1 разр. - 1 | чел-ч | 14,3 | 1 | 0 - 52,4 | 14,3 | 7 - 49 |
| 4 | ЕНиР, 4-4-92, № 1 | Разгрузка и сортировка блоков оголовков | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 блок | 6 | 0,66 (0,22) | 0 - 43,4 | 3,96 (1,32) | 2 - 60,4 |
| 5 | ЕНиР, 4-4-92, № 3 | Разгрузка и сортировка лекальных блоков | То же | 1 блок | 14 | 0,3 (0,1) | 0 - 19,7 | 4,2 (1,4) | 2 - 75,8 |
| 6 | ЕНиР, 4-4-92, № 6 | Разгрузка и сортировка звеньев трубы | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 звено | 21 | 0,375 (0,125) | 0 - 24,7 | 7,88 (2,63) | 5 - 18,7 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 37,39 (5,35) | 22 - 13 |
|  |  | Б. Земляные работы а) Рытье котлована |  |  |  |  |  |  |  |
| 7а | ЕНиР, 2-1-15, табл. 2, № 56+д | Разработка грунта II группы бульдозером Д-271 (при перемещении его до 20 м) | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м3 | 0,48 | 1,52 (1,52) | 1 - 06,7 | 0,73 (0,73) | 0 - 51 |
| 7б | ЕНиР, 2-1-10А, табл. 3, № 3з | Разработка грунта II группы экскаватором Э-302 навымет | Машинист 4 разр. - 1 | 100 м3 | 0,15 | 4,5 | 3 - 16 | 0,68 (0,68) | 0 - 47 |
| 8 | ЕНиР, 2-1-15, табл. 2, № 56+д, прим. 3, К = 0,85 | Перемещение грунта II группы бульдозером Д-271 на расстояние 20 м | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м3 | 0,15 | 1,29 | 0 - 90,7 | 0,19 (0,19) | 0 - 14 |
| 9 | ЕНиР, 2-1-31, табл. 2, № 1е, прим. 3а, К = 1,2 | Доработка грунта II группы в котловане вручную после разработки его экскаватором и бульдозером | Землекоп 2 разр. - 1 | 1 м3 | 7 | 1,5 | 0 - 73,9 | 10,5 | 5 - 17 |
| 10 | ЕНиР, 2-1-46, № 26, К = 1,2 по 2-1-31, прим. 3б | Зачистка дна котлована в грунтах II группы вручную со срезкой неровностей, засыпкой углублений с уплотнением грунта, проверкой спланированной поверхности по шаблону | Землекоп 2 разр. - 1 | 100 м2 | 0,58 | 15 | 7 - 39 | 8,70 | 4 - 29 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 20,80 (1,60) | 10 - 58 |
|  |  | б) Засыпка пазух котлована и трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЕНиР, 2-1-15, табл. 2, № 56+д, прим. 3, К = 0,85 | Перемещение грунта II группы бульдозером Д-271 на расстояние 20 м | Машинист 5 разр. - 1 | 100 м3 | 0,37 | 1,29 | 0 - 90,7 | 0,48 (0,48) | 0 - 34 |
| 12 | ЕНиР, 2-1-44, табл. 1, № 26 | Засыпка грунтом пазух котлована вручную с трамбованием | Землекопы: 2 разр. - 1 1 разр. - 1 | 1 м3 | 4 | 0,88 | 0 - 41 | 3,52 | 1 - 64 |
| 13 | Применительно ЕНиР, 2-1-45, табл. 3, № 2а, К = 1,2 | Трамбование грунта II группы электротрамбовками после обратной засыпки слоями по 15 см | Землекоп 3 разр. - 1 | 100 м2 | 2,47 | 2,34 | 1 - 29,6 | 5,78 | 3 - 20 |
| 14 | ЕНиР, 2-1-12, табл. 3, № 1в | Засыпка трубы грунтом на высоту 0,5 м экскаватором Э-302, оборудованным грейферным ковшом | Машинист экскаватора 5 разр. - 1 | 100 м3 | 0,66 | 3,3 | 2 - 32 | 2,18 (2,18) | 1 - 53 |
| 15 | Применительно ЕНиР, 2-1-45, табл. 3, № 1а, К = 1,2 | Трамбование грунта электротрамбовками при засыпке трубы слоями толщиной 20 см (66 м3 : 0,2 м= 330 м2) | Землекоп 3 разр. - 1 | 100 м2 | 3,3 | 2,88 | 1 - 59,6 | 9,50 | 5 - 27 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 21,46 (2,66) | 11 - 98 |
|  |  | Всего по земляным работам |  |  |  |  |  | 42,26 (4,26) | 22 - 56 |
|  |  | В. Устройство двух оголовков |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ЕНиР, 4-4-88, № 56 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под скосы и лотки оголовков слоями по 15 см (11,8 : 0,15 = 79 м2) | Дорожные рабочие: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 100 м2 | 0,79 | 18 | 10 - 04 | 14,22 | 7 - 93 |
| 17 | ЕНиР, 4-4-88, № 4А | Устройство щебеночной подготовки толщиной 0,1 м (1,2 : 0,1 = 12 м2) | То же | 100 м2 | 0,12 | 14,5 | 8 - 09 | 1,74 | 0 - 97 |
| 18 | ЕНиР, 4-4-91, табл. 2, № 1б | Установка краном лекальных блоков № 24 весом 1,5 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 2 | 1 блок | 2 | 1,48 (0,37) | 0 - 93,4 | 2,96 (0,74) | 1 - 87 |
| 19 | ЕНиР, 4-4-94, № 2б | Установка краном конических звеньев № 27 весом 1,3 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 2 3 разр. - 2 | 1 звено | 9 | 2,4 (0,48) | 1 - 50,9 | 4,8 (0,96) | 3 - 02 |
| 20 | ЕНиР, 4-4-93, № 1 | Установка краном блока № 35 портальной стенки весом 3 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 2 3 разр. - 2 | 1 блок | 2 | 2,5 (0,5) | 1 - 57,5 | 5 (1) | 3 - 15 |
| 21 | ЕНиР, 4-4-93, № 5 | Установка краном блоков № 39п, л откосных крыльев весом 3,1 т | То же | 1 блок | 4 | 2,3 (0,46) | 1 - 45,3 | 9,2 (1,84) | 5 - 81 |
| 22 | ЕНиР, 4-4-99, № 1 | Конопатка швов звеньев с портальными стенками паклей, пропитанной битумом | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 8 | 0,155 | 0 - 09,1 | 1,24 | 0 - 73 |
| 23 | ЕНиР, 4-4-99, № 3 | Устройство изоляции стыка | Гидроизолировщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м | 7,8 | 0,15 | 0 - 08,9 | 1,17 | 0 - 69 |
| 24 | ЕНиР, 4-4-99, № 2 | Заделка цементным раствором швов между коническим звеном и портальной стенкой оголовка | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 | 1 м шва | 7,5 | 0,084 | 0 - 05,3 | 0,63 | 0 - 40 |
| 25 | ЕНиР, 4-4-97, № 2 | Конопатка вертикальных швов между блоками портальной стенки и откосных крыльев оголовка | То же | 1 м шва | 5,6 | 0,086 | 0 - 05,4 | 0,48 | 0 - 30 |
| 26 | ЕНиР, 4-4-97, № 4 | Заполнение вертикальных швов между блоками оголовков цементным раствором | Монтажники конструкций: 4 разр.- 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 5,6 | 0,17 | 0 - 10 | 0,95 | 0 - 56 |
| 27 | ЕНиР, 4-4-97, № 7 | Расшивка швов между блоками оголовков | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 5,6 | 0,072 | 0 - 04,2 | 0,40 | 0 - 24 |
| 28 | ЕНиР, 4-4-101, № 1 | Устройство обмазочной изоляции | Гидроизолировщики: 3 разр. - 2 | м2 | 50 | 0,26 | 0 - 14,4 | 13 | 7 - 20 |
|  |  | Итого на 2 оголовка |  |  |  |  |  | 55,79 (4,54) | 32 - 87 |
|  |  | Г. Монтаж звеньев и труб и устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) Секция длиной 2,01 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ЕНиР, 4-4-88, № 4а | Устройство щебеночной подготовки при толщине слоя 0,1 м | Дорожные рабочие: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | м2 | 2,01 | 0,145 | 0 - 08,1 | 0,29 | 0 - 16 |
| 30 | ЕНиР, 4-4-91, № 1б, табл. 2 | Укладка краном лекального блока № 4 фундамента тела трубы весом 1,9 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 2 | 1 блок | 1 | 1,48 (0,37) | 0 - 93,4 | 1,48 (0,37) | 0 - 93 |
| 31 | ЕНиР, 4-4-94, № 2б | Установка краном звеньев трубы весом 1,1 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 2 3 разр. - 2 | 1 звено | 2 | 2,40 (0,48) | 1 - 50,9 | 4,80 (0,96) | 3 - 02 |
| 32 | ЕНиР, 4-4-99 № 1 | Конопатка швов звеньев трубы паклей, пропитанной битумом | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 7 | 0,155 | 0 - 09,1 | 1,09 | 0 - 64 |
| 33 | ЕНиР, 4-4-99, № 3 | Устройство оклеечной изоляции стыка | Гидроизолировщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 7 | 0,15 | 0 - 08,9 | 1,05 | 0 - 62 |
| 34 | ЕНиР, 4-4-101, № 1 | Устройство обмазочной гидроизоляции | Гидроизолировщики 3 разр. - 2 | м2 | 5,8 | 0,26 | 0 - 14,4 | 1,51 | 0 - 84 |
| 35 | ЕНиР, 4-4-99, № 2 | Заделка швов цементным раствором | Монтажник конструкций 4 разр. - 1 | 1 м шва | 6,3 | 0,084 | 0 - 05,3 | 0,53 | 0 - 33 |
|  |  | Итого на секцию |  |  |  |  |  | 10,75 (1,33) | 6 - 54 |
|  |  | Всего на 2 секции |  |  |  |  |  | 21,50 (2,66) | 13 - 08 |
|  |  | б) Секция длиной 3,02 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ЕНиР, 4-4-88, № 4а | Устройство щебеночной подготовки при толщине слоя 0,1 м | Дорожные рабочие: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | м2 | 3,02 | 0,145 | 0 - 08,1 | 0,44 | 0 - 24 |
| 37 | ЕНиР, 4-4-91, табл. 2, № 16 | Укладка краном лекального блока № 5 фундамента тела трубы весом 1,4 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 2 | 1 блок | 2 | 1,48 (0,37) | 0 - 93,4 | 2,96 (0,74) | 1 - 87 |
| 38 | ЕНиР, 4-4-94, № 26 | Укладка краном звеньев трубы весом 1,1 т | Машинист крана 6 разр. - 1 Монтажники конструкций: 4 разр. - 2 3 разр. - 2 | 1 звено | 3 | 2,40 (0,48) | 1 - 50,9 | 7,20 (1,44) | 4 - 53 |
| 39 | ЕНиР, 4-4-99, № 3 | Устройство оклеечных изоляций стыка | Гидроизолировщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 10,5 | 0,15 | 0 - 08,9 | 1,58 | 0 - 93 |
| 40 | ЕНиР, 4-4-99, № 1 | Конопатка швов звеньев трубы паклей, пропитанной битумом | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1 м шва | 10,5 | 0,155 | 0 - 09,1 | 1,63 | 0 - 96 |
| 41 | ЕНиР, 4-4-101, № 1 | Устройство обмазочной гидроизоляции | Гидроизолировщики 3 разр. - 2 | м2 | 8,8 | 0,26 | 0 - 14,4 | 2,29 | 1 - 27 |
| 42 | ЕНиР, 4-4-99, № 2 | Заделка швов цементным раствором | Монтажник конструкций 4 разр. - 1 | 1 м шва | 9,4 | 0,084 | 0 - 05,3 | 0,79 | 0 - 50 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 16,89 (2,18) | 10 - 30 |
|  |  | Всего на 5 секций |  |  |  |  |  | 84,45 (10,9) | 51 - 50 |
|  |  | Всего на 7 секций трубы |  |  |  |  |  | 105,95 (13,56) | 64 - 58 |
|  |  | Д. Устройство лотков у оголовков |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ЕНиР, 4-4-98 | Бетонирование лотков у входного и выходного оголовков толщиной 20 см | Бетонщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 2 | 1 м3 | 1,4 | 3,1 | 1 - 79 | 4,34 | 2 - 51 |
| 44 | ЕНиР, 17-31, № 1 + 3 | Уход за свежеуложенным бетоном | Дорожный рабочий 1 разр. - 1 | 100 м2 | 0,07 | 7,9 | 3 - 46 | 0,55 | 0 - 24 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 4,89 | 2 - 75 |
|  |  | Всего на трубу |  |  |  |  |  | 246,28 (27,71) | 144 - 89 |
|  |  | В том числе: на работу звена № 1 (I цикл) №№ 1 - 10, 17; 29; 36 |  |  |  |  |  | 62,71 (6,95) | 35 - 20 |
|  |  | на работу звена № 2 (II цикл) №№ 16; 18 - 21; 30; 31; 37; 38 |  |  |  |  |  | 99,54 (18,10) | 61 - 68 |
|  |  | На работу звена № 3 (III цикл) №№ 11 - 15, 22 - 28, 32 - 35, 39 - 44 |  |  |  |  |  | 84,03 (2,66) | 48 - 01 |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Единица измерения | По калькуляции А | По графику Б | На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по калькуляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ на трубу | чел-ч. | 246,28 | 221,5 | - 10,1 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,44 | 3,44 |  |
| Среднедневная заработная плата на одного рабочего | руб.-коп. | 4 - 70 | 5 - 23 | + 11,3 |

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы

| Наименование материала | Марка, ГОСТ |  | Единица измерения | Количество на трубу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекальные блоки фундамента № 5 | Железобетон М-200 |  | шт./м3 | 10/5,7 |
| Лекальные блоки фундамента № 4 | То же |  | » | 2/1,52 |
| Лекальные блоки фундамента № 24 | » |  | » | 2/1,16 |
| Конические звенья № 27 | » |  | » | 2/1 |
| Круглые звенья № 13 | » |  | » | 19/7,98 |
| Блоки портальной стенки № 35 | » |  | » | 2/2,4 |
| Блоки откосных стенок № 39л и № 39п | » |  | » | 4/4,96 |
| Бетонная смесь М-150 | 4795-68 |  | м3 | 1,4 |
| Цементный раствор М-150 | - |  | » | 2,3 |
| Щебень | 8267-64 |  | » | 3,1 |
| Гравийно-песчаная смесь | 7394-55 |  | » | 11,8 |
| Битум | 11954-66 |  |  |  |
| Битумный лак | 5631-51 |  | т | 1,08 |
| Битумная мастика | 2889-67 |  |  |  |
| Пакля | 10379-65 |  | кг | 51,3 |
| Мешковина | - |  | м2 | 44,8 |
| Клинья из бруска 80150 мм длиной 150 мм | - |  | шт./м3 | 84/0,1512 |

Б. Машины, оборудование, инструменты и приспособления

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный кран | АК-75 | 1 |
| Экскаватор, оборудованный обратной лопатой и грейфером | Э-302 | 1 |
| Бульдозер | Д-271 | 1 |
| Передвижная электростанция | АБ-8Т/230 | 1 |
| Передвижной распылительный агрегат | - | 1 |
| Поверхностный вибратор | С-792 | 1 |
| Электротрамбовки | С-690 | 2 |
| Копальные лопаты ЛКО-1 | 3620-63 | 3 |
| Подборочные лопаты ЛП-1 |  | 3 |
| Ломы ЛО | 1405-65 | 2 |
| Топоры плотничные | 1399-56 | 2 |
| Молотки | 11042-64 | 2 |
| Переносные кружала | - | 2 |
| Пила поперечная | 279-60 | 1 |
| Ножовка | - | 2 |
| Уровень длиной 1 м | 9416-67 | 1 |
| Рулетка РС-20 | 7502-61 | 1 |
| Стальные шуровки | ЦНИИС Минтрансстроя | 2 |
| Плоские воронки | » | 2 |
| Стальные конопатки | 11618-65 | 2 |
| Емкость для воды | - | 1 |
| Емкость для битумного лака | - | 1 |
| Ведра | - | 2 |
| Нивелир | - | 1 |
| Рейки для нивелира | - | 2 |
| Мастерки (кельмы) | - | 2 |

Список литературы.

- Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог: учебник / В.В. Ушаков, В.М. Олховников. - М.: Кнорус, 2013. - 576 с.

- Прокудин И.В. Организация строительства железных дорог: учебное пособие / И.В. Прокудин, И.А. Грачев, А.Ф. Колос. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 736 с.

- Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства: учебник / Э.С. Спиридонов, А.М. Призмазонов. - М: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. -591 с.

Интернет-ресурсы.

http://window.edu.ru/window, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

http:// nlr.ru/lawcenter, Российская национальная библиотека, свободный.— Загл. с экрана.

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html-Электронные, библиотеки России /pdf учебники студентам

http://www. dorvest. Ru Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса

http://www.aup.ru/management/	Административно-управленческий портал.

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять работы по изысканию городских путей сообщения | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.