ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ. 04. Организация деятельности электромонтажного подразделения.

МДК 04.01«Организация деятельности электромонтажного подразделения»

специальность:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ. 04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Тарасенко Н.В. | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Разработчик: Ногина А.В. преподаватель  ОГАПОУ «БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа №1

Тема: «Организация материально-техническое снабжение»

Практическая работа №2

Тема: «Организация труда на предприятии»

Практическая работа №3

Тема: «Разработка плана организации рабочего места»

Практическая работа №4

Тема: «Разработка должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия»

Практическая работа №5

Тема: «Выбор и использование различных управленческих стилей в рамках решения конкретных задач»

Практическая работа №6

Тема: «Составление графика проведения планово-профилактического ремонта»

Практическая работа №7

Тема: «Построение организационной структуры управления энергопредприятием, участком или подразделением»

Практическая работа №8

Тема: «Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ»

Практическая работа №9

Тема: «Оформление договора-подряда на выполнение электромонтажных работ»

Практическая работа №10

Тема: «Составление технологической последовательности выполнения работ»

Практическая работа №11

Тема: «Оформление акта на скрытые работы»

Практическая работа №12

Тема: «Оформление протоколов испытаний»

Практическая работа №13

Тема: «Техническая готовность электромонтажных работ»

Практическая работа №14

Тема: «Составление карты контроля качества монтажа электропроводки производственных зданий»

Практическая работа №15

Тема: «Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности»

Практическая работа №16

Тема: «Подготовка и проведение инструктажа в мастерской учебного заведения»

Практическая работа №17

# Тема: «Заполнение бланка наряда-допуска»

Практическая работа №18

Тема: «Расчёт зануляющего устройства»

Практическая работа №19

Тема: «Расчёт заземляющего устройства»

Практическая работа №20

Тема: «Оформление документации по проведению инструктажей»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ) – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании. Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов |  |
| 1. | Тема 1.1 | Практическая работа № 1 «Организация материально-техническое снабжение» | 2 |  |
| 2. | Тема 1.1 | Практическая работа № 2 «Организация труда на предприятии» | 2 |  |
| 3. | Тема 1.1 | Практическая работа № 3 «Разработка плана организации рабочего места» | 2 |  |
| 4. | Тема 1.1 | Практическая работа № 4 «Разработка должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия» | 2 |  |
| 5 | Тема 1.2 | Практическая работа № 5 «Выбор и использование различных управленческих стилей в рамках решения конкретных задач» | 2 |  |
| 6 | Тема 1.2 | Практическая работа № 6 «Составление графика проведения планово-профилактического ремонта» | 2 |  |
| 7. | Тема 1.3. | Практическая работа № 7 «Построение организационной структуры управления энергопредприятием, участком или подразделением» | 2 |  |
| 8. | Тема 1.4 | Практическая работа №8 «Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ» | 2 |  |
| 9. | Тема 1.4 | Практическая работа № 9 «Оформление договора-подряда на выполнение электромонтажных работ» | 2 |  |
| 10. | Тема 2.1 | Практическая работа № 10 «Составление технологической последовательности выполнения работ» | 2 |  |
| 11. | Тема 2.1 | Практическая работа № 11 «Оформление акта на скрытые работы» | 2 |  |
| 12. | Тема 2.1 | Практическая работа № 12 «Оформление протоколов испытаний» | 2 |  |
| 13. | Тема 2.1 | Практическая работа № 13 «Техническая готовность электромонтажных работ» | 2 |  |
| 14. | Тема 2.1 | Практическая работа № 14 «Составление карты контроля качества монтажа электропроводки производственных зданий» | 2 |  |
| 15. | Тема 2.1 | Практическая работа № 15 «Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности» | 2 |  |
| 16. | Тема 3.1 | Практическая работа № 16 «Подготовка и проведение инструктажа в мастерской учебного заведения» | 2 |  |
| 17. | Тема 3.1 | Практическая работа № 17 # «Заполнение бланка наряда-допуска» | 2 |  |
| 18. | Тема 3.1 | Практическая работа № 18 «Расчёт зануляющего устройства» | 2 |  |
| 19. | Тема 3.1 | Практическая работа № 19 «Расчёт заземляющего устройства» | 2 |  |
| 20. | Тема 3.1 | Практическая работа № 20 «Оформление документации по проведению инструктажей» | 2 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 40 |  |

Практическая работа №1

на тему: «Организация материально-техническое снабжение»

Цель работы: Ознакомление свидами организации материально-технического снабжения, условиями хранения электрооборудования, кабельно-проводниковой продукции, электротехнических материалов, электроустановочных изделий. Оформление карточек учёта материалов на складе

Методические указания

Материальные ресурсы представляют собой часть оборотных фондов предприятия, т.е. тех средств производства, которые полностью потребляются в каждом производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию и в процессе производства меняют или теряют свои потребительские свойства.

Наибольшую долю материальных ресурсов предприятия составляют основные материалы. К ним относятся предметы труда, идущие на изготовление продукции и образующие основное её содержание. (Основными материалами при выполнении электромонтажных работ являются розетки, светильники, опоры, кабели)

К вспомогательным относятся материалы, потребляемые в процесс обслуживания производства или добавляемые к основным материалам с целью изменения их внешнего вида и некоторых других свойств  (упаковочные материалы, смазочные материалы, изоляционные материалы)

Экономическое использование материальных ресурсов оказывает решающее влияние на снижение издержек производства, себестоимости продукции, а следовательно повышении прибыльности и рентабельности работы предприятия. Доведения материальных запасов до реально необходимого и достаточного уровня способствует высвобождению оборотных средств, вовлечению дополнительных материальных ресурсов в производство, а тем самым и создаёт условия для выпуска дополнительного количества продукции.

Для обеспечения экономии и рационального использования материальных ресурсов работники снабженческих отделов выявляют возможности приобретения экономичных видов сырья и организуют их доставку, хранение и подготовку к производству с минимальными затратами и потерями.

Виды материальных ресурсов

и организации материально-технического снабжения

Материальные ресурсы можно разделить на 4 группы:

1)  постоянно потребляемые в значительных количествах;

2)  материалы, поставка которых по условиям работы поставщиков производится один раз в планируемый период и приурочена к определённому месяцу этого периода;

3)  получаемые от поставщиков, среднемесячный расход которых меньше заказной нормы;

4)  получаемые со сбытовых или снабженческих баз.

В зависимости от объёма производства и специфики материалов отделы материально-технического снабжения на предприятии организуются по-разному. Существуют следующие виды организации материально-технического снабжения:

1.   Централизованная форма. При этой форме снабженческие и складские функции осуществляются единым аппаратом снабжения, который делится на следующие рабочие группы: плановая, заготовительная, занимающаяся складскими операциями. Эта структура характерна для небольших и средних предприятий.

2.   Система “снабсклад”. Она состоит из отдельных снабженческих подразделений, специализированных по отдельным группам материалов. Каждый из снабскладов полностью автономен и сам выполняет все снабженческие функции по своей группе материалов. Эта структура практикуется на предприятиях, потребляющих в большом количестве однородные виды материалов.

3.   Система цехового снабжения. При этой системе снабжение ведётся по территориально-производственному признаку. Склад обслуживает один определённый цех и в одной структурной единице совмещены все снабженческие функции. Эта система встречается редко.

Задание 1

Провести сравнительный анализ видов организации материально-технического снабжения, дать характеристику каждого из них, данные занести в таблицу

| Виды организации материально-технического снабжения |  |  |
| --- | --- | --- |

Задание 2

Ответить на вопросы:

1. Складирование и хранение материалов на складе электромонтажной организации подразделяется на следующие группы - перечислите их

2. Что относится к каждой из них?

3. Каковы условия хранения кабельно-проводниковой продукции?

4. Какие виды складов существуют?

5. Что такое инвентаризация имущества.

6. Этапы проведения инвентаризации.

Задание 3

По исходным данным оформить учёт материалов на складе предприятия.

Данные занести в форму (карточка учёта материалов).

Типовая межотраслевая форма № М-17 Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

|  |  | К А Р Т О Ч К А № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учета материалов |  |  |  |  |  | Коды |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  | 0315008 |  |  |
| Организация | _____________________ по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структурное подразделение

| Структурное подразделение | Вид деятельнос- ти | Склад | Место хранения |  | Марка | Сорт | Профиль | Размер | Номенклатурный номер | Единица измерения |  | Цена, руб. коп. | Норма запаса | Срок годности | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стеллаж | ячейка |  |  |  |  |  | код | наиме- нование |  |  |  |  |

| Наименование материала | _______________________________ |  | Драгоценный материал (металл, камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | вид | номенклатурный номер | единица измерения |  | количество (масса) | номер паспорта |  |
|  |  |  |  |  |  | код | наиме- нование |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Дата записи | Номер |  | От кого получено или кому отпущено | Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документа | по порядку |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Оборотная сторона формы № М-17

| Дата записи | Номер |  | От кого получено или кому отпущено | Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документа | по порядку |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Карточку заполнил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа №2

на тему: «Организация труда на предприятии»

Цель работы: Ознакомление спонятием трудовой деятельности; рациональной организации труда; основных элементов мотивации труда; основных принципах и методах регулирования оплаты труда.

Методические указания

Основные направления и методы регулирования оплаты труда.

Значимость вопросов труда и его оплаты как в целом для предприятия (организации), так и для каждого работника подчеркивается в ряде нормативных актов.

В Российской Федерации, как и в большинстве стран мира, используется три основных метода правового регулирования оплаты труда: принятие законов и иных нормативных правовых актов государством; коллективно-договорное регулирование; установление условий оплаты труда в трудовом договоре.

1.Государственное регулирование

На государственном уровне установлены основные принципы правового регулирования оплаты труда, базовые гарантии для работников и правовые меры защиты заработной платы. Конкретные системы и размеры заработной платы (включая системы материального поощрения) определяются в коллективно-договорном порядке или путем принятия локальных нормативных актов.

В систему государственных гарантий по оплате труда работников включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. Главной (и пока единственной) такой мерой выступает индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация означает корреляцию размера номинальной заработной платы с ростом цен: по мере роста цен увеличивается размер заработной платы. Это помогает предотвратить снижение реальной заработной платы или минимизировать степень снижения. Таким образом, обеспечивается государственная защита покупательной способности заработной платы.8

Еще одной гарантией по оплате труда работников, отнесенной к государственным, является ограничение оплаты труда в натуральной форме. Коллективным или трудовым договором может быть предусмотрена лишь частичная (не более 20%) оплата труда в натуральной форме. Порядок выплаты заработной платы товарами либо продукцией, производимой в организации, определяется указанными договорами. При этом должны соблюдаться правила ст. 131 ТК и Конвенции МОТ № 95 "Об охране заработной платы".

К государственным гарантиям ТК относит и обеспечение регулярности выплаты заработной платы. Статья 136 ТК устанавливает место и сроки выплаты заработной платы. Заработная плата выплачивается регулярно не реже чем каждые полмесяца.

Задержка выплаты заработной платы признается серьезным нарушением трудовых прав работника и влечет неблагоприятные последствия как для работодателя, так и для его должностных лиц.

Трудовое законодательство в соответствии с общепризнанными международными нормами закрепляет два основных принципа регламентации оплаты труда. В первую очередь, это положения Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Статья 23 Декларации предусматривает, что каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд и на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи. В соответствии с принципами, закрепленными Декларацией, ст. 37 Конституции РФ провозглашает право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом МРОТ. Это право относится к основным трудовым правам работника. Одновременно его можно рассматривать в качестве принципа правового регулирования оплаты труда.

В соответствии со статьей 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности. Необоснованные различия в заработной плате, т.е. различия, не связанные с деловыми качествами работника, количеством и качеством его труда, рассматриваются в трудовом законодательстве как дискриминация (ст. ст. 3, 132 ТК РФ).9

Вторым принципом правового регулирования оплаты труда выступает обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом МРОТ (ст. 2 ТК РФ). Этот принцип отражает нравственное, гуманистическое содержание правового института заработной платы и указывает ключевое направление его развития: обеспечение человеку достойного существования в качестве вознаграждения за его добросовестный труд.

Основные государственные гарантии по оплате труда работников отражает ст. 130 ТК, которая включает в систему основных государственных гарантий величину МРОТ в Российской Федерации.

Минимальный размер оплаты труда выполняет две функции: защищает трудящихся от неоправданно низкой заработной платы, не обеспечивающей воспроизводство рабочей силы, и является базовой величиной для составления тарифных сеток и схем должностных окладов. Размер тарифной ставки (оклада) 1-го разряда тарифной сетки или размер должностного оклада работника не может быть ниже МРОТ (ст. 133 ТК).

Еще одной гарантией по оплате труда, которая также обеспечивается в основном нормами иной отрасли законодательства, выступает ограничение размеров налогообложения заработной платы. В соответствии со ст. 224 НК налоговая ставка на заработную плату независимо от ее величины устанавливается в размере 13%. Кроме того, работникам для удовлетворения социально значимых потребностей предоставляются налоговые вычеты: стандартные, например, на каждого несовершеннолетнего ребенка (ст. 218 НК); социальные, например, на оплату медицинских услуг или обучения (ст. 219 НК); имущественные, например, на приобретение квартиры (ст. 220 НК).10

Следующая гарантия, имеющая комплексный характер, - это обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности.

В соответствии с п. 1 ст. 64 ГК при ликвидации юридического лица расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда производятся во вторую очередь после требований по выплатам за причинение вреда жизни и здоровью. Аналогичное правило действует в отношении индивидуального предпринимателя (п. 3 ст. 25 ГК).11

Признание работодателя банкротом также рассматривается законодателем как основание для предоставления работникам специальных гарантий, обеспечивающих реализацию их трудовых прав, в том числе права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Статья 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» признает работников организации кредиторами (в части требования выплаты выходного пособия и оплаты труда).

Правовое положение работников в случае признания работодателя банкротом характеризуется наличием у них некоторых преимуществ по сравнению с другими кредиторами. В частности, на удовлетворение требований о взыскании задолженности по заработной плате не распространяется мораторий (ст. 95 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).12

В случае недостаточности денежных средств на счете работодателя для удовлетворения предъявленных к нему требований в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда, если эти требования подтверждены исполнительными документами; в третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда (п. 2 ст. 855 ГК).

Еще одна гарантия комплексного характера, не предусмотренная непосредственно ТК, но действующая на территории РФ в силу ее международных обязательств (ст. 10 ТК), - это запрещение цессии в отношении заработной платы.

Среди государственных гарантий по оплате труда работников можно выделить также государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда и ответственность работодателей за нарушение требований, установленных ТК, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями.

2. Коллективно-договорное или локальное регулирование.

Коллективно-договорные или локальные нормативные акты устанавливают условия и порядок индексации заработной платы, некоторые правила оплаты при отклонении от нормальных условий труда, место и сроки выплаты заработной платы, форму оплаты труда; могут устанавливать период для расчета средней заработной платы, предусматривать льготы и преимущества для работников.

Круг вопросов, которые могут решаться в коллективном договоре или соглашении, достаточно широк и включает в себя: выбор системы оплаты труда и формы заработной платы; установление системы нормирования труда; определение размеров заработной платы или способов её исчисления (коэффициенты трудового участия, комиссионные, бонусы и т.п.); установление надбавок и доплат, носящих стимулирующий характер и не предусмотренных действующим трудовым законодательством; порядок индексации заработной платы; установление порядка, места, формы и сроков выплаты заработной платы; разработка формы расчетного листка по заработной плате; формирование системы премирования; установление компенсационных выплат, в том числе размера оплаты труда в ночное время; размера оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; установление оплаты труда при освоении новых производств (продукции); установление периода для расчета средней заработной платы (если существует необходимость установить иной период, чем это предусмотрено ст. 139 ТК); повышение гарантий, установленных государством.

В том случае, когда коллективный договор в организации не заключается, все вопросы, которые обычно решаются в этом договоре, могут найти отражение в локальном нормативном акте: положении об оплате труда; приказе руководителя организации; положении о премировании; положениях об отдельных видах выплат и т.п.

3. Индивидуально-договорное регулирование.

Индивидуально-договорное регулирование, осуществляемое работником и работодателем при заключении трудового договора, как правило, дополняет государственные, коллективно-договорные и локальные нормы. В трудовом договоре устанавливается размер должностного оклада, предусматривается выплата персональной надбавки к зарплате за высокую квалификацию работника, выдающиеся достижения в труде и т.п. Однако в некоторых случаях трудовой договор становится основным регулятором условий оплаты труда. Это происходит, когда в организации не заключен коллективный договор и не утверждены локальные нормативные акты, устанавливающие систему и размер заработной платы; трудовой договор заключается с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером; трудовой договор заключается с работодателем - физическим лицом; трудовой договор заключается с религиозной организацией.

Несмотря на то, что в большинстве случаев работники при заключении трудового договора не договариваются о системе оплаты труда и размере заработной платы, в соответствии со ст. 57 ТК условия оплаты их труда должны найти отражение в договоре. Это одно из существенных условий трудового договора.13

Регулируя порядок организации оплаты труда на отдельно взятом предприятии (организации) ТК РФ определяет такие термины как «заработная плата» (оплата труда). В общем виде заработная плата может быть определена как вознаграждение, выплачиваемое работнику за использование его труда. Работодатель и представители работников вправе выбрать ту правовую форму закрепления правил оплаты труда, которая представляется им предпочтительной. При этом важно иметь в виду правила соотношения различных источников трудового права.

Так, локальный нормативный акт не может ухудшить положение работников по сравнению с коллективным договором, соглашением, а коллективный договор - по сравнению с отраслевым, профессиональным соглашением и т.д.

В отличие от оплаты работ и услуг по гражданско-правовому договору оплата труда работника в основе своей является экономической категорией. Для современных экономических теорий характерен взгляд на заработную плату как на цену труда. В отличие от экономики труда трудовое право оперирует понятием заработной платы в узком смысле слова, обозначая им оплату выполнения трудовой функции, т.е. работы по трудовому договору.

Правовой аспект рассматриваемой социально-экономической категории отражает возмездный характер трудового правоотношения.

Признанное мировым сообществом правовое понятие заработной платы определено в Конвенции МОТ № 95 "Об охране заработной платы" (1949). Статья 1 указанной Конвенции предусматривает, что термин "заработная плата" означает независимо от названия и метода исчисления всякое вознаграждение или заработок, исчисляемые в деньгах и устанавливаемые соглашением или национальным законодательством, которые в силу письменного или устного договора о найме предприниматель уплачивает трудящемуся за труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны.

Это определение подчеркивает основные черты заработной платы как правовой категории - это вознаграждение за труд; размер и условия выплаты вознаграждения устанавливаются соглашением сторон или законодательством; права и обязанности по выплате заработной платы возникают из факта заключения трудового договора.

Таким образом, институт заработной платы современного российского трудового права состоит из совокупности правовых норм, устанавливающих: понятия и определения, принципы, формы, системы оплаты труда, минимальную заработную плату, исчисление средней заработной платы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы, ограничения удержаний и его размера из заработной платы, заработную плату отдельных категорий работников, заработную плату в особых условиях.

Задание № 1

Ответить на вопросы:

1. Что означает понятие «Организация труда?

2. Каковы основные направления организации труда?

3. Назовите основные элементы мотивации труда?

4. В чём заключается кадровая политика предприятия?

Задание № 2

Провести  сравнительный  анализ методов регулирования оплаты труда

| Методы регулирования оплаты труда |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное регулирование | Коллективно-договорное или локальное регулирование | Индивидуально-договорное регулирование |
| МЕРЫ |  |  |

Задание № 3

Ответить на вопросы теста: (Выберите 3 правильных ответа)

1. Какие задачи решает организация труда:

1) Социальная

2) Экономическая

3) Психофизическая

4) Обеспечивающая

2. Какие существуют направления  организации труда:

1) Разработка и внедрение рациональных форм  разделения и кооперации труда

2) Укрепление дисциплины труда

3) Совершенствование нормирования труда

4) Взаимозаменяемость

3. Назовите принципы рациональной организации труда:

1) Регламентация

2) Системность

3) Комплексность

4) Умеренность

4. Факторы мотивации труда:

1) Система экономических нормативов и льгот

2) Условие и содержание труда

3) Набор благ

4) Уровень заработной платы

5.Этапы выработки кадровой политики:

1) Финансирование мероприятий по управлению персоналом

2) Проведение анализа ситуации и подготовки прогнозов развития предприятия

3) Влияние на потребности тех или иных специалистов

4) Создание и поддержка системы продвижения кадровой информации

6. Принципы регулирования заработной платы:

1) Принцип оплаты по затратам и результатам

2) Принцип производительности труда

3) Принцип повышения уровня оплаты труда

4) Принцип опережения роста

7. Методы регулирования оплаты труда:

1) Государственное регулирование

2) Муниципальное регулирование

3) Коллективно-договорное регулирование

4) Индивидуально-договорное регулирование

Практическая работа №3

на тему: «Разработка плана организации рабочего места»

Цель работы: создание условий для ознакомления с организацией рабочего места, инструментами и приспособлениями для ручных работ.

Познакомиться с организацией рабочего места, изучить инструменты и приспособления для ручных работ.

Краткие теоретические сведения

Рабочим местом принято называть участок, предназначенный для выполнения определённой работы и оснащённый в соответствии с этой работой.

Для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий стол, на котором располагают инструменты и приспособления.

На рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения данной работы. Вся работа выполняется на рабочем столе.  Большое влияние на самочувствие работающих оказывает правильная посадка

Правильная посадка во время работы заключается в следующем:

1.	Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении ног нарушается кровообращение,

2.	Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд,

3.	Г олову наклонить слегка вперёд,

4.	Нельзя опираться грудью о стол,

5.	Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 см,

6.	При работе не следует ставить локти на стол,

7.	Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см,

8.	В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка согнутого к выпрямленному и обратно).

Неправильное положение корпуса   вызывает преждевременную усталость, снижение работоспособности, сопутствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию близорукости.

Рабочее место нужно организовывать так, чтобы было удобно работать, соблюдая при этом санитарно - гигиенические требования:

1.	Свет должен падать на работу с левой стороны,

2.	Инструменты для различных работ должны храниться в выдвижных ящиках стола, специальных коробочках или специально отведённых местах, а во время работы их раскладывают на столе справа от работающего,

3.	Перед началом и после окончания работы следует мыть руки.

4.	По окончании работы все инструменты убирают на место.

К ручным относятся работы, которые выполняют ножницами, резцом, мелом. Необходимо помнить, что неисправный инструмент и незнание безопасных способов работы может привести к несчастному случаю.

Контрольные вопросы:

1.	Какие правила техники безопасности надо соблюдать при выполнении ручных работ?

2.	Что принято называть рабочим местом?

3.	Почему необходимо соблюдать санитарно - гигиенические требования?

4.	Что относится к инструментам для выполнения ручных работ ?

Практическая работа № 4

на тему: «Разработка должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия»

Цель работы: овладение знаниями по составлению должностной инструкции

Краткие теоретические сведения

Используя основные требования к рабочему месту электромонтера по обслуживанию электрооборудования составьте должностную инструкцию по установленной типовой форме.

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования.

1.	К работе на данную профессию допускаются лица не моложе 18 лег, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказания к выполнению этой работы, имеющие специальное образование.

2.	Прием на работу оформляется приказом по предприятию, с которым работник должен ознакомится под роспись.

3.	Рабочий при приеме на работу проходит вводный инструктаж, допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

•	первичный инструктаж на рабочем месте;

•	обучение по программе подготовки по профессии;

•	производственное обучение на рабочем месте ( стажировку);

•	проверку знании правил , норм по охране труда, правил технической эксплуатации, противопожарной безопасности и других норм и правил, указанных в должностной инструкции;

•	дублирование под руководством и под наблюдением опытного работника.

4.	Допуск	к самостоятельной работе оформляется соответствующим

распоряжением по структурному подразделению предприятия.

5'. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил и право на выполнение специальных работ.

6. Электромонтер во время исполнения служебных обязанностей должен иметь квалификационное удостоверение при себе.

?. Электромонтер не прошедший проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускается.

8.	Электромонтер в процессе работы обязан проходить:

•	повторные инструктажи - не реже одного раза в месяц;

•	проверку знаний правил, норм по охране труда, ПТЭД1ПБ и других государственных норм и правил- не реже 1 раза в год;

•	медицинский осмотр - 1 раз в 2 года.

9.	Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку. При повторном неудовлетворительном результате проверки знаний, администрацией электростанции рассматривается вопрос о соответствии электромонтера квалификации.

10.	На рабочем месте электромонтера могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:

•	повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

•	повышенный уровень шума и вибрации;

•	повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны;

•	воздействие химических веществ;

•	недостаточная освещенность рабочего места;

•	работа на высоте;

•	вращающиеся и движущиеся машины и механизмы

Должностная инструкция электромонтера по ремонту электрооборудования

___________________________________________________

(наименование организации, предприятия и т.п.)

I. Общие положения

1.1. Электромонтер относится к категории ________________________

1.2. На должность электромонтера назначается  лицо,  ________________________________________________________

_______________________________________________________.

1.3. Назначение на  должность  электромонтера  и  освобождение  от  нее  производится  приказомруководителя по представлению ________________________________________________________________.

1.4. Электромонтер должен знать:

- приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие  нормативно-распорядительные  документы,

регламентирующие работу электромонтера;

- основы электротехники, радиотехники, телемеханики, электроники,  устройство  и  электрические

схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения;

- устройство,  принцип  действия,  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности

обслуживаемых приборов и оборудования;

-  конструкцию,  способы  и  правила  проверки  на  точность  различных    электрических машин,

электроаппаратов и приборов любой мощности и напряжения;

- схемы телеуправления и автоматического регулирования, способы их наладки и ремонта;

- правила обслуживания сложных логических схем;

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и приборов;

- технологию работы с эпоксидными материалами;

- правила ремонта и монтажа кабельных сетей во взрывоопасных, пожароопасных  и  других  сложных

условиях;

- правила     составления   электрических   схем   и   другой   технической   документации   на

электрооборудование в сети электропитания;

- нормы нагрузки на электродвигатели, трансформаторы, кабели  и  провода  различных   сечений и

напряжений;

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;

- характерные виды повреждений электротехнических приборов и способы их устранения;

- организацию и технологию производства электромонтажных работ;

- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии,

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства Российской Федерации;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила   и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,   производственной     санитарии и

противопожарной защиты;

- ___________________________________________________________________________________________.

1.5. Электромонтер подчиняется ______________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

2.1. Электромонтер выполняет слудующие функции:

2.1.1. обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств

и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, в частности:

- разборку,   капитальный   ремонт,    сборку,    установку    и    центровку    высоковольтных

электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ;

- наладку,  ремонт  и  регулирование  ответственных,  особо   сложных,  экспериментальных  схем

технологического  оборудования,  сложных  электрических  схем  автоматических  линий,   а также

ответственных и экспериментальных  электрических  машин,  электроаппаратов,   электроприборов и

электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования;

- обслуживание, наладку и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов;

- обслуживание  и  наладку  игнитронных  сварочных  аппаратов  с электроникой,  ультразвуковых,

электронных,  электроимпульсных  установок,  особо  сложных  дистанционных   защит,   устройств

автоматического включения  резерва,  а  также  сложных  схем  с  применением  полупроводниковых

установок на транзисторных и логических элементах;

- проверку классов точности измерительных трансформаторов;

- выполнение   работ  по   ремонту,   монтажу   и   демонтажу  кабельных  линий  в  специальных

трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением;

- сложные эпоксидные концевые разделки  в  высоковольтных  кабельных  сетях,  а  также   монтаж

соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями;

- комплексные  испытания   электродвигателей,  электроаппаратов   и  трансформаторов  различных

мощностей после капитального ремонта;

- подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию;

2.1.2. изучает условия работы устройств, выявляет причины преждевременного   износа,  принимает

меры по их предупреждению и устранению;

2.1.3. инструктирует работников, пользующихся этими устройствами, о правилах  их эксплуатации и

мерах по предупреждению производственных травм;

2.1.4. принимает участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их  ремонте, монтаже и

регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях;

2.1.5. осваивает и внедряет прогрессивные методы технического обслуживания,  ремонта, монтажа и

других работ по закрепленному типу устройств;

2.1.6. принимает участие в  разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, качества работы

закрепленных технических средств, в освоении и модернизации действующих устройств;

2.1.7. участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент  и  обеспечивает

их экономное и рациональное расходование;

2.1.8. выполняет работы по  ремонту,  сборке  и  регулированию  особо  сложных, ответственных и

экспериментальных электрических машин, электроаппаратов и электроприборов;

2.1.9. осуществляет комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов

различных мощностей после капитального ремонта;

2.1.10. Подготавливает отремонтированное электрооборудование к сдаче в эксплуатацию;

2.1.11. _______________________________________________________________________________________

III. Права

3.1. Электромонтер имеет право:

3.1.1. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности;

3.1.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с

обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией;

3.1.3. сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в  процессе исполнения своих

должностных  обязанностей  недостатках  в  производственной   деятельности     предприятия (его

структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению;

3.1.4. запрашивать лично или  по  поручению  непосредственного  руководителя  от  руководителей

подразделений предприятия и специалистов информацию и  документы,  необходимые  для  выполнения

своих должностных обязанностей;

3.1.5. привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений предприятия к решению

возложенных на него задач (если это предусмотрено  положениями  о  структурных  подразделениях,

если нет - с разрешения руководителя предприятия);

3.1.6. требовать от руководства предприятия оказания содействия в  исполнении своих должностных

обязанностей и прав;

3.1.7. _______________________________________________________________________________________.

IV. Ответственность

4.1.Электромонтер несет ответственность:

4.1.1.  за ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение   своих   должностных   обязанностей,

предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,   в   пределах,     определенных трудовым

законодательством Российской Федерации;

4.1.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах,

определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

Задание: составить должностную инструкцию на электромонтера по указанному преподавателем квалификационному разряду:

Должностная инструкция электромонтера по ремонту электрооборудования

___________________________________________________

(наименование организации, предприятия и т.п.)

I. Общие положения

1.1. Электромонтер относится к категории ________________________

1.2. На должность электромонтера назначается  лицо,  ________________________________________________________

_______________________________________________________.

1.3. Назначение на  должность  электромонтера  и  освобождение  от  нее  производится  приказомруководителя по представлению ________________________________________________________________.

1.4. Электромонтер должен знать:

___________________________________________________________________________________________.

1.5. Электромонтер подчиняется ______________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

2.1. Электромонтер выполняет следующие функции:

2.1.1.

;

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

_____________________________________________________________________________

III. Права

3.1. Электромонтер имеет право:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7. _____________________________________________________________________________

IV. Ответственность

4.1.Электромонтер несет ответственность:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Должностная инструкция разработана в соответствии с __________________________________________

Подпись

Инструкции по выполнению работы:

6. По установленной форме заполнить инструкцию.

7. Сдать инструкцию  преподавателю

Практическая работа №5

на тему: «Выбор и использование различных управленческих стилей

в рамках решения конкретных задач»

Цель работы:закрепить теоретические знания по теме, изучить управленческие стили и приобрести практические навыки по их использованию в рамках конкретных задач.

Методические указания

Характеристика различных управленческих стилей

Типы власти в обществе сформировали три основных и один комбинированный стиль руководства.

Авторитарный стиль характеризуется тем, что руководитель в принятии решений всегда ориентируется на собственные цели, критерии и интересы, практически не советуется с трудовым коллективом, ограничивается узким кругом единомышленников. В проведении решений занимает жесткие позиции, активно используя методы административного и психологического воздействия на людей. Оппозицию не принимает, может уволить неугодных сотрудников. Всегда уверен в личной правоте, основывается на собственных знаниях и умениях, личном большом капитале и обширных внешних связях в государственных органах и предпринимательской среде. Руководитель такого типа может привести свою фирму к большому успеху, но также и к полному краху.

Демократический стиль основан на сочетании принципа единоначалия и общественного самоуправления. Руководитель такого типа обычно избирается на собрании трудового коллектива или собственников и должен выражать интересы большинства. Как правило, он может удачно выявить, принять и реализовать стратегические цели развития предприятия, сочетая групповые интересы. Это хороший "политик", "дипломат", "стратег", "хитрая лиса", просчитывающий варианты на много шагов вперед, сочетающий методы убеждения и принуждения. Это доброжелательный и открытый человек, как правило, не поддающийся соблазнам (деньги, женщины и власть), т.к. они крайне раздражают завистников и способствуют росту оппозиции. В своей работе постоянно опирается на группу единомышленников в лице дирекции, правления, президиума, совета.

Либеральный стиль заключается в том, что руководитель в принятии решений ориентируется на цели и интересы отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытается маневрировать, чтобы соблюсти паритет интересов, часто занимает различные позиции сторон, "сталкивает" их между собой, пытается быть "добрым? шефом", но иногда невольно становится марионеткой в руках "серого кардинала" или всемогущей "Марии Ивановны", которые фактически управляют предприятием. Преимущество либерального стиля заключается в групповом принятии управленческих решений, однако часто либеральный руководитель не имеет сильной воли, четкой цели, глубоких знаний, слишком увлечен своим хобби или семьей. Это достаточно неустойчивый стиль руководства, происходящий от охлократии.

Смешанный стиль предусматривает сочетание перечисленных выше типов. Либеральный, авторитарный и демократический стиль могут преобладать у того или иного руководителя, но никогда не достигают абсолюта, так же как в природе нет чистых холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов и перечисленные выше темпераменты всегда проявляются у человека в определенной пропорции с преобладанием одного из них. Президент СССР М. С. Горбачев и Президент РФ Б. Н. Ельцин в разное время проявляли все три стиля руководства.

Задание:

- Выберите управленческий стиль в рамках предложенных конкретных ситуаций, объясните письменно Ваш выбор.

- Ответьте на контрольные вопросы

СИТУАЦИЯ 1

Исходные данные. Между двумя высшими подчиненными (коллегами) возник конфликт, который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой разобраться и поддержать его позицию.

Постановка задачи. Выберете и обоснуйте свои вариант по ведения в этой ситуации:

а) пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения порекомендовать разрешить в неслужебное время;

б) попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории социологических исследований или другого подразделения службы управления персоналом, в чьи функции это входит;

в) лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обеих сторон вариант примирения;

г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для конфликтующих сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них.

СИТУАЦИЯ 2

Исходные данные. Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая внимании на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.

Постановка задачи. Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем:

а) разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применить обычные административные меры наказания;

б) в интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт;

в) обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия;

г) попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.

СИТУАЦИЯ 3

Исходные данные. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны.

Постановка задачи. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?

а) установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не 81

принимая всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на несогласных силой своего примера и примера других;

б) попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии;

в) выбрать наиболее авторитетных членов трудового коллектива, поручить им разобраться в сложившейся ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза и т.д.;

г) изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое старому.

СИТУАЦИЯ 4

Исходные данные. Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас.

Постановка задачи. Как вы начнете беседу при встрече?

а) независимо от своего опоздания сразу же потребуете объяснений об опозданиях на работу;

б) извинитесь перед ним и начнете беседу;

в) поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»;

г) отмените беседу и перенесете ее на другое время.

СИТУАЦИЯ 5

Исходные данные. Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать?

Постановка задачи. Как вы ответите на звонок?

а) «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе и сделайте все, что требуется»;

б) «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку? оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся»;

в) «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь»;

г) «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо вызовите врача».

Контрольные вопросы:

- Перечислите стили руководства.

- Опишите краткую характеристику стилей руководства применительно к параметрам взаимодействия руководителя с подчиненными.

Практическая работа №6

на тема:«Составление графика проведения планово-профилактического ремонта»

Цель работы-научиться рассчитывать периодичность работ по плановому ТО и ремонту. Составлять годовой план – график ППР оборудования.

Методические указания

1.      Выбрать номер оборудование по варианту (см. в приложении 1)
2.     Вносим в пустую форму графика ППР наше оборудование.
3.     На этом этапе определяем нормативы ресурса между ремонтами и простоя:
4.     Смотрим приложение №1 «Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта» выбираем значения периодичности ремонта и простоя при капитальном и текущем ремонтах, и записываем их в свой график.
5.     Для выбранного оборудования нам необходимо определиться с количеством и видом ремонтов в предстоящем году. Для этого нам необходимо определить количество отработанных часов оборудования ( расчет условно ведется с января месяца) ( см. приложение 2)
6.     4. Определяем годовой простой в ремонте
7.     В графе годового фонда рабочего времени указываем количество часов, которое данное оборудование будет находиться в работе за вычетом простоев в ремонте.
8.     Сделать вывод

Таблица 1 – Задание

| Вариант | Номер оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 |
| 2 | 16 | 2 | 7 | 11 | 14 |
| 3 | 20 | 17 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | 23 | 21 | 18 | 4 | 9 |
| 5 | 25 | 24 | 22 | 19 | 5 |

Теоретическая часть

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это комплекс организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, которые проводятся периодически по заранее составленному плану.

Благодаря этому предупреждается преждевременный износ оборудования, устраняются и предупреждаются аварии, системы противопожарной защиты поддерживаются в постоянной эксплуатационной готовности.

Система планово-предупредительного ремонта включает в себя следующие виды технического ремонта и обслуживания:

•         еженедельное техническое обслуживание,

•         ежемесячный текущий ремонт,

•         ежегодный планово-предупредительный ремонт,

Ежегодный планово-предупредительный ремонт проводится в соответствии с годовым план-графиком ППР оборудования.

Составление графика ППР

Годовой график планово-предупредительного ремонта, на основе которого, определяется потребность в ремонтном персонале, в материалах, запасных частях, комплектующих изделиях. В него включается каждая единица, подлежащая капитальному и текущему ремонту.

Для составления годового графика планово-предупредительного ремонта (графика ППР) нам понадобятся нормативы периодичности ремонта оборудования. Эти данные можно найти в паспортных данных завода-изготовителя, если завод это специально регламентирует, либо использовать справочник «Система технического обслуживания и ремонта».

Имеется некоторое количество оборудования. Все это оборудование необходимо внести в график ППР.

В графе 1 указывается наименование оборудования, как правило, краткая и понятная информация об оборудовании.

В графе 2 – кол-во оборудования

В графе 3-4 – указываются нормативы ресурса между капитальными ремонтами и текущими.(см приложение 2)

Графах 5-6 – трудоемкость одного ремонта ( смтабл 2 приложение 3) на основании ведомости дефектов.

В графах 7-8 – указываются даты последних капитальных и текущих ремонтов (условно принимаем январь месяц текущего года)

В графах 9-20 каждая из которых соответствует одному месяцу, условным обозначением указывают вид планируемого ремонта: К – капитальный, Т – текущий.

В графах 21 и 22 соответственно записываются годовой простой оборудования в ремонте и годовой фонд рабочего времени.

Форма 8

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДЕНО

Главный механик                                                                                              Главный инженер

____________________                                                                                     ____________________

«__»_______________г.                                                                                    «__»_______________г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта оборудования на ___________ г.

_______________________________________________________________

(наименование предприятия)

| Наименование оборудования | Количество оборудования | Нормативы ресурса между капитальными ремонтами и текущими. |  |  | Трудоем-кость одного ремонта, чел.-ч. |  | Месяц и число последнего ремонта |  | Условное обозначение ремонта (числитель) месяц и время простоя в ремонте, ч (знаменатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой простой оборудования в ремонте | Годовой фонд рабочего времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
|  |  | Т |  | К | Т | К | Т | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Главный механик ____________________   (подпись)

Приложение 1

НОРМАТИВЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ТРУДОЕМКОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

| № п/п | Наименование оборудования | Нормативы ресурса между ремонтами |  | Время простоя оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | К | Т | К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кран мостовой Q=3.2т | 6000 | 24000 | 16 | 32 |
| 2 | Токарно - винторезный станок 1М63 | 6720 | 40320 | 8 | 40 |
| 3 | Токарно - винторезный станок 16К20 | 6720 | 40320 | 8 | 40 |
| 4 | Наждак | 12500 | 37500 | 2 | 4 |
| 5 | Машина листогибочная ИВ 2144 | 3000 | 9000 | 2 | 6 |
| 6 | Пресс ножницы комбинированные НБ 5221Б | 3500 | 10500 | 4 | 8 |
| 7 | Зигмашина ИВ 2716 | 20000 | 40000 | 1 | 2 |
| 8 | Ножницы кривошипные Н3118 | 1500 | 6000 | 4 | 8 |
| 9 | Трансформатор сварочный | 1200 | 2400 | 16 | 32 |
| 10 | Машина листогибочная трехволковая ИБ 2216 | 4000 | 12000 | 16 | 32 |
| 11 | Отделочно-расточной вертикальный станок 2733П | 2800 | 11200 | 4 | 8 |
| 12 | Зигмашина ВМ С76В | 20000 | 40000 | 1 | 2 |
| 13 | Трансформатор сварочный ТДМ 401-У2 | 1200 | 2400 | 16 | 32 |
| 14 | Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ - 506С | 1200 | 2400 | 8 | 16 |
| 15 | Кран мостовой Q=1т | 6000 | 24000 | 16 | 32 |
| 16 | Вертикально - фрезерный станок 6М13П | 6720 | 40320 | 8 | 32 |
| 17 | Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ - 506С | 1200 | 2400 | 8 | 16 |
| 18 | Вертикально - сверлильный станок ГС2112 | 6720 | 40320 | 8 | 32 |
| 19 | Вертикально-фрезерный станок 6М13П | 6720 | 40320 | 8 | 32 |
| 20 | Полуфвтомат сварочный | 1200 | 2400 | 16 | 32 |
| 21 | Кран мостовой Q=3.2т | 6000 | 24000 | 16 | 32 |
| 22 | Токарно - винторезный станок 1М63 | 6720 | 40320 | 8 | 32 |
| 23 | Токарно - винторезный станок 16К20 | 6720 | 40320 | 8 | 32 |
| 24 | Наждак | 12500 | 37500 | 2 | 4 |
| 25 | Вертикально - фрезерный станок 6М13П | 6720 | 40320 | 8 | 32 |

| Учет времени работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Месяц года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Кран мостовой Q=3.2т | 28 | 32 | 37 | 29 | 34 | 28 | 35 | 27 | 36 | 30 | 28 | 32 |  |
| 2 | Токарно - винторезный станок 1М63 | 128 | 157 | 161 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 155 | 164 | 165 |  |
| 3 | Токарно - винторезный станок 16К20 | 128 | 157 | 165 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 155 | 164 | 165 |  |
| 4 | Наждак | 35 | 38 | 50 | 57 | 44 | 56 | 48 | 45 | 40 | 35 | 44 | 48 |  |
| 5 | Машина листогибочная ИВ 2144 | 68 | 70 | 84 | 80 | 70 | 80 | 75 | 82 | 68 | 74 | 78 | 76 |  |
| 6 | Пресс ножницы комбинированные НБ 5221Б | 95 | 90 | 109 | 115 | 90 | 120 | 105 | 98 | 110 | 96 | 103 | 96 |  |
| 7 | Зигмашина ИВ 2716 | 58 | 60 | 62 | 64 | 60 | 50 | 59 | 65 | 63 | 54 | 66 | 63 |  |
| 8 | Ножницы кривошипные Н3118 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 |  |
| 9 | Трансформатор сварочный | 120 | 125 | 140 | 140 | 125 | 120 | 130 | 140 | 135 | 123 | 125 | 120 |  |
| 10 | Машина листогибочная трехволковая ИБ 2216 | 68 | 70 | 84 | 80 | 70 | 80 | 75 | 78 | 82 | 76 | 80 | 74 |  |
| 11 | Отделочно-расточной вертикальный станок 2733П | 28 | 30 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 32 | 28 | 31 |  |
| 12 | Зигмашина ВМ С76В | 39 | 48 | 38 | 52 | 56 | 35 | 33 | 44 | 28 | 27 | 35 | 42 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 13 | Трансформатор сварочный ТДМ 401-У2 | 110 | 120 | 140 | 120 | 140 | 130 | 125 | 135 | 140 | 120 | 130 | 125 |  |
| 14 | Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ - 506С | 155 | 160 | 168 | 162 | 168 | 180 | 182 | 170 | 174 | 182 | 180 | 160 |  |
| 15 | Кран мостовой Q=1т | 10 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 |  |
| 16 | Вертикально - фрезерный станок 6М13П | 120 | 125 | 161 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 158 | 164 | 165 |  |
| 17 | Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ - 506С | 155 | 160 | 168 | 162 | 168 | 180 | 182 | 170 | 174 | 182 | 180 | 160 |  |
| 18 | Вертикально - сверлильный станок ГС2112 | 68 | 77 | 75 | 67 | 72 | 65 | 70 | 74 | 85 | 98 | 68 | 35 |  |
| 19 | Вертикально-фрезерный станок 6М13П | 120 | 125 | 161 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 158 | 164 | 165 |  |
| 20 | Полуфвтомат сварочный | 142 | 140 | 164 | 164 | 142 | 164 | 160 | 154 | 162 | 148 | 166 | 160 |  |
| 21 | Кран мостовой Q=3.2т | 28 | 32 | 37 | 29 | 34 | 28 | 35 | 27 | 36 | 30 | 28 | 32 |  |
| 22 | Токарно - винторезный станок 1М63 | 128 | 157 | 161 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 155 | 164 | 165 |  |
| 23 | Токарно - винторезный станок 16К20 | 128 | 157 | 165 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 155 | 164 | 165 |  |
| 24 | Наждак | 35 | 38 | 50 | 57 | 44 | 56 | 48 | 45 | 40 | 35 | 44 | 48 |  |
| 25 | Вертикально - фрезерный станок 6М13П | 120 | 125 | 161 | 168 | 152 | 165 | 158 | 160 | 162 | 158 | 164 | 165 |  |

Приложение 2

Приложение 3

Практическое занятие №7

на тема: «Построение организационной структуры управления энергопредприятием, участком или подразделением»

Цель работы:Построить организационную структуру управления энергетическим предприятием. Объяснить иерархические ступени организационной структуры управления энергетическим предприятием. Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Выбор той или иной структуры управления персоналом зависит от целого ряда факторов. Наиболее существенными по значимости среди них являются размер и степень разнообразия деятельности; организационно-правовая форма организации; технология; отношение к организации со стороны руководителей и сотрудников; динамизм внутренней среды; стратегия управления персоналом.

Организационная структура управления персоналом должна соответствовать размеру организации и не быть более сложной, чем производственная система. Обычно влияние размера организации на структуру управления персоналом проявляется в виде увеличения числа уровней иерархии управления кадрами. Так, если организация маленькая и руководитель может в одиночку управлять деятельностью персонала, то применяется элементарная организационная структура.

Каждое из подразделений системы управления персоналом организации имеет свою организационную структуру. Например, организационная структура отдела организации труда и заработной платы (ОТиЗ) может включать в себя шесть подразделений (бюро):

1)	Заработной платы и материального стимулирования;

2)	Планирования показателей производительности труда и трудоемкости производственных программ;

3)	Анализа и контроля трудовых показателей;

4)	Нормирования;

5)	Совершенствование организации труда;

6)	Организационных структур и штатных расписаний.

Контрольные вопросы:

1.	Какие подразделения входят в организационную структуру отдела организации труда и заработной платы?

2.	Какие виды организационной структуры вы знаете?

Сущность организации производства заключается в создании условий, обеспечивающих правильное ведение технологического процесса приготовления пищи.

На каждом предприятии в соответствии с технологическим процессом выпуска продукции организуются производственные подразделения, которые формируют его производственную инфраструктуру.

Под производственной инфраструктурой предприятия понимается состав его производственных подразделений (участников, отделений, цехов, производств), формы их построения, размещения, производственных связей.

На производственную структуру предприятия оказывают влияние различные факторы: характер выпускаемой продукции, особенности технологии ее изготовления, масштаб производства, формы производственных связей с другими предприятиями.

Организационно-производственная структура предприятия электрических сетей

В каждой энергосистеме для осуществления ремонтно-эксплуатационного и диспетчерского обслуживания электросетевого хо¬зяйства создаются предприятия электрических сетей (ПЭС). Электросе¬тевые предприятия могут быть двух типов: специализированные и комплексные. Специализированными являются: предприятия, об¬служивающие высоковольтные линии и подстанции напряжени¬ем свыше 35 кВ; распределительные сети 0,4...20 кВ в сельской местности; распределительные сети 0,4... 20 кВ в городах и посел¬ках городского типа. Комплексные предприятия обслуживают сети всех напряжений и в городах, и в сельской местности. К их числу относится большинство предприятий.

Предприятия электросетей управляются по следующим схемам управления:

•	территориальной;

•	функциональной;

•	смешанной.

При территориальной схеме управления электрические сети всех напряжений, расположенные на определенной территории (как правило, на территории административного района), обслуживаются районами электросетей (РЭС), подчиненными руководству предприятия.

Функциональная схема управления характеризуется тем, что электрообъекты закреплены за соответствующими службами предприятия, обеспечивающими их эксплуатацию, и применяется при высокой концентрации электросетевого хозяйства на сравнительно небольшой территории. Специализация, как правило, бывает по под станционному, линейному оборудованию, релейной защите и т.п.

Наибольшее распространение получила смешанная схема управления предприятием, при которой наиболее сложные элементы сети закреплены за соответствующими службами, а основной объем электросетей эксплуатируется районами или участками электрических сетей. В состав таких предприятий входят функциональные отделы, производственные службы, районы и участки сетей.

Предприятие электрических сетей может быть или структурным подразделением в составе АО-Энерго, или самостоятельным производственным подразделением по передаче и распределению электроэнергии — АО ПЭС. Основной задачей ПЭС является обеспечение договорных условий электроснабжения потребителей за счет надежной и эффективной эксплуатации оборудования. Организационная структура ПЭС зависит от многих условий: месторасположения (город или сельская местность), уровня развития предприятия, класса напряжения оборудования, перспективы развития сетей, объема обслуживания, который рассчитывается на основании отраслевых нормативов в условных единицах, и других факторов.

Смешанная организационно-производственная структура электрических сетей

Инструкции по выполнению работы:

1. Составьте схему организационно-производственной структуры энергепредприятия

2.Дайте характеристику структуры управления и обоснуйте её

3. Сделать вывод

4. По установленной форме составить отчет.

5. Сдать отчет преподавателю

Практическая работа №8

на тему: «Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ»

Цель работы: Изучение деятельности структурного подразделения, видов планирования, методов планирования, долгосрочного, оперативно-календарного планирования и сетевого планирования. Построение сетевого графика производства работ.

Методические указания

СЕТЕВЫЕ ГРАФИКИ, ИХ СУЩНОСТЬ И ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ

Для организации производства электромонтажных работ используются линейные (календарные) и сетевые графики. В линейных (календарных) графиках отражаются сроки начала и окончания работы, последовательность выполнения операций.

Однако такие графики не отражают все взаимосвязи между отдельными видами работ. При изменении условий монтажа эти графики необходимо полностью перерабатывать. Кроме того, в линейных графиках не выделяется работа, определяющая срок электромонтажа.

Графики, которые имеют ряд преимуществ в сравнении с линейными, а именно:

на графике выделены работы, от которых зависит продолжительность электромонтажа;

отсутствует необходимость детальной проверки руководителем всех работ по графику, его внимание сосредоточивается только на работах, расположенных на критическом и близких к нему путях; возможно прогнозирование хода электромонтажа, т.е. можно предвидеть,

Рис. 1 Изображение параллельной работы

каким образом отклонение от графика отразится на выполнении последующих работ и, в конечном счете, на сроке монтажа; определяются взаимосвязи между отдельными работами, т.е. по графику можно установить, какие трудовые операции должны быть выполнены до начала следующей работы; обеспечивается наглядное представление о технологической последовательности работ; сетевой график является графической моделью процесса нет необходимости в многократной переделке графиков из-за изменения условий на монтажной площадке, достаточно лишь изменить цифры, показывающие продолжительность работ; обработку данных можно производить с помощью электронно-вычислительных машин.Элементами сетевого графика являются событие, работа и зависимость.

Событие — факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих работ, например, "трубы уложены", "светильники подвешены" и т.п.

Работа — производственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов. Например, "монтаж КТП", "монтаж силового оборудования".

Зависимость отражает правильную взаимосвязь работ при построении сетевого графика (не потребляет ни времени, ни ресурсов).

Работа на сетевом графике изображается одной сплошной стрелкой, а зависимость - пунктирной. Длина и направление стрелок не связаны с продолжительностью работ. Продолжительность работы в единицах времени (например, в днях) проставляется над стрелкой, наименование работы — под стрелкой.

Работа кодируется номерами двух событий: предшествующего и последующего.

Построение сетевых графиков осуществляется по следующим правилам:

а)        направление стрелок в сетевом графике следует принимать слева направо;

б)        график должен иметь простую форму без излишних пересечений, большинство работ следует изображать горизонтальными линиями;

в)        при выполнении параллельных работ, т.е. если одно событие служит началом двух или более работ, заканчивающихся другим событием, вводится зависимость и дополнительное событие (рис. З);

г)         в сетевом графике не должно быть замкнутых контуров (циклов), т.е. работы не должны возвращаться к тому событию, из которого они вышли. Если таковые обнаружены при первоначальном построении сетевого графика, это свидетельствует об ошибке в исходных данных (рис. 2)

Непрерывная последовательность работ в сетевом графике называется путем. Длина пути определяется суммарной продолжительностью составляющих его работ.

Путь наибольшей длины между начальным и конечным событием называется критическим. Его длина определяет срок электромонтажа. Работы, лежащие на критическом пути, называются критическими.

Сокращение или увеличение продолжительности критических работ соответственно сокращает или увеличивает общую продолжительность работ по объекту.

В сетевом графика между начальным и конечным событиями возможны несколько путей, например, пути 1—3—9, 1—2—7—9 и т.д.

Все работы по сетевому графику заканчиваются для рассматриваемого примера на 36-й день, т.е. когда выполнены все работы критического пути.

Составление модели сетевого графика является первым этапом его разработки. Для этого необходимо иметь: 1) нормы продолжительности монтажа и срок окончания работ; 2) проектно-сметную документацию на объект; проект производства электромонтажных работ и технологические карты; 3) опытные данные о технологии монтажа (организация работ, продолжительность, трудозатраты) аналогичных объектов; 5) действующие нормы и расценки на электромонтажные работы; 6) сведения о сложившейся структуре и наличии ресурсов монтажной организации, материально-технической базе монтажа (парке машин и механизмов, мощности МЭЗ и т.д.); 7) данные о продолжительности выполнения отдельных работ на основании практического опыта.

На основании этих данных заполняется таблица, которая служит исходным документом для составления сетевого графика.

При составлении сетевого графика производства работ устанавливается конечная цель (конечное событие) и определяется критический путь и запас времени.

Конечной целью является ввод в эксплуатацию объекта.

Разработка исходного сетевого графика начинается с составления укрупненной схемы графика с ограниченным количеством событий. Сетевые графики могут иметь различную степень детализации в зависимости от принятой схемы производства работ (деление объекта на участки, зоны и т.д.).

РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ГРАФИКА

Следующим этапом при составлении сетевого графика является его расчет, который заключается в определении раннего и позднего начала и окончания работ, критического пути и работ, лежащих на нем, запасов времени и календарных дат.

Раннее начало работы — это самое раннее время, в которое может быть начата данная работа. Оно определяется самой длинною пути от начального до предшествующего события.

Раннее окончание работы - время окончания работы, если она начата в ранний срок. Это время определяется суммой раннего начала и продолжительности данной работы.

Позднее начало работы - время начала работы, которое не вызовет увеличения общего срока монтажа. Оно определяется разностью продолжительности критического пути  и самого длинного пути от предшествующего до конечного события.

Позднее окончание работы - время окончания работы, если она начата в поздний срок. Это время определяется суммой позднего начала и продолжительности данной работы.

Задание № 1.

1.Используя табличные данные составьте сетевой график производства электромонтажных работ

ВАРИАНТ 1

Таблица 1

Карточка-определитель работ для сетевого графика

| Объем работ Наименование работ единица измерения количество | Сметная стоимость, руб. | Средняя выработка, руб | Трудоемкость, чел.-дн. | Продолжительность работы, дн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Прокладка труб диаметром до 25, 100м | 750 | 488 | 43 | 11 |
| до 40 100 м 140 | 140 | 86 | 43 | 2 |
| до 70 100 м | 70 | 137 | 43 | 3 |
| 2. Затяжка проводов площадью сечения 2,5 100 м | 500 | 132 | 23 | 6 |
| до 6 100 м | 240 | 85 | 23 | 4 |
| до 35 100 м | 100 | 119 | 48 | 3 |
| 3. Монтаж шинопровода 100 м 78 | 2259 | 65 | 35 | 2 |
| 4.Прокладка кабеля 100 м 525 | 1974,5 | 117 | 17 | 7 |
| 5.Монтаж и сдача КТП шт.1 | 629 | 41 | 15 | 3 |
| 6. Монтаж шин заземления а)100 м 200 | 108,8 | 23 | 5 | 5 |
| б) распределительных пунктов шт. 2 | 5 | 74,34 | 60 | 1 |
| 7. Монтаж магнитных пускателей шт. 8 | 75,8 | 19,5 | 4 | 5 |
| 8. Монтаж: освещения осветительной сети шт.172 | 3791,32 | 60 | 63 | 1 |
| 9. Подготовка к включению шт. 32 | 68,19 | 12 | 5,7 | 2 |

ВАРИАНТ 2

Таблица 1

Карточка-определитель работ для сетевого графика

| Объем работ Наименование работ единица измерения количество | Сметная стоимость, руб. | Средняя выработка, руб | Трудоемкость, чел.-дн. | Продолжительность работы, дн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Прокладка труб диаметром до 25, 120м | 800 | 522 | 43 | 12 |
| до 40 100 м 150 | 277 | 170 | 43 | 4 |
| до 70 120 м | 90 | 176 | 43 | 4 |
| 2. Затяжка проводов площадью сечения 2,5 130 м | 530 | 140 | 23 | 6 |
| до 6 140 м | 280 | 99 | 23 | 4 |
| до 35 120 м | 120 | 148 | 48 | 3 |
| 3. Монтаж шинопровода 100 м 80 | 2265 | 65 | 35 | 2 |
| 4.Прокладка кабеля 100 м 525 | 1974,5 | 117 | 17 | 7 |
| 5.Монтаж и сдача КТП шт.1 | 629 | 41 | 15 | 3 |
| 6. Монтаж шин заземления а)100 м 200 | 108,8 | 23 | 5 | 5 |
| б) распределительных пунктов шт. 2 | 5 | 74,34 | 60 | 1 |
| 7. Монтаж магнитных пускателей шт. 8 | 75,8 | 19,5 | 4 | 5 |
| 8. Монтаж: освещения осветительной сети шт.172 | 3791,32 | 60 | 63 | 1 |
| 9. Подготовка к включению шт. 32 | 68,19 | 12 | 5,7 | 2 |

Практическая работа №9

на тему: «Оформление договора-подряда на выполнение электромонтажных работ»

Цель работы: Ознакомление с  документами, регламентирующими деятельность предприятий, документами для заключения договора подряда на выполнение работ, методами ведения работ.

Методические указания

Договор подряда

1. Общие положения о договоре подряда.      По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.      Договор подряда является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

Сторонами договора являются заказчик и подрядчик, в их качестве могут выступать как граждане, так и организации.     Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей субподрядчиков, при этом он становится генеральным подрядчиком, который несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподрядчиком и перед субподрядчиком - за ненадлежащее исполнение договора заказчиком.

Заказчик вправе с согласия генподрядчика заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. Законом или договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика выполнить работу лично. На стороне подрядчика могут одновременно выступать несколько лиц.

Объектом договора является выполнение определенной работы. Договор подряда заключается на изготовление или переработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.      Цена работы или способ ее определения указываются в договоре. В случае ее отсутствия она определяется посредством составления сметы. При выполнении подрядных работ в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, она имеет силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. При определении цены в нее включается возмещение издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В договоре предусматриваются начальный и конечный моменты выполнения работы. По соглашению могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы. За просрочку сроков выполнения работ подрядчик несет ответственность, в том числе и за просрочку промежуточных сроков.

Порядок выполнения работы определяет, каким образом будет производиться работа. Работа выполняется из материалов подрядчика его силами и средствами, возможно выполнение подряда из материалов заказчика. Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.     Особенностью договора подряда является то, что подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком.

2. Виды договора подряда

Договор бытового подряда      Договор бытового подряда - вид договора подряда, в силу которого одна сторона (подрядчик), осуществляющая предпринимательскую деятельность в сфере оказания бытовых услуг, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эту работу.     Особенности договора бытового подряда:

1) регулируется не только нормами ГК РФ, но и Законом РФ «О защите прав потребителей», где:

а) урегулированы сроки выполнения работы, которые стороны могут лишь уменьшить;

б) предусмотрена законная неустойка при просрочке выполнения работы; в) установлен более короткий срок, общий срок предъявления требований о качестве - 6 месяцев (здания и сооружения - 2 года) и указаны сроки для устранения недостатков - 20 дней, если более короткий срок не установлен в договоре;

2) заключается для удовлетворения бытовых и иных личных потребностей. Заказчик пользуется правами покупателя;

3) является публичным договором. Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые такая организация должна по характеру своей деятельности осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратился. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных  законом и иными правовыми актами;

4) для заказчика предусмотрены дополнительные гарантии;

5) предусмотрены более широкие возможности компенсации заказчику последствий обнаруженных недостатков;

6) при уклонении заказчика от принятия работы подрядчик вправе по истечении 2 месяцев после предупреждения заказчика продать результат работы, тогда как в общем порядке - по истечении 1 месяца и последующего двукратного предупреждения.   Договор строительного подряда      Договор строительного подряда - соглашение, в силу которого подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.      Заказчиками могут быть любые физические и юридические лица. Подрядчиками могут быть строительные, строймонтажные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на строительную деятельность.

Предметом договора строительного подряда является результат выполненных работ по строительству, реконструкции, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.      Цена и срок, существенные условия договора строительного подряда.   Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ - это соглашение, по которому подрядчик-проектировщик, изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.     Изыскательские работы - составная начальная стадия проектирования. Изыскания проводятся с целью технико-экономического обоснования выбора района и конкретного места строительства, комплексного изучения природных условий района, возможностей использования местных строительных материалов, источников водоснабжения, транспортного сообщения и т. д.     Особенность таких договоров состоит в том, что результат работы воплощается в определенных документах. Связь со строительным подрядом проявляется в том, что в начале строительства проводятся изыскательские работы, результат которых является основой технико-экономического обоснования строительства, необходим для составления проекта.

Стороны договора: исполнитель (подрядчик) и заказчик. В качестве заказчика может выступать любое физическое или юридическое лицо. В качестве подрядчика выступает специальная проектная организация, индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на эти работы.     Существенные условия: стороны, их права и обязанности, предмет, цена работ, сроки их выполнения, порядок сдачи и приемки.

Предметом является выполнение изыскательских и проектных работ и их результат в виде документации, проект строительства. Изыскательские работы завершаются передачей результатов инженерно-геологических, топографо-геодезических, инженерно-экологических и других работ.   Подрядные работы для государственных нужд

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд (государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Данные работы предназначены для удовлетворения потребностей РФ и ее субъектов и финансируются за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников.     Виды работ: строительные, проектные, другие, связанные со строительством и ремонтом объектов работы.     Стороны: государственный заказчик и подрядчик.     Заказчиком может выступать государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, имеющая право распоряжаться такими ресурсами. Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, установленном соответствующими бюджетами.

Цель заказов - реализация федеральных и межгосударственных целевых программ (развитие сети транспорта, строительство крупных объектов).     Подрядчиком по государственному контракту может быть любое юридическое или физическое лицо, имеющее статус предпринимателя и необходимую лицензию на выполнение соответствующего вида работ. Выбор конкретного подрядчика производится на конкурсной основе путем подрядных торгов.     Предмет договора - это результат строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со строительством и ремонтом работ. В контракте конкретно определяются объем и виды предстоящих работ.

Существенные условия договора:

1) цена. В договоре должны быть конкретно оговорены стоимость предстоящей работы, а также размер и порядок финансирования и оплаты работ;

2) срок. В контракте в обязательном порядке должны быть определены сроки начала и окончания работ, а по желанию сторон - и другие сроки;

3) условие о способах, обеспечивающих исполнение сторонами их обязательств.

Государственный контракт заключается в письменной форме в виде отдельного документа и подписывается сторонами. Он заключается после обязательного предварительного проведения подрядных торгов.   Договор на выполнение НИОКР и технологических работ

Согласно договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Такие договоры являются самостоятельным видом договоров, и они - консенсуальные, возмездные, двусторонне-обязывающие.

Особенность этих договоров в том, что риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик.

Стороны договора: исполнитель - научно-исследовательские, конструкторские и технологические организации, и заказчик - в его качестве могут быть любые граждане и организации.

Предметом договоров являются научно-технические исследования, представляющие собой продукт интеллектуальной деятельности.

Договор заключается в письменной форме посредством составления и подписания одного документа.

Цена определяется по соглашению сторон.

Пример оформления договора-подряда на электромонтажные работы:

Договор на проведение электромонтажных работ № _______

Г._____________________              «______» ________________ 2016г.

____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ________________________  в лице ____________________________действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1 «Исполнитель» обязуется выполнить на свой риск электромонтажные работы на объекте ______________________________________________________________________

Для выполнения указанных работ «Заказчик» обязуется предоставить технические условия и материалы. При необходимости, оборудование и инструмент.

1.2 В  случае порчи «Исполнителем» предоставленного оборудования, инструмента, и других материалов, стоимость вышеуказанного компенсируется «Исполнителем».

1.3 Срок выполнения работ _______________________ по ________________________

1.4 «Исполнитель» имеет право работу досрочно.

1.5 Работа считается выполненной после подписания приемо-сдаточного акта «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

1.6 «Исполнитель» предоставляет гарантию на проведенные электромонтажные работы сроком на два года, с момента подписания приемо-сдаточного акта.

2.Условия выполнения работ и ответственность сторон.

2.1 Если во время выполнения работ «Исполнитель» допустил отступления от условий Договора, повлекшие ухудшение качества работы, по требованию «Заказчика» он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению сторон срок. «Заказчику» предоставляется право поручить исправление недостатков третьим лицам за счет «Исполнителя», а также требовать возмещение убытков.

2.2 При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всего объема работ в соответствии с требованиями технической или иной документации, предоставленной «Заказчиком», «Заказчик» имеет право расторгнуть Договор без оплаты выполненных «Исполнителем» работ.

2.3 После выполнения каждого этапа работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» отчеты.  А  также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

2.4 «Исполнитель» самостоятельно организует свою работу по использованию настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

2.5 В случае не исполнения «Заказчиком» обязанностей в п.1.2 «Исполнителю» должны быть возмещены причиненные убытки, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесение сроков исполнения работы, предоставлением материалов, технической документации.

2.6 «Исполнитель» несет материальную ответственность за переданные ему «Заказчиком» имущество, инструмент и за любые действия, повлекшие за собой утрату или порчу имущества.

2.7 При выполнении работ из материалов «Исполнителя», последний несет ответственность за надлежащее качество используемых им материалов.

2.8 «Исполнитель» обязан соблюдать требования закона и  иных правовых актов об охране окружающей среды и техники безопасности проведения работ в строительстве.

3.Порядок расчетов.

3.1 По настоящему Договору стоимость работ определятся  в сумме

_______________ , (___________________________________________________________ ).

3.2 Оплата «Заказчиком» производится поэтапно, по мере выполненных электромонтажных работ.

3.3 При необходимости в проведении дополнительных работ, влекущих к увеличению цены работы, «Исполнитель» обязан своевременно предупредить об этом «Заказчика». «Исполнитель» своевременно не уведомивший «Заказчика» об увеличении расходов на работы, обязан выполнить работу по цене, оговоренной в п. 3.1.

3.4 При не исполнении «Заказчиком» обязанности оплатить за выполненные работы в срок, «Исполнитель» имеет право на удержание результатов работ, а также оказавшегося у него оборудования и другого имущества «Заказчиком», до завершения взаиморасчетов.

4.Порядок приемки выполненной работы.

4.1 «Заказчик» в срок, установленный настоящим Договором, обязан принять выполненную работу с участием «Исполнителя», о чем должен быть составлен акт приемки.

4.2 Если после приемки работы были обнаружены скрытые недостатки по произведенной работе, то «Заказчик» должен в течение 10-ти календарных дней известить об этом «Исполнителя», который за свой счет обязан устранить выявленные недостатки. При возникновении спора будет проведена экспертиза третьей стороной.

4.3 «Исполнитель» снимает с себя ответственность ,согласно п.1.6, за произведенную работу по электромонтажу, в случае предоставления «Заказчиком» некачественных материалов, а также в случае нанесения ущерба произведенной электромонтажной работе третьим лицом.

5.Прочие условия.

5.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной договором, если невозможность выполнения условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

5.2 «Исполнитель» несет полную ответственность за соблюдением и выполнением правил по технике безопасности и охраны труда членами бригады согласно действующему законодательству РФ.

5.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом  РФ.

6.Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Адрес: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон: ________________________

________________ / ___________________________________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

Исполнитель:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________

(подпись)

Задание №1

1. Изучить структуру договора-подряда на электромонтажные работы.

2. Разработать договор подряда на электромонтажные работы.

Задание №2

Ответить на вопросы:

1.  Для чего заключаются договора?

2.  Какие разделы договора разработаны?

3. Существенные условия: стороны, их права и обязанности, предмет, цена работ, сроки их выполнения, порядок сдачи и приемки.

4.  Каковы условия выполнения работ и ответственность сторон?

5.  Каков порядок приёмки работ разработан?

Практическая работа №10

На тему: «Составление технологической последовательности выполнения работ»

Цель работы: Ознакомление снормативной документацией применяемой при производстве электромонтажных работ; с мероприятиями по организации и проведению электромонтажных работ; с последовательностью работ по  монтажу воздушных линий, монтажу трансформаторной подстанции, прокладки кабелей, обслуживания резервных электростанций.

Методические указания

Подготовка производства электромонтажных работ.

Важнейшим этапом в комплексе электромонтажных работ, определяющим успешное их выполнение в заданные сроки, является подготовка производства электромонтажных работ. Рассмотрим задачи, выполняемые отдельными ее звеньями.

Участок инженерной подготовки производства объединяет работу двух групп: перспективной и текущей подготовки производства.

В период выполнения проекта группа перспективной подготовки производства устанавливает контакт с проектными организациями с целью наиболее полного отражения в проекте требований индустриализации электромонтажных работ, применения укрупненных типовых монтажных узлов, блоков и конструкций, комплектного электрооборудования и наиболее технологичных электромонтажных материалов и изделий, монтажных механизмов и машин.

Совместно с группой текущей подготовки производства и сметно-договорным отделом группа перспективной подготовки производства разрабатывает проект производства работ, определяет объемы и виды работ по объектам, составляет ведомости изделий и материалов и очередность их поставки в соответствии с сетевым графиком строительства объекта, рассчитывает потребность в электромонтажном персонале, машинах, механизмах, приспособлениях и инструменте.

Группа текущей подготовки подготавливает заказы и калькуляции на изготовление изделий, узлов и блоков в мастерских электромонтажных заготовок; составляет и согласовывает график их поставки на объект; составляет лимитно-комплектовочные ведомости поставки оборудования и материалов по объектам и зонам монтажа, а также для изделий мастерских электромонтажных заготовок; руководит работой замерщиков, составляющих эскизы и чертежи по месту на объекте монтажа; подготовляет приемосдаточную документацию; осуществляет авторский надзор за реализацией проекта производства работ.

Участок комплектации, складирования и транспортирования объединяет работу:

группы реализации, обеспечивающей получение материалов и оборудования от заказчика и генподрядчика, а также продукции заводов электромонтажных изделий, инструмента, приспособлений и спецодежды от управления производственно-технологической комплектации электромонтажного треста; группы складирования, ведущей механизированное складское хозяйство, хранение, учет и отпуск материалов и оборудования;

группы комплектации, обеспечивающей контейнеризацию и пакетирование материалов и оборудования по лимитно-комплектовочным ведомостям по объектам и зонам монтажа;

группы транспортирования, осуществляющей перевозку материалов, оборудования и изделий мастерских электромонтажных заготовок по заявкам групп реализации и комплектации.

Сметно-договорной отдел ведет подготовку и оформление договоров на производство работ с заказчиками, проверку и согласование сметной документации, контроль правильности расчетов за выполненные работы, проверку совместно с группой перспективной подготовки производства сметной стоимости этапов работ.

Задание № 1

Ответить на вопросы теста: ﻿

Вопрос 1: Какие группы входят в состав участка инженерной подготовки производства?

группа реализации.

группа перспективной подготовки производства.

группа складирования.

группа текущей подготовки производства.

группа комплектации.

группа транспортирования.

Вопрос 2: Какие структурные подразделения службы подготовки производства ЭМУ участвуют в разработке проекта производства работ?

группа перспективной подготовки.

группа текущей подготовки производства.

группа складирования.

сметно-договорной отдел.

группа комплектации.

группа транспортирования.

Вопрос 3: Какой отдел/группа службы подготовки производства устанавливает контакт с проектными организациями с целью наиболее полного отражения в проекте требований индустриализации электромонтажных работ, применения укрупненных типовых монтажных узлов, блоков и конструкций, комплектного электрооборудования и наиболее технологичных электромонтажных материалов и изделий, монтажных механизмов и машин?

группа транспортирования.

сметно-договорной отдел.

группа текущей подготовки производства.

группа перспективной подготовки.

Вопрос 4: Какие виды работ выполняет группа перспективной подготовки производства?

Устанавливает контакт с проектными организациями с целью наиболее полного отражения в проекте требований индустриализации электромонтажных работ.

Составляет ведомости изделий и материалов и очередность их поставки в соответствии с сетевым графиком строительства объекта.

Обеспечивает получение материалов и оборудования от заказчика и генподрядчика.

Руководит работой замерщиков, составляющих эскизы и чертежи по месту на объекте монтажа.

Обеспечивает контейнеризацию и пакетирование материалов и оборудования по лимитно-комплектовочным ведомостям по объектам и зонам монтажа.

Рассчитывает потребность в электромонтажном персонале, машинах, механизмах, приспособлениях и инструменте.

Вопрос 5: Какие виды работ выполняет группа текущей подготовки производства?

Устанавливает контакт с проектными организациями с целью наиболее полного отражения в проекте требований индустриализации электромонтажных работ.

Подготавливает заказы и калькуляции на изготовление изделий, узлов и блоков в мастерских электромонтажных заготовок.

Ведет механизированное складское хозяйство, хранение, учет и отпуск материалов и оборудования.

Руководит работой замерщиков, составляющих эскизы и чертежи по месту на объекте монтажа.

Осуществляет перевозку материалов, оборудования и изделий мастерских электромонтажных заготовок по заявкам групп реализации и комплектации.

Осуществляет авторский надзор за реализацией проекта производства работ.

Вопрос 6: Какие группы входят в состав участка комплектации, складирования и транспортирования?

группа реализации.

группа перспективной подготовки производства.

группа складирования.

группа текущей подготовки производства.

группа комплектации.

группа транспортирования.

мастерские электромонтажных заготовок.

группа замерщиков.

сметно-договорной отдел.

Вопрос 7: Какой отдел/группа службы подготовки производства обеспечивает получение материалов и оборудования от заказчика и генподрядчика, а также продукции заводов электромонтажных изделий, инструмента, приспособлений и спецодежды от управления производственно-технологической комплектации электромонтажного треста?

группа реализации.

сметно-договорной отдел.

группа текущей подготовки производства.

группа перспективной подготовки.

Вопрос 8: Какой отдел/группа службы подготовки производства ведет подготовку и оформление договоров на производство работ с заказчиками, проверку и согласование сметной документации, контроль правильности расчетов за выполненные работы, проверку совместно с группой перспективной подготовки производства сметной стоимости этапов работ?

группа реализации.

сметно-договорной отдел.

группа текущей подготовки производства.

группа перспективной подготовки.

Вопрос 9: Какой отдел/группа службы подготовки производства осуществляет перевозку материалов, оборудования и изделий мастерских электромонтажных заготовок по заявкам групп реализации и комплектации?

группа реализации.

группа транспортирования.

группа складирования.

группа комплектации.

Вопрос 10: Какой отдел/группа службы подготовки производства ведет механизированное складское хозяйство, хранение, учет и отпуск материалов и оборудования?

группа реализации.

группа транспортирования.

группа складирования.

группа комплектации.

Вопрос 11: Какой отдел/группа службы подготовки производства обеспечивает контейнеризацию и пакетирование материалов и оборудования по лимитно-комплектовочным ведомостям по объектам и зонам монтажа?

группа реализации.

группа транспортирования.

группа складирования.

группа комплектации.

Задание № 2

Ответить на вопросы теста:

Тест на тему «Организация производства электромонтажных работ»

Вопрос 1: Какие виды работ выполняют на первом этапе комплекса электромонтажных работ?

получение рабочей документации к производству электромонтажных работ

монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования

комплексное опробование смонтированного электрооборудования

разработка проекта производства работ

проверка качества выполнения электромонтажных работ

Вопрос 2: Какие виды работ выполняют на втором этапе комплекса электромонтажных работ?

подготовка помещений для размещения бригад рабочих

монтаж электрооборудования, прокладка внутренних электрических сетей (кабелей,

проводов и шинопроводов)

монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования

настройка параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования

устранение недоделок и дефектов выявленных технической комиссией

Вопрос 3: Какие виды работ выполняют на третьем этапе комплекса электромонтажных работ?

приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств

разработка рабочей программы производства пусконаладочных работ

монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования

настройка параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования

сдача объекта в эксплуатацию

Вопрос 4: Какие виды работ выполняют на четрвертом этапе комплекса электромонтажных работ?

составление графиков поставки оборудования, изделий и материалов на объект монтажа

подготовка измерительной аппаратуры необходимой для проведения наладки

смонтированного электрооборудования

монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования

настройка параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования

проверка качества выполнения электромонтажных работ технической комиссией

Вопрос 5: На каком этапе комплекса электромонтажных работ осуществляется организация и подготовка производства электромонтажных работ?

на первом этапе

на втором этапе

на третьем этапе

на четвертом этапе

Вопрос 6: На каком этапе комплекса электромонтажных работ осуществляется сдача объкта монтажа в эксплуатацию?

на первом этапе

на втором этапе

на третьем этапе

на четвертом этапе

Вопрос 7: На каком этапе комплекса электромонтажных работ проводятся пуско-наладочные работы?

на первом этапе

на втором этапе

на третьем этапе

на четвертом этапе

Вопрос 8: На каком этапе комплекса электромонтажных работ производят электромонтажные работы?

на первом этапе

на втором этапе

на третьем этапе

на четвертом этапе

Вопрос 9: Укажите порядок выполнения электромонтажных работ?

Этап 1 -

Этап 2 -

Этап 3 -

Этап 4 –

Задание № 3

Ответить на вопросы:

1. Назовите этапы производства электромонтажных работ.

2. Дайте краткую характеристику видов работ на каждом этапе.

3. Организация работ по прокладке кабеля.

4. Стадии выполнения электромонтажных работ.

Практическая работа №11

на тему: «Оформление акта на скрытые работы»

Цель работы: Ознакомление с организацией производства электромонтажных работ, нормативной документацией при производстве электромонтажных работ, этапами производства.

Методические указания

В строительстве часто приходится сталкиваться с таким понятием, как скрытые работы. Попробуем разобраться, что оно включает в себя.

Скрытые работы это работы, которые не могут быть проверены приёмочными комиссиями в натуре при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию, в виду того, что закрываются последующими этапами строительства.

В соответствии со Строительными нормами и правилами скрытые работы предъявляются строительной организацией к осмотру и приёмке до их закрытия последующими работами, и обязательно составляется акт на скрытые работы.

Электроснабжение:



Акт на скрытые электромонтажные работы



Акт приемки электромонтажных работ

Образец бланка акта освидетельствования скрытых работ

Практическая работа №12

на тему: «Оформление протоколов испытаний»

Цель работы: Ознакомление снормативной документацией применяемой при производстве электромонтажных работ; организацией контроля качества и приёмки электромонтажных работ. Рассмотрение видов контроля качества, правил сертификации электроустановок. Оформление документации при выполнении испытаний электроустановок.

Методические указания

Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы являются завершающей частью электромонтажных работ, способствующие повышению качества монтажа электроустановок и ускорению ввода в действие смонтированных объектов.

Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытание электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.

Пусконаладочные работы производятся специализированными организациями или фирмами, имеющими лицензию на выполнение пусконаладочных работ. Работы осуществляются на основании договора с заказчиком.

В составе пусконаладочных организаций и фирм, как правило, находятся электролаборатории, имеющие регистрацию в органах Госэнергонадзора.

Отдельные крупные электромонтажные организации могут иметь в своем составе пусконаладочные лицензированные подразделения и электротехнические лаборатории (электролаборатории).

Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с обязательным приложением № 1 к СНиП 3.05.05-84 и СНиП 3.05.06-85.

При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями действующих правил устройства электроустановок, проектом, эксплуатационной документацией предприятий и фирм-изготовителей.

При проведении пусконаладочных работ общие условия безопасности труда и производственной санитарии обеспечивает заказчик.

При совмещенном производстве электромонтажных и пусконаладочных работ требования безопасности, в соответствии с действующими Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, обеспечивает руководитель электромонтажных работ на объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности непосредственно в зоне производства пусконаладочных работ несет руководитель наладочного персонала.

В случае выполнения совмещенных работ электромонтажная и пусконаладочная организации совместно разрабатывают план мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ и график совмещенного производства работ.

При производстве пусконаладочных работ по совмещенному графику на отдельных устройствах и функциональных группах электроустановки должна быть точно определена и согласована с руководителем электромонтажных работ рабочая зона производства пусконаладочных работ. Рабочей зоной считается пространство, где находится испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от испытательной схемы. Лицам, не имеющим отношения к производству пусконаладочных работ, запрещается доступ в рабочую зону.

Работа пусконаладочной организации считается выполненной при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ.

Сдача объектов в эксплуатацию

Электромонтажные организации и фирмы участвуют в строительно-монтажном процессе, в том числе и при сдаче объекта в эксплуатацию, как правило, в качестве подрядчиков.

В отдельных случаях, в частности при реконструкции электроустановок зданий и сооружений, они выступают в роли генерального подрядчика и участвуют в процессе сдачи-приемки объектов в эксплуатацию в полном объеме.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП Гл. 1.3).

Приемку законченных строительством объектов от исполнителя работ (генерального подрядчика) производит заказчик или уполномоченное инвестором другое лицо в соответствии с условиями договора подряда (контракта) на строительство.

Заказчик может привлекать к приемке пользователя объекта (эксплуатирующую организацию), авторов проекта, специализированные фирмы, страховые общества и других юридических и физических лиц, создавая в необходимых случаях приемочные комиссии.

Приемку объектов производственного назначения, строительство которых производилось за счет средств федерального бюджета или льготного кредитования, осуществляют с учетом отраслевых особенностей, устанавливаемых Министерствами Российской Федерации и другими органами центральной исполнительной власти по согласованию с Госстроем России, включая приемку объектов в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями, назначенными этими органами.

Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта, а также всех объектов непроизводственного назначения, независимо от их ведомственной принадлежности, производится государственной приемочной комиссией, назначаемой местной администрацией.

Заказчик несет ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации или выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в действие объектов (укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за проведение комплексного опробования (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с участием проектных, строительных и монтажных организаций, а при необходимости и заводов-изготовителей, за наладку технологических процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в установленные сроки, за выпуск продукции (оказание услуг) и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами.

Проектная организация несет ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей объекта, вводимого в эксплуатацию, за решение вопросов, связанных с проектированием, возникающих в процессе приемки объекта и освоения проектных мощностей.

Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования, за своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, за своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.

Электромонтажные организации и фирмы перед сдачей объекта в эксплуатацию создают техническую комиссию из числа своих инженерно-технических работников, опытных бригадиров. Техническую комиссию возглавляет главный инженер организации (технический директор фирмы).

Техническая комиссия проверяет качество выполнения электромонтажных работ на намечаемом к сдаче в эксплуатацию объекте, составляет ведомость недоделок и дефектов. После устранения недоделок и дефектов электромонтажная организация, выступающая в качестве подрядчика, дает письменное извещение генеральному подрядчику о готовности электроустановок объекта для предъявления рабочей комиссии.

До приемки в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты потребителем (заказчиком) от подрядной организации по акту. После этого потребитель (заказчик) представляет инспектору государственного энергетического надзора проектную и техническую документацию в требуемом объеме и электроустановки для осмотра и допуска их в эксплуатацию.

Образец

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

| Номер барабана | Марка кабеля | Сечение кабеля, мм2 | Длина кабеля, м | Рабочее напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжительность испытания, мин | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание произвел _____________________________ ( ) (подпись) Производитель работ _____________________________ ( ) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 1

1.Оформить протокол испытания силового кабеля.

Задание 2

Ответить на вопросы:

1. Каков состав и функции производственного контроля?

2. Каков состав и функции технического надзора?

3. В каких случаях производиться испытание?

Практическая работа №13

на тему: «Техническая готовность электромонтажных работ»

Цель работы: Ознакомление снормативной документацией применяемой при производстве электромонтажных работ; организацией контроля качества и приёмки электромонтажных работ. Рассмотрение видов контроля качества, правил сертификации электроустановок.

Методические указания

Образец акта освидетельствования скрытых работ

АКТ

освидетельствования скрытых работ

____________________________________________________________________________________________

(наименование работ)  выполненных в __________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«___» ____________ 201г.                                                                              г.____________________________

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя технического надзора заказчика ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________________________________

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.5. СНиП 1.06.05-85) _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ____________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _______________________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

______________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации,

______________________________________________________________________________________________

№ чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, подтверждающие качество)

______________________________________________________________________________________________

изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы,

_______________________________________________________________________________________________

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации _______________________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

_______________________________________________________________________________________________

5. Дата: начала работ _____________________________________________________________________________

окончания работ _________________________________________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) ________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-монтажной организации                           ________________

(подпись)

Представитель технического надзора заказчика                                     ________________

(подпись)

Представитель проектной организации                                                   ________________

(подпись)

Задание №1

1.Оформить акт освидетельствования скрытых работ.

Задание № 2

Ответить на  вопросы:

1. Какие органы имеют право проведения надзора.

2. В чём заключается контроль качества монтажа электроустановок.

3. В каких случаях проводиться сертификации электроустановок зданий.

Практическая работа №14

на тему: «Составление карты контроля качества монтажа электропроводки производственных зданий»

Цель работы- ознакомиться с составом карты контроля качества монтажа электропроводки производственных зданий.

Общие сведения

На базе технологической карты могут разрабатываться технологические карты на устройство электропроводок в офисных помещениях, кабинетах, в помещениях общежитий с различными конструктивными решениями применительно к конкретным условиям планировки. Рассматриваемая технологическая карта может быть привязана к конкретному объекту (квартире, помещению) и принятым конструктивным размерам. При этом уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

Для привязки или разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:

- рабочие чертежи системы электроснабжения;

- архитектурно-строительные чертежи и поэтажные планы зданий;

- строительные нормы и правила (СНиП, ВСН, СП);

- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ) на основные используемые материалы (провода, кабели, щитки, арматура и др.);

- единые нормы и расценки на электромонтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов, применяемые при монтаже систем электроснабжения зданий и сооружений.

Заготовительные работы выполняются вне монтажной площадки. Монтаж электропроводок подразделяют на две стадии: подготовительные и установочные работы. Последовательность их выполнения зависит от вида электропроводки и способа прокладки проводов.

– Подготовительные работы при открытой электропроводке включают следующие операции:

- разметка мест установки светильников, выключателей, штепсельных розеток, групповых щитков;

- разметка трасс прокладки проводов или кабелей по стенам и потолкам, мест установки крепежных деталей или изолирующих опор, ответвительных коробок, проходов через стены и перекрытия;

- пробивка проходов и гнезд для установки крепежных деталей. 
При монтаже скрытых электропроводок в состав подготовительных работ входит установка ответвительных коробок и коробок под выключатели и штепсельные розетки, прокладка проводов по стенам и потолкам и их крепление, проверка наличия каналов, ниш и борозд и соответствие их проекту. 
 Установочные работы выполняются после завершения строительных и отделочных работ. При монтаже открытых электропроводок устанавливают крепежные детали, изолирующие опоры, ответвительные коробки, электроприемники и групповой щиток, прокладывают и крепят изолированные провода, затем их оконцовывают и подключают к электроприемникам и групповому щитку.

При монтаже скрытых электропроводок соединяют провода в ответвительных коробках, устанавливают групповой щиток и электроприемники и подключают к ним провода.

Выключатели для удобства и безопасности эксплуатации устанавливают внутри помещений у входной двери со стороны дверной ручки таким образом, чтобы они не закрывались дверью. Крепят их обычно с левой стороны при входе в комнату на высоте 1,5 м от уровня пола и на расстоянии 100 мм от дверного откоса.

Штепсельные розетки устанавливают у мест включения электроприемников на высоте 0,8—1 м над уровнем пола. Для удобного пользования бытовыми электроприборами в комнатах жилых квартир и общежитий предусматривают не менее одной штепсельной розетки, а в кухнях — не менее двух, В коридорах жилых квартир устанавливают не менее одной штепсельной розетки на каждые 10 м2 площади квартиры.

В общеобразовательных школах, детских учреждениях и в помещениях для пребывания детей выключатели и штепсельные розетки должны находиться на высоте 1,8 м от поверхности пола.

При открытой электропроводке и прокладке проводов на изолирующих опорах выключатели и штепсельные розетки устанавливают на деревянных или пластмассовых подрозетниках, которые крепят к опорному основанию одним шурупом.

Вводной щиток должен быть установлен на капитальной стене непосредственно на вводе так, чтобы он закрывал втулки и вводные провода. 
Провода прокладывают по капитальным стенам или прочным перегородкам в стороне от нагревательных приборов, дымоходов и т. п. 
Разметку трасс прокладки проводов выполняют, ориентируясь на места установки электроприемников. Эти точки принимают за исходные и по ним размечают места проходов через стены и перекрытия, места установки конечных и угловых опор и, наконец, промежуточных опор. Трассу прокладки проводов размечают при помощи крученого шпагата, который натирают красящим веществом. Натянув окрашенный шпагат между крайними точками, отбивают линию, на которой размечают точки установки промежуточных опор или крепежных деталей.

Проходы через стены и перекрытия выполняют по линии прокладки проводов, причем необходимо, чтобы они служили, по возможности, продолжением трассы электропроводки. В этом случае можно избежать изгибов проводов у прохода.

Задание: ответить на вопросы.

- Перечислите требования к качеству и приемке работ.

- Заполните таблицу.

Схема операционного контроля качества электромонтажных работ

| Технологи- ческий процесс | Контро- лирующее лицо | Состав операцион- ного контроля | Метод и средства контроля | Время контроля | Документация | Состави- тель документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Перечислите материально-технические ресурсы.

- Техника безопасности и охрана труда.

- Укажите технико-экономические показатели.

Практическое занятие №15

на тему:«Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности»

Цель – научиться составлять  нормативные документы

Общие сведения

Действующие законы по охране труда на производстве и другие нормативные документы строго регламентируют основные требования по обеспечению безопасных условий труда работников. Для практической и постоянной работы на предприятии создается служба по охране труда, которая оформляет соответствующую документацию по безопасной работе на строительной площадке.

Отраслевыми правилами техники безопасности и охраны труда, разработанными министерствами и согласованными с профсоюзом рабочих строительства и промышленности строительных материалов, предусматривается обязательное оформление проводимых мероприятий в строительных организациях, цехах, на участках, в бригадах, в журналах (карточках) установленной формы.

Задание:

1. Изучить перечень необходимых нормативных документов по  инструктажу и проверке знаний по охране труда

2. Изучить порядок оформления документации по безопасной организации работ на строительной площадке.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности и регистрация их в журнале.

4. Заполнить бланки журналов по безопасной организации работ, по пожарной безопасности, по  электробезопасности на строительной площадке.

__________________________________________________________________

(предприятие, организация ,учебное заведение)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат ______________ 20__ г.

Окончен ____________ 20__ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируе- мого | Год рождения | Профессия, должность инструкти- руемого | Наименование производст- венного под- разделения, в которое направляется инструктируемый | Фамилия, инициалы, должность инструк- тирующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти- рующего | инструкти- руемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

__________________________________________________________________

(предприятие, организация , учебное заведение)

### ЖУРНАЛ

регистрации инструктажа

по пожарной безопасности

на рабочем месте

Начат   ______________20_____ г.

Окончен   ______________________г.

| # Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктируемого | Тема планового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструктирующего | инструктируемого |

(наименование организации)

(наименование подразделения)

ЖУРНАЛ

региСтрации ИНСТРУКТАЖа на рабочем месте

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) | Номер инструкции или ее наименование | Причины проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирую-щего | Подпись |  | Стажировка на рабочем месте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | инструк-тирую-щего | инструк-тируе-мого | количество смен с __ по __ | Стажировку прошел подпись рабочего | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись, дата) |

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| /п | Дата и время несчастного случая | Ф.И.О. пострадавшего, год рождения, общий стаж работы | Профессия (должность) пострадавшего | Место, где произошел несчастный случай (структурное подразделение) | Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю | Описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай | № акта формы Н-1 (Н-1ПС) о несчастном случае на производстве и дата его утверждения | Последствия несчастного случая (количество дней нетрудоспособности, инвалидный, смертельный исход) | Принятые меры по устранению причин несчастного случая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Практическая работа №16

на тему:«Подготовка и проведение инструктажа в мастерской учебного заведения»

Цель работы: Закрепить знания по вопросам подготовки работ в соответствии с технологическим регламентом согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

Методические рекомендации:  изучить ответственных лиц и их права  согласно требований  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Лекция  Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ.)

Задание:

Ответить на вопросы:

1.	Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

2.	Перечислите лиц, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках

3.	Каким работникам предоставляется право выдачи нарядов (распоряжений), и за что  они несут ответственность

4.	За какие действия отвечает работник выдающий разрешение на подготовку рабочего места, кто им может быть

5.	Ответственный руководитель работ несет ответственность за:

6.	Ответственными руководителями по наряду назначаются: в электроустановках выше 1000 В:  в электроустановках до 1000 В:

7.	В каких случаях ответственный руководитель назначается  привыполении работ в одной электроустановке

8.	Кто может быть допускающим и за что он несет ответственность в электроустановках выше 1000 В: до 1000 В

9.	Кто имеет право быть производителем работ, какие требования к нему предъявляются в электроустановках выше1000В: до 1000 В

10.	Кто осуществляет надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, и за что  этот работник отвечает,

11.	За что несет ответственность член бригады

12.	Каким ОРД оформляется  предоставление прав работникам, назначенным  ответственными лицами по безопасному  ведению работ

13.	Какие дополнительные обязанности может нести ответственный за безопасное ведение работ

14.	Распоряжение на производство работ, его основные отличия от наряда

15.	Технические мероприятия,  в чем их сущность. С каким этапом подготовки рабочего места они связаны

16.	В каких случаях производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать устройства

17.	Какие работы допускается проводить одному работнику с группой 111 в электроустановках выше 1000 В

18.	Какие работы разрешается выполнять одному работнику имеющему группу 11 по распоряжению

Практическое занятие №17

на тему:«Заполнение бланка наряда-допуска»

Цель работы: формирование умения составления наряда –допуска к работе в электроустановках.

Методические указания

Основная функция документа – точно зафиксировать то, к каким именно работам получают допуск те или иные сотрудники. Здесь же прописываются:

- меры безопасности, которые должны применять работники при выполнении своих трудовых обязанностей (отключение напряжения и питания, обесточивание, заземление и т.п.),

- целевые инструктажи по технике безопасности, проведенные с ними и прочие условия,

- ответственные за безопасность лица.

Если электроустановка является частью сложной электроцепи (к примеру, линии электропередач), то это тоже указывается в наряде-допуске.

Отсутствие наряда-допуска к работам с электрооборудованием – грубейшее нарушение правил по технике безопасности.

## Основные правила оформления наряда-допуска

Акт не имеет строго установленного образца, он может быть написан в свободной форме или по специально разработанному шаблону. Главное, чтобы в документе обязательно были внесены:

- все сведения о сотрудниках, получающих доступ к работе в электроустановках,

- руководителе работ,

- ответственных лицах.

Все, что касается непосредственно трудовых обязанностей также должно быть прописано очень тщательно: какие именно работы должны быть проведены, какие меры безопасности приняты, какие инструктажи были пройдены сотрудниками.

Наряд-допуск оформляется в нескольких экземплярах – по одному для каждой из заинтересованных сторон. Все записи в документе должны быть разборчивыми и четкими, заполнять его карандашом и исправлять внесенные сведения нельзя.

## Инструкция по оформлению допуска для работы в электроустановках

Вверху документа слева пишется название организации, сотрудники которой получают допуск к работе в электроустановках, сюда же вносится название структурного подразделения, к которому они относятся.
Посередине вписывается название документа, а также его номер по внутреннему документообороту.

Далее указываются сотрудники, отвечающие за работу в электроустановке:

- ответственный руководитель,

- допускающий (можно написать просто «дежурный»),

- производитель работ,

- члены бригады.

Здесь нужно вписать фамилии работников и их инициалы, а также группу каждого из них по электробезопасности. Если какой-либо ответственный сотрудник к работам не привлекается, то в соответствующей строке нужно написать «не назначается».

Далее в документ вносится точное наименование работ, а также дата и время их выполнения (время с указанием часов и минут).

Таблица «Меры по подготовке рабочих мест» отвечает о мерах безопасности, принятых к подготовке рабочего места. В левом столбце таблицы надо точно обозначить наименование электроустановки, а в правом – ее коммуникационные аппараты, которые должны быть отключены или заземлены. Ниже таблицы отдельными пунктами следует внести особые указания по дополнительным мерам безопасности.

Следующим шагом вписываем дату и точное время (часы, минуты) выдачи наряда, фамилия и инициалы сотрудника, который его выписал.

Таблица регистрации целевого инструктажа фиксирует факт проведения инструктажа по определённой теме.

Прежде чем выдать допуск бригаде к работе, с руководителем или производителем работ должен быть проведен специальный инструктаж, в соответствии с поставленными задачами.

Потом в таблицу вносится фамилия, имя, отчество сотрудника, проведшего инструктаж, и те же сведения о том, кто его принял. Оба ответственные лица должны расписаться под своими фамилиями.

В следующую таблицу «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» вносится информация о сотрудниках, давших разрешение на подготовку рабочего места и допущенных к выполнению работ. Здесь указывается должность, фамилия, имя, отчество сотрудников, а также дата и время выдачи разрешения. Затем указываются аналогичные сведения о тех работниках, которые получили допуск к непосредственно работам. Все сотрудники должны поставить под своими фамилиями подписи.

Под этой таблицей следует зафиксировать то, что рабочее место подготовлено к работе. Если какая-то часть электроустановки осталась под напряжением или не была обесточена – это нужно отметить. Затем допускающий сотрудник и ответственный руководитель ставят свои подписи.

В таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске» устанавливается факт того, что допускающий провел целевой инструктаж с работниками бригады, которые также удостоверяют это своими подписями.

Далее идёт таблица «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания». В ней нужно указать наименование рабочего места, время начала работ, фамилию, имя, отчество допускающего и наблюдающего сотрудников, а также дату и время окончания работ, зафиксированных наблюдающим.

Во следующей таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)» нужно отразить сведения, касающиеся целевого инструктажа: фамилию имя, отчество того, кто его провел, а также членов бригады, которые его приняли.

Если в состав бригады в процессе работ вносились какие-то изменения, то это нужно указать в отдельной таблице «Изменения в составе бригады», если изменений не было, в ее ячейки ничего вписывать не нужно. Далее фиксируется факт окончания работ, дата и время, а также ставятся подписи ответственных лиц: руководителя и наблюдающего.

Как видно, опасные работы, касающиеся жизни и здоровья человека, подлежат подробному и тщательному описанию в наряде-допуске.

Организация ______________________________________________

Подразделение ____________________________________________

Наряд-допуск № _________
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю 
работ _________________________ 		допускающему____________________________

(Фамилия, инициалы)						(Фамилия, инициалы)

Производителю работ _____________________ 	наблюдающему ___________________________

(Фамилия, инициалы)					(Фамилия, инициалы)

с членами бригады __________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________________

поручается _________________________________________________________________________

Работу начать: 	дата____________________ 	время____________________

Работу закончить: 	дата____________________ 	время____________________

Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Отдельные указания_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ______________________ 	время_____________________________________

Подпись ______________________________	Фамилия, инициалы ________________________

Наряд продлил по: дата__________________ 	время_____________________________________

Подпись_______________________________ 	Фамилия, инициалы ________________________

Дата__________________________________ 	время_____________________________________

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший наряд | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _________________________________ ___________________________________________________________________________________

Допускающий __________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)_________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады | ____________________________ (фамилия, инициалы, подпись) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | Дата, время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | Производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | ____________________________ (фамилия, инициалы) ____________________________ (подпись) | Члены бригады | ____________________________ (фамилия, инициалы, подпись) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата) (время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) ___________________ ____________________________ 
			(должность) 			   (фамилия, инициалы)

Дата _____________________________ время ______________________

Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ ______________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Практическая работа №18

на тему: «Расчёт зануляющего устройства»

Цель работы- расчет зануления на отключающую способность.

Общие сведения

Расчет на отключающую способность проводят в следующей последовательности. Расчетную схема см. на рис. 1.

Рис. 1.2. Расчетные схемы зануления на отключающую способность: 
а – полная; б – упрощенная

Определяем значение тока короткого замыкания, А, по формуле

(1.)

где I ном – номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток срабатывания автоматического выключателя (АВ), А; к – коэффициент кратности тока, к = 1,251,4 при АВ, имеющем отсечку; к = 36, если электроустановка защищается предохранителями или АВ с обратной зависимостью характеристики тока.

Значение I к зависит от Uф и сопротивлений цепи, в том числе от активного и индуктивного сопротивлений трансформатора Rт и Хт, активных сопротивлений фазного и нулевых проводов Rф и Rн внешнего индуктивного сопротивления петли фазный провод – нулевой провод Хн и, наконец, сопротивлений заземления нейтрали трансформатора и повторного заземления нулевого провода rо и rн.

Поскольку rо и rн, как правило, велики по сравнению с другими сопротивлениями цепи, можно не принимать во внимание параллельную ветвь, образованную ими. Тогда расчетная схема упростится, а ток I к определится по формуле

.

Для упрощения можно применять приближенную формулу, в которой полные сопротивления трансформаторов rт и петли проводов фаза – нуль rпскладываются:

.

где rт = .

Тогда сопротивление петли, Ом,

.                                          (2)

Некоторая погрешность формулы (1.12) ужесточает требования к занулению, т.е. повышает условия безопасности, и поэтому применение ее допустимо.

Расчетная формула получается из выражений (1.) и (2) и имеет следующий вид:

(3)

В ней неизвестным является лишь Rн.

Значение rт для трансформаторов мощностью S< 1000кВА со схемой соединения обмоток U /U о колеблется в пределах от 0,05 до 1,5 Ом и может определяться по эмпирической формуле

(4)

где U – номинальное напряжение трансформатора со стороны, питающей сеть с занулением, кВ.

У трансформаторов мощностью выше 1000 кВАrт имеет небольшое значение и им можно пренебречь.

Значение Rф можно определить, если известно сечение фазного провода, которое находится из общего расчета электропроводки.

Значение Хн, Ом/км, определяется по формуле

(5)

где D и r – расстояние между проводами и радиус проводов, см.

В приближенных расчетах Хн принимают равным 0,3 Ом/км для внутренней проводки и 0,6 Ом/км для воздушной линии.

При короткой линии или малом расстоянии между проводами, а также если проводка выполнена кабелем или в стальных трубах, значением Хн можно пренебречь.

В простейшем случае, когда rт и Хн можно приравнять нулю, расчетное уравнение (3) упрощается:

(6)

Таким образом, задачей расчета является определение сопротивления нулевого провода Rн (точнее, полного сопротивления rп), при котором будет выполнено условие (4).

В большинстве случаев вычисленное rп оказывается в несколько раз больше сопротивления фазного провода rф.

Однако по условию допустимого нагрева нулевого провода и с целью снижения потенциала, возникающего на нем в период прохождения тока КЗ, ПУЭ требуют, чтобы проводимость нулевого провода была не менее 50% проводимости фазного провода.

В соответствии с требованием ПУЭ расчет зануления на отключающую способность сводится к проверке выбранного сечения нулевого провода по уравнению (3).

В тех случаях, когда для обеспечения необходимой величины тока I к требуется очень большая проводимость нулевого провода, должна применяться специальная защита, надежно отключающая поврежденную электроустановку при малых аварийных токах.

Задание

Задача 1. Проверить, удовлетворяет ли отключающей способности по схеме выбранное сечение нулевого провода линии, показанной на рис. 1.2. Линия 380/220 В с медными проводами 3 х 25+1х16 мм2 питается от трансформатора 400 кВА (рис. 1.3).

Рис. 1. Схема питания линии 380/220 В

Задача 2. Перекачка наливных грузов осуществляется через стационарную эстакаду при помощи центробежного насоса 5НД, приводимого в действие трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором мощностью 28 кВт. В трансформаторной подстанции, удаленной от эстакады на расстояние 130 м, установлен понижающий трансформатор мощностью 100 кВА на напряжении 380/220 В со схемой соединения обмоток Д/у. Питание насоса осуществляется по трехжильному кабелю типа АВГ. В качестве нулевого проводника предполагается использовать алюминиевую оболочку кабеля.

Требуется определить ток плавкой вставки и проверить зануление на отключающую способность

Сделать отчет о проделанной работе

Практическая работа №19

на тему: «Расчёт заземляющего устройства»

Цель работы- рассчитать контурное защитное заземление Rз методом коэффициентов использования по допустимому сопротивлению Rд.

Общие сведения

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Электрическое замыкание на корпус - случайное электрическое соединение токоведущей	части   с   металлическими   нетоковедущими   частями электроустановки.

Рабочая изоляция -электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения электрическим током.

Ощутимый ток - электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения.

Напряжение прикосновения - напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

Малое напряжение - номинальное напряжение не более 42В, при меняемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током.

Зона растекания тока - зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный токами замыкания на земле, может быть условно принят равным нулю.

Ток замыкания на землю - ток, проходящий через место замыкания на землю.

Напряжение относительно земли - напряжение относительно точки земли, находящейся вне зоны растекания тока замыкания на землю.

Напряжение шага -   напряжение между двумя точками цепи тока,

находящимися одна от другой на расстоянии шага,   на которых одновременно стоит человек.

Краткая теоретическая часть

Поражения электрическим током происходят в случаях, когда человек замыкает собой электрическую сеть и по нему пойдет ток, обусловленный напряжением шага или напряжением прикосновения.

Например:

- при прикосновениях к токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением; металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (корпусам оборудования, металлическим конструкциям сооружений и т. д.); отключенным токоведущим частям, на которых остался заряд;

- при воздействии электрической дуги в сетях напряжением выше 1000 В, возникающей между токоведущей частью электрооборудования и человеком, если человек окажется в непосредственной близости от токоведущих частей;

- при замыкании тока на землю, если человек находится в зоне растекания тока.

Статистика производственного и бытового электротравматизма показывает,что поражения током при работе с электроустановками напряжением до 1000 Вслучаются примерно в 3 раза чаще, чем с электроустановками напряжением выше 1000 В. Это объясняется их более широким применением, а также нарушениями правил эксплуатации: несогласованными и ошибочными действиями персонала; подачей напряжения на установку, где работают люди;

оставлением установки под напряжением без надзора; работой на отключенном электрооборудовании без проверки отсутствия напряжения и т.д.

Порядок расчета защитного заземления

Расчет защитного заземления имеет целью определить основные параметры заземления - число, размеры и размещение одиночных заземлителей и заземляющих проводников, при которых напряжения прикосновения и шага в период замыкания фазы на заземленный корпус не превышают допустимых значений.

Способ расчета основан на применении коэффициентов использования проводимости заземлителя, поэтому его называют способом коэффициентов использования.

Расчет может быть выполнен как по допустимому сопротивлению растеканию тока заземлителя, так и по допустимому напряжению прикосновения (шага). В настоящее время расчет заземлителей производится в большинстве случаев по допустимому сопротивлению заземлителя.

Расчет защитного заземления производится в следующем порядке: 3.1.Уточняются исходные данные.

Для расчета заземления необходимы следующие сведения:

- Характеристика электроустановки - тип установки, виды основного оборудования, рабочие напряжения, способы заземления нейтралей трансформаторов и генераторов и т.п.

- План электроустановки с указанием основных размеров и размещения оборудования.

-	Формы и размеры электродов,   а также предполагаемая глубина

погружения их в землю.

- Данные измерений удельного сопротивления грунта на участке, где предполагается сооружение заземлителя и погодных (климатические) условий,  при которых производились эти измерения,      а   также характеристика климатической зоны.

3.2. Определяется расчетный ток замыкания на землю.

Электроустановки по значению тока замыкания на землю условно делятся на две группы:

- Установки с большими токами замыкания на землю, в которых однофазный ток замыкания на землю больше 500 А. К ним относятся установки трехфазного тока напряжением 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью.

- Установки с малыми токами замыкания на землю,   в которых

однофазный ток замыкания на землю не превышает 500 А. К ним относятся установки трехфазного тока напряжением до 35 кВ включительно с изолированной нейтралью.

3.3.Определяется допустимое сопротивление Rд растеканию тока заземляющего устройства.

Наибольшие допустимые значения сопротивления защитного заземления Rд, установленные Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для любого времени года, составляют:

для установок напряжением до 1000 В:

10 0м- при суммарной мощности генераторов или трансформаторов, питающих данную сеть, не более 100 кВА; 4 0м - во всех остальных случаях;

для установок напряжением выше 1000В:

0,5 0м - при больших токах замыкания на землю (Iз более 500А); 250/ Iз≤ 10 0м - при малых токах замыкания на землю и при условии, что заземлитель используется только для электроустановок напряжение выше 1000 В;

125/ Iз≤ 10 0м - при малых токах замыкания на землю и при условии, что заземлитель используется одновременно для установок напряжением до 1000 В.

- Выбирается тип заземлителя и составляется схема заземляющего устройства.

На основании данных о территории, на которой возможно размещение искусственного заземлителя, выбирается тип заземляющего устройства - выносной или контурный.

Затем после выбора формы электродов (обычно стержневые и полосовые) их ориентировочно размещают на плане участка.

  - установках с большими токами замыкания на землю размещение электродов должно обеспечить возможно полное выравнивание потенциалов на площадке, занятой электрооборудованием. С этой целью заземлитель должен быть выполнен в виде горизонтальной сетки из проводников, уложенных в земле на глубине 0,5 - 0,8 м, и вертикальных электродов. 3.5. Рассчитываются параметры заземлителя.

На основании схемы заземлителя и имеющихся данных об удельном сопротивлении грунта вычисляется расчетное сопротивление Rз этого заземлителя в следующем порядке:

- По схеме заземлителя определяется суммарная длина горизонтального электрода Lг и количество вертикальных электродов n.

3.5.2. Для заземлителей,   расположенных  ниже  уровня земли (h =0,7м), по формуле (1) определяется расчетное значение удельного сопротивление грунта ρ для вертикального и горизонтального заземлителей соответственно:

ρ = ρгр · Кп   [Ом · м]                                       (1)

где ρгр - удельное электрическое сопротивление грунта (Табл.5  Приложения);

Кп -повышающие коэффициенты, учитывающие изменения сопротивления грунта в зависимости от климатических зон РФ, для вертикального и горизонтального заземлителей соответственно (Табл.6 Приложения).

3.5.3. По формуле (2) вычисляется расчетное сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rв (стержня или трубы диаметром d), заглубленного в землю, верхний край которого находится на поверхности земли (Рис. 4а.):

|  | h | d | h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ι | h1 | ι |  |  |
| d |  |  | ι | d |
|  | ι |  |  |  |
|  | d |  |  |  |

а	б	в	г

Рис.4. Размещение заземлителей

а - стержневой вертикальный у поверхности земли; б - стержневой вертикальный, заглубленный в землю; в - стержневой горизонтальный у поверхности земли; г - стержневой горизонтальный, заглубленный в землю

- 4ι

| Rв = 0,366 |  | lg |  | [Ом] | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- d

| Если | вертикальный заземлитель имеет форму | уголка с |
| --- | --- | --- |
| шириной полки B, то следует считать D=0,95 B. |  |  |

3.5.4. Для стержней или труб диаметром d, заглубленных в землю на h=0,7м (Рис.4б), сопротивление одиночного вертикального

| заземлителя Rв |  |  | определяется по формуле (3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ |  |  | 2 ι |  |  | 4 h1+ι |  |  |  |  |
| Rв= 0,366 |  | lg |  |  | + 0,51 | lg |  |  | [Ом] | (3) |  |
|  | ι |  |  | d |  |  | 4 h1-ι |  |  |  |  |
| Для уголка с шириной полки |  |  |  |  |  | B следует считать |  |  |  | D=0,95 B. |  |

3.5.5. Расчетное значение сопротивления горизонтального электрода Rг,   расположенного  на  поверхности  земли  (Рис.4в)   и  имеющего форму стержня, либо трубы, определяется по формуле (4):

|  | ρ | 2 ιг |  | (4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rг= 0,183 | lg |  | [Ом] |  |  |
|  | ιг | d |  |  |  |
| Для полосы шириной |  | B следует считать |  | D=0,5 B. |  |

3.5.6. Для горизонтально расположенного электрода в виде стержня или трубы, заглубленного в землю на h=0.7м (Рис.4г), сопротивление Rг определяется по формуле (5):

|  | ρ |  | ιг | 2 |  | (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rг= 0,366 |  | lg |  |  | [Ом] |  |  |
|  | ιг |  | d h |  |  |  |  |

Для полосы  шириной  B следует считать  D=0,5 B.

- По Табл. 3 и Табл.4 Приложения находятся коэффициенты использования для вертикальных ηв и горизонтальных ηг электродов и по формуле (6) вычисляется расчетное сопротивление заземлителя Rз:

|  | RвRг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rз = |  | [Ом] | (6) |  |
|  | Rвηг + Rгηв n |  |  |  |

где n - количество вертикальных электродов.

Если расчетное сопротивление заземлителя Rз совпадает или меньше допустимого значения Rд, это свидетельствует о том, что все основные параметры принятого нами заземлителя, (форма, размеры размещения электродов в земле и относительно друг друга) выбраны и, следовательно, напряжения прикосновения и шага находятся в допустимых пределах.

При значительных расхождениях в значениях Rз   и Rд необходимо внести поправки в предварительную схему заземлителя - изменить количество и размещение электродов, а иногда их размеры, площадь, занимаемую заземлителем и т.п., - и вновь произвести вычисление Rз.

Пример расчета

Требуется выполнить расчет защитного заземления по варианту № 25 (номер варианта задает преподаватель). Расчет выполняется в соответствии с разделом 3 настоящего руководства в следующем порядке:

4.1. По Табл.1 Приложения определяем номера исходных данных, а по Табл.2 их значения. Таким образом, исходными данными для расчета по варианту №25являются следующие:

1 - напряжение электроустановки- 360В; 4 - мощность источника питания сети - свыше 100 кВА; 5 - сеть с заземленной нейтралью;

8- форма вертикальных электродов - уголок с шириной полки b = 4 см;

| 9- длина вертикального электрода |  | L = 2м; |
| --- | --- | --- |
| 11 | - глубина размещения вертикальных электродов h = 0,7 м,; |  |
| 14 | - отношение расстояний между заземлителями к их длине |  |
| составляет a/L = 2; |  |  |
| 16 | - размеры контура заземления | L 1 = 24 м,L2 =8 м; |
| 17 | - форма горизонтального электрода - полоса шириной b=12 мм; |  |
| 24 | - грунт торф, |  |
| 30 | - характеристика климатической зоны: Средняя многолетняя |  |

высшая температура + 15 ºC.

- В соответствии с Примечанием к Табл.2 ток замыкания на землю Iз=500 А.

- В соответствии с п.3.3   настоящего  руководства  для установок  с

напряжением до 1000В и мощностью источника питания сети свыше 100кВА допустимое сопротивление растеканию тока Rд = 4Ом.

- Тип заземляющего устройства -  контурный (размер контура 24х8).

- Рассчитаем параметры заземлителя.

    - Суммарная длина горизонтального электрода Lг=2(24+8)=64м. Исходя из рекомендаций Раздела 2 настоящего пособия (расстояние между вертикальными электродами принимают не менее 2,5 - 3,0 м.), примем количество вертикальных электродов n =10 шт.

  - Расчетное значение удельного сопротивление грунта для вертикального заземлителя:

ρ =ρгр · Кп =20 · 2 =40       [Ом · м]

для горизонтального заземлителя:

ρ =ρгр · Кп  =20 · 7 =140     [Ом · м]

4.5.3.Сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rв

определяется по формуле (3):

|  | 40 |  | 2 ·2 |  |  | 4 | (1+0,7) | +2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rв= 0,366 |  | lg |  |  | + 0,51 lg |  |  |  | = 17 [Ом] |  |
|  | 2 |  | 0,95 ·0,04 |  |  | 4 | (1+0,7) | -2 |  |  |

4.5.4.Сопротивление вертикального заземлителя Rг определяется по формуле (5):

|  | 140 |  |  | 64 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rг= 0,366 |  |  | lg |  | = 4,7[Ом] |  |

  - 0,5·0,012·0,7

- Расчетное сопротивление заземлителя Rз вычисляется по формуле (6):

|  | RвRг |  | 17· 4,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rз = |  | n = |  |  | = 2,06[Ом] |  |
|  | Rвηг + Rгηв |  | 17·0,4+4,7·0,68·10 |  |  |  |

Поскольку выполняется условие Rз ≤ Rд, расчет защитного заземления выполнен верно.

Приложения

Таблица 1

Варианты исходных данных

| № вар. |  |  |  |  | Номера исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 3 | 5 | 8 |  | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | - |
| 2. | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 27 |
| 3. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | - |
| 4. | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 22 | 29 |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 8 |  | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 30 |
| 6. | 2 | 4 | 5 | 7 |  | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | - |
| 7. | 1 | 4 | 5 | 8 |  | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 25 | - |
| 8. | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 24 | 33 |
| 9. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | - |
| 10. | 2 | 4 | 5 | 8 |  | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 25 | 35 |
| 11. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | - |
| 12. | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 |
| 13. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| 14. | 2 | 4 | 5 | 8 |  | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | - |
| 15. | 1 | 4 | 5 | 7 |  | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 23 | - |
| 16. | 2 | 3 | 6 | 8 |  | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 |
| 17. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 31 |
| 18. | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | - |
| 19. | 2 | 3 | 6 | 8 |  | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | - |
| 20. | 1 | 4 | 5 | 7 |  | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 29 |
| 21. | 1 | 3 | 5 | 8 |  | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 24 | 35 |
| 22. | 2 | 4 | 5 | 7 |  | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 25 | - |
| 23. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 26 |
| 24. | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | - |
| 25. | 1 | 4 | 5 | 8 |  | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 24 | 30 |

Таблица 2

|  | Исходные данные для расчета |  |
| --- | --- | --- |
| Номера исходных |  | Значения |
| данных |  |  |
|  | Напряжение установки |  |
| 1 | 360 В |  |
| 2 | 6,6 кВ |  |
|  | Мощность источника |  |
| 3 | до | 100 кВА |
| 4 | свыше 100кВА |  |
|  | Режим сети |  |
| 5 | с изолированной нейтралью |  |
| 6 | с заземленной нейтралью |  |
|  | Форма вертикальных электродов |  |
| 7 | стержень, труба диаметром d=5см |  |
| 8 | уголок с шириной полки b=4 см |  |
|  | Длина вертикального электрода |  |
| 9 | L = 2м |  |
| 10 | L = 4м |  |
|  | Глубина размещения вертикальных электродов |  |
| 11 | h =0,7 м |  |
| 12 | h = 0 м |  |
|  | Отношение расстояний между заземлителями к их длине |  |
| 13 | a/L = 1 |  |
| 14 | a/L = 2 |  |

|  | Размеры контура заземления |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | L1=32 м | L2=16 м |
| 16 | L1=24 м | L2=8 м |
|  | Форма горизонтального электрода |  |
| 17 | полоса шириной b=12 мм |  |
| 18 | стержень диаметром d=6 мм |  |
|  | Характеристика грунта |  |
| 19 | Каменистый |  |
| 20 | Супесь |  |
| 21 | Песок |  |
| 22 | Глина |  |
| 23 | Садовая земля |  |
| 24 | Торф |  |
| 25 | Чернозем |  |
|  | Характеристика климатической зоны |  |
|  | Средняя многолетняя низшая температура: |  |
| 26 | - 18 ºC |  |
| 27 | - 12 ºC |  |
| 28 | - 5 ºC |  |
| 29 | + 7 ºC |  |
|  | Средняя многолетняя высшая температура: |  |
| 30 | + 17 ºC |  |
| 31 | + 20 ºC |  |
| 32 | + 23 ºC |  |
| 33 | + 25 ºC |  |
|  | Продолжительность замерзания вод: |  |
| 34 | 160 дней |  |
| 35 | 150 дней |  |
| 36 | 100 дней |  |

Примечание:ток замыкания на землюIзпринимать до500А для всехвариантов.

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей ηТаблицав3

| Число | Отношение расстояний между заземлителями к их длине |  |  |  |  |  | A/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| N | электроды размещены в ряд |  |  | электроды размещены по контуру |  |  |  |  |
| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - | - |  | - |  |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 |  | 0,85 |  |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 |  | 0,8 |  |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,56 | 0,68 |  | 0,76 |  |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 |  | 0,71 |  |
| 40 | - | - | - | 0,41 | 0,58 |  | 0,66 |  |
| 60 | - | - | - | 0,39 | 0,55 |  | 0,64 |  |
| 100 | - | - | - | 0,36 | 0,52 |  | 0,62 |  |

Таблица 4

Коэффициенты использования горизонтальных заземлителей ηг

| Число | Отношение расстояний между заземлителями к их длине |  |  |  |  |  | A/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| N | электроды размещены в ряд |  |  | электроды размещены по контуру |  |  |  |  |
| 2 | 0,85 | 0,94 | 0,96 | - | - |  | - |  |
| 4 | 0,66 | 0,8 | 0,92 | 0,45 | 0,55 |  | 0,7 |  |
| 6 | 0,72 | 0,84 | 0,88 | 0,4 | 0,48 |  | 0,64 |  |
| 10 | 0,62 | 0,75 | 0,82 | 0,34 | 0,4 |  | 0,56 |  |
| 20 | 0,42 | 0,56 | 0,68 | 0,27 | 0,32 |  | 0,45 |  |
| 40 | - | - | - | 0,22 | 0,29 |  | 0,39 |  |
| 60 | - | - | - | 0,2 | 0,27 |  | 0,36 |  |
| 100 | - | - | - | 0,19 | 0,23 |  | 0,33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые для расчетов значения удельных электрических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сопротивлений ρгр различных грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грунт |  |  | Удельное сопротивление ρгр, Ом • м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скалистый |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | Каменистый |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Песок |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  | Супесь |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Суглинок |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Глина, садовая земля |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Торф, чернозем |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| Значения повышающего коэффициента Кп для заземлителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расположенных ниже уровня земли (H=0,7м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая |  |  |  |  |  |  |  | Значения Кп |  |  |  |  |  |
| зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для горизонтальных заземлителей |  |  |  |  |  |  | для вертикальных заземлителей |  |  |  |
| I |  |  |  |  | 4,5-7,0 |  |  |  | 1,8-2,0 |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  | 3,5-4,5 |  |  |  | 1,6-1,8 |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  | 2,5-4,0 |  |  |  | 1,4-1,6 |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  | 1,5-2,0 |  |  |  | 1,2-1,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристика климатических зон |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |  |  |
| Данные |  |  |  |  |  |  |  | Климатические зоны РФ |  |  |  |  |  |
| о климатических зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I |  |  | II |  | III | IV |  |  |
| Средняя многолетняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низшая температура |  |  |  |  | -20 … -15 |  |  | -15 … -10 |  | -10 … 0 | 0 … 15 |  |  |
| (январь),ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя многолетняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высшая температура |  |  |  |  | 16 … 18 |  |  | 18…22 |  | 22…24 | 24…26 |  |  |
| (июль),ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество |  |  |  |  | ≈ 400 |  |  | ≈ 500 |  | ≈ 500 | ≈ 300…500 |  |  |
| осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность |  |  |  |  | 190…170 |  |  | 150 |  | 100 | 0 |  |  |
| замерзания вод, дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая работа № 20

на тему: «Оформление документации по проведению инструктажей»

Цель работы: изучить инструктажи по охране труда и электробезопасности. Знать их цели, назначение, время проведения и порядок оформления.

Порядок выполнения работы

- Написать, как разделяются инструктажи, в зависимости от характера и времени проведения.

- Написать цель и причину проведения различных видовинструктажей.

- Написать время проведения различных видовинструктажей.

- Написать, кто имеет право проводить инструктажи, в каких журналах оформляются инструктажи и что должно быть вписано в журнал регистрации инструктажей.

- Написать, какой документ у работника, свидетельствует о проведении инструктажа.

- Заполнить таблицу 1., совместив вид инструктажа с его содержанием и временемпроведения.

Таблица 1. Виды инструктажей

| Видинструктажа | Когда проводится данный вид инструктажа |
| --- | --- |
| Вводный |  |
| Первичныйнарабочемместе |  |
| Повторный |  |
| Внеплановый |  |
| Целевой |  |

При	введении	в действие	новых	инструкций	и	документов;	при изменении		техпроцесса;

при	замене,	модернизации		оборудования;	при

нарушении правил ОТ; при перерывах в работе более 10-ти суток; по требованию должностных лиц.

При выполнении работ не связанных с основной деятельностью; при ликвидации последствий аварий; при проведении массовых мероприятий; при изменении метеоусловий по путидвижения.

Для закрепления, повторения знаний. Проводят 1 раз в 3 месяца.

Ознакомление работника с местными условиями, с внутренним трудовым распорядком. Проводится инженером по ОТ.

Ознакомление с производственной обстановкой на данном рабочем месте и безопасными приемами работ. Производится на рабочем месте, начальником структурного подразделения.

- Заполнить таблицу 2., разместив инструктажи «При приеме на работу» и «В процессеработы»

Таблица 2. Виды инструктажей

| Приприеменаработу | В процессеработы |
| --- | --- |

- Вывод по занятию: Написать общее назначение инструктажей и их значение в обеспечении безопасности работниковпредприятий.